

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**TATTESALL AGROINSUMOS PLC**

**DFZ-2018-3074-IX-PC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **LUIS MUÑOZ F.** |  |
| Elaborado | **MIGUEL MORALES L.** |  |

**Contenido**

[1 RESUMEN 2](#_Toc498683566)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE. 3](#_Toc498683567)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc498683569)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. 4](#_Toc498683570)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 7](#_Toc498683576)

[6 CONCLUSIONES 10](#_Toc498683581)

[7 ANEXOS 10](#_Toc498683582)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “TATTERSALL AGROINSUMOS PLC”, ubicada en Dagoberto Godoy N° 038, comuna de Padre Las Casas, región La Araucanía, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/Rol N° F-024-2018, del 18 de octubre del 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente (Anexo 1). La actividad de inspección ambiental fue desarrollada el día 3 de mayo del 2019, quedando registro en el Acta de Inspección Ambiental correspondiente (ver acta de inspeccion ambiental en Anexo 2).

Los objetivos específicos del programa consisten básicamente en subsanar los hechos que fueron considerados como constitutivos de infracción en la correspondiente formulación de cargos del procedimiento sancionatorio. Dichas infracciones son: utilización al momento de la inspección ambiental de un calefactor a leña en un establecimiento comercial ubicado dentro de una zona declarada como saturada. Las acciones y metas establecidas en el Programa de Cumplimiento tuvieron como objetivo corregir las materias ambientales que mostraron infracciones a la normativa.

Como conclusión se indica que el titular del proyecto ha cumplido con las metas y acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento aprobado a traves de la Res. Ex. N° 3/Rol F-024-2018 de la SMA.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.

## Antecedentes Generales.

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Tattersall Agroinsumos PLC | |
| **Región:**  La Araucanía | **Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Dagoberto Godoy N° 038, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. |
| **Provincia:**  Cautín |
| **Comuna:**  Padre Las Casas |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Tatterasall Agroinsumos S.A. | **RUT o RUN:**  96.775.400-5 |
| **Domicilio Titular:**  Dagoberto Godoy N° 038, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. | **Correo electrónico:**  rdelabarra@tattersall.cl |
| **Teléfono:**  560022123 |
| **Identificación del Representante Legal:**  Julio Rivas Perez | **RUT o RUN:**  8.576.700-3 |
| **Domicilio Representante Legal:**  Dagoberto Godoy N° 038, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. | **Correo electrónico:**  rdelabarra@tattersall.cl |
| **Teléfono:**  452 646001 |
| **Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Operación | |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | PDC | R.E. N°3/Rol F-024-2018 | 18 de octubre de 2018 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Tattersall Agroinsumos S.A. | PDC finalizado. |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Ejecución de la inspección.

|  |  |
| --- | --- |
| **Existió oposición al ingreso:** No. | **Existió auxilio de fuerza pública:** No. |
| **Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** Si. | **Existió trato respetuoso y deferente:** Si. |
| **Observaciones:** Acta de inspección ambiental en Anexo 2. | |

* + 1. **Detalle del Recorrido de la Inspección.**

#### Día 3 de mayo del 2019.

| **N° de estación** | **Nombre/ Descripción de estación** |
| --- | --- |
| 1 | Oficina Administrativa |

#### Ubicación unidad fiscalizable.

|  |
| --- |
| Figura 1. Ubicación Tattersall Agroinsumos PLC, comuna de Padre Las Casas, en inspección ambiental del día 3 de mayo del 2019 (Fuente: Google Earth, 2020). |

* 2. Revisión Documental.
     1. **Documentos Revisados.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Reporte 1, 2, 3, 4 y 5 (alternativa). Plan de acciones del programa de cumplimiento (reporte de acciones del PDC). | Sistema de Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC) | Ver acciones 1, 2, 3 y 4 del PDC y medios de verificacion en Anexo 3. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

## Afectaciones Ambientales.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  Utilización, con fecha 13 de septiembre de 2017, de un calefactor a leña en un establecimiento comercial ubicado dentro de una zona declarada como saturada. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:**  Artículo 24°.D.S. N°8/2015.  A partir del 1° enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicio, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:**  La contribución de un calefactor a leña es marginal en relación al aporte total de todo el catálogo total de fuentes contaminantes. | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Adquisición e instalación de calefactor que utiliza combustible autorizado (parafina) | Ejecutada | 10 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC. | Adquisición e instalación de calefactor de parafina. | Factura N° 089892794. | Se verifica la Factura electrónica por la compra de una estufa a Parafina LC-53 wood, Toyotomi (ver factura N°089892794 de Sodimac S.A. Temuco en Anexo 3). |
| 2 | Retiro del calefactor a leña del establecimiento y disposición de este fuera del área de la zona saturada de Temuco y Padre Las Casas. | Ejecutada | 10 días Corridos desde la notificación de la aprobación del PdC. | Retiro del calefactor a leña y disposición fuera del área saturada de Temuco y Padre Las Casas. | Fotografías fechadas y georreferenciadas del retiro de dicho calefactor desde el local y disposición final. | Se everifica en documento entregado por el titular, el retiro de la estufa con fecha 20..09.2017 y disposición final del calefactor en la comuna de Gorbea (ver documento con medios de verificación en Anexo 3). |
| 3 | Puesta en marcha, correcto uso y funcionamiento de calefactor que utiliza combustible autorizado (parafina) | Ejecutada | 18 de marzo de 2019. | El 100% del tiempo de funcionamiento se utilizará el calefactor a parafina. | Facturas de compra de Parafina. | Se constata en inspeccion ambiental de fecha 03.05.2019 el uso del calefactor a parafina marca Toyotomi (ver fotografía N°2 y factura de compra en Anexo 3). |
| 4 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA diponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como servicios de instalación o similares de todas las acciones y medidas comprometidas en el programa de cumplimiento. | Ejecutada | 18 de marzo de 2019 | No aplica | No aplica | El titular informa a la SMA a traves del SPDC, los reportes asociados y los medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones (fotografías fechadas, facturas, entre otros). |
| 5 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | ***Alternativa*** | 19 de octubre de 2018 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Copia de la entrega efectuada a través de la oficina de partes con timbre de ingreso respectivo. | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Tabla 1.** | **Fecha:** 03-05-2019 | **Fotografía 2.** | **Fecha:** 03-05-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observa en lugar donde se encontraba el calefactor a leña (combustión lenta), el cual se constata desintalado en inspección ambiental de fecha 03.05.2019 de la SMA. | | **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observa se observa el nuevo calefactor marca Toyotomi de combustible parafina, constatado operativo en inspección ambiental de fecha 03.05.2019 de la SMA. | |
|

# CONCLUSIONES

Se concluye que las acciones y metas establecidas en el Programa de Cumplimiento, aprobado mediante R.E N°3/Rol F-024-2018, de fecha 18 de octubre de 2018, se encuentran concluidas y ejecutadas conforme en su totalidad.

# 

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | R.E. N°3/Rol N° F-024-2018 de fecha 18 de octubre del 2018 de la SMA. |
| 2 | Acta de IA Tattersall PLC de fecha 03.05.2019 de la SMA. |
| 3 | Acciones 1, 2, 3 y 4 y medios de verificación del PDC. |