

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**COLEGIO ALERTA**

**DFZ-2019-2515-IX-PC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **LUIS MUÑOZ F.** |  |
| Elaborado | **MIGUEL MORALES L.** |  |

**CONTENIDO**

[1 RESUMEN 2](#_Toc47682592)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE. 3](#_Toc47682593)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS. 4](#_Toc47682595)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc47682599)

[5 CONCLUSIONES 8](#_Toc47682601)

[6 ANEXOS 8](#_Toc47682602)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Colegio Alerta”, ubicado en Villa Alegre N° 868, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 5/Rol F-027-2018 de esta Superintendencia (ver en Anexo 1).

Los objetivos específicos del programa consisten básicamente en subsanar los hechos que fueron considerados como constitutivos de infracción en la correspondiente formulación de cargos del procedimiento sancionatorio, y que tuvieron por base la inspección ambiental del 13 de septiembre del 2017. Dichas infracciones son: utilización al momento de la inspección ambiental de un calefactor a leña en un establecimiento educacional ubicado dentro de una zona declarada como saturada. Las acciones y metas establecidas en el Programa de Cumplimiento tuvieron como objetivo corregir las materias ambientales que mostraron infracciones a la normativa.

Como conclusión se indica que el titular del proyecto ha cumplido con las metas y acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento aprobado por la Res. Ex. N° 5/Rol F-027-2018 de la SMA.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.

## Antecedentes Generales.

|  |
| --- |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Colegio Alerta |
| **Región:** La Araucanía | **Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Villa Alegre N° 868, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. |
| **Provincia:** Cautín |
| **Comuna:** Padre Las Casas |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Corporación Educacional Alerta | **RUT o RUN:** 65.117.783-9 |
| **Domicilio Titular:** Villa Alegre N° 868, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. | **Correo electrónico:** centroeducalerta@gmail.com |
| **Teléfono:** 452 337035 |
| **Identificación del Representante Legal:** Paola Torres Licanqueo | **RUT o RUN:** --- |
| **Domicilio Representante Legal:** Villa Alegre N° 868, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía. | **Correo electrónico:** centroeducalerta@gmail.com |
| **Teléfono:** 452 337035 |
| **Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Operación |

* 1.

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/****Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | PDC | R.E. N°5/Rol D-027-2018 | 24 de julio del 2019 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Corporación Educacional Alerta. | PDC finalizado. |

## Ubicación unidad fiscalizable.

|  |
| --- |
| Figura 1. Ubicación Colegio Alerta, comuna de Padre Las Casas, región de La Araucanía (Fuente: Google Earth, 2020).  |

* 1.
	2. Revisión Documental.
		1. **Documentos Revisados.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones**  |
| 1 | Reporte Final del plan de acciones del programa de cumplimiento (reporte de acciones del PDC). | Sistema de Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC). | Ver reportes de accion del PDC Aprobado en Anexo 3. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

## Afectaciones Ambientales.

|  |
| --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** Utilización con fecha 16 de agosto de 2017, de un calefactor a leña en establecimiento cuyo destino no es habitacional, dentro de una zona declarada como saturada. |
| **Normativa pertinente:** Artículo 24°.D.D. N°8/2015.A partir del 1° enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicio, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional. |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** La contribución de un calefactor a leña es marginal en relación con el catálogo total de fuentes contaminantes. |
| **N°**  | **Acción** | **Tipo de Acción**  | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Retiro de calefactor a leña y su posterior conversación a chatarra y adquisición de nuevo calefactor a parafina. | Ejecutada | 10 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC | Retiro y disposición del calefactor a leña fuera del polígono de zona saturada de Temuco y Padre Las Casas y el cambio de sistema de calefacción es realizado. | -Inicial: No aplica | Para esta acción, el titular carga fotografías donde se puede verificar el sellado de la salida del ducto chimenea del antiguo calefactor a leña, acreditándose el retiro del calefactor del establecimiento educacional. Además, se adjunta fotografía del nuevo calefactor a parafina marca Toyotomi (ver reportes de la Acción 1 en Anexo 3). |
| 2 | Cargar el Programa de Cumplimiento en el sistema digital de la Superintendencia (SPDC) e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que SMA disponga para implementar el SPDC, de conformidad a lo establecido en Res. Ex. Nº 116/2018 de la SMA. | En ejecución | 07 de febrero de 2020. | El PdC y los reportes de seguimiento son cargados al SPDC. | -Inicial: No aplica-Avance: No aplica-Final: No aplica | Se verifica en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento de la SMA que el titular realiza la carga del PDC (F-027-2018) y sus respectivos reportes asociados al plan de acciones. Se adjuntan los comprobantes de validación y de envío de PDC (ver comprobantes en Anexo 3). |
| 3 | Puesta en marcha, correcto uso y funcionamiento del calefactor que utiliza como combustible autorizado (parafina) | Por ejecutar | 6 meses desde la notificación de la aprobación del PdC, 01 de febrero de 2020. | El 100% del tiempo que se ocupa calefacción se utiliza el calefactor a parafina. | -Inicial: No aplica-Avance: No aplica-Final: Facturas de compra de parafina. | Para el reporte de Acción N° 3 se verifica conforme en el SPDC la factura electrónica por la compra de un calefactor a parafina Toyotomi LC-53. Se adjunta factura en Acción 3 del Anexo 3 del presente informe. |
| 4 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la SMA. | Alternativa | 5 días hábiles desde la verificación del impedimento. | Reporte y los medios de verificación entregados correspondientes al periodo en que se verificó el impedimento. | -Avance: No aplica-Final: Copia timbrada de la presentación del reporte respectivo en la oficina de partes de la SMA. | El titular presenta en la oficina de Partes de la SMA copia del PDC aprobado con los anexos correspondientes (fotografías fechadas y factura), con fecha 27 marzo 2019. Cabe informar, que la acción N° 4 es de tipo alternativa para el titular (ver copia del reporte respectivo en la oficina de partes de la SMA en Acción 4 del Anexo 3 del presente informe).  |

#

# CONCLUSIONES

Se puede indicar que las acciones y metas establecidas en el Programa de Cumplimiento, aprobado mediante R.E N°5/Rol F-027-2018, de fecha 24 de julio de 2019, se encuentran concluidas y ejecutadas conforme en su totalidad.

#

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Res. Ex. N° 5/ PDC ROL F-027-2018. |
| 2 | Formulación de Cargos. |
| 3 | Reportes de accion del PDC Aprobado. |