## Prog.semanal mant Eq.Supresor
[10 empty] | Días de la semana | [6 empty] | Verificación de horas
ORDEN DE TRABAJO | Semana de 2014 | Área | Tag | Tipo de mantencion | Especialidad | Descripcion del trabajo | NºPers | Tiempo estimado Hrs | Asignado A: | Lu | Mar | Mie | Jue | Vie | Sá | Do | HH Disponibles | HH Programadas | Estado
157899 | 40 (29 sept al 05 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
157906 | 40 (29 sept al 05 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
157907 | 40 (29 sept al 05 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
158005 | 40 (29 sept al 05 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
158006 | 40 (29 sept al 05 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
158020 | 40 (29 sept al 05 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159269 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159270 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159272 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159129 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159130 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159131 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160091 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160092 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160093 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159980 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159981 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159982 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159997 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159998 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159999 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160968 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160969 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160970 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160999 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161000 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161001 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161055 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161056 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161058 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161630 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161631 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161632 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161818 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161819 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161820 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161597 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161598 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161599 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161618 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161619 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161620 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
162609 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  | 0.041667 | [6 empty] | Terminado
162610 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  | 0.16667 | [6 empty] | Terminado
162612 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  | 0.16667 | [6 empty] | Terminado
162697 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.041667 |  |  | Terminado
162698 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 |  |  | Terminado
162699 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 |  |  | Terminado
162765 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162769 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162770 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162804 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
162805 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
162806 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
163641 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163642 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163643 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163681 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163682 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163683 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163612 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163613 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163614 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163624 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163625 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163626 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164259 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164262 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | 0.16667 | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164263 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | 0.16667 | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164282 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164283 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164284 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164253 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164254 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164256 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164347 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164348 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164349 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165047 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165051 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165054 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165081 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165083 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165084 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164950 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164952 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164954 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164978 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164979 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164980 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
Formulas:
HH Disponibles = [NºPers]*[Tiempo estimado Hrs]
HH Programadas = +SUM([Lu]:[Do])
HH Programadas = SUM([Lu]:[Do])
Programa semanal de mantención de los equipos supresores de polvo (del 1 de octubre al 27 de noviembre 2014)

## preliminar (hidden)
CENTRO EMPLAZAMIENTO |  |  | PLANTA CONCENTRADORA | PLANIFICADOR | EDGARDO PINILLA |  | DESDE | 2014-09-29
|  |  |  | PROGRAMADOR | DIEGO MORALES |  | HASTA | 2014-10-05
SUPERINTENDENCIA |  |  | MANTENCION
|  |  |  | JEFE | Y ROJAS |  | SEMANAS | 40-48
[10 empty] | Lu | Mar | Mie | Jue | Vie | Sá | Do | Verificación de horas
ORDEN DE TRABAJO | Semana de 2014 | Area | Tag | Tipo de mantencion | Especialidad | Descripcion del trabajo | NºPers | Tiempo estimado Hrs | Asignado A: | [7 empty] | HH Disponibles | HH Programadas | Estado
157899 | 40 (29 oct al 05 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
157906 | 40 (29 oct al 05 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
157907 | 40 (29 oct al 05 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
158005 | 40 (29 oct al 05 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
158006 | 40 (29 oct al 05 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
158020 | 40 (29 oct al 05 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159269 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159270 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159272 | 41 (6 oct al 12 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159129 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159130 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159131 | 41 (6 oct al 12 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160091 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160092 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160093 | 42 (13 oct al 19 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
159980 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159981 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159982 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159997 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159998 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
159999 | 42 (13 oct al 19 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160968 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
160969 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160970 | 43 (20 oct al 26 oct) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
160999 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161000 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161001 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161055 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161056 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161058 | 43 (20 oct al 26 oct) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161630 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161631 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161632 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161818 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161819 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161820 | 44 (27 oct al 2 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
161597 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161598 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161599 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161618 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161619 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
161620 | 44 (27 oct al 2 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
162609 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  | 0.041667 | [6 empty] | Terminado
162610 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  | 0.16667 | [6 empty] | Terminado
162612 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  | 0.16667 | [6 empty] | Terminado
162697 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.041667 |  |  | Terminado
162698 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 |  |  | Terminado
162699 | 45 (3 nov al 9 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 |  |  | Terminado
162765 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162769 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162770 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [8 empty] | Terminado
162804 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
162805 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
162806 | 45 (3 nov al 9 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  |  |  | Terminado
163641 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163642 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163643 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163681 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163682 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163683 | 46 (10 nov al 16 de nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
163612 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163613 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163614 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163624 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163625 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
163626 | 46 (10 nov al 16 de nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164259 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164262 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | 0.16667 | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164263 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | 0.16667 | [6 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164282 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164283 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164284 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164253 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164254 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164256 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164347 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164348 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164349 | 47 ( 17 nov al 23 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165047 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165051 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165054 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK |  | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165081 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | 322-CM-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 5.000 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
165083 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | OTPRECHAN | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 10.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
165084 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | PRECHANCADO | PRECHAN 20. | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION A SUPRESORES DE POLVO AREA 20.000 | 1 | 0.16667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.16667 |  | 0.16667 | 0.16667 | Terminado
164950 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164952 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164954 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164978 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-01 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/C DESCARGA CAMIONES A CHANCADO PRIMARIO | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164979 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 210-DS-03 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR FE-01 | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
164980 | 48 ( 24 nov al 30 nov) | CHANCADO | 220-DS-04 | PREVENTIVA | MECÁNICA | INSPECCION Y/O MANTENCION SEMANAL SUPRESORES DE POLVO A/B/ ALIMENTADOR DESCARGA CV-01 A STOCK PILE | 1 | 0.041667 | MEC TECK | [5 empty] | 0.041667 |  | 0.041667 | 0.041667 | Terminado
Formulas:
Verificación de horas = [DESDE]*[Tiempo estimado Hrs]
HH Programadas = +SUM([Lu]:[Do])
HH Programadas = SUM([Lu]:[Do])