PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ECOMAULE S.A.

RES. EX. Nº6/ROL Nº D-002-2015

| REPORTE PERIÓDICO | Objetivo Especifico | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | Acción | 1.1 |
| Retiro de lodos acumulados en piscinas no autorizadas | Nº Reporte | 1 de 7 |
|  | Fecha | 04/09/2015 |

ELABORADO POR ECOMAULE S.A.

# 1. resultado esperado.

“No tener más lodos contenidos en piscinas sin el manejo que las RCAs vigentes indican.”

A través del siguiente reporte se dará a conocer la ejecución de la acción 1.1 "Retiro de los lodos acumulados en piscinas", correspondiente al objetivo específico Nº8. Se anexarán fotografías y registros  para  evidenciar la información expuesta en el presente documento.

## Retiro de lodos acumulados.

El Retiro de los lodos acumulados en piscinas estará a cargo del supervisor del área de Lodo Sanitario, Sr Misael Albornoz. Para su control se ha de utilizar el reporte de horas máquinas y camiones RE-OPER-09.

## 1.2 Procedimiento

El día primero de julio del año 2015, se dio inicio al retiro de lodo sanitario desde la piscina de acumulación denominada “E”, con el material extraído y en vista de que existían pronósticos de precipitaciones, se decidió realizar una pila de prueba, con el objetivo de analizar el comportamiento del material y el terreno bajo condiciones climáticas desfavorables.

Se procedió a retirar 378 m3 de lodo sanitario, con el que se conformó una pila de 122 m de longitud y 1,6 m de altura, los días 2 y 4 de Julio fue aireada con el equipo Backhus. El pronóstico climático indicaba precipitaciones para el día 5 de Julio, situación que permitiría conocer si sería posible continuar con la ejecución de esta actividad bajo similares condiciones climáticas. Como medida de mitigación al impacto que generaría el agua lluvia sobre el material en compostaje, se realizó la cobertura de toda la pila con polietileno.

Finalizadas las precipitaciones y  conducida el agua caída hacia el sistema de captación de aguas lluvias internas, se procedió a retirar la cobertura y retomar el proceso de compostaje, situación que fue imposible de ejecutar correctamente y bajo condiciones de seguridad adecuadas, principalmente porque el terreno se encontraba saturado de agua. Esta situación se puede asociar a dos variables climáticas: La primera es al frente de mal tiempo con fuertes precipitaciones. Segundo una baja tasa de evaporación producto de las bajas temperaturas y un alto porcentaje de humedad ambiente. Condiciones que provocaron que terreno cediera bajo el peso del equipo y quedará atascado durante la ejecución de la operación en reiteradas ocasiones. . En la Ilustración nº1 se presenta el proceso y respaldo fotográfico de la prueba de compostaje.

Ilustración 1: Proceso de Retiro de Lodo desde Piscinas.

Fuente: Elaboración Propia.

Durante los meses de Julio y Agosto se han tenido condiciones climáticas similares a las observadas durante la prueba, por lo que se ha hecho inviable técnicamente el retomar el proceso de retiro de lodos desde el interior de las piscinas para posteriormente realizar la disposición en cancha como primera etapa del proceso de compostaje de lodos sanitarios

Como fue mencionado anteriormente la razón por la que la empresa Ecomaule S.A se ha visto imposibilitada de retomar el proceso de retiro de lodos en los meses de Julio y Agosto, son las condiciones climáticas y  su fuerte impacto en el terreno. El reporte meteorológico de los meses de Julio y Agosto, entregado por la estación meteorológica de Ecomaule S.A., en el cual se observa que durante 36 días de 62 se presentaron precipitaciones o condiciones de humedad (columna RAIN) que no favorecen e impiden la realización de la actividad.

Tabla 1: Resumen comparativo de precipitaciones (mm).

| jul-15 |  | ago-15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 250 | Total | 232 |

Fuente: Estación meteorológica Ecomaule y Estación Metrológica de Molina.

El reporte obtenido por la estación meteorológica de Ecomaule S.A  fue comparado con la información generada por la estación más cercana perteneciente al sistema de la Red Agroclima FDF-INIA-DMC, Estación meteorológica de Molina, presentando diferencias en las mediciones, principalmente en la cantidad de milímetros caídos, debido a la presente situación es que la estación fue sometida a una mantención durante el mes de Agosto, actividad realizada por la empresa externa Tecnipak y ejecutada por el Sr Javier Díaz.

## 1.3 Costos Asociados a la Actividad.

En el siguiente punto se procederá a presentar el desglose de los costos asociados al cumplimiento de la acción 1.1 que tuvo un costo total de $ 529.441.

Tabla 2: Resumen de Costos

| Equipo | Horas | Valor Hora | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavadora | 8 | $ 35.000 | $ 280.000 |
| Camión Tolva | 6 | $ 17.500 | $ 105.000 |
| Backhus | 2 | $ 60.000 | $ 120.000 |
| Operario | 9 | $ 1.874 | $ 16.866 |
| Supervisor | 3 | $ 2.525 | $ 7575 |
| Total |  |  | $ 529.441 |

Fuente: Informe mensual de horas máquinas de Ecomaule S.A