## COM
Actividades realizadas Pruebas de Comunicación
Año | Mes | Semana | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Observaciones
2017 | Noviembre | 44
|  | 45 | Fecha: 06-11-2017 Hora :23:59 a 05:00 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario Nominal, horario Valle (8 trenes) >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP) >Escenario con Supresión (saltos) de Paradas
|  | 46 |  |  | Fecha: 15-11-2017 Hora : 00:30 a 3:30 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP)
47
48
2017 | Diciembre | 49 |  | Fecha: 05-12-2017 Hora :00:30 a 4:00 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP) >Escenario con Supresión (saltos) de parada
|  | 50 |  |  |  | Fecha: 14-12-2017 Hora: 01:00 a 3:30 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario Nominal, horario Valle (8 trenes)
51
52
2018 | Enero | 1
|  | 2 |  | Fecha: 09-01-2018 Hora :00:45 a 04:00 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes >Escenario con Shuttle (lanzadera) >Escenario Nominal, horario Valle (6 trenes)
|  | 3 | Fecha: 15-01-2018 Hora :00:45 a 04:30 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes >Escenario con Supresión (saltos) de Paradas
4
|  | 5 | Fecha: 29-01-2018 Hora :00:30 a 03:45 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes >Escenario con Shuttle (lanzadera)
2018 | Febrero | 6 | [6 empty] | Fecha: 11-02-2018 a 12-02-2018 Hora :23:59 a 4:20 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario Nominal, horario Valle (8 trenes)
7
|  | 8 | [6 empty] | Fecha: 25-02-2018 a 26-02-2018 Hora :23:59 a 03:45 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes
|  | 9 |  | Fecha: 27-02-2018 a 28-02-2018 Hora :23:59 a 03:15 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes
2018 | Marzo | 10 | [6 empty] | Fecha: 11-03-2018 a 12-03-2018 Hora :23:59 a 03:30 hrs Zona: Vía principal, velocidad nominal de línea (aplicadas todas las restricciones de velocidad) Pruebas Sistema de Información a Pasajeros (SIP): >Escenario con Bucle o Servicio Parcial (SP), 4 trenes >Escenario con Shuttle (lanzadera)
11
12
13
2018 | Abril | 14
15
16
17
2018 | Mayo | 18
19
20
21
22
2018 | Junio | 23
24
25
26
2018 | Julio | 27
28
29
30
31
| Agosto | 32

## CBTC
Actividades realizadas pruebas CBTC
Año | Mes | Semana | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Observaciones
2017 | Noviembre | 44
|  | 45 | Fecha: 06-11-2017 Hora :18:00 a 06:40 hrs Zona: Vía principal Pruebas con Sistema COM en vía principal. Se realiza carrusel nominal |  |  |  | Fecha: 10-11-2017 Hora :00:30 a 04:30 am hrs Zona: Vía principal Pruebas pre vuelo para la versión 4.01.09 del software ZC. Se realiza carrusel nominal
|  | 46 |  | Fecha: 14-11-2017 Hora :00:30 a 05:00 hrs Zona: Vía principal Verificacion interfaz con MMS, configuración LDC (local data colector) para los trenes 20 y 14 en ambas cabinas. Al finalizar la actividad se solicita movimiento de los trenes 14 y 20 para verificar funcionamiento. Ambos quedan operativos para servicio comercial. Se realiza carrusel nominal | Fecha: 15-11-2017 Hora : 00:30 a 4:30 hrs Zona: Vía principal Soporte a pruebas de COM, pruebas con trenes entre las estaciones NUO-FRA. Se realiza configuración de tarjeta IC del ZC en CER. Se realiza carrusel nominal para comprobar funcionamiento.
|  | 47 | Fecha: 20-11-2017 Hora : 00:00 a 3:00 hrs Zona: Vía principal Jefe de turno indica que toda la línea 6 se encuentra sin energía desde (23:30hrs/ 4:30Hrs por trabajos en la vía ) No habrá movimiento de trenes de acuerdo a la información que él ha recibido. | Fecha: 21-11-2017 Hora :00:00 a 5:00 hrs Zona: Vía principal Interfaz con MMS, configuración LDC Pruebas SAT de Taller L6 Se realiza carrusel nominal | Fecha: 22-11-2017 Hora :00:00 a 6:00 hrs Zona: Vía principal Pruebas SAT Z3 (ISU - LEN), Verificar las operaciones de desvío/retorno CER1 y LEN2 Pruebas Interfaz con MMS, configuración LDC tren 20, tren 15 Medición y Verificación de TAGs en inter estación ESN2-ÑUB2 (acceso a la vía) Se realiza carrusel nominal | Fecha: 23-11-2017 Hora :00:00 a 4:15 hrs Zona: Vía principal Interfaz con MMS, configuración LDC (local data colector) tren 20, tren 15 Medición y Verificación de TAGs en inter estación ESN2-NUO2 Se realiza carrusel nominal
|  | 48 | Fecha: 27-11-2017 Hora : 00:30 a 4:15 hrs Zona: Vía principal Pruebas SAT Z1 (CER - FRA): Verificar las operaciones de desvío/retorno en Cerrillos vía 1 y Leones vía 2 (realizada en CER1)
| Diciembre | 49 | Fecha: 04-12-2017 Hora :00:20 a 4:20 hrs Zona: Vía principal Prueba Verificar supervisión del Modo Almacenamiento del tren (Activación de Crewswitch para Tren en Modo Storage) | Fecha: 05-12-2017 Hora :00:30 a 4:30 hrs Zona: Vía principal Pruebas de interface con COM en linea principal. Prueba Verificar supervisión del Modo Almacenamiento del tren (Train Storage Mode) Se realiza carrusel nominal | Fecha: 06-12-2017 Hora :00:30 a 4:30 hrs Zona: Taller L6 Pruebas de verificación de señales en Taller L6. Se realiza carrusel nominal en Linea.
50
51
52
2018 | Enero | 1
|  | 2 | [5 empty] | Fecha: 13-01-2018 Hora :00:30 a 04:45 hrs Zona: Talleres TCR Pruebas interfaz con SCADA Pruebas pre vuelo para nueva versión de software ATS 4.2.3 Se realiza carrusel nominal
|  | 3 | [6 empty] | Fecha: 21-01-2018 Hora :00:50 a 04:30 hrs Zona: Línea 6 + Taller L6 Instalación de versiones para servicio comercial en ZC’s, ATS y VOBC’s: ATS: 4.02.04 (Servidores más workstation’s + TCO) ZC: 4.02.00 VOBC: 01.09.00 Carrusel nominal para verificacion al final de la instalación de Software
4
|  | 5 | Fecha 29-01-2018 Hora: 00:30 - 3:45 hrs Zona: Linea Principal Pruebas interfaz con COM | Fecha 30-01-2018 Hora: 00:30 - 3:45 hrs Zona: Linea Principal + Taller Pruebas Interface con Material Rodante Pruebas de interface con COM Prueba SAT, Verificar el reinicio de VOBC con la funcionalidad retenida de la posición
2018 | Febrero | 6 | Fecha: 05-02-2018 Hora: 00:45 - 5:45 hrs Zona: Linea Principal Pruebas SAT, Verificar la reacción del sistema a una falla en el sistema de tracción. | Fecha: 06-02-2018 Hora: 00:40 - 4:45 hrs Zona: Linea Principal Pruebas SAT, Verificar la reacción del sistema a una falla en el sistema de tracción. Prueba de Performance recorrido entre LEN - CER |  | Fecha: 08-02-2018 Hora: 00:40 - 4:00 hrs Zona: Talleres TCR Recorridos tren en UTO, en vía de pruebas
|  | 7 | Fecha: 12-02-2018 Hora : 00:20 a 4:20 hrs Zona: Vía principal Pruebas interfaz con Sistema COM Se realiza carrusel nominal |  |  |  | Fecha: 16-02-2018 Hora: 00:20 a 3:00 hrs Zona: Vía de pruebas Taller Pruebas SAT, Verificación de sistemas de diagnostico
|  | 8 |  |  | Fecha: 21-02-2018 Hora: 00:15 a 2:20 hrs Zona: TallerTCR Recorridos tren en UTO, en cocheras | Fecha: 22-02-2018 Hora: 00:30 a 2:30 hrs Zona: Taller TCR Pruebas SAT: Verificar Interface entre ATS y Sistema Comunicaciones (botón PESB, comunicacion)
|  | 9 | [7 empty] | No se realizaron pruebas
| Marzo | 10 |  |  |  |  | Fecha: 09/03/2018 Hora: 02:30 a 3:40 hrs Zona: n/a Sin movimiento de trenes, sólo se trabaja en sala técnica de Taller. | Fecha: 10/03/2018 Hora: 21:30 a 3:40 hrs Zona: Taller Interfaz con MMS. Sin movimiento de trenes en linea, toma de registros desde el Viewtrac Server y se accede a trenes en cochera. | Fecha: 11/03/2018 Hora: 23:50 a 5:00 hrs Zona: Taller Interfaz con MMS. Sin movimiento de trenes en linea, toma de registros desde el Viewtrac Server y se accede a trenes en cochera.
11
|  | 12 |  |  | Fecha: 21-03-2018 Hora: 00:30 - 4:30 Zona: Linea Principal y Taller Pruebas SAT en Taller y en paralelo pruebas con personal de COM y PDA en linea principal(Verificación de alarmas desde ATS) |  |  |  | Fecha: 25-03-2018 Zona: Linea Principal y Taller Hora: 00:30 - 5:00 Zona: Vía principal y Taller Pruebas de interfaz: comunicación con COM, PDA, SCADA desde servidores backup OCC. Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 19) Se realiza carrusel en operación nominal
|  | 13 |  | Fecha: 27-03-2018 Hora: 23:50 - 5:00 Zona: Via principal y Taller Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 19) Se realiza carrusel en operación nominal
| Abril | 14 |  | Fecha: 03-04-2018 Hora: 23:50 - 04:30 hrs Zona: Vía Principal + Taller Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 19) |  |  | Fecha: 06-04-2018 Hora: 00:30 - 04:30 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 07, tren 12) Se realiza carrusel en linea.
|  | 15 |  | Fecha: 10-04-2018 Hora: 23:30 - 04:30 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren14) Se realiza carrusel en linea.
16
|  | 17 |  |  | Fecha: 25-04-2018 Hora: 23:59 - 3:00 hrs Zona: Via principal + Taller Pruebas de interfaz con SCADA, no se movilizan trenes Pruebas Interfaz con MMS |  |  | Fecha: 28-04-2018 Hora: 23:59 - 02:30 hrs Zona Taller Pruebas de pre vuelo software ZC
| Mayo | 18 |  |  |  | Fecha: 03-05-2018 a 04-05-2018 Hora: 23:59 a 04:00 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren17) Se realiza movimiento de trenes | Fecha: 04-05-2018 a 05-05-2018 Hora: 00:20 a 03:15 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de pre vuelo Software ZC Se realiza movimiento de trenes | Fecha: 05-05-2018 a 06-05-2018 Hora: 00:00 a 04:30 hrs Zona: Vía Principal y Taller -Pruebas Pre vuelo software ZC en Taller Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren17) Se realiza movimiento de trenes
|  | 19 |  |  |  | Fecha: 10-05-2018 Hora: 23:59 a 04:00 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren15) Se realiza movimiento de trenes |  | Fecha: 12-05-2018 Hora: 23:30 a 04:40 hrs Zona: Vía Principal + Taller Instalacion de Software ZC4 en racks Sala técnica de Taller . Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren17) Se realiza movimiento de trenes
|  | 20 |  |  |  | Fecha: 17-05-2018 Hora: 23:59 a 04:00 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren16) Se realiza movimiento de trenes |  | Fecha: 19-05-2018 Hora: 23:59 a 04:00 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 16) Pruebas pre vuelo de software (SW) ATS v4.2.5. Se instala versión de Pruebas en Servidor ATS Se realiza movimiento de trenes
|  | 21 |  |  |  | Fecha: 24-05-2018 a 25-05-2018 Hora: 23:59 a 03:30 hrs Zona: Vía Principal Prueba Basculamiento de ATS desde OCC a BOCC Servidores en Datacenter TCR. No se realiza movimiento de trenes, no fue posible realizar pruebas de punto de paro.
|  | 22 |  |  |  | Fecha: 31-05-2018 Hora: 23:59 a 04:30 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 17) Se realiza movimiento de trenes
| Junio | 23 | [5 empty] | Fecha: 02-06-2018 Hora: 23:45 a 02:30 hrs Zona: Vía Principal Pruebas interfaz con MMS, Configuración MMS (Servidor de Diagnóstico) No se realiza movimiento de trenes
|  | 24 |  |  |  |  | Fecha: 15-06-2018 Hora: 00:00 - 4:00 Zona: Linea principal + taller Pruenas de comunicación ATS en backup OCC Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 10) Se realiza movimiento de trenes |  | Fecha: 17-06-2018 Hora: 00:20 a 02:30 hrs Zona: Vía Principal Pruebas de Punto de Paro (software VOBC para pruebas, instalado en tren 10) Se realiza movimiento de trenes
|  | 25 |  |  |  |  | Fecha: 22-06-2018 Hora: 00:00 - 4:25 hrs Zona: via principal Pruebas SAT en Z4 (Taller) y Z2 (Biobio - Ñuñoa) : Verificar la reacción del sistema a una falla en el sistema de tracción. , alienamiento de tren , y supervision del sistema de traccion.
|  | 26 |  |  |  |  | Fecha: 29-06-2018 Hora: 23:45 a 4:30 Pruebas pre vuelo SW ATS, ZC, VOBC.
| Julio | 27 |  |  |  | Fecha: 05-07-2018 hora: 23:50 - 3:00 hrs Zona: Taller Pruebas pre vuelo Software ZC4 (Taller)
|  | 28 | [5 empty] | Fecha: 14-07-2018 Hora: 23:59 - 5:00 hrs Zona: Linea Principal Instalacion cambio de version de software SW ZC´s v 4.2.2, VOBC v1.10.0 . Carrusel en línea principal con 8 trenes.
29
30
31
| Agosto | 32