## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 10 |  | 2018-03-05 | 2018-03-11 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS | [5 empty] | Rev. 0, emitido 02/03/2018
SEMANA 10, Del 05 al 11 de Marzo
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | E | D | E | D | E | E
| C10 | CER | D | E | D | E | D | E | E
| D10 | LVA - PAC | D | E | D | E | D | E | E
| D11 | FRA | D | E | D | E | D | E | E
| D12 | BIO | D | E | D | E | D | E | E
| E10 | NUB | D | E | D | E | D | E | E
| E11 | ESN | D | E | D | E | D | E | E
| E12 | NOU | D | E | D | E | D | E | E
| E13 | ISU - LEN | D | E | D | E | D | E | E
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 5:30 | 7:00 | 7:00

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 10, Del 05 al 11 de Marzo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGOS | IMPACTO | MITIGACIÓN | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
| Comunicaciones | Pruebas de IHM COM | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3 | Combinacion de acciones operativas, en estaciones.
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Conexionado de VLD | NOCTURNO | SER | Lo Valledor | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | NO | NO | No | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos en SER ISU | NOCTURNO | ESTACION | ISU | 2 | Dejar un grupo (1de 2) de la SER fuera de servicio. | Finalizada intervención, OMAN solicite a ABENGOA PROYECTO confirme que la SER está energizada. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y SAF | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | CDC | FRK | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | CDC | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | ESTACION | FRK | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | FRK | 2
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC ABENGOA en terreno | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | 2 | Activar Alarmas en Sistema que requiere reconocimiento | Trabajos en Coordinación con CCS | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con CCS | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #VALUE!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGOS/ | IMPACTO | MEDIDA DE CONTROL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
| Comunicaciones | Pruebas de IHM COM | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | LOVALLEDOR | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOVALLEDOR | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| Proyectos Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Cristian Ponce | Proyectos Energia | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | 3 | No afecta Operación L6 | No afecta Operación L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| Proyectos Energia | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | NOCTURNO | TL6 | Cocheras | 2 | Dejar desenergizada una via de cochera. | Confirmar con OCC y verificando via letreros, que vias están energizadas. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
| Proyectos Energia | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Via de lavado | 3 | Atraso en lavado de trenes a primera hora | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| Proyectos Energia | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Torno Foso | 3 | Impedimento de ingreso a torno de foso | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | No | NO | NO | No | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| Proyectos Energia | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en salsa PDA y SAF | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| Proyectos Energia | Pruebas de Señales con COMANDO | NOCTURNO | SEAT | NEP | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT NEP | 2
| Proyectos Energia | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | ESTACION | ESN | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | ENA | 2
María José Lambert | Proyectos peajes y Máquinas de Autoservicio | Uso de escaleras telescopicas y de tijera para ingreso de cable de energia y datos al interior de los recesos de puertas ubicados en Zona boleterias Los Leones Sur. | Nocturno | Los Leones Norte y Sur Línea 6 | Bajo Nivel Boleteria Los Leones Sur L6 | 3 | Circualción de público en Estación Los Leones | Finalizar trabajo, retirar equipos, realizar limpieza antes de las 4.30 AM. | No | No | No | No | No | No | SICE | Mario Vergara Galdame | +56 9 6169 1611 |  | Los Leones Norte y Los Leones Sur | 8

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 10, Del 05 al 11 de Marzo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGOS/ | IMPACTO | MITIGACIÓN | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Pruebas de IHM COM | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | CERRILLOS | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | LOVALLEDOR | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | 3 | No afecta Operación L6 | No afecta Operación L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en salsa PDA y SAF | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos en SER ISU | NOCTURNO | ESTACION | ISU | 2 | Dejar un grupo (1de 2) de la SER fuera de servicio. | Finalizada intervención, OMAN solicite a ABENGOA PROYECTO confirme que la SER está energizada. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con COMANDO | NOCTURNO | ESTACION | ISU | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | ISU | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | ESTACION | NUN | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 10, Del 05 al 11 de Marzo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGOS/ | IMPACTO | MITIGACIÓN | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Pruebas de IHM COM | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | LOVALLEDOR | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOVALLEDOR | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Diurno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| Comunicaciones | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | NOCTURNO | TL6 | Cocheras | 2 | Dejar desenergizada una via de cochera. | Confirmar con OCC y verificando via letreros, que vias están energizadas. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
| PROYECTO ENE | Canalización para Montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Via de lavado | 3 | Atraso en lavado de trenes a primera hora | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalización para Montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Torno Foso | 3 | Atraso en lavado de trenes a primera hora | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | No | NO | NO | No | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y SAF | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos en SER ISU | NOCTURNO | ESTACION | ISU | 2 | Dejar un grupo (1de 2) de la SER fuera de servicio. | Finalizada intervención, OMAN solicite a ABENGOA PROYECTO confirme que la SER está energizada. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con COMANDO | NOCTURNO | SEAT | NEP | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | NEP | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | ESTACION | Cerrillos | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | CER | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: SK04-04: TC01: Verify Normal Traction Power Supervision TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure TC05: Verify ATS-MMS Interface Talleres: Pruebas SAT_Z4 SA03-03S TC02: Verify CBTC System Communicating Train Image Tracking when Crossing ZC to ZC Border SE01-01S TC02: Verify BOCC Training Centre functionality SC06-04S TC01: Verify Train alignment inside a Close-Up Area SC05-12S TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 y Talleres L6 TCR | 3 | No afecta Operación L6 | THALES CBTC debe confirmar con OCIR que todo queda normalizado para inicio de operación. (Parte del procedimiento de pruebas) | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yáñez Cristhian Bonaldy | + 56944397493 + 56944632265 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER. Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). 1 conductor disponible para pruebas (En Talleres). Despeje de Vía de Transferencia (V2) - Máquina de Lavado y Vía de Pruebas. Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR.
| CBTC | Pruebas Interfase MMS, Generación Alarmas. Simulacion de alarmas desde tren. | Nocturno 23:45 - 04:00 | L6 | LEN - ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yañez | + 56944397493 |  | Ñuñoa | 2 | Energía en la Vía disponible entre LEN - ÑUO. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Tren para pruebas disponible en ÑUO. Retorno en LEN disponible. Acceso disponible a OCC ÑUO – Datacenter ÑUO – SER-LEN.

## VIERNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS
COORD. QUE SOLICITA | ACTIVIDAD o TRABAJO | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGO | IMPACTO | MITIGACION | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Comunicaciones | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Pruebas de IHM COM | Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Diurno | LOVALLEDOR | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOVALLEDOR | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Diurno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Diurno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Diurno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Comunicaciones | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Cristian Ponce | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | 3 | No afecta Operación L6 | No afecta Operación L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 992521411 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en salsa PDA y SAF | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| Montaje de equipos en SER ISU | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ISU | 2 | Dejar un grupo (1de 2) de la SER fuera de servicio. | Finalizada intervención, OMAN solicite a ABENGOA PROYECTO confirme que la SER está energizada. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12
| Pruebas de Señales con COMANDO | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | TL6 | 2
| Pruebas de señales con comando | PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | NUN | 3 | No afecta Operación L6 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
Cristina Gutiérrez | Pruebas Interfase MMS, Generación Alarmas Simulacion de alarmas desde tren. | CBTC | Nocturno 23:45 - 03:45 | L6 | ÑUO | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Victor Yañez | + 56944397493 |  | Ñuñoa | 2 | 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Tren para pruebas disponible en ÑUO. Acceso disponible a OCC ÑUO – Datacenter ÑUO – SER-LEN.
| Ordenamiento y Etiquetado de Cables en LT. | CBTC | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir. Confimar con contratista que medida propone para esta actividad. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Germán Nuñoz | + 9 7790 5703 |  | LEN | 8 | Acceso Estación y Local Técnico.

## SABADO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 10, Del 05 al 11 de Marzo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | RIESGOS/ | IMPACTO | MITIGACIÓN | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Pruebas Interfase MMS, Generación Alarmas. Simulacion de alarmas desde tren. | Nocturno 23:45 - 05:30 | L6 | 3 | No afecta Operación L6 | N/A | NO | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yañez | + 56944397493 |  | Ñuñoa | 2 | * Energía en la Vía disponible entre LEN - ÑUO. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Tren para pruebas disponible en ÑUO. Retorno en LEN disponible. Acceso disponible a OCC ÑUO – DATACENTER ÑUO – SER-LEN.

## DOMINGO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  |  | 0
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | RIESGOS/ | IMPACTO | MITIGACIÓN | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: ASC Tunning : Station Stopping Point Talleres: Pruebas SAT_Z4 SE01-01S TC02: Verify BOCC Training Centre functionality SC06-04S TC01: Verify Train alignment inside a Close-Up Area SC05-12S TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests | Nocturno 23:45 - 03:45 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 y Talleres L6 TCR | 2 | Dejar fuera de operación el tren de prueba. | Realizar regresión del software, antes de las 4.00 AM. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yáñez Cristhian Bonaldy | + 56944397493 + 56944632265 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER. Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). 1 conductor disponible para pruebas (En Talleres). Despeje de Vía de Transferencia (V2) - Máquina de Lavado y Vía de Pruebas. Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR.

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## Hoja3
1 | alto
2 | Medio
3 | Bajo