## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 12 |  | 2018-03-19 | 2018-03-25 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS | [5 empty] | Rev. 0, emitido 14/03/2018
SEMANA 12, Del 19 al 25 de Marzo
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | E | D | D | D | E | E
| C10 | CER | D | E | D | D | D | E | E
| D10 | LVA - PAC | D | E | D | D | D | E | E
| D11 | FRA | D | E | D | D | D | E | E
| D12 | BIO | D | E | D | D | D | E | E
| E10 | NUB | D | E | D | D | D | E | E
| E11 | ESN | D | E | D | D | D | E | E
| E12 | NOU | D | E | D | D | D | E | E
| E13 | ISU - LEN | D | E | D | D | D | E | E
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | PROYECTO OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
M. Espinoza/Alfonso Becerra | PROY COMNUNIC | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Nocturno | Taller L6 | Edificios y exteriores |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | Taller L6 | 10
| PROY COMNUNIC | Actualización del software del sistema SAP (Sistema de Anuncio a Pasajeros., en el OCC) | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO |  |  | 3 | Trabajo en equipamiento local. En caso de no tener éxito, se puede regressar a versión anterior operativa. |  | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUÑOA | 3
| PROY COMNUNIC | Ajuste de enfoque CCTV. Comprobación en terreno de correcta sonorización y ángulo de cámaras | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Ajuste de enfoque CCTV. Comprobación en terreno de correcta sonorización y ángulo de cámaras | Nocturno | LOVALLEDOR | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOVALLEDOR | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| PROY COMNUNIC | metro2017 | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/PROINTEL | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/PROINTEL | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS. Confirmar con OCC que las Alarmas se han normalizado. | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | DIURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Conexionado de equipos VLD en SER LOV | NOCTURNO | ESTACION | LVA | Muy Baja | Bajo | 3 | Finalizada intervención, OMAN solicite a ABENGOA PROYECTO confirme que la SER está energizada. | Desenergización de SER | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | LOV | 12 | Desenergización de SER
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | TL6 | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT NEP | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas Señales VLD-H Comando | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. -SOLO ROTULADO DE CABLES EN TABLERO DE THYSSEN. NO ESTAN AUTORIZADOS A TRABAJAR EN TABLERO OO.CC | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | BRUNO PLA | 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
Aldo González | PROYECTO OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de vía de evacuación en nivel Mesanina y Puente | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Osvaldo Cortés A. | PROYECTO OO.CC | Toma de muestras de aguas de filtración en Túnel Interestación | NOCTURNO | sector Estación BIO- BIO y Est. LOS LEONES | TUNEL INTERESTACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | METRO - AGUAS ANDINAS | FIDEL HENRIQUEZ | 56 9 9873 4649 | N/A | N/A | 4

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | PROY OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Ma. Angeles Arqueros | PROYECTO VF | Tendido de Cable de Control en nivel bajo anden Estacion Ñuñoa L6, | NOCTURNO | ÑUO | Nivel bajo anden Estacion Ñuñoa L6, Via 1 | Baja | Muy Baja | 3 | Tendido de cable | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | Tendido de cable
| PROYECTO VF | Conexionado de Sensor de Temperatura de Linea 3 (no asociado a CBTC) en nivel anden Estacion Ñuñoa L6. Sensor asociado a modo confort, de ventilación. No se conecta terminal del sensor a energia. | NOCTURNO | ÑUO | Nivel anden Estacion Ñuñoa L6, Via 1 | Baja | Muy Baja | 3 | Conexionado de Control | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | Conexionado de Control
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS. Confirmar con OCC que las Alarmas se han normalizado. | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | DIURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Importante dejar Control de Acceso deshabilitado | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)
M. Espinoza/Alfonso Becerra | PROY COMNUNIC | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores |  |  | 3 | N/A |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | Taller L6 | 10
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
| PROY COMNUNIC | Prueba de dinamica de SIP en estacione, con uso de 8 a 12 trenes usando toda la vía. CER-LEN | Nocturno | OCC | OCC ÑUO |  |  | 3 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | NO | si | si | NO | NO | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes | 56966672292 56976200488 |  | OCC
| PROY COMNUNIC | Pruebas de IHM COM - CBTC - Realizar bloqueo para no cierre de puerta(de tren y pdm) - Prueba KSA, Apertura pupitre, reseteo tren, para verificar la llegafda de información enviada por CBTC En contacto con Thales que estará en la La linea en trabajos nocturnos. | Nocturno (saliendo 3.00 AM) | ÑUO y estaciones | OCC ÑUO |  |  | 3 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK y OCIR verifique que sistema CBTC se encuentra sin alarmas |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUÑOA | 2
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | NOCTURNO | TL6 | Cocheras | Baja | Muy Bajo | 3 | Confirmar con OCC y verificando via letreros, que vias están energizadas. | Reparación de letreros defectuosos. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación | NOCTURNO | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en salsa PDA | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | N/A | Se requieren llaves de sala PDA y SAF | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | SEAT NEP | SEAT NEP | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT NEP | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas Señales VLD-H Comando | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
José Miguel Antúnez | PROYECTO CBTC | Talleres L6: A. Pruebas SAT_Zona 4 SC05-12S TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests SA03-03S TC02: Verify CBTC System Communicating Train Image Tracking when Crossing ZC to ZC Border. | Nocturno 23:45 - 03:00 | Toda L6 -TL6 | Talleres L6 TCR |  |  | 2 | Conductor Disponible en Talleres durante las pruebas. Normalización y Verificación de condiciones normales a las 3:00. | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yáñez | + 56944397493 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. -SOLO ROTULADO DE CABLES EN TABLERO DE THYSSEN. NO ESTAN AUTORIZADOS A TRABAJAR EN TABLERO OO.CC | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 2 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | BRUNO PLA | 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
Aldo González | PROYECTO OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de vía de evacuación en nivel Mesanina y Puente | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS. Confirmar con OCC que las Alarmas se han normalizado. | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | DIURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)
M. Espinoza/Alfonso Becerra | PROY COMNUNIC | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE/Prointel | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | Taller L6 | 10
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Indisponibilidad de Camara y sonorización para pasajero |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC/CERRILLOS | 7
| PROY COMNUNIC | Desde el OCC y el BOCC (TL6) para realizar un monitoreo del flujo de video que transmite la cámara instalada en ISU y TL6, evaluando el comportamiento de la red frente a diferentes eventos. | Nocturno |  TL6 (OCC) y  TL6 (LTCD1)  Ñuñoa (OCC) |  TL6 (OCC) y  TL6 (LTCD1)  Ñuñoa (OCC) |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes | 56966672292 56976200488 |  |  TL6 (OCC) y  TL6 (LTCD1)  Ñuñoa (OCC) | 2
| PROY COMNUNIC | Configuracion de Pantallas SIP Estaciones | Nocturno | OCC | OCC ÑUO |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes | 56966672292 56976200488 |  | OCC | 2
| PROY COMNUNIC | Pruebas de IHM COM - MR estado de equipos Revisar la llegada correcta de alarmas de tren, luego de corregir un par de errores en la versión nueva de la IHM de COM. | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO |  |  | 3 | Se confirmará con OCC que las Alarmas generadas estra´n eliminadas y que no afecten el sistema cuando entre a operación. |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUÑOA | 3
| PROY COMNUNIC | Se realizará un recorrrido con un PC a traves de todas las zonas de publico de la estación revisando la cobertura WIFI | Diurno | OCC | LEN e ISU |  |  | 3 | No afecta Operación L6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes Jaime Santana | 56966672292 56976200488 |  | OCC | 3
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 956871007 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | TL6 | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT NEP | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas Señales VLD-H Comando | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. -SOLO ROTULADO DE CABLES EN TABLERO DE THYSSEN. NO ESTAN AUTORIZADOS A TRABAJAR EN TABLERO OO.CC | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 2 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | BRUNO PLA | 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS. Confirmar con OCC que las Alarmas se han normalizado. | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | DIURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)
M. Espinoza/Alfonso Becerra | PROY COMNUNIC | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores |  |  | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | Taller L6 | 10
| PROY COMNUNIC | Actualización del software del sistema SAP (Sistema de Anuncio a Pasajeros., en el OCC) | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO |  |  | 3 | Trabajo en equipamiento local. En caso de no tener éxito, se puede regressar a versión anterior operativa. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Cristian Oyarzo Claudio Reyes Daniel Pranao Mikel Narvarte Rene Serrano | 569 42344647 56966672293 569 91653155 |  | ÑUO | 3
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | PAC | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | FRANKLIN | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 2
| PROY COMNUNIC | Configuracion de Pantallas SIP Estaciones | Nocturno | OCC | OCC ÑUO |  |  | 3 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes | 56966672292 56976200488 |  | OCC | 2
| PROY COMNUNIC | Se realizará un recorrrido con un PC a traves de todas las zonas de publico de la estación revisando la cobertura WIFI | Diurno | OCC | FRA y NUB |  |  | 3 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | Cristian Oyarzo Caludio Reyes Jaime Santana | 56966672292 56976200488 |  | OCC | 3
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 956871007 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | TL6 | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT NEP | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas Señales VLD-H Comando | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. -SOLO ROTULADO DE CABLES EN TABLERO DE THYSSEN. NO ESTAN AUTORIZADOS A TRABAJAR EN TABLERO OO.CC | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 2 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | BRUNO PLA | 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10

## VIERNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS. Confirmar con OCC que las Alarmas se han normalizado. | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | DIURNO | ESTACIONES | NUO / LEO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUO / LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC. Ingreso sector L3 para tendido de cables procedentes de L6 e instalación de dispositivos. Tendido de cables e instalación de dispositivos en recintos contiguos a sala PDA (recintos vigilancia Nv. andén L6)
M. Espinoza/Alfonso Becerra | PROY COMNUNIC | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores |  |  | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE/Prointel | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | Taller L6 | 10
| PROY COMNUNIC | Actualización del software del sistema SAP (Sistema de Anuncio a Pasajeros., en el OCC) | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO |  |  | 3 | Trabajo en equipamiento local. En caso de no tener éxito, se puede regressar a versión anterior operativa. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Cristian Oyarzo Claudio Reyes Daniel Pranao Mikel Narvarte Rene Serrano | 569 42344647 56966672293 569 91653155 |  | ÑUO | 3
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | BIOBIO | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | BIOBIO | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta Carlos Ancajima Abel Garcia | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUBLE | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | ÑUÑOA | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | ÑUÑOA | 7
| PROY COMNUNIC | Orientación de camaras, Parlantes, Etiquetado y ordenamiento de Racks | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1 y LTSR y niveles |  |  | 2 | Finalizada intervención, OMAN solicite a SICE MANTENIMIENTO confirme que sistema está 100% OK. |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narbarte Carlos Peralta | 56966672293 569 91653155 |  | LOS LEONES | 7
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 956871007 |  | Ñuñoa | 10 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | NOCTURNO | SEAT LC | Barra Renca | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se realiza acople barra ACT09 | Se coordinara con PCD y OCC | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | SEAT LC | 2 | Se coordinara con PCD y OCC
| PROYECTO ENE | Pruebas Señales VLD-H Comando | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | NUN | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. -SOLO ROTULADO DE CABLES EN TABLERO DE THYSSEN. NO ESTAN AUTORIZADOS A TRABAJAR EN TABLERO OO.CC | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 2 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | BRUNO PLA | 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10

## SÁBADO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15

## DOMINGO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | #REF!
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
José Miguel Antúnez | PROYECTO CBTC | Talleres L6: A. Pruebas SAT_Zona 4 SC05-12 TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests SC06-04 TC01: Verify Train alignment inside a Close-Up Area | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Talleres L6 TCR |  |  | 2 | Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yáñez | + 56944397493 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR.

## Hoja3
1 | alto
2 | Medio
3 | Bajo