## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 14 |  | 2018-04-02 | 2018-04-08 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS
SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | E | D | D | D | E | E
| C10 | CER | D | E | D | D | D | E | E
| D10 | LVA - PAC | D | E | D | D | D | E | E
| D11 | FRA | D | E | D | D | D | E | E
| D12 | BIO | D | E | D | D | D | E | E
| E10 | NUB | D | E | D | D | D | E | E
| E11 | ESN | D | E | D | D | D | E | E
| E12 | NOU | D | E | D | D | D | E | E
| E13 | ISU - LEN | D | E | D | D | D | E | E
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Habilitación Videowall L6 B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION | NOCTURNO | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS PRUEBAS DE CRONOMETRIA | NOCTURNO | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE SONORIZACION DEL SISTEMA SAP PRUEBAS DE CRONOMETRIA | NOCTURNO | CERRILLOS | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | CERRILLOS | 4
| Comunicaciones | PRUEBAS DE SONORIZACION DEL SISTEMA SAP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ÑUÑOA | 4
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | TENDIDO DE CABLE DATOS SHAFT DATA CENTER A PUESTOS DE TRABAJO OCCL3 COLOCACION DE EQUIPOS EN PUESTOS DE TRABAJO | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 6 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Tendido y conexionado para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de la SER | NOCTURNO | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionado de cables para equipos VLD en vias. | NOCTURNO | LINEA 6 | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TODAS | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Victor Cabello | 997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | 5
José Miguel Antúnez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | LEN | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | APERTURA DE VANO | NOCTURNO | CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | CERRILLOS | 5 | No se intervienen sistemas
| PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TRASLADO INFOBIP | NOCTURNO | CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | MODERADO | 3 |  | SOLO SE INTERVIENEN INFOBIP | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 8 | No se baja el servicio de otras máquinas, sólo de infobip, los cuales tienen un automático independiente

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Habilitación Videowall L6 B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Ma. Angeles Arqueros | PROYECTO VF | Tendido de Cable de Control desde el nivel bajo anden hasta sala de Control - Estacion Ñuñoa L6 | NOCTURNO | ÑUO | Nivel: bajo anden, Anden, nivel puente y nivel mesanina (sala de Control) Estacion Ñuñoa L6, Via 1 | Baja | Baja | 3 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Ñuñoa, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | ÑUO | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Talleres L6, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | TL6 | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ COM-CBTC | Nocturno | TODA LA LINEA | TODA LA LINEA TUNEL | Muy Baja | Muy Baja | 3 | N/A |  | SI | No | SI | SI | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Cristian Oyarzo Mikel Narvarte | 56 9 42344647 56 9 66672292 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | Pruebas de eventos en tren
| Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | TALLER L6 | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | CERRILLOS | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | CERRILLOS | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LO VALLEDOR | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | LO VALLEDOR | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | PAC | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | PAC | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | TENDIDO DE CABLE DATOS SHAFT DATA CENTER A PUESTOS DE TRABAJO OCCL3 COLOCACION DE EQUIPOS EN PUESTOS DE TRABAJO | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | NOCTURNO | TL6 | Cocheras | Baja | Muy Bajo | 3 | Confirmar con OCC y verificando via letreros, que vias están energizadas. | Reparación de letreros defectuosos. | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Reparación de letreros defectuosos.
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación en la SER | NOCTURNO | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionado para montaje de enclavamientos SKT | NOCTURNO | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
|  | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en salsa PDA | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | N/A | Se requieren llaves de sala PDA y SAF | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD via | NOCTURNO | VIA | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC (Thales) . |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TODAS | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | NOCTURNO | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | Alto | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Recorridos en UTO por Vía 1 y Via 2 Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
| CBTC | Talleres L6 A. Pruebas SAT_Zona 4 SC05-12 TC01: Verify Automatic Pre-revenue Test B. Verificación y pruebas HW ZC4, debido a perdida de redundancia en comunicación ZCA-ZCB. | NOCTURNO | Toda L6 -TL6 | Talleres L6 TCR | Muy Baja | Alto | 2 | Durante las pruebas se pueden generar NCO´s en Taller debido a reset de ZC. | Equipo de Pruebas realiza normalización y verificación de condiciones normales antes de las 4:00. Se entrega ZC4 operativo y con redundancia. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - PMT TCR.
| CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | ISU | SER ISU | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | ISU | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Victor Cabello | 997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | 5
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC | NO |  | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TERMINACIONES DE VANO Y PINTURA | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | CERRILLOS | 5 | No se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CABLEADO PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | MODERADO | 3 |  | SOLO SE INTERVIENEN INFOBIP | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 8 | No se baja el servicio de otras máquinas, sólo de infobip, los cuales tienen un automático independiente

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Habilitación Videowall L6 B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Ma. Angeles Arqueros | PROYECTO VF | Tendido de Cable de Control desde el nivel bajo anden hasta sala de Control - Estacion Ñuñoa L6 | NOCTURNO | ÑUO | Nivel: bajo anden, Anden, nivel puente y nivel mesanina (sala de Control) Estacion Ñuñoa L6, Via 1 | Baja | Baja | 3 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Ñuñoa, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | ÑUO | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Talleres L6, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | TL6 | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | PAC | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | PAC | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | FRANKLIN | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | FRANKLIN | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | BIOBIO | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | BIOBIO | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUBLE | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | TENDIDO DE CABLE DATOS SHAFT DATA CENTER A PUESTOS DE TRABAJO OCCL3 COLOCACION DE EQUIPOS EN PUESTOS DE TRABAJO | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LOV | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 Los tableros de BT de servicios criticos tienen sistema de basculaje 2 de 3 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | LO VALLEDOR | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones para montaje de enclavamientos SKT | Nocturno | TL6 | Lavado | Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con personal de CAF mantenimiento hora de lavado. | Canalizaciones | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Canalizaciones
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | ESTACION | SER ISU |  |  | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER ISU | 2
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD via | Nocturno | ESTACION | TODAS | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TODAS | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Victor Cabello | 997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | 5
José Miguel Antúnez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | NUN | SER NUN | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUN | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TERMINACIONES DE VANO, REVESTIMIENTO Y PINTURA | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | CERRILLOS | 5 | No se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CIERRE VANO | NOCTURNO | ESTACION LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | LO VALLEDOR | 5 | No se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CABLEADO PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | Moderado | 3 |  | SOLO SE INTERVIENEN INFOBIP | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 8 | No se baja el servicio de otras máquinas, sólo de infobip, los cuales tienen un automático independiente
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TRASLADO MÁQUINA MASC | NOCTURNO | ESTACIÓN LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | LO VALLEDOR | 10 | No se baja el servicio de las demás máquinas, pues cada una tiene un automático independiente, es uno por máquina. Por otra parte, la configuración y puesta en operación de la máquina será efectuado por la empresa SICE.
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | INSTALACIÓN MAQUINA MASC | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | CERRILLOS | 10 | No se intervienen sistemas, solo se ancla máquina en estación

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Habilitación Videowall L6 B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN FRANKLIN | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Ma. Angeles Arqueros | PROYECTO VF | Tendido de Cable de Control desde el nivel bajo anden hasta sala de Control - Estacion Ñuñoa L6 | NOCTURNO | ÑUO | Nivel: bajo anden, Anden, nivel puente y nivel mesanina (sala de Control) Estacion Ñuñoa L6, Via 1 | Baja | Baja | 3 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | Delimitar el área de trabajo sector de escalerillas en nivel puente de L6. Se usaran escaleras telescopicas que se ingresaran y sacaran dentro del turno.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Ñuñoa, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | ÑUO | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
| PROYECTO VF | Instalación de Servidor en Data Center Talleres L6, en armario exclusivo de VF. No interfiere con RMS y solo se dejara el hardware conectado eléctricamente y red de datos.(Se dejará apagado el servidor hasta su puesta en marcha ) | NOCTURNO | TL6 | Data center | Baja | Baja | 3 | No tiene impacto a Operación de Línea. |  | No | No | N/A | N/A | NO | NO | SYP | Cristian Ortiz | 985769862 |  | ÑUÑOA | 7 | No tiene impacto a Operación de Línea.Es solo dejar el servidor en el gabinete con sus conexiones.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUBLE | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | ÑUÑOA | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | INES DE SUAREZ | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | TENDIDO DE CABLE DATOS SHAFT DATA CENTER A PUESTOS DE TRABAJO OCCL3 COLOCACION DE EQUIPOS EN PUESTOS DE TRABAJO | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LVA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | PAC | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Pedro Aguirre Cerda | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | ESTACION | SER ÑUBLE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER ÑUBLE | 2
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD via | NOCTURNO | ESTACION | TODAS | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TODAS | 2
J M Antunez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | ESN | SER ESN | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | ESN | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Victor Cabello | 997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | 5
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TERMINACIONES DE VANO, REVESTIMIENTO Y PINTURA | NOCTURNO | ESTACION LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | LO VALLEDOR | 5 | No se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | MODERADO | 3 |  | SE INTERVIENEN MAQUINAS DE AUTOSERVICIO MASC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 8 | No se baja el servicio de las demás máquinas, pues cada una tiene un automático independiente, es uno por máquina. Por otra parte, la configuración y puesta en operación de la máquina será efectuado por la empresa SICE.
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TRASLADO MÁQUINA MASC | NOCTURNO | ESTACIÓN LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | LO VALLEDOR | 10 | No se baja el servicio de las demás máquinas, pues cada una tiene un automático independiente, es uno por máquina. Por otra parte, la configuración y puesta en operación de la máquina será efectuado por la empresa SICE.
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | INSTALACIÓN MAQUINA MASC | NOCTURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | CERRILLOS | 10 | No se intervienen sistemas, solo se ancla máquina en estación
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CONFIGURACIÓN MASC | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | CERRILLOS | 5 | Sólo se interviene la máquina trasladada
J M Antunez | CBTC | Vía Principal: Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | NOCTURNO | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | Alto | 2 | Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
| CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6. Ordenamiento y Etiquetado de Cables en LT. | NOCTURNO | LEN | SER LEN | Muy Baja | Alto | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Germán Nuñoz | + 56 9 7790 5703 |  | LEN | 8 | Acceso Estación y Local Técnico.
| CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | ESN | SER ESN | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | ESN | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30

## VIERNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Habilitación Videowall L6 B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN FRANKLIN | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | NOCTURNO | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | NOCTURNO | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | NOCTURNO | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | TENDIDO DE CABLE DATOS SHAFT DATA CENTER A PUESTOS DE TRABAJO OCCL3 COLOCACION DE EQUIPOS EN PUESTOS DE TRABAJO | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | FRANKLIN | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Franklin | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | PAC | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Pedro Aguirre Cerda | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD en sala PDA y vias | NOCTURNO | ESTACION | Salas PDA TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y llaves de sala PDA y SAF
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | TALLER L6 | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria | 982702693 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
| PROYECTO ENE | Tendido y conexionadode cables para equipos VLD via | Nocturno | ESTACION | TODAS | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TODAS | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Victor Cabello | 997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL | 5
José Miguel Antúnez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación en Los Leones Revisión los Racks ZCA y B, ACE1 y 2, DCS, PDC, FODF 1 al 4, RR1 y 2 para cuantificar la cantidad de etiquetas a instalar y cuantificar la intervención en los cables y de elementos faltantes en los racks antes mencionados. Medición las escalerillas. Revisión bajo piso falso para verificar estado. | Nocturno 23:45 - 04:00 | NUB | SER NUB | Muy Bajo | Muy bajo | 3 | N/A | Se realizará solamente inspección visual | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUB | 8 | Acceso Estación y a Local Técnico. Disponer de llaves a las 23:30
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TERMINACIONES DE VANO, REVESTIMIENTO Y PINTURA | NOCTURNO | ESTACION LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | LO VALLEDOR | 5 | no se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | MODERADO | 3 |  | SOLO SE INTERVIENEN MAQUINAS DE AUTOSERVICIO MASC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 8 | No se baja el servicio de las demás máquinas, pues cada una tiene un automático independiente, es uno por máquina. Por otra parte, la configuración y puesta en operación de la máquina será efectuado por la empresa SICE.
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CONFIGURACIÓN MASC | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | CERRILLOS | 5 | Sólo se interviene la máquina trasladada

## SÁBADO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN FRANKLIN | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba ATS SW 4.2.5: SK04-04 TC03: Verify ATS Server Interface with SCADA System. SA01-12 TC01: Verify Transference of Trains Between Mainline and Depot. B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | NOCTURNO | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | Alto | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | TERMINACIONES DE VANO, REVESTIMIENTO Y PINTURA | NOCTURNO | ESTACION LO VALLEDOR | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ADCO | ALBERTO DELGADO | 56 998482822 |  | LO VALLEDOR | 5 | no se intervienen sistemas
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN+SCD+SALA CONTROL | Muy Baja | MODERADO | 3 |  | SOLO SE INTERVIENEN MAQUINAS DE AUTOSERVICIO MASC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KOMUNIKA | JORGE MOYA / JORGE FUENTES | 56 987764949 / 56 99001 4821 |  | CERRILLOS | 5 | No se baja el servicio de las demás máquinas, pues cada una tiene un automático independiente, es uno por máquina. Por otra parte, la configuración y puesta en operación de la máquina será efectuado por la empresa SICE.
EDUARDO TORO | PROYECTO TRASLADO MASC L6 | CONFIGURACIÓN MASC | DIURNO | ESTACIÓN CERRILLOS | PASILLO DE RECAUDACIÓN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  | N/A, NO HAY INTERVENCIÓN CON SISTEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SICE | FREDY BAEZA GONZALEZ | 56 9 5915 5402 |  | CERRILLOS | 5 | Sólo se interviene la máquina trasladada
Note on C4: Ivonne Mendez: Cuanto demora y cual es peor escenario. Proxima reunion para analisis de riesgos de implementación

## DOMINGO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 14, Del 02 de Abril al 08 de Abril
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | Alto | 2 | A. Sin impacto a la operación, prueba verifica el comportamiento del sistema ante pérdida de tracción (cortes de energía por secciones).Versiones en Servicio Comercial. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
| CBTC | Talleres L6: A. Pruebas SAT_Zona 4 SC05-12 TC01: Verify Automatic Pre-revenue Tests SC06-04 TC01: Verify Train alignment inside a Close-Up Area SF03-03 TC03: Verify TESB Activation and De-activation | Nocturno | Toda L6 -TL6 | Talleres L6 TCR | Muy Baja | Alto | 2 | Sin Impacto a la Operación. Se prueba funcionalidades en la vía de Pruebas con comandos desde PMT (No se realiza cambios de SW). | Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa Talleres | 3 | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Acceso a Cocheras SER TCR - Datacenter TCR (BOCC) y PMT TCR.
Belén Castro | OT PROINTEL | Instalación canalizaciones secundarias, tendido de cables | DIURNO | TALLER L6 | Edificio 857, 854, 855, 860, 869 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Se coordina con el administrador de TL6, el acceso a salas, ofcinas y recientos para tendido de cables y montaje de EPC/BPC |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PROINTEL | Carlos Enríquez | 56 940938554 |  | N/A | 15

## Hoja3
PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN
Muy Alta | 0.9 | El evento ocurre frecuentemente
Alta | 0.7 | El evento ocurre con bastante frecuencia
Moderada | 0.5 | El evento ocurre ocasionalmente
Baja | 0.3 | El evento ocurre remotamente
Muy Baja | 0.1 | Es improbable que ocurra el evento | Probabilidad | Severidad
|  |  | Muy Alta / 0,90 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
IMPACTO |  |  | Alta / 0,70 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
|  | DESCRIPCIÓN | Moderada /0,50 | Baja | Baja | Media | Alta | Alta
Muy Alto | 0.8 | Un evento, que si ocurre, inhabilita la operación o el inicio de la operación en la Línea completa o en parte de ésta. | Baja / 0,30 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
Alto | 0.6 | Un evento, que si ocurre, permite la operación pero en condiciones degradas en el sistema ferroviario. | Muy Baja / 0,10 | Baja | Baja | Baja | Media | Media
Moderado | 0.2 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas respecto a la información a pasajeros. | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Bajo | 0.1 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas, pero sin impacto al pasajero. |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
Muy Bajo | 0.05 | Un evento que si ocurre, no tendría efecto para la operación de la Línea.