## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 19 |  | 2018-05-07 | 2018-05-13 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS
SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | D | D | E | D | E | D
| C10 | CER | D | D | D | E | D | E | D
| D10 | LVA - PAC | D | D | D | E | D | E | D
| D11 | FRA | D | D | D | E | D | E | D
| D12 | BIO | D | D | D | E | D | E | D
| E10 | NUB | D | D | D | E | D | E | D
| E11 | ESN | D | D | D | E | D | E | D
| E12 | NOU | D | D | D | E | D | E | D
| E13 | ISU - LEN | D | D | D | E | D | E | D
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Zona FO y CTF. | Nocturno 23:45 - 05:00 | Toda L6 | SCD NUO DC | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUO | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
| CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:01 | Toda L6 | SCD ESN | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Gonzalo Diaz | + 56 9 9806 8144 |  | ESN | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, intrusión, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Pruebas Tablero de Control UPS Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 - Datacenter | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS. Se requiere acceso a sala de tableros en Datacenter para energización de enchufes | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Tendido de cable Fibra Óptica en estación Los Leones | NOCTURNO | Estación | LEN | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | LEN | 10 | Tendido cable FO en estación Los Leones entre LTCD L6 y LTCD L1
| PROYECTO COMD | Tendido de cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, entre Data Center y LTCD L3, | NOCTURNO | Estación | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS, se requiere acceso a LTCD NUN y Datacenter | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | NUN/NUO | 10 | Tendido cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, enlace de entre Data Center y LTCD L3.
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, tendido de cables y conexionado a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de atrramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | ÑUÑOA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Ñuñoa | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SER | ISU | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SER ISU | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION | Nocturno | TALLER DE L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | TALLER DE L6 | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
Pamela De Stefani | Bombas | revisión de bombas instaladas por OOCC para que contratista KSB cotize el reemplazo de las bombas definitivas | nocturno | Enlace L6/L3 | Enlace L6/L3 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  |  | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | KSB | Jose Luis Arias Mauricio Minder | 56989025513 56931921190 |  | ñuble | 2 | Sólo se hace inspección a la zona mencionada para que contartsita KSB presente propuesta.
Pamela De Stefani | Bombas | revisión de bombas instaladas por OOCC para que contratista KSB cotize el reemplazo de las bombas definitivas | nocturno | Ñuble | Chimenea SER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A |  |  | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | KSB | Jose Luis Arias Mauricio Minder | 56989025513 56931921190 |  | ñuble | 2 | Sólo se hace inspección a la zona mencionada para que contartsita KSB presente propuesta.

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Zona FO y CTF. | Nocturno 23:45 - 05:00 | Toda L6 | SCD NUO DC | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUO | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
| CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:01 | Toda L6 | SCD ESN | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Gonzalo Diaz | + 56 9 9806 8144 |  | ESN | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, intrusión, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Pruebas Tablero de Control UPS Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 - Datacenter | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS. Se requiere acceso a sala de tableros en Datacenter para energización de enchufes | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Tendido de cable Fibra Óptica en estación Los Leones | NOCTURNO | Estación | LEN | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | LEN | 10 | Tendido cable FO en estación Los Leones entre LTCD L6 y LTCD L1
| PROYECTO COMD | Tendido de cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, entre Data Center y LTCD L3, | NOCTURNO | Estación | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS, se requiere acceso a LTCD NUN y Datacenter | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | NUN/NUO | 10 | Tendido cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, enlace de entre Data Center y LTCD L3.
| PROYECTO COMD | Visita (inspección visual, sin intervención de equipos) para tendido de enlace FO estación Ñuble L6/L5, se requiere acceso a LTCD L6, | DIURNO | Estación | NUB | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Visita en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUB | 5 | Visita (inspección visual, sin intervención de equipos) para futuro tendido de enlace FO estación Ñuble L6/L5, se requiere acceso a LTCD L6.
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, tendido de cables y conexionado a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de atrramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | ÑUÑOA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Ñuñoa | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | ISU | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SER | ISU | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SER ISU | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ COM-CBTC | Nocturno | TODA LA LINEA | TODA LA LINEA TUNEL | Muy Baja | Muy Baja | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | SI | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Cristian Oyarzo Mikel Narvarte | 56 9 42344647 56 9 66672292 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | Pruebas de eventos en tren
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MEDICIONES DE STI (INTELIGIBILIDAD) EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION | Nocturno | TALLER DE L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | TALLER DE L6 | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUBLE | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUBLE | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Pruebas de Cobertura y performance de RBA TT en TL6 | Diurno | TL6 | Zonas UTO de TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | No es necesario desconectar nada. Las pruebas consisten en mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas. Las pruebas no compatibles con la operación. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | Zonas UTO TL6 | 2 | Se analizará la evalucion de cobertura y desempeño de la red RBA TT en el taller TL6, para lo cual se necesita mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas, desde el punto de vista de la velocidad no existe limitacion, será la que se pueda.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Pruebas de Cobertura y performance de RBA TT en TL6 | Nocturno | TL6 | Zonas UTO de TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | No es necesario desconectar nada. Las pruebas consisten en mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas. Las pruebas no compatibles con la operación. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | Zonas UTO TL6 | 2 | Se analizará la evalucion de cobertura y desempeño de la red RBA TT en el taller TL6, para lo cual se necesita mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas, desde el punto de vista de la velocidad no existe limitacion, será la que se pueda.

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Limpieza general | Nocturno 23:45 - 05:00 | Toda L6 | SCD NUO DC | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUO | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
| CBTC | Instalación de tapas y detalles menores Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:01 | Toda L6 | SCD ESN | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Gonzalo Diaz | + 56 9 9806 8144 |  | ESN | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido manual de cables CBTC para la via enlace desde porton a estación NUB por via 2. | Nocturno 23:45 - 04:00 | Vias entre NUN a BIO - SCD en NUB | Vias entre NUN a BIO - SCD en NUB |  |  |  | NO | NO |  | 1 y 2 | No | No | Temporal | Si Via 2 en estacion NUB | SI | THALES - Sometec | _Sergio Gonzalez _Jorge Muñoz _Guillermo Suarez (Reserva) | _+56954976391 _+56974774324 _+56987297082 (Reserva) | N/A | NUN-NUB-BIO | 25 | _Acceso a vias desenergizadas desde BIO a NUN. _Necesario contar con porton de via enlace zona de vias en NUB abierto para realizar la actividad a lo cual se solicitara en OCC las llaves del candado, para paso de *Trackmobile y quedara estacionado antes de AG6225 con carretes con cables CBTC, no pasara a vias de linea 6, solo quedara en la zona del porton para realizar el tendido a pulso hacia anden de estacion NUB por via 2. _Cables quedaran bajo mocheta de anden en bandejas asegurados con amarras plasticas y/o por bajo anden via 2 en NUB y se usaran los ductos disponible para pasar al bajo anden de via 1 y asi llegar con los cables a Sala corrientes debiles. _Ingreso a sala de corrientes debiles en NUB para medir y/o ingresar cables CBTC desde bajo anden. _traslado de equipos CBTC
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, intrusión, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Pruebas Tablero de Control UPS Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 - Datacenter | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS. Se requiere acceso a sala de tableros en Datacenter para energización de enchufes | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Tendido de cable Fibra Óptica en estación Los Leones | NOCTURNO | Estación | LEN | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | LEN | 10 | Tendido cable FO en estación Los Leones entre LTCD L6 y LTCD L1
| PROYECTO COMD | Tendido de cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, entre Data Center y LTCD L3, | NOCTURNO | Estación | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS, se requiere acceso a LTCD NUN y Datacenter | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | NUN/NUO | 10 | Tendido cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, enlace de entre Data Center y LTCD L3.
| PROYECTO COMD | Visita (inspección visual, sin intervención de equipos) para tendido de enlace FO estación Ñuble L6/L5, se requiere acceso a LTCD L6, | DIURNO | Estación | NUB | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Visita en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | NUB | 5 | Visita (inspección visual, sin intervención de equipos) para futuro tendido de enlace FO estación Ñuble L6/L5, se requiere acceso a LTCD L6.
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, tendido de cables y conexionado a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de atrramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LOS LEONES | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | LOS LEONES | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | ISU | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | ISU | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SER | ÑUBLE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SER ÑUBLE | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Pruebas de Cobertura y performance de RBA TT en TL6 | DIURNO | TL6 | Zonas UTO de TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | No es necesario desconectar nada. Las pruebas consisten en mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas. Las pruebas no compatibles con la operación. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | Zonas UTO TL6 | 2 | Se analizará la evalucion de cobertura y desempeño de la red RBA TT en el taller TL6, para lo cual se necesita mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas, desde el punto de vista de la velocidad no existe limitacion, será la que se pueda.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUBLE | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUBLE | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Pruebas de Cobertura y performance de RBA TT en TL6 | Diurno | TL6 | Zonas UTO de TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | No es necesario desconectar nada. Las pruebas consisten en mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas. Las pruebas no compatibles con la operación. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | Zonas UTO TL6 | 2 | Se analizará la evalucion de cobertura y desempeño de la red RBA TT en el taller TL6, para lo cual se necesita mover un tren en repetidas ocasiones a traves de toda la zonas UTO de Taller de L6, tales como cocheraa, nave de lavado, zona de maniobras y vía de pruebas, desde el punto de vista de la velocidad no existe limitacion, será la que se pueda.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Revisión de configuración de access point nivel puente y LTCD1 | Nocturno | PAC | Nivel puente y LTCD1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. ACTIVIDAD COMPATIBLE CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | PAC | 2

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | A. Muy Bajo B. Moderado | 2 | A. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. B. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. B. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
| CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:00 | Toda L6 | SCD NUO DC | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | ÑUO | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
| CBTC | Recepción de levantamiento de Reservas NUB Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:01 | Toda L6 | SCD ÑUB | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Gonzalo Diaz | + 56 9 9806 8144 |  | ÑUB | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, intrusión, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Pruebas Tablero de Control UPS Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 - Datacenter | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS. Se requiere acceso a sala de tableros en Datacenter para energización de enchufes | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Tendido de cable Fibra Óptica en estación Los Leones | NOCTURNO | Estación | LEN | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | LEN | 10 | Tendido cable FO en estación Los Leones entre LTCD L6 y LTCD L1
| PROYECTO COMD | Tendido de cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, entre Data Center y LTCD L3, | NOCTURNO | Estación | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS, se requiere acceso a LTCD NUN y Datacenter | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | NUN/NUO | 10 | Tendido cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, enlace de entre Data Center y LTCD L3.
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LOS LEONES | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | LOS LEONES | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI (Deteccion de humo) y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | No se intervienen equipos en operación
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SER | ÑUBLE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SER ÑUBLE | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | INES DE SUAREZ | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION DE CONDICIONES PARA PRUEBA DE SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 1 |  | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE ÑUÑOA Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN TL6. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION DE CONDICIONES PARA PRUEBA DE SERVIDORES BLADE | Nocturno | TALLER L6 | BOCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 1 |  | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE TALLER L6 Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN ÑUÑOA. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3

## VIERNES (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LVA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | Franklin | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | Reparación de letreros defectuosos. Despeje de cocheras C5, C6, C7, C8 y C9.
| PROYECTO ENE | Tendidio de cables VLD Interestaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | OCC | 15
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, montaje de canalizaciones electricas | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | CDC FRK | CDC FRK | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | CDC FRK | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Los Leones. Se continua con el Etiquetado de racks CTF, ZTE, FODF y escalerillas. | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | LEN | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Inés de Suarez. Se continuará con el Etiquetado de rack PDC, FODF y escalerillas Se instalarán tapas de escalerillas | Nocturno 23:45 - 04:00 | ISU | SER ISU |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Miguel Jiliberto | + 56 9 7356 7856 |  | ISU | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | COLOCACION DE PARLANTES Y CONEXIONADO TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA NI INTERVENIR NINGUN RACK. SE CONECTAN EQUIPOS A LO LARGO DE LA LINEA | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
| Comunicaciones | ETIQUETADO Y LIMPIEZA DE SALAS TECNICAS, MEDICION RoE 855 y 854 | Nocturno | LOS LEONES | SALAS TECNICAS Y ED855 y 854 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ORDENARAN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | TALLER L6 | 6

## SÁBADO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba ATS SW 4.2.5 (Instalacion): Carrusel B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## DOMINGO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, prueba verifica el comportamiento del sistema ante pérdida de tracción (cortes de energía por secciones).Versiones en Servicio Comercial. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## VIERNES_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutierrez | CBTC | Talleres L6: Instalación SW ZC4 v4.02.01 PREGUNTAR PARA ENERGIZAR TALLERES | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | TCR | Baja | Bajo | 2 | Una vez instalada el SW en ambos ZC4 (A/B), se verificará correcta versión en display tarjetas EPCM´s de ZC´s y en ATS (información SW ZC4). Despues de reestablecer ambos ZC con nueva versión se requiere normalizar NCO´s en caso de existir en Talleres. | Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | ÑUO-TCR | 2 | Talleres: Energización Talleres L6 (Zona UTO + Zona Manual + Vía de Pruebas). Un Tren y un conductor disponibles en Talleres. Energía disponible en Talleres para mover tren y normelizar NCO´s una vez instalada la versión. Acceso a Cocheras SER TCR.
| CBTC | Tendido manual de cables CBTC para la via enlace desde porton a estación NUB por via 2. | Nocturno 23:45 - 04:00 | Vias entre NUN a BIO - SCD en NUB | Vias entre NUN a BIO - SCD en NUB |  |  |  | NO | NO |  | 1 y 2 | No | No | Temporal | Si Via 2 en estacion NUB | SI | THALES - Sometec | _Sergio Gonzalez _Jorge Muñoz _Guillermo Suarez (Reserva) | _+56954976391 _+56974774324 _+56987297082 (Reserva) | N/A | NUN-NUB-BIO | 25 | _Acceso a vias desenergizadas desde BIO a NUN. _Necesario contar con porton de via enlace zona de vias en NUB abierto para realizar la actividad a lo cual se solicitara en OCC las llaves del candado, para paso de *Trackmobile y quedara estacionado antes de AG6225 con carretes con cables CBTC, no pasara a vias de linea 6, solo quedara en la zona del porton para realizar el tendido a pulso hacia anden de estacion NUB por via 2. _Cables quedaran bajo mocheta de anden en bandejas asegurados con amarras plasticas y/o por bajo anden via 2 en NUB y se usaran los ductos disponible para pasar al bajo anden de via 1 y asi llegar con los cables a Sala corrientes debiles. _Ingreso a sala de corrientes debiles en NUB para medir y/o ingresar cables CBTC desde bajo anden. _traslado de equipos CBTC
| CBTC | Levantamiento Observaciones Etiquetado de Cables Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:00 | Toda L6 | SCD NUO DC | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | NUO | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
| CBTC | Levantamiento Observaciones montaje de Equipos Revisión de ATS / DCS / ZC / ACE / CTF / RELAY RACK | Nocturno 23:45 - 05:01 | Toda L6 | SCD ÑUB | Baja | Bajo | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Gonzalo Diaz | + 56 9 9806 8144 |  | ÑUB | 4 (+4) | Acceso Estación y Local Técnico. Supervisión aleatoria: Germán Muñoz F. +56 9 7790 5703 Delfín Navarro +56 9 4298 3861
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | Pruebas de interfaz trenes con CBTC | NOCTURNO | Toda la línea | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC en terreno. Requerimientos de trenes y prolongación a coordinar por proyecto CBTC |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con trenes (detección de humo en el tren) para cierre de interfaz.
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, intrusión, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | Pruebas Tablero de Control UPS Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
| PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 - Datacenter | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
| PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS. Se requiere acceso a sala de tableros en Datacenter para energización de enchufes | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
| PROYECTO COMD | Tendido de cable Fibra Óptica en estación Los Leones | NOCTURNO | Estación | LEN | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | LEN | 10 | Tendido cable FO en estación Los Leones entre LTCD L6 y LTCD L1
| PROYECTO COMD | Tendido de cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, entre Data Center y LTCD L3, | NOCTURNO | Estación | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con CCS, se requiere acceso a LTCD NUN y Datacenter | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Rogelio Ramírez | 56955291736 |  | NUN/NUO | 10 | Tendido cable lógica de tracción en estación Ñuñoa, enlace de entre Data Center y LTCD L3.
| PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Dante Garate | 989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones. | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC el ingreso a estaciones | Se requieren bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación en la SER | NOCTURNO | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | No se intervienen equipos en operación
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SEAT LC | SEAT LC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SEAT LC | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | INES DE SUAREZ | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE ÑUÑOA Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN TL6. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | TALLER L6 | BOCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE TALLER L6 Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN ÑUÑOA. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3

## SABADO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén B. Prueba ATS SW 4.2.5 (reserva) | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 | Muy Baja | A. Muy Bajo B. Moderado | 2 | A. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. B. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. B. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de interfaz trenes con CBTC | NOCTURNO | Toda la línea | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC en terreno. Requerimientos de trenes y prolongación a coordinar por proyecto CBTC |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con trenes (detección de humo en el tren) para cierre de interfaz.
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Intervención Barra T900. experto de fábrica. SE CONFIRMA EN REUNION PREVIA CON RT/RC/CP/CP/CR | NOCTURNO | SEAT LC | SEAT LC | Baja | Bajo | 3 | Se producirán microcortes para acoplamiento de barra | Se avisará con antelación los horarios de microcortes | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Eduardo Chacana | 994139838 |  | SEAT LC | 8 | Deberá ser en coordinación de Mantenimiento-METRO
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando | NOCTURNO | SEAT LC | SEAT LC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Gerson Chavarria/Jorge Sepulveda | 982702693 |  | SEAT LC | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE ÑUÑOA Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN TL6. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | TALLER L6 | BOCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE TALLER L6 Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN ÑUÑOA. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3

## DOMINGO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 19, Del 07 de Mayo al 13 de Mayo
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
SI

## Hoja3
PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN
Muy Alta | 0.9 | El evento ocurre frecuentemente
Alta | 0.7 | El evento ocurre con bastante frecuencia
Moderada | 0.5 | El evento ocurre ocasionalmente
Baja | 0.3 | El evento ocurre remotamente
Muy Baja | 0.1 | Es improbable que ocurra el evento | Probabilidad | Severidad
|  |  | Muy Alta / 0,90 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
IMPACTO |  |  | Alta / 0,70 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
|  | DESCRIPCIÓN | Moderada /0,50 | Baja | Baja | Media | Alta | Alta
Muy Alto | 0.8 | Un evento, que si ocurre, inhabilita la operación o el inicio de la operación en la Línea completa o en parte de ésta. | Baja / 0,30 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
Alto | 0.6 | Un evento, que si ocurre, permite la operación pero en condiciones degradas en el sistema ferroviario. | Muy Baja / 0,10 | Baja | Baja | Baja | Media | Media
Moderado | 0.2 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas respecto a la información a pasajeros. | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Bajo | 0.1 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas, pero sin impacto al pasajero. |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
Muy Bajo | 0.05 | Un evento que si ocurre, no tendría efecto para la operación de la Línea.