## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 25 |  | 2018-06-18 | 2018-06-24 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS
SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | D | D | E | D | E | D
| C10 | CER | D | D | D | E | D | E | D
| D10 | LVA - PAC | D | D | D | E | D | E | D
| D11 | FRA | D | D | D | E | D | E | D
| D12 | BIO | D | D | D | E | D | E | D
| E10 | NUB | D | D | D | E | D | E | D
| E11 | ESN | D | D | D | E | D | E | D
| E12 | NOU | D | D | D | E | D | E | D
| E13 | ISU - LEN | D | D | D | E | D | E | D
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Tendido cable multipar | Nocturna | SER Ñuble | SER Ñuble | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se requiere las llaves para el acceso a la SER | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
| Bomba | Tendido cable multipar | Nocturno | Enlace L3/ L6 | VÍA | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera/ascensor intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | DIURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
C Ponce | PROYECTO ENE | Pueba de Señales de Comando Scada | NOCTURNO | TL6 | TL6 | Muy Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Se confirma que no hay impactos en Línea 6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | TL6 | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | TL6 | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ñuble | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ñuble | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Tendido de cables y Conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | SAF 1
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | TL6 | SAF 1 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 | NO | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 957851745 |  | Taller L3 | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se realizará fusión de fibras para hacer el conexionado de fibras entre Línea 1 y Línea 6 (Solo el Los Leones) con una fibra especialmente tendida para ese efecto. Se intervendrá en fibras que no se encuentran en servicio, debido a que corresponden a fibra nueva tendida y asignada especialmente para la Red Dedicada de energía (RDE) del SCADA Energía de Toda la red. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en LTCD3 | DIURNO | Los Leones | Los Leones Sur Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas control de acceso en LTCD3 |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Alejandro Soto | 56978612905 |  | LEN | 3 | Pruebas de Control de Acceso en Local Técnico corrientes Débiles 3, ubicado en zona recintos técnicos. Se requiere ingreso a LTCD1
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita inspectiva en Taller Cerrillos para ACS. Incluye acceso a OCC-R | DIURNO | Talleres Cerrillos | Talleres Cerrillos | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Recorrido para inspección visual de zonas para montaje de control de acceso. Incluye acceso a OCC-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | TCR | 4 | Inspección visual para futuros trabajos de montaje control acceso. Incluye acceso a OCC-R.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | CADI: Contro de acceo y deteccion de intrusión | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Montaje, alimentaicón 220Vac y conexión armario PLC para lógica de tracción L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter y sala de tableros
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas asociado a Linea 3, switch sin relación con L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter y local técnico | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso y montaje de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter. Se requiere uso de montacarga | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Montaje, alimentación 220Vac y conexión de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | LUIS ZUÑIGA FABIÁN SOTO F. | +56 9 9959 7407 +56 9 9868 4391 | N/A | N/A | 4
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES | CAMILO FERNANDEZ | 56 9 6565 8364 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido para cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se adjunta Plan de Trabajo asociado a esta actividad en formato word | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE TELEFONIA CALL CENTER EME | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONENE EL SISTEMA DE CALL CENTER.. NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. MANTENIMIENTO ES COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | EME | Alberto Muñoz Giancaspero | 56 9 9557 6960 |  | CERRILLOS | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTIVACION DE LICENCIAS DE CAMARAS DE LOS LEONES SUR EN EL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | DURANTE 10 MINUTOS SE PERDERAN LAS CONEXIONES CON LAS CAMARAS MIENTRAS SE ACTIVAN LAS LICENCIAS DE LAS CAMARAS DE TV DE LOS LEONES SUR. SE DEBEN VOLVER A ARRASTRAR LAS CAMARAS PARA CONTINUAR VISUALIZANDO EL VIDEO. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Moises Juliet | 56 9 5365 2153 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | TALLER L6 | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Tendido cable multipar | Nocturna | SER Ñuble | SER Ñuble | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se requiere las llaves para el acceso a la SER | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
| Bomba | Tendido cable multipar | Nocturno | Enlace L3/ L6 | VÍA | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | DIURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
C Ponce | PROYECTO ENE | Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | TL6 | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Taller L6 | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ñuble | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ñuble | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Tendido de cables y Conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | SAF 1
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | Cerrillos | SAF 1 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 | NO | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 957851745 |  | CERRILLOS | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se realizará fusión de fibras para hacer el conexionado de fibras entre Línea 1 y Línea 6 (Solo el Los Leones) con una fibra especialmente tendida para ese efecto. Se intervendrá en fibras que no se encuentran en servicio, debido a que corresponden a fibra nueva tendida y asignada especialmente para la Red Dedicada de energía (RDE) del SCADA Energía de Toda la red. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en LTCD3 | DIURNO | Los Leones | Los Leones Sur Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas control de acceso en LTCD3 |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Alejandro Soto | 56978612905 |  | LEN | 3 | Pruebas de Control de Acceso en Local Técnico corrientes Débiles 3, ubicado en zona recintos técnicos. Se requiere ingreso a LTCD1
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita inspectiva en Taller Cerrillos para ACS. Incluye acceso a OCC-R | DIURNO | Talleres Cerrillos | Talleres Cerrillos | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Recorrido para inspección visual de zonas para montaje de control de acceso. Incluye acceso a OCC-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | TCR | 4 | Inspección visual para futuros trabajos de montaje control acceso. Incluye acceso a OCC-R.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | CADI: Contro de acceo y deteccion de intrusión | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Montaje, alimentaicón 220Vac y conexión armario PLC para lógica de tracción L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter y sala de tableros
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas asociado a Linea 3, switch sin relación con L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter y local técnico | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso y montaje de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter. Se requiere uso de montacarga | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Montaje, alimentación 220Vac y conexión de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | LUIS ZUÑIGA FABIÁN SOTO F. | +56 9 9959 7407 +56 9 9868 4391 | N/A | N/A | 4
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES | CAMILO FERNANDEZ | 56 9 6565 8364 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Talleres L6: A. Pruebas SAT_Zona 4 (T's P a confirmar) SE01-01 TC02: Verify BOCC Training Centre functionality B. Prueba Interface CBTC-SCADA. | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Talleres L6 TCR | Baja | Moderado | 2 | A. Sin impacto a la operación, estas pruebas no consideran cambio de versiones de SW. Se realiza ATS Switchover a Servidor en BOCC y se verifica disponibilidad de Comandos desde BOCC. B. Se Apaga temporalmente 1 servidor ATS para verificación de reducdancia en la comunicación con Servidor SCADA. | Equipo de Pruebas realiza normalización y verificación de condiciones operacionales antes de las 4:30. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC-BOCC, Datacenter ÑUO y DC TCR.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido para cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se adjunta Plan de Trabajo asociado a esta actividad en formato word | No | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido desde equipos en vía, desde L3 a la SCD de L3 ubicada en el andén de L6 (3 niveles más arriba). Recorrido de los cables por las bandejas asignadas, considera el paso por recintos y shafts en recintos de L6. | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 |  |  | No | No | No | No | No | No | No
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido cableado PDA desde vía L3 hacia SCD de L3 ubicada en el andén de L6 (3 niveles más arriba). Recorrido del cable por las bandejas pasa por shafts que se pasan por recintos L6, según camino de cable. | 00:00h a 04:00h | SCD NUO, Sala PDA, | ÑUO | Baja | Bajo | 3 |  |  | No | No | No | No | No | No | No
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE TELEFONIA CALL CENTER EME | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONENE EL SISTEMA DE CALL CENTER.. NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. MANTENIMIENTO ES COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | EME | Alberto Muñoz Giancaspero | 56 9 9557 6960 |  | CERRILLOS | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTIVACION DE LICENCIAS DE CAMARAS DE LOS LEONES SUR EN EL SISTEMA DE CCTV | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | DURANTE 10 MINUTOS SE PERDERAN LAS CONEXIONES CON LAS CAMARAS MIENTRAS SE ACTIVAN LAS LICENCIAS DE LAS CAMARAS DE TV DE LOS LEONES SUR. SE DEBEN VOLVER A ARRASTRAR LAS CAMARAS PARA CONTINUAR VISUALIZANDO EL VIDEO. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Moises Juliet | 56 9 5365 2153 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO DE EQUIPOS OCC.L3 | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PREPARACIÓN PARA PRUEBA DE SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MODERADA | 3 |  | SE INSTALARAN EN RACK BLADE 2 SWITCHES DE COMUNICACIÓN, LOS CUALES PERMITIRÁN SIMULAR PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN ENTRE BLADE DE ÑUÑOA Y SU ESPEJO EN TALLERES DURANTE LA PRUEBA DEL DÍA VIERNES. | SÍ | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca | 56 9 4234 4647 |  | ÑUÑOA | 5 | Para este trabajo NO es necesario bajar ningún servicio COM. El único riesgo es pasar a llevar un cable durante la instalación, sin embargo todos los servidores del rack están doblemente conectados, tanto en datos como en energía. La mitigación incluye la presencia tanto del JP Metro como de Mantenimiento SICE durante la maniobra, así como la confirmación con Operaciones de que todos los servicios COM quedan correctamente funcionando al final de la faena.
[19 empty] | Juan Diaz | 56 9 9557 6960
[19 empty] | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Conexionado eléctrico y de bombas. Pruebas de funcionamiento | Nocturna | SER Ñuble | SER Ñuble | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se requiere las llaves para el acceso a la SER | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
| Bomba | Peinado de cables. | Diurno | Ines de Suarez | Sala Bombas | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Mauricio Minder Juan Pablo Ayala | 56931921190 56982420291 |  | Ines de Suarez | 6
| Bomba | Conexionado eléctrico y de bombas. Pruebas de funcionamiento | Nocturno | Enlace L3/ L6 | VÍA | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  |  | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | DIURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
C Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ñuble | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ñuble | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Lo Valledor | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 y uso de ascensores | Se bajarán equipos por ascensor. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 12 | Se requieren uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | ISU | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER ISU | 2
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se realizará fusión de fibras para hacer el conexionado de fibras entre Línea 1 y Línea 6 (Solo el Los Leones) con una fibra especialmente tendida para ese efecto. Se intervendrá en fibras que no se encuentran en servicio, debido a que corresponden a fibra nueva tendida y asignada especialmente para la Red Dedicada de energía (RDE) del SCADA Energía de Toda la red. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en LTCD3 | DIURNO | Los Leones | Los Leones Sur Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas control de acceso en LTCD3 |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Alejandro Soto | 56978612905 |  | LEN | 3 | Pruebas de Control de Acceso en Local Técnico corrientes Débiles 3, ubicado en zona recintos técnicos. Se requiere ingreso a LTCD1
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita inspectiva en Taller Cerrillos para ACS. Incluye acceso a OCC-R | DIURNO | Talleres Cerrillos | Talleres Cerrillos | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Recorrido para inspección visual de zonas para montaje de control de acceso. Incluye acceso a OCC-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | TCR | 4 | Inspección visual para futuros trabajos de montaje control acceso. Incluye acceso a OCC-R.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | CADI: Contro de acceo y deteccion de intrusión | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Montaje, alimentaicón 220Vac y conexión armario PLC para lógica de tracción L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter y sala de tableros
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas asociado a Linea 3, switch sin relación con L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter y local técnico | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso y montaje de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter. Se requiere uso de montacarga | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Montaje, alimentación 220Vac y conexión de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | LUIS ZUÑIGA FABIÁN SOTO F. | +56 9 9959 7407 +56 9 9868 4391 | N/A | N/A | 4
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES | CAMILO FERNANDEZ | 56 9 6565 8364 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido para cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se adjunta Plan de Trabajo asociado a esta actividad en formato word | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUBLE | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO DE EQUIPOS OCC.L3 | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Transporte bombas, Movilización, montaje bomba y tablero, | Nocturna | Los Leones Sur | Los Leones Sur | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | se accedera al foso de la escalera | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
| Bomba | Sellar los Ductos Aterrizar Tableros de Transferiencia | Nocturno | Vía | Nueva Rural | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala | 56982420291 |  | Cerrillos | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | DIURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
C Ponce | PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | ISU | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 y uso de ascensores | Se bajarán equipos por ascensor. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ines de Suarez | 12 | Se requieren uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Lo Valledor | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 y uso de ascensores | Se bajarán equipos por ascensor. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 12 | Se requieren uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada DATA CENTER | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | LVA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se realizará fusión de fibras para hacer el conexionado de fibras entre Línea 1 y Línea 6 (Solo el Los Leones) con una fibra especialmente tendida para ese efecto. Se intervendrá en fibras que no se encuentran en servicio, debido a que corresponden a fibra nueva tendida y asignada especialmente para la Red Dedicada de energía (RDE) del SCADA Energía de Toda la red. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en LTCD3 | DIURNO | Los Leones | Los Leones Sur Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas control de acceso en LTCD3 |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Alejandro Soto | 56978612905 |  | LEN | 3 | Pruebas de Control de Acceso en Local Técnico corrientes Débiles 3, ubicado en zona recintos técnicos. Se requiere ingreso a LTCD1
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita inspectiva en Taller Cerrillos para ACS. Incluye acceso a OCC-R | DIURNO | Talleres Cerrillos | Talleres Cerrillos | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Recorrido para inspección visual de zonas para montaje de control de acceso. Incluye acceso a OCC-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | TCR | 4 | Inspección visual para futuros trabajos de montaje control acceso. Incluye acceso a OCC-R.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | CADI: Contro de acceo y deteccion de intrusión | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Montaje, alimentaicón 220Vac y conexión armario PLC para lógica de tracción L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter y sala de tableros
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas asociado a Linea 3, switch sin relación con L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter y local técnico | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso y montaje de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter. Se requiere uso de montacarga | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Montaje, alimentación 220Vac y conexión de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas interfase alarmas tren (detección de humo) con CBTC | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | Toda la línea | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se requiere activar el detector de humo en los trenes 6; 10 y 14 para validar la aparición de la alarma correspondiente en el SCADA Estación. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes | 56967660489 |  | OCC | 2 | Pruebas de interfase con CBTC, alarmas de trenes. Se requiere participaicón de ALA para limpiar la alarma de detección de humo en el tren. Se requiere además un inspector de la ITS abordo del tren.
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES | CAMILO FERNANDEZ | 56 9 6565 8364 | N/A | N/A | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén (Pruebas Pre-Flight SW C1) B. Prueba ATS SW 4.2.5 SK04-04 TC03: Verify ATS Server Interface with SCADA System. SA01-12 TC01: Verify Transference of Trains Between Mainline and Depot. | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Bajo | Moderado | 2 | A. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible hasta reestablecer correctamente el SW. B. Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. B. Salida de trenes en UTO desde Cocheras (C1-C4) a Vía Principal (Time table) | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Tatiana Morais | + 56944632266 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.
Cristina Gutiérrez | CBTC | 1. Conexionado de cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). 2. Instalación/Reemplazo Botón DPO en Pupitre Jefe de Turno L6. | 00:00h a 03:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Moderado | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. Trabajo finaliza a las 03:00 corroborar que CBTC L6 no se ve afectado al finalizar los trabajos | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se adjunta Plan de Trabajo asociado a esta actividad en formato Word Personal d Pruebas y/o Mantenimiento CBTC -Thales, presentes para verificación de condiciones normales para Operación Comercial, una vez terminada la actividad. | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION DE CONDICIONES PARA PRUEBA DE SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | Esta prueba se asocia a tres funcionalidades: Camaras, IHM y SAP. Se considera que los sistemas quedan fuera 30 mins (a lo mas) , pero está la opcion de Roll back para dejar todo operativo. | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE ÑUÑOA Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN TL6. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION DE CONDICIONES PARA PRUEBA DE SERVIDORES BLADE | Nocturno | TALLER L6 | BOCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | Esta prueba se asocia a tres funcionalidades: Camaras, IHM y SAP. Se considera que los sistemas quedan fuera 30 mins (a lo mas) , pero está la opcion de Roll back para dejar todo operativo. | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE TALLER L6 Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN ÑUÑOA. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3
M. Espinoza | COM | Actualización de SW para despachadores TETRA | NOCTURNO | ÑUÑOA | OCC y DC NUN | Muy Baja | Moderado | 3 | Se revisará con Operadores el correcto funcionamiento de despachadores. Ante problemas, se considera Rollback | El trabajo no produce pérdida del sistema. Despachadores se reiniciarán y tomará cerca de 15 a 20 minutos para dejarlos nuevamente operativos | Sí | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Hytera | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | NUO | 4
Caro Matus | GIPLA | revisión sensor de ruido .(SAP) | NOCTURNO | Cerrillos | Oficina de Control y mesanina | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se reproducirán audios desde sala de Control |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Alex fuentes | 56930226127 |  | CER | 3
Note on C39: David Manuschevich: ¿Qué sistema se ve afectado al bajar servidor principal?
Note on C41: David Manuschevich: ¿se bajan todos los equipos juntos?

## VIERNES (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LVA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | Franklin | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | Reparación de letreros defectuosos. Despeje de cocheras C5, C6, C7, C8 y C9.
| PROYECTO ENE | Tendidio de cables VLD Interestaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | OCC | 15
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, montaje de canalizaciones electricas | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | CDC FRK | CDC FRK | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | CDC FRK | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Los Leones. Se continua con el Etiquetado de racks CTF, ZTE, FODF y escalerillas. | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | LEN | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Inés de Suarez. Se continuará con el Etiquetado de rack PDC, FODF y escalerillas Se instalarán tapas de escalerillas | Nocturno 23:45 - 04:00 | ISU | SER ISU |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Miguel Jiliberto | + 56 9 7356 7856 |  | ISU | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | COLOCACION DE PARLANTES Y CONEXIONADO TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA NI INTERVENIR NINGUN RACK. SE CONECTAN EQUIPOS A LO LARGO DE LA LINEA | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
| Comunicaciones | ETIQUETADO Y LIMPIEZA DE SALAS TECNICAS, MEDICION RoE 855 y 854 | Nocturno | LOS LEONES | SALAS TECNICAS Y ED855 y 854 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ORDENARAN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | TALLER L6 | 6

## SÁBADO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba ATS SW 4.2.5 (Instalacion): Carrusel B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## DOMINGO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, prueba verifica el comportamiento del sistema ante pérdida de tracción (cortes de energía por secciones).Versiones en Servicio Comercial. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## VIERNES_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | nivelar la bomba | Diurno | Los Leones Norte | Sala Bombas | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Mauricio Minder Juan Pablo Ayala | 56931921190 56982420291 |  | Los Leones | 6
Pamela De Stefani | Bomba | Canalizaciones eléctricas, tendido de cables y pruebas | Nocturna | Los Leones Sur | SER Ñuble | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Foso escalera | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Sebastian Nuñez | 56981297797 |  | Ñuble | 6
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | DIURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, VARIOS NIVELES EN ESTACION | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 4
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | NO hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ñuble | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6, e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual por entre las Vías. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ñuble | 12 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | ISU | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 y uso de ascensores | Se bajarán equipos por ascensor. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | Ines de Suarez | 12 | Se requieren uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Lo Valledor | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 y uso de ascensores | Se bajarán equipos por ascensor. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña/Patricio Bustamante | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 12 | Se requieren uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | TL6 | SAF 1 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 | NO | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 957851745 |  | Taller L3 | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | LVA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se realizará fusión de fibras para hacer el conexionado de fibras entre Línea 1 y Línea 6 (Solo el Los Leones) con una fibra especialmente tendida para ese efecto. Se intervendrá en fibras que no se encuentran en servicio, debido a que corresponden a fibra nueva tendida y asignada especialmente para la Red Dedicada de energía (RDE) del SCADA Energía de Toda la red. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en LTCD3 | DIURNO | Los Leones | Los Leones Sur Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas control de acceso en LTCD3 |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Alejandro Soto | 56978612905 |  | LEN | 3 | Pruebas de Control de Acceso en Local Técnico corrientes Débiles 3, ubicado en zona recintos técnicos. Se requiere ingreso a LTCD1
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita inspectiva en Taller Cerrillos para ACS. Incluye acceso a OCC-R | DIURNO | Talleres Cerrillos | Talleres Cerrillos | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Recorrido para inspección visual de zonas para montaje de control de acceso. Incluye acceso a OCC-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | José Moreno | 56971260640 |  | TCR | 4 | Inspección visual para futuros trabajos de montaje control acceso. Incluye acceso a OCC-R.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | CADI: Contro de acceo y deteccion de intrusión | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Montaje, alimentaicón 220Vac y conexión armario PLC para lógica de tracción L3 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter y sala de tableros
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas asociado a Linea 3, switch sin relación con L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter y local técnico | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Ingreso y montaje de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter. Se requiere uso de montacarga | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Montaje, alimentación 220Vac y conexión de armario PLC para lógica de tracción L3 en Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas interfase alarmas tren (detección de humo) con CBTC | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | Toda la línea | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Se requiere activar el detector de humo en los trenes 6; 10 y 14 para validar la aparición de la alarma correspondiente en el SCADA Estación. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes | 56967660489 |  | OCC | 2 | Pruebas de interfase con CBTC, alarmas de trenes. Se requiere participaicón de ALA para limpiar la alarma de detección de humo en el tren. Se requiere además un inspector de la ITS abordo del tren.
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | LUIS ZUÑIGA FABIÁN SOTO F. | +56 9 9959 7407 +56 9 9868 4391 | N/A | N/A | 4
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES | CAMILO FERNANDEZ | 56 9 6565 8364 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido para cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 1 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se adjunta Plan de Trabajo asociado a esta actividad en formato word | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido desde equipos en vía, desde L3 a la SCD de L3 ubicada en el andén de L6 (3 niveles más arriba). Recorrido de los cables por las bandejas asignadas, considera el paso por recintos y shafts en recintos de L6. | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 1 |  |  | No | No | No | No | No | No | No
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido cableado PDA desde vía L3 hacia SCD de L3 ubicada en el andén de L6 (3 niveles más arriba). Recorrido del cable por las bandejas pasa por shafts que se pasan por recintos L6, según camino de cable. | 00:00h a 04:00h | SCD NUO, Sala PDA, | ÑUO | Baja | Bajo | 1 |  |  | No | No | No | No | No | No | No
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE ÑUÑOA Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN TL6. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS SERVIDORES BLADE | Nocturno | TALLER L6 | BOCC | MUY BAJA | MUY ALTA | 2 | REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. MANTENIMIENTO SICE ACOMPAÑARA EN LA PRUEBA | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN BAJAR EL SERVIDOR BLADE DE TALLER L6 Y VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS CONMUTAN AL OTRO BLADE EN ÑUÑOA. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz Mikel Narvarte | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 3
M. Espinoza | COM | Actualización de SW para despachadores TETRA | NOCTURNO | ÑUÑOA | OCC y DC NUN | Muy Baja | Moderado | 3 | Se revisará con Operadores el correcto funcionamiento de despachadores. Ante problemas, se considera Rollback | El trabajo no produce pérdida del sistema. Despachadores se reiniciarán y tomará cerca de 15 a 20 minutos para dejarlos nuevamente operativos | Sí | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Hytera | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | NUO | 4

## SABADO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén / (*) Instalación de SW VOBC para Servicio Comercial en todos los Trenes L6 (*: A Confirmar de acuerdo a resultados). B. Prueba ATS SW 4.2.5 (reserva) SK04-04 TC03: Verify ATS Server Interface with SCADA System. SA01-12 TC01: Verify Transference of Trains Between Mainline and Depot. | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Bajo | Moderado | 2 | A. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible hasta reestablecer correctamente el SW. B. Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. B. Salida de trenes en UTO desde Cocheras (C1-C4) a Vía Principal (Time table) | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Victor Yáñez | + 56944397493 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.

## DOMINGO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 25, Del 18 de Junio al 24 de Junio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | LUIS ZUÑIGA FABIÁN SOTO F. | +56 9 9959 7407 +56 9 9868 4391 | N/A | N/A | 4
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2

## Matriz de riesgo
PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN
Muy Alta | 0.9 | El evento ocurre frecuentemente
Alta | 0.7 | El evento ocurre con bastante frecuencia
Moderada | 0.5 | El evento ocurre ocasionalmente
Baja | 0.3 | El evento ocurre remotamente
Muy Baja | 0.1 | Es improbable que ocurra el evento | Probabilidad | Severidad
|  |  | Muy Alta / 0,90 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
IMPACTO |  |  | Alta / 0,70 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
|  | DESCRIPCIÓN | Moderada /0,50 | Baja | Baja | Media | Alta | Alta
Muy Alto | 0.8 | Un evento, que si ocurre, inhabilita la operación o el inicio de la operación en la Línea completa o en parte de ésta. | Baja / 0,30 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
Alto | 0.6 | Un evento, que si ocurre, permite la operación pero en condiciones degradas en el sistema ferroviario. | Muy Baja / 0,10 | Baja | Baja | Baja | Media | Media
Moderado | 0.2 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas respecto a la información a pasajeros. | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Bajo | 0.1 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas, pero sin impacto al pasajero. |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
Muy Bajo | 0.05 | Un evento que si ocurre, no tendría efecto para la operación de la Línea.
3
2
1