## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 28 |  | 2018-07-09 | 2018-07-15 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS
SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | D | D | E | D | E | D
| C10 | CER | D | D | D | E | D | E | D
| D10 | LVA - PAC | D | D | D | E | D | E | D
| D11 | FRA | D | D | D | E | D | E | D
| D12 | BIO | D | D | D | E | D | E | D
| E10 | NUB | D | D | D | E | D | E | D
| E11 | ESN | D | D | D | E | D | E | D
| E12 | NOU | D | D | D | E | D | E | D
| E13 | ISU - LEN | D | D | D | E | D | E | D
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6. Tiene su propio armario. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | NOCTURNO | OCC L6 - Permanencia mantenimiento SCS - Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THALES | Quentin Dumont | 56962478651 |  | NUO | 3 | Pruebas de interface HSOT. Se requiere la presencia de personal de peaje
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | DIURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 Armarios diferentes. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones). Se realizará retiro y transporte de alza hombre mediante tractor ferroviario (esto ya está coordinado con ETF).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INÉS DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera/ascensor intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
C Ponce | PROYECTO ENE | Pueba de Señales de Comando Scada | NOCTURNO | TL6 | TL6 | Muy Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Se confirma que no hay impactos en Línea 6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Nocturno | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Diurno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Daniel Pranao Gabriel Laca | +56 9 94419291 +56 9 44917324 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | TALLER L6 | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
Rodrigo Araya | Datacenter Ñuñoa | Migración BD de QA-SICE a QA/QA1-Metro y configuración de IP nuevas. Regularizar ambiente QA (Ambiente de pruebas) en Metro. Cumplimiento del proyecto. | NOCTURNO | DC ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center Trabajo en coordinacion con equipo de Medio de Pago para que correcta operación al finalizar trabajos. Equipo de P Barrientos.y P Silva. | Dar aviso a encargados para los accesos. Ambientes de trabajos independiente de la operación, está solo asociado al ambiente de Laboratorio. No afecta circulkación de trenes, ni ninugno otro sistema. | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SICE Peajes | Juan Aguilera | 982780687 |  |  | 1 | Los trabajos no presentan riesgos a la operación, ya que, se trabaja sobre IP definidas (172.16.156.111 y 172.16.156.112), las cuales están aisladas de producción. Adicionalmente estos servidores no se encuentran en operación, por lo que no genera quiebre de servicios para ninguna área de Metro.
Note on C14: David Manuschevich: ¿Tendido de cables en canaleta con cables en operación?
Note on C16: David Manuschevich: cuanto tiempo se baja la aplicación? Que riesgo hay que no vuelva?
Note on C17: David Manuschevich: ¿se puede ver afectado algún equipo de L6?
Note on C32: David Manuschevich: como puede ver afectados equipos de L6
Note on C33: David Manuschevich: como puede ver afectados equipos de L6

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6. Tiene su propio armario. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | NOCTURNO | OCC L6 - Permanencia mantenimiento SCS - Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA Pruebas que se realiza desde Sala Coordinacion Gral hasta armario Peaje (SEAT), pruebas de comunicación. Asociado netamente a Linea 6. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THALES | Quentin Dumont | 56962478651 |  | NUO | 3 | Pruebas de interface HSOT. Se requiere la presencia de personal de peaje
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | DIURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 Armarios diferentes. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones). Se realizará retiro y transporte de alza hombre mediante tractor ferroviario (esto ya está coordinado con ETF).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
C Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Nocturno | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Cristina Gutiérrez | CBTC | Configuración Servidor ATS Linea 3. Configuración y verificación DCS (Switch, NMS) | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Sin impacto a la operación, no se realiza ningun cambio en la configuración DCS para L6. El equipo que realiza el trabajo es de Pruebas y Comisionamiento, capacitados para verifcar condiciones de operación normal. | Acceso a Datarecorder, NMS y Rack DCS L6. Se realizará una verificación previa a la configuración confirmando que no hay impacto en la linea 6. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Joao Batista de Carvalho | + 56 9 4439 7495 |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCCy Datacenter ÑUO.
Cristina Gutiérrez | CBTC | 2. Instalación/Reemplazo Botón DPO en Pupitre Jefe de Turno L6. (L6 & L3) | 23:59h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Desconexión de cables manipulados por accidente. En caso que el DPO nuevo no funcione, se volverá a colocar el DPO inicial. | 1. Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). 2. Apoyo del equipo de T&C (Pruebas), y Mantenimiento Thales,para asegurar el correcto funcionamiento de la operación comercial la mañana siguiente. 3. Conexionados se realizarán al inicio de jornada, para maximizar tiempos de reacción | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | 1. Conexionado de cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 23:59h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Moderado | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | 1. Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). 2. Apoyo del equipo de T&C (Pruebas), y Mantenimiento Thales,para asegurar el correcto funcionamiento de la operación comercial la mañana siguiente. 3. Conexionados se realizarán al inicio de jornada, para maximizar tiempos de reacción | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Diurno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Daniel Pranao Gabriel Laca | +56 9 94419291 +56 9 44917324 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Nocturno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO DE EQUIPOS OCC.L3 | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 1 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 1, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 2. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | Si | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 7
JOSHUA BUTLER | DPE | TOPOGRAFIA | NOCTURNO | LINEA 6 | VIAS | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | NO |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | AEROTOP | SERGIO LOPEZ | 56 9 91454751 | NO | LEN | 3 | MEDICIONES TOPOGRAFICAS DENTRO DE ESTACION LOS LEONES L-6
Rodrigo Araya | Datacenter Ñuñoa | Migración BD de QA-SICE a QA/QA1-Metro y configuración de IP nuevas. Regularizar ambiente QA (Ambiente de pruebas) en Metro. Cumplimiento del proyecto. | NOCTURNO | DC ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center Trabajo en coordinacion con equipo de Medio de Pago para que correcta operación al finalizar trabajos. Equipo de P Barrientos.y P Silva. | Dar aviso a encargados para los accesos. Ambientes de trabajos independiente de la operación, está solo asociado al ambiente de Laboratorio. No afecta circulkación de trenes, ni ninugno otro sistema. | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SICE Peajes | Juan Aguilera | 982780687 |  |  | 1 | Los trabajos no presentan riesgos a la operación, ya que, se trabaja sobre IP definidas (172.16.156.111 y 172.16.156.112), las cuales están aisladas de producción. Adicionalmente estos servidores no se encuentran en operación, por lo que no genera quiebre de servicios para ninguna área de Metro.

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6. Tiene su propio armario. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | NOCTURNO | OCC L6 - Permanencia mantenimiento SCS - Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THALES | Quentin Dumont | 56962478651 |  | NUO | 3 | Pruebas de interface HSOT. Se requiere la presencia de personal de peaje
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | DIURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 Armarios diferentes. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras me+C9canicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
C Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Nocturno | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | ISU | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER ISU | 2
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Cristina Gutiérrez | CBTC | 1. Conexionado de cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 00:00h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Moderado | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | 1. Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). 2. Apoyo del equipo de T&C (Pruebas), y Mantenimiento Thales,para asegurar el correcto funcionamiento de la operación comercial la mañana siguiente. 3. Conexionados se realizarán al inicio de jornada, para maximizar tiempos de reacción | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Configuración Servidor ATS Linea 3. Configuración y verificación DCS (Switch, NMS) | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Sin impacto a la operación, no se realiza ningun cambio en la configuración DCS para L6. El equipo que realiza el trabajo es de Pruebas y Comisionamiento, capacitados para verifcar condiciones de operación normal. | Acceso a Datarecorder, NMS y Rack DCS L6. Se realizará una verificación previa a la configuración confirmando que no hay impacto en la linea 6. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Joao Batista de Carvalho | + 56 9 4439 7495 |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCCy Datacenter ÑUO.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Diurno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Daniel Pranao Gabriel Laca | +56 9 94419291 +56 9 44917324 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Nocturno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUBLE | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO DE EQUIPOS OCC.L3 | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 1 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 1, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 2. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | Si | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 7
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Carolina Matus | PROYECTO COMD | Pruebas de dispositivos de control de acceso | DIURNO - 9:00 a 21:00 hrs | SEGÚN AVANCE | Linea 6 completa | Muy Baja | Muy Bajo |  | permisos para ingresar a oficinas de control e ingresaran con Operador de recaudacion a pasillos | Se revisara la huella y tarjeta de los controles de acceso, solamente llegara informacion de quien esta ingresando a CCS sin tener mas complicaciones que un aviso en pantalla | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Sebastian Bustamante Alejandro Soto | 56997297085 56978612905 |  | Ñuñoa | 2

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6. Tiene su propio armario. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | NOCTURNO | OCC L6 - Permanencia mantenimiento SCS - Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THALES | Quentin Dumont | 56962478651 |  | NUO | 3 | Pruebas de interface HSOT. Se requiere la presencia de personal de peaje
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | DIURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 Armarios diferentes. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
C Ponce | PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Nocturno | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada DATA CENTER | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | LVA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Cristina Gutiérrez | CBTC | Configuración Servidor ATS Linea 3. Configuración y verificación DCS (Switch, NMS) | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Sin impacto a la operación, no se realiza ningun cambio en la configuración DCS para L6. El equipo que realiza el trabajo es de Pruebas y Comisionamiento, capacitados para verifcar condiciones de operación normal. | Acceso a Datarecorder, NMS y Rack DCS L6. Se realizará una verificación previa a la configuración confirmando que no hay impacto en la linea 6. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Joao Batista de Carvalho | + 56 9 4439 7495 |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCCy Datacenter ÑUO.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal y Talleres: A. Instalación SW ZC4 4.02.02- SW VOBC 1.10.00 B. Prueba ATS SW 4.2.5 C. Pruebas SAT L6 (Pendientes) | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Muy Baja | Bajo | 2 | A. Se verifica normal funcionamiento de ZC4 y Trenes configurados con nueva versión de SW. B - C. Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A. Equipio de mantenimiento se mantiene monitoreando normal funcionamiento de ZC4 y Trenes intervenidos. B - C. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versiones de SW´s utilizadas para la pruebas fueron normalizadas correctamente para Servicio Comercial. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Tatiana Morais | + 56944632266 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.
Cristina Gutiérrez | CBTC | 1. Conexionado de cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). 2. Instalación/Reemplazo Botón DPO en Pupitre Jefe de Turno L6. | 23:59h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Moderado | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | 1. Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). 2. Apoyo del equipo de T&C (Pruebas), y Mantenimiento Thales,para asegurar el correcto funcionamiento de la operación comercial la mañana siguiente. 3. Conexionados se realizarán al inicio de jornada, para maximizar tiempos de reacción | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Diurno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Daniel Pranao Gabriel Laca | +56 9 94419291 +56 9 44917324 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Nocturno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
M. Espinoza | COM | Actualización de SW para despachadores TETRA | NOCTURNO | ÑUÑOA | OCC y DC NUN | Muy Baja | Moderado | 3 | Se revisará con Operadores el correcto funcionamiento de despachadores. Ante problemas, se considera Rollback | El trabajo no produce pérdida del sistema. Despachadores se reiniciarán y tomará cerca de 15 a 20 minutos para dejarlos nuevamente operativos | Sí | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Hytera | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | NUO | 4
M. Espinoza | COM | Pruebas de Tetra donde se requiere un Tren para hacer pruebas a lo largo de la vía en L6. Se deben realizar a lo menos 3 vueltas completas. Se realizaran pruebas de medición de cobertura en modo degradado. Tiempo estimado de pruebas 4 horas. | NOCTURNO | CERRILLOS a LOS LEONES | LINEA 6 COMPLETA | Muy Baja | Moderado | 3 |  | Pruebas de Tetra donde se requiere un Tren para hacer pruebas a lo largo de la vía en L6. Se deben realizar a lo menos 3 vueltas completas. Se realizaran pruebas de medición de cobertura en modo degradado. Tiempo estimado de pruebas 4 horas. | no | SI | N/A | SI | SI | SI | No | Hytera | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | TALLER L6 | 4
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13

## VIERNES (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LVA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | Franklin | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | Reparación de letreros defectuosos. Despeje de cocheras C5, C6, C7, C8 y C9.
| PROYECTO ENE | Tendidio de cables VLD Interestaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | OCC | 15
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, montaje de canalizaciones electricas | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | CDC FRK | CDC FRK | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | CDC FRK | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Los Leones. Se continua con el Etiquetado de racks CTF, ZTE, FODF y escalerillas. | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | LEN | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Inés de Suarez. Se continuará con el Etiquetado de rack PDC, FODF y escalerillas Se instalarán tapas de escalerillas | Nocturno 23:45 - 04:00 | ISU | SER ISU |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Miguel Jiliberto | + 56 9 7356 7856 |  | ISU | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | COLOCACION DE PARLANTES Y CONEXIONADO TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA NI INTERVENIR NINGUN RACK. SE CONECTAN EQUIPOS A LO LARGO DE LA LINEA | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
| Comunicaciones | ETIQUETADO Y LIMPIEZA DE SALAS TECNICAS, MEDICION RoE 855 y 854 | Nocturno | LOS LEONES | SALAS TECNICAS Y ED855 y 854 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ORDENARAN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | TALLER L6 | 6

## SÁBADO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba ATS SW 4.2.5 (Instalacion): Carrusel B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## DOMINGO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, prueba verifica el comportamiento del sistema ante pérdida de tracción (cortes de energía por secciones).Versiones en Servicio Comercial. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## VIERNES_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Pamela De Stefani | Bomba | conexión al OCC | Nocturno | Foso Escalera | Los Leones Sur | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6 , por el periodo de Lluvias. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez | 56982420291 +56981297797 |  | Los Leones Sur | 5
Pamela De Stefani | Bomba | Termino de trabajos enlace, Cableado en bajo andpen y vías | Nocturno | vías | Ñuble, Enlace | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Ñuble | 13
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6. Tiene su propio armario. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | NOCTURNO | OCC L6 - Permanencia mantenimiento SCS - Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Pruebas HSOT interface con Peaje y SCADA | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THALES | Quentin Dumont | 56962478651 |  | NUO | 3 | Pruebas de interface HSOT. Se requiere la presencia de personal de peaje
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | DIURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 Armarios diferentes. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja |  | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | LO VALLEDOR | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Nocturno | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Rodrigo Raniman | SALA CHILLER, DALA UTA CIC Y DATA | Cableado y conexionado desde Sala de chiller hasta Data Center | NOCTURNO | ÑUÑOA |  | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Para esta actividad se requiere acceder al data Center y a la sala Clima CIC | Dar aviso a ALA y a encargados para los accesos. Equipos que no tienen relacion con equipos en Operación de L6. No hay riesgo para Operacion | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | LASER ELECTRIC | Patricio Larraín M. | 989980232 |  |  | 5
Cristina Gutiérrez | CBTC | Tendido para cables CBTC entre armarios PDC (SCD) - CTF- WS Rack L3 - Armario Servidores ATS (DC). | 23:59h a 04:00h | SCD, Sala de Tableros, Datacenter y OCC en NUO | ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | 1. Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). 2. Apoyo del equipo de T&C (Pruebas), y Mantenimiento Thales,para asegurar el correcto funcionamiento de la operación comercial la mañana siguiente. 3. Conexionados se realizarán al inicio de jornada, para maximizar tiempos de reacción | SI | No | No | No | No | No | No | Thales / Sometec | Jorge Caamaño | +56 9 4073 6530 | N/A | ÑUO | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Configuración Servidor ATS Linea 3. Configuración DCS (Switch, NMS) | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Bajo | 3 | Sin impacto a la operación, no se realiza ningun cambio en la configuración DCS para L6. El equipo que realiza el trabajo es de Pruebas y Comisionamiento, capacitados para verifcar condiciones de operación normal. | Acceso a Datarecorder, NMS y Rack DCS L6. Se realizará una verificación previa a la configuración confirmando que no hay impacto en la linea 6. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Joao Batista de Carvalho | + 56 9 4439 7495 |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCCy Datacenter ÑUO.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Diurno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE SWITCHES CISCO EN STACK PARA REDUNDANCIA DE COMUNICACIONES DEL IPN TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE CONFIGURARAN LOS SERVIDORES PARA QUE OPEREN EN CONFIGURACION DE STACK. SE PREDERAN LAS COMUNICACIONES TETRA DURANTE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Daniel Pranao Gabriel Laca | +56 9 94419291 +56 9 44917324 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | CONFIGURACION DE CINTILLOS EN DATACENTER CERRILLOS | Nocturno | TALLER L6 | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE INSTALARÁ UN CABLE DE DATOS USB EN ARMARIO DE WORKSTATION DE LOS CLIENTES DE IHM-COM. NO HABRA NINGUNA INDISPONIBILIDAD. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Mikel Narvarte | +56 9 4234 4647 +56 9 6667 2293 |  | TALLER L6 | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza | COM | Actualización de SW para despachadores TETRA | NOCTURNO | ÑUÑOA | OCC y DC NUN | Muy Baja | Moderado | 3 | Se revisará con Operadores el correcto funcionamiento de despachadores. Ante problemas, se considera Rollback | El trabajo no produce pérdida del sistema. Despachadores se reiniciarán y tomará cerca de 15 a 20 minutos para dejarlos nuevamente operativos | Sí | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Hytera | Marco Collao Carlos Sandoval | 969189885 979167480 |  | NUO | 4
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 1 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 1, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 2. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | Si | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 7
Pamela De Stefani | Bomba | conexión al OCC | Nocturno | Foso Escalera | Los Leones Sur | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6 , por el periodo de Lluvias. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez | 56982420291 +56981297797 |  | Los Leones Sur | 5
Pamela De Stefani | Bomba | Termino de trabajos enlace, Cableado en bajo andpen y vías | Nocturno | vías | Ñuble, Enlace | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Ñuble | 13
Carolina Matus | PROYECTO COMD | Pruebas de dispositivos de control de acceso | DIURNO - 9:00 a 21:00 hrs | SEGÚN AVANCE | Linea 6 completa | Muy Baja | Muy Bajo |  | permisos para ingresar a oficinas de control e ingresaran con Operador de recaudacion a pasillos | Se revisara la huella y tarjeta de los controles de acceso, solamente llegara informacion de quien esta ingresando a CCS sin tener mas complicaciones que un aviso en pantalla | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Sebastian Bustamante Alejandro Soto | 56997297085 56978612905 |  | Ñuñoa | 2

## SABADO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla | 996413310 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal y Talleres: A. Instalación SW VOBC y ZC: Instalación de SW´s para Servicio Comercial en todos los Trenes L6 (VOBC) y en Todos los ZC_L6. B. Prueba ATS SW 4.2.5 (Reserva) | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Bajo | Moderado | 2 | A. Posibilidad de error al configurar SW VOBC o ZC, en este caso el tren utilizado quedará no disponible hasta reestablecer correctamente el SW. B Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno nueva versión de SW del Tren (es) y ZC´s. Se realiza recorrido de verificación de condiciones normales en L6 Linea Principal y Talleres. Permanencia de Equipo de mantenimiento. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versiones de SW´s utilizadas para la pruebas fueron normalizadas correctamente para Servicio Comercial. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Leandro Bermudez | + 56944397494 |  | ÑUO - TCR | 4 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.

## DOMINGO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 28, Del 09 de Julio al 15 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL

## Matriz de riesgo
PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN
Muy Alta | 0.9 | El evento ocurre frecuentemente
Alta | 0.7 | El evento ocurre con bastante frecuencia
Moderada | 0.5 | El evento ocurre ocasionalmente
Baja | 0.3 | El evento ocurre remotamente
Muy Baja | 0.1 | Es improbable que ocurra el evento | Probabilidad | Severidad
|  |  | Muy Alta / 0,90 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
IMPACTO |  |  | Alta / 0,70 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
|  | DESCRIPCIÓN | Moderada /0,50 | Baja | Baja | Media | Alta | Alta
Muy Alto | 0.8 | Un evento, que si ocurre, inhabilita la operación o el inicio de la operación en la Línea completa o en parte de ésta. | Baja / 0,30 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
Alto | 0.6 | Un evento, que si ocurre, permite la operación pero en condiciones degradas en el sistema ferroviario. | Muy Baja / 0,10 | Baja | Baja | Baja | Media | Media
Moderado | 0.2 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas respecto a la información a pasajeros. | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Bajo | 0.1 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas, pero sin impacto al pasajero. |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
Muy Bajo | 0.05 | Un evento que si ocurre, no tendría efecto para la operación de la Línea.