## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 29 |  | 2018-07-16 | 2018-07-22 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS
SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | D | D | D | E | D | E | D
| C10 | CER | D | D | D | E | D | E | D
| D10 | LVA - PAC | D | D | D | E | D | E | D
| D11 | FRA | D | D | D | E | D | E | D
| D12 | BIO | D | D | D | E | D | E | D
| E10 | NUB | D | D | D | E | D | E | D
| E11 | ESN | D | D | D | E | D | E | D
| E12 | NOU | D | D | D | E | D | E | D
| E13 | ISU - LEN | D | D | D | E | D | E | D
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 6:15 | 3:45

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera/ascensor intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascensor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Patricio Vernal / Sebastián Ramírez | VÍAS Y CATENARIAS | Instalación de equipo de grabación sobre techo de tren y posterior manejo de cámara desde interior de vagón del tren mientras el vehículo se desplaza | DIURNO | LINEA 6 | TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Pruebas Pantografo catenaria. Verificar que no se producen chispas durante el paso del tren. Coordinado con equipo de Material Rodante (CAF Mantenimiento). | 1.- Para el montaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. 2.- Para el manejo a distancia del equipo de grabación: interior del vagón S1. 3.- Para el desmontaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | ETF-CR | Sebastián Ramírez Leopold Villotte | 56 9 4426 9787 56 9 4457 1017 |  | TL6 | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | COM | REVISION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Sistema TeTRA tiene un espacio SPARE. Actualizar servidor SPARE que no esta operando actualmente. Solo es respaldo. La Actualizacion se refiere a un cambio de RAM. Se va hacer una prueba local. La prueba de la redundancia no es parte de este trabajo. | SE REALIZARA UNA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES TETRA: 1.- SERVIDOR RESPALDO: - Instalacion de Discos Duros y Memoria RAM - Instalacion y Configuracion de Sistema Operativo 2.- SERVIDOR NDB-B - Revision de Alarmas de Ventilador y Power Supply 3.- SERVIDOR DWS-B - Revision y Configuracion de Licencias para Redundancia. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Gabriel Laca | +56 9 5016 7602 +56 9 4491 7324 |  | ÑUÑOA | 3
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar con mantenimiento PDA (SOMETEC) el retiro del Equipo. Ref_ Antonio Flores. | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones). Se realizará retiro y transporte de alza hombre mediante tractor ferroviario (esto ya está coordinado con ETF). |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones). Se realizará retiro y transporte de alza hombre mediante tractor ferroviario (esto ya está coordinado con ETF).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INÉS DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión y pruebas Platina CAT Jefe de Turno L6. Específicamente se trabajará en conexión de botón DG-T. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Alta | Alta | 1 | Confirmar que la desenergización se realice desde OO, según procedimiento entregado. | Mitigación: Se solicita energización de la catenaria 1 hora antes de lo habitual en Línea y zona UTO. Confirmado con equipo de mantenimiento. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a CCS, Datacenter (conexión en armarios tracción L6) RESERVA

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita a LTCD1 | DIURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Visita a LTCD1 para definir lugar para instación de reserva Fibra Óptica |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Patricio Arias José Moreno | 56987297081 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | DIURNO / NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea Solicitar acotar estaciones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter | NUO / TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo trabajos en Linea 3 no tiene relaicn con equipo de L6. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión y pruebas Platina CAT Jefe de Turno L6. Específicamente se trabajará en conexión de botón DG-T. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Alta | Alta | 1 | Confirmar que la desenergización se realice desde OO, según procedimiento entregado. | Mitigación: Se solicita energización de la catenaria 1 hora antes de lo habitual en Línea y zona UTO. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Ingreso a CCS, Datacenter (conexión en armarios tracción L6) RESERVA
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (en coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Carolina Matus/ Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas y configuraciones de dispositivos de control de acceso y alarmas de intrusion | DIURNO - Horario Valle | SEGÚN AVANCE | Linea 6 completa | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | permisos para ingresar a oficinas de control e ingresaran con Operador de recaudacion a pasillos | Se revisara la huella y tarjeta de los controles de acceso, solamente llegara informacion de quien esta ingresando a CCS sin tener mas complicaciones que un aviso en pantalla |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Sebastian Bustamante Alejandro Soto Rodrigo Valdes (Metro) | 56997297085 56978612905 56966686926 |  | Ñuñoa | 3
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 2 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 2, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 1. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | Si | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 10
Patricio Vernal / Sebastián Ramírez | VÍAS Y CATENARIAS | Instalación de equipo de grabación sobre techo de tren y posterior manejo de cámara desde interior de vagón del tren mientras el vehículo se desplaza | DIURNO | 1.- Para el montaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. 2.- Para el manejo a distancia del equipo de grabación: interior del vagón S1. 3.- Para el desmontaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. | TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Pruebas Pantografo catenaria. Verificar que no se producen chispas durante el paso del tren. Coordinado con equipo de Material Rodante (CAF Mantenimiento). | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | ETF-CR | Sebastián Ramírez Leopold Villotte | 56 9 4426 9787 56 9 4457 1017 |  | TL6 | 2
C Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. Trabajo que requiere avanzar en la linea en la medida que avanzan con el tendido | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Inspección Visual | Diurno | LO VALLEDOR | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso diurno por L6. | Se realizara inspección visual a sala SER | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Yonarard Vergara | 992521411 |  | LO VALLEDOR | 1 | Solo inspección visual
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ñuble | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 e ingreso a vías | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | SI | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | ÑUBLE | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle e ingreso a vías
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Inspección Visual | Diurno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso diurno por L6. | Se realizara inspección visual a sala SER | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Yonarard Vergara | 992521411 |  | INES DE SUAREZ | 1 | Solo inspección visual
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Sistema TeTRA tiene un espacio SPARE. Actualizar servidor SPARE que no esta operando actualmente. Solo es respaldo. La Actualizacion se refiere a un cambio de RAM. Se va hacer una prueba local. La prueba de la redundancia no es parte de este trabajo. | SE REALIZARA UNA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES TETRA: 1.- SERVIDOR RESPALDO: - Instalacion de Discos Duros y Memoria RAM - Instalacion y Configuracion de Sistema Operativo 2.- SERVIDOR NDB-B - Revision de Alarmas de Ventilador y Power Supply 3.- SERVIDOR DWS-B - Revision y Configuracion de Licencias para Redundancia. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Gabriel Laca | +56 9 5016 7602 +56 9 4491 7324 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER TRABAJOS LINEA 3, no tiene relacion Linea 6. | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. SE INGRESARÁ ARMARIO AL DATACENTER Y SE REALIZA SU INSTALACION. SE REQUIERE CORTAR PALMETAS DE SUELO TECNICO Y REALIZAR PERFORACIONES EN EL HORMIGON PARA ANCLAJE DE ARMARIO. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Carlos Peralta | 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Instalación de bomba al exterior de Lo Valledor | DIURNO | Exterior Nivel Calle. | Lo Valledor | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Lo Valledor | 13
Cristina Gutiérrez | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Alto | 2 | Se verificará diariamente que no hay impacto a la operación de L6. Equipo DCS permenecerá en terreno hasta confirmar notrmal funcionamiento en L6. | Acceso a Servidores ,Datarecorder, NMS y Rack DCS L6/L3.Acceso a Sala de corrientes debiles. Se envio a Metro un plan con el detalle de actividades por día. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Jorge Caamaño Duke Pararajasegaram | + 56 9 4073 6530 |  | ÑUO | 6 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso a DC Monitoreo RED DCS en L6 (NMS). | Diurno | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO/OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) No afecta la operación, solo monitoreo | N/A | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Timur Baitayev | - |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso diario a 2 Trenes para configuración y Monitoreo a traves de USB loggin (MRU) | Diurno | Trenes L6 | TCR | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Trenes para instalar USB en MRU (registros de comunicación) | Soporte de personal de Mantenimiento para Acceso a tren y configuración en MRU. Trenes deben permenecer en circulación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Duke Pararajasegaram Pedro Zamorano | + 56 9 4009 1539 |  | TCR | 2 | Acceso a Trenes en cocheras TCR
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones). Se realizará retiro y transporte de alza hombre mediante tractor ferroviario (esto ya está coordinado con ETF).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Note on C7: David Manuschevich: especificar actividad y estaciones Trabajo realizado durante las ultimas tres semanas.
Note on C40: David Manuschevich: ¿en que parte de la estación es?
Note on C42: David Manuschevich: definir armario y riesgo que se puedan afectar aplicaciones

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita a LTCD1 | DIURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Visita a LTCD1 para definir lugar para instación de reserva Fibra Óptica |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Patricio Arias José Moreno | 56987297081 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | DIURNO / NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter | NUO / TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (en coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
Carolina Matus/Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas y configuraciones de dispositivos de control de acceso y alarmas de intrusion | DIURNO - Horario Valle | SEGÚN AVANCE | Linea 6 completa | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | permisos para ingresar a oficinas de control e ingresaran con Operador de recaudacion a pasillos | Se revisara la huella y tarjeta de los controles de acceso, solamente llegara informacion de quien esta ingresando a CCS sin tener mas complicaciones que un aviso en pantalla |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Sebastian Bustamante Alejandro Soto Rodrigo Valdes (Metro) | 56997297085 56978612905 56966686926 |  | Ñuñoa | 3
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 2 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 2, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 1. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | SI | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 10
Patricio /Vernal / Sebastián Ramírez | VÍAS Y CATENARIAS | Instalación de equipo de grabación sobre techo de tren y posterior manejo de cámara desde interior de vagón del tren mientras el vehículo se desplaza | DIURNO | LINEA 6 | TL6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Pruebas Pantografo catenaria. Verificar que no se producen chispas durante el paso del tren. Coordinado con equipo de Material Rodante (CAF Mantenimiento). | 1.- Para el montaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. 2.- Para el manejo a distancia del equipo de grabación: interior del vagón S1. 3.- Para el desmontaje del equipo de grabación: Plataformas a nivel del techo de trenes en nave de mantenimiento TL6 de vías M2, M3 ó M4. | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | ETF-CR | Sebastián Ramírez Leopold Villotte | 56 9 4426 9787 56 9 4457 1017 |  | TL6 | 2
C Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. Trabajo que requiere avanzar en la linea en la medida que avanzan con el tendido | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Inspección Visual | Diurno | Franklin | CDC | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso diurno por L6. | Se realizara inspección visual a sala CDC | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Yonarard Vergara | 992521411 |  | FRANKLIN | 1 | Solo inspección visual
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Tendido de cables de comunicaciones, | NOCTURNO | ESTACION | Ñuñoa | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC ingreso por L6 | Solo se trabajara en SAF´s y sala de corrientes debiles de L3. Se solicita permiso en acta de L6 dado que estas salas de L3 están en nivel anden L6 | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 985965809 |  | ÑUÑOA | 8 | Se requieren ingreso a salas SAF y ctes. Débiles de L3.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | ISU | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER ISU | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | REVISION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATA CENTER | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | Sistema TeTRA tiene un espacio SPARE. Actualizar servidor SPARE que no esta operando actualmente. Solo es respaldo. La Actualizacion se refiere a un cambio de RAM. Se va hacer una prueba local. La prueba de la redundancia no es parte de este trabajo. | SE REALIZARA UNA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES TETRA: 1.- SERVIDOR RESPALDO: - Instalacion de Discos Duros y Memoria RAM - Instalacion y Configuracion de Sistema Operativo 2.- SERVIDOR NDB-B - Revision de Alarmas de Ventilador y Power Supply 3.- SERVIDOR DWS-B - Revision y Configuracion de Licencias para Redundancia. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Gabriel Laca | +56 9 5016 7602 +56 9 4491 7324 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER TRABAJOS LINEA 3, no tiene relacion Linea 6. | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. SE INGRESARÁ ARMARIO AL DATACENTER Y SE REALIZA SU INSTALACION. SE REQUIERE CORTAR PALMETAS DE SUELO TECNICO Y REALIZAR PERFORACIONES EN EL HORMIGON PARA ANCLAJE DE ARMARIO. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Carlos Peralta | 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ORIENTACION DE CAMARAS DE TV, INSTALACION DE TAPAS EN CAJAS SOBREPUESTAS. | Nocturno | LOS LEONES | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Alex Fuentes Fuentes | 56 9 6667 2293 56 9 3022 6127 |  | LOS LEONES | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | Nocturno | TODA LA LINEA | ESTACIONES Y TRENES | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | SI | No | SI | NO | N/A | N/A | No | SICE | Cristian Oyarzo | 56 9 66672292 |  | ÑUÑOA OCC | 3 | prueba final de integracion de SIACIO - SIP
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | FRANKLIN | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | FRANKLIN | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | BIOBIO | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | BIOBIO | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUBLE | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUBLE | 6
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Instalación de bomba al exterior de Lo Valledor | DIURNO | Exterior Nivel Calle | Lo Valledor | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Lo Valledor | 13
Cristina Gutiérrez | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Alto | 2 | Se verificará diariamente que no hay impacto a la operación de L6. Equipo DCS permenecerá en terreno hasta confirmar notrmal funcionamiento en L6. | Acceso a Servidores ,Datarecorder, NMS y Rack DCS L6/L3.Acceso a Sala de corrientes debiles. Se envio a Metro un plan con el detalle de actividades por día. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Jorge Caamaño Duke Pararajasegaram | + 56 9 4073 6530 |  | ÑUO | 6 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso a DC Monitoreo RED DCS en L6 (NMS). | Diurno | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO/OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) No afecta la operación, solo monitoreo | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Timur Baitayev | - |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso diario a 2 Trenes para configuración y Monitoreo a traves de USB loggin (MRU) | Diurno | Trenes L6 | TCR | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Trenes para instalar USB en MRU (registros de comunicación) | Soporte de personal de Mantenimiento para Acceso a tren y configuración en MRU. Trenes deben permenecer en circulación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Duke Pararajasegaram Pedro Zamorano | + 56 9 4009 1539 |  | TCR | 2 | Acceso a Trenes en cocheras TCR
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2
Note on C27: David Manuschevich: como se puede ver afectado IHM

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita a LTCD1 | DIURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Visita a LTCD1 para definir lugar para instación de reserva Fibra Óptica |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Patricio Arias José Moreno | 56987297081 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | DIURNO / NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter | NUO / TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (en coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
C Ponce | PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Tendido de cables de comunicaciones, | NOCTURNO | ESTACION | Ñuñoa | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC ingreso por L6 | Solo se trabajara en SAF´s y sala de corrientes debiles de L3. Se solicita permiso en acta de L6 dado que estas salas de L3 están en nivel anden L6 | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 985965809 |  | ÑUÑOA | 8 | Se requieren ingreso a salas SAF y ctes. Débiles de L3.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada DATA CENTER | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | LVA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER TRABAJOS LINEA 3, no tiene relacion Linea 6. | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. SE INGRESARÁ ARMARIO AL DATACENTER Y SE REALIZA SU INSTALACION. SE REQUIERE CORTAR PALMETAS DE SUELO TECNICO Y REALIZAR PERFORACIONES EN EL HORMIGON PARA ANCLAJE DE ARMARIO. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Carlos Peralta | 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ESTADIO NACIONAL | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ESTADIO NACIONAL | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | ÑUÑIOA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | ÑUÑIOA | 6
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | BIOBIO | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | BIOBIO | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Cableado, instalación de tablero a bombas de bajo andén | DIURNO | Bajo Andén | INES DE SUAREZ | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | INES DE SUAREZ | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Bajar e instalar bomba al foso FOSO. Conexión al OCC via BNLT. | DIURNO | Bajo Andén | Ñuñoa | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No hay interferencia con otra bomba. No hay pruebas de señales. | Se terminan los trabajos pendientes de L6. Intalación de cableado a bombas instaladas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | ÑUÑOA | 13
Pamela De Stefani | Bomba | Instalación de bomba al exterior de Lo Valledor | DIURNO | Exterior Nivel Calle | Lo Valledor | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 |  | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Lo Valledor | 13
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal y Talleres: (Reserva) A. Prueba ATS SW 4.2.5 B. Pruebas SAT L6 (Pendientes) | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Muy Baja | Bajo | 3 | A - B. Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A - B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versiones de SW´s utilizadas para la pruebas fueron normalizadas correctamente para Servicio Comercial. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Tatiana Morais | + 56944632266 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Alto | 2 | Se verificará diariamente que no hay impacto a la operación de L6. Equipo DCS permenecerá en terreno hasta confirmar notrmal funcionamiento en L6. Se solicita energización para verificación de comunicación con un tren en toda la linea 6. | Acceso a Servidores ,Datarecorder, NMS y Rack DCS L6/L3.Acceso a Sala de corrientes debiles. Se envio a Metro un plan con el detalle de actividades por día. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | THALES | Jorge Caamaño Duke Pararajasegaram | + 56 9 4073 6530 |  | ÑUO | 6 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso a DC Monitoreo RED DCS en L6 (NMS). | Diurno | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO/OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) No afecta la operación, solo monitoreo | N/A | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Timur Baitayev | - |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso diario a 2 Trenes para configuración y Monitoreo a traves de USB loggin (MRU) | Diurno | Trenes L6 | TCR | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Trenes para instalar USB en MRU (registros de comunicación) | Soporte de personal de Mantenimiento para Acceso a tren y configuración en MRU. Trenes deben permenecer en circulación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Duke Pararajasegaram Pedro Zamorano | + 56 9 4009 1539 |  | TCR | 2 | Acceso a Trenes en cocheras TCR
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Note on C22: David Manuschevich: como se puede ver afectado IHM
Note on C34: Ivonne Mendez: Por aprobar Jueves

## VIERNES (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de Señales con ENERGIA | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas PAP Interfaz ascensores | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC. |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cable y conexión Control Tablero Datacenter B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | Datacenter - Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y con ABENGOA en terreno |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a Datacenter y Local Técnico
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Pruebas de interface con CBTC en B-OCC | NOCTURNO | Taller L6 | B-OCC L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y personal de CBTC |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Taller L6 | 4 | Se requiere acceso a Taller L6, acceso a BOCC y acceso a Datacenter
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Instalación enchufe auxiliar piupitres OCC y CCS | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Instalación caja de enchufes por pupitre y cableado bajo piso técnico para habilitación enchufes de alimentación auxiliar
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | Medición y ajustes para instalación de tapas TCO | NOCTURNO | OCC Ñuñoa | OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 0.05 | Trabajos en Coordinación con OCC y CCS |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | OCC | 3 | Medición y ajustes necesarios para la instalación de las tapas de los TCO L6 y L3 en OCC.
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Fijación Apoyo intermedio de Escaleras, con corte de energia de la escalera (tablero propio del equipo) | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | soldar la fijación del apoyo intermedio de la escaleras, el zona de OOCC. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/S&P | Victor Danilo Burgos Cifuentes/Victor Cabello | 990605040/997437818 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
| ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat | 56 9 53983261 56 9 96328902 |  | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3, montaje | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3) | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle/Dante Garate | 956871007/989299691 |  | Ñuñoa | 15 | Ingreso de personal por L6 trabajos son en linea 3)
| PROYECTO ENE | Montaje de equipos y canalizaciones de ventilación de SER | Nocturno | ESTACION | SER LVA | Baja | Bajo | 3 | N/A | Montaje y canalizaciones | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | Montaje y canalizaciones
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | LVA | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | Lo Valledor | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Montaje de chapas de seguridad en Transformadores y tableros | Nocturno | Franklin | SAF 1 y 2 | Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requiere desenergizar 20Kv. SAF 1 y 2 alternadamente | NO | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | se debe desenergizar 20KV SAF´s
| PROYECTO ENE | Canalizaciones red SDI y tendido de cables | NOCTURNO | Franklin | CDC FRK | Baja | Muy Bajo | 3 | Cordinar ingreso a CDC. | No se intervienen equipos en explotacion. | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | FRANKLIN | 12 | Reparación de letreros defectuosos. Despeje de cocheras C5, C6, C7, C8 y C9.
| PROYECTO ENE | Tendidio de cables VLD Interestaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | L6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | OCC | 15
| PROYECTO ENE | Traslado y montaje de equipos VLD-F interestaciones, montaje de canalizaciones electricas | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 | Se requieren ingreso a vias y bajada de equipos a nivel anden por ascensores desde nivel calle | SI | NO | NO | SI | N/A | NO | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Pruebas de señales con comando | Nocturno | CDC FRK | CDC FRK | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6 |  | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | CDC FRK | 2
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Los Leones. Se continua con el Etiquetado de racks CTF, ZTE, FODF y escalerillas. | Nocturno 23:45 - 04:00 | LEN | SER LEN |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Jorge Gonzalez | + 56 9 3331 4492 |  | LEN | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Levantamiento de Pendientes de Instalación L6 Estación Inés de Suarez. Se continuará con el Etiquetado de rack PDC, FODF y escalerillas Se instalarán tapas de escalerillas | Nocturno 23:45 - 04:00 | ISU | SER ISU |  |  | 2 | Desconexión de cables manipulados por accidente. | Revisar condiciones de cables antes de intervenir (Checklist). Se entregó Plan de Mitigación asociado a esta actividad. Personal de Sometec reportará a Mantenimiento Thales el detalle de las intervenciones y se mantendran disponibles hasta el inicio del Servicio Comercial. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES - Sometec | Miguel Jiliberto | + 56 9 7356 7856 |  | ISU | 4 | Acceso Estación y Local Técnico.
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SIP | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Claudio Reyes Cristian Oyarzo | 56 9 6667 2293 56 9 7620 0488 56 9 6667 2292 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | ÑUÑOA | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | ÑUÑOA | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | BIOBIO | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | BIOBIO | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DEL SISTEMA SCA | Nocturno | TALLER L6 | TODOS LOS NIVELES DE LA ESTACION. | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Ivan Ortiz | 56 9 6667 2293 56 9 7408 1489 |  | TALLER L6 | 6
| Comunicaciones | PRUEBAS DE RMS | Nocturno | LOS LEONES | LEN NORTE LTCD1, LTCD2, LTSR LEN SUR LTCD1, LTCD2, LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte Daniel Pranao | 56 9 6667 2293 56 9 9128 8746 |  | LOS LEONES | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | INES DE SUAREZ | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ÑUBLE | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS DE CRONOMETRIA | Nocturno | LOS LEONES | OFICINA DE CONTROL | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Mikel Narvarte | 56 9 6667 2293 |  | ESTADIO NACIONAL | 3
| Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
| Comunicaciones | COLOCACION DE PARLANTES Y CONEXIONADO TETRA | Nocturno | ÑUÑOA | DATACENTER/OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA NI INTERVENIR NINGUN RACK. SE CONECTAN EQUIPOS A LO LARGO DE LA LINEA | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Rene Serrano Paulo Santander | 56 9 9273 0410 56 9 7496 0430 |  | ÑUÑOA | 3 | Se debe acceder a la apertura del armario COM RMS L3 en datacenter
| Comunicaciones | MONTAJE DE EQUIPOS DE LEN SUR CONECTADOS A SCD LEN | Nocturno | LOS LEONES | ZONAS DE CONEXIÓN LEN SUR y LEN | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | LOS LEONES | 12
| Comunicaciones | ETIQUETADO Y LIMPIEZA DE SALAS TECNICAS, MEDICION RoE 855 y 854 | Nocturno | LOS LEONES | SALAS TECNICAS Y ED855 y 854 | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ORDENARAN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SICE | Cesar Gonzalez Cristofer Rojas | 56 9 6323 8209 56 9 6334 9607 |  | TALLER L6 | 6

## SÁBADO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba ATS SW 4.2.5 (Instalacion): Carrusel B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, se reestablece configuración comercial y verifica versión ATS y condiciones de la vía antes de las 4:00 am. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## DOMINGO (hidden)
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Aldo González | OO.CC | Instalación de conduit para alimentación eléctrica de señales de "vía de evacuación" en nivel Mesanina y Puente Conexionado y desconexión de cables de alimentación de señales de "vía de evacuación" | NOCTURNO | ESTACIÓN ESTADIO NACIONAL | NIVEL MESANINA Y PUENTE | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONSORCIO TECNOVE (TECNOSEÑAL) | JORGE ALVARADO | 56 9 9230 4811 | N/A | N/A | 6
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal: A. Prueba SAT Main Line: SK04-04 TC01: Verify Normal Traction Power Supervision SK04-04 TC02: Verify System Reaction to Traction Power Failure B. Prueba SW VOBC: Ajuste Puntos de Paro en Andén | Nocturno 23:45 - 04:00 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 |  |  | 2 | A. Sin impacto a la operación, prueba verifica el comportamiento del sistema ante pérdida de tracción (cortes de energía por secciones).Versiones en Servicio Comercial. B. Posibilidad de error al reestablecer SW VOBC de S.Comercial, en este caso el tren utilizado quedará no disponible. | A. Equipo de Pruebas (en OCC) entrega condiciones Normales a Jefe de Turno. B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versión de SW del Tren (es) utilizados para la prueba. Permanencia de Mantenimiento para Inicio de Servicio Comercial. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Cristhian Bonaldy | + 56944632265 |  | Ñuñoa | 3 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER.

## VIERNES_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Los Leones | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | LEN | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L1.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Visita a LTCD1 | DIURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Visita a LTCD1 para definir lugar para instación de reserva Fibra Óptica |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Patricio Arias José Moreno | 56987297081 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Remates Fibra Óptica en LTCD | NOCTURNO | Ñuble | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Terminaciones para FO en Local Técnico. Fibra Optica a SCADA ENERGIA LORD CHROCRANE. No se verá afectado el OCC de Ñuñoa. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUB | 4 | Terminaciones en LTCD para FO proveniente de L5.
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación Control de Acceso en Sala PCD-R | DIURNO / NOCTURNO | Ñuñoa | Sala PCD-R Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación y pruebas control de acceso en Sala PCD-R |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación y pruebas sistema Control de Acceso en Sala PCD-R. Se requiere ingreso a recintos PCD-R nuevo y antiguo (salas contiguas)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Levantamiento de pendientes Armarios PLC y CADI estaciones | NOCTURNO | Toda la línea | Local Técnico | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Revisión de etiquetas y elementos menores. |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | Toda la línea | 4 | Revisión de armarios para levantamiento de pendientes menores
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea | 56954057536 |  | NUO | 4 | Habilitación de OCC L3
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter y OCC | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Cableados, conexiones y ajustes para pruebas de lógica de tracción L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Correa | 56954057536 |  | NUO | 4 | Ingreso a OCC L3, Datacenter
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter | NUO / TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Reserva para pruebas Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | NUO | 4 | Reserva para pruebas
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Tendido de cables y conexionado entre OCC-R y Data TL6. Pruebas de KVM | DIURNO / NOCTURNO | Datacenter, Sala de Tableros y BOCC | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6 Sin riesgo. | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Francisco Corea Freddy Lowe | 56954057536 56954055196 |  | TL6 | 4 | Habilitación de OCC-R L3, levantamiento de reservas OCC-R L6
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Instalación cajón para CPU videowall CCS | NOCTURNO | CCS | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Bajar el CCS una dia en la noche, solo Video Wall del CCS. Tiempo estimado 3 horas. | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (con coordinación con jefe de turno) |  | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Se necesita agagar el videowall CCS durante algunos minutos (en coordinación con jefe de turno)
Nicolás Hau | PROYECTO COMD | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 | NOCTURNO | Datacenter | NUO | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | N/A | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Sin riesgo. No se toca nada de L6 | X | NO | No | N/A | N/A | N/A | N/A | SOMETEC | Freddy Lowe | 56954055196 |  | NUO | 4 | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Emilien Gandrillon | VIA | Instalación de losetas en curva | NOCTURNO | Cerrillos - Lo Valledor | Via 2 | Moderada | Baja | 3 | Colocación de losetas en via 2, lo que implica una ocupación de via del transporte pesado por via 1. | Se solicita uso de transporte pesado para la realización de la actividad. | No | Si | No | No | Si | N/A | Si | ETF-Colas Rail | Alrio Garcia José Forero | +56942946199 +56944212673 |  | Cerrillos - Lo Valledor | 10
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Tendido de cables de fuerza control y comunicaciones, y conexionado cables de tracción a feeder negativo | NOCTURNO | ESTACION | TODA LA LINEA | Muy Baja | Bajo | 3 | coordinar con OCC y ajustarse al horario de corte de energia en L6, instalar pertigas de aterramiento al conectar a feeder. Trabajo que requiere avanzar en la linea en la medida que avanzan con el tendido | Se requieren ingreso a vias y uso de Truckmobile. hay ningún impacto a la operación, dado que se trata de tendido cables BT sobre la bandeja BT para los VLD-F que no están operativos, en caso que no nos faciliten el truckmobile, realizaremos conexionado cables de tracción al feeder negativo de los equipos VLD-H que también no están operativos. | NO | SI | NO | NO | SI | N/A | SI | ABENGOA | Alejandro Moraga | 999494837 |  | TODAS | 8 | Se requieren ingreso a vias y uso de TM
| PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion | Nocturno | Ines de Suarez | SER | Baja | Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6. | Se bajarán equipos por ascensor y se trasladaran hasta la SER mediante transpaleta y de forma manual. Confirmar proteccion de Ascensor para evitar daños del mismo. Estos trabajos están coordinados con EMAS, ya se ha realizado en muchas otras ocasiones. | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | INES DE SUAREZ | 8 | Se requiere uso de ascensores desde nivel calle
| PROYECTO ENE | Tendido de cables de comunicaciones, | NOCTURNO | ESTACION | Ñuñoa | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | coordinar con OCC ingreso por L6 | Solo se trabajara en SAF´s y sala de corrientes debiles de L3. Se solicita permiso en acta de L6 dado que estas salas de L3 están en nivel anden L6 | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Victor Ovalle | 985965809 |  | ÑUÑOA | 8 | Se requieren ingreso a salas SAF y ctes. Débiles de L3.
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | ESTACION | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Matias Antillanca | 945775542 |  | TL6 | 2
| PROYECTO ENE | Pruebas de Señales con Comando Scada | NOCTURNO | SER | TL6 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Coordinar ingreso de personal por L6 |  | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | NO | ABENGOA | Jorge Sepulveda | 975636336 |  | SER LVA | 2
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER TRABAJOS LINEA 3, no tiene relacion Linea 6. | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. SE INGRESARÁ ARMARIO AL DATACENTER Y SE REALIZA SU INSTALACION. SE REQUIERE CORTAR PALMETAS DE SUELO TECNICO Y REALIZAR PERFORACIONES EN EL HORMIGON PARA ANCLAJE DE ARMARIO. | SI | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Carlos Peralta | 56 9 91653155 |  | ÑUÑOA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | PRUEBAS IHM-COM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | LAS PRUEBAS CONSISTEN EN GENERAR ALARMAS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN LA IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | ACTUALIZACION DE SDK ACTIA EN IHM | Nocturno | ÑUÑOA | OCC | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE ACTUALIZARÁ UN SOLO CLIENTE IHM-COM Y SE REALIZARAN PRUEBEN ESTE. SI TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ACTUALIZARAN EL RESTO DE IHM-COM. EN CASO DE NECESIDAD SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A LA VERSIÓN ANTERIOR. SE REQUIERE REINICIO DEL SERVICIO DE CCTV EN EL SERVIDOR IHM-COM. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Marta Roca Juan Diaz | 56 9 4234 4647 56 9 9557 6960 |  | ÑUÑOA | 3
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | CERRILLOS | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | CERRILLOS | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LO VALLEDOR | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LO VALLEDOR | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | PEDRO AGUIRRE CERDA | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | PEDRO AGUIRRE CERDA | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | INES DE SUAREZ | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | INES DE SUAREZ | 6
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | LIMPIEZA; ORDENAMIENTO, ETIQUETADO Y REVISIÓN. | Nocturno | LOS LEONES | LTCD1; LTCD2: LTSR | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | N/A | SE REVISARÁN; LIMPIARÁN, ORDENARÁN Y ETIQUETARÁN CABLES QUE ESTAN EN OPERACIÓN PERO NO SE REQUIERE DESCONECTAR NADA. PRUEBAS SON COMPATIBLES CON LA OPERACIÓN. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | No | SICE | Mikel Narvarte Carlos Peralta | 56 9 6667 2293 56 9 91653155 |  | LOS LEONES | 6
Pamela De Stefani | Bomba | Bajar e instalar bomba al foso FOSO. Conexión al OCC via BNLT. | Nocturno | Foso Escalera mecanica | Los Leones Sur | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No hay interferencia con otra bomba. No hay pruebas de señales. | Se terminan los trabajos pendientes de L6 , por el periodo de Lluvias. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez | 56982420291 +56981297797 |  | Los Leones Sur | 5
Pamela De Stefani | Bomba | Termino de trabajos enlace, Cableado en bajo andpen y vías | Nocturno | vías | Ñuble, Enlace | MUY BAJA | MUY BAJA | 3 | No se consideran pruebas de señaes, solo conexión al BNLT | Se terminan los trabajos pendientes de L6. | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | KSB | Juan Pablo Ayala Sebastian Nuñez Mauricio Minder | 56982420291 +56981297797 +56931921190 |  | Ñuble | 13
Cristina Gutiérrez | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Alto | 2 | Se verificará diariamente que no hay impacto a la operación de L6. Equipo DCS permenecerá en terreno hasta confirmar notrmal funcionamiento en L6. Se solicita energización para verificación de comunicación con un tren en toda la linea 6. | Acceso a Servidores ,Datarecorder, NMS y Rack DCS L6/L3.Acceso a Sala de corrientes debiles. Se envio a Metro un plan con el detalle de actividades por día. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | THALES | Jorge Caamaño Duke Pararajasegaram | + 56 9 4073 6530 |  | ÑUO | 6 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso a DC Monitoreo RED DCS en L6 (NMS). | Diurno | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO/OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) | N/A | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Timur Baitayev | - |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso diario a 2 Trenes para configuración y Monitoreo a traves de USB loggin (MRU) | Diurno | Trenes L6 | TCR | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Trenes para instalar USB en MRU (registros de comunicación) | Soporte de personal de Mantenimiento para Acceso a tren y configuración en MRU. Trenes deben permenecer en circulación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Duke Pararajasegaram Pedro Zamorano | + 56 9 4009 1539 |  | TCR | 2 | Acceso a Trenes en cocheras TCR
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de cámara para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OCS Chile | CARLOS CASTILLO | 56 9 9309 6180 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Piping para evacuación de agua de filtraciones del bajo andén. | DIURNO | ESTACIÓN INES DE SUÁREZ Y BIO BIO | BAJO ANDÉN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SLP SOLUCIONES CRT INGENIERÍA | CAMILO FERNANDEZ EDUARDO AGUILAR | 56 9 6565 8364 56 9 4045 97 08 | N/A | N/A | 2
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2

## SABADO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalacion de terminales en alimentadores electricos de ascensores y escaleras mecanicas. Pruebas de sistemas de comunicación de ascensores y escaleras mecanicas. No se requiere desconexión de trableros de otros sistemas, por lo que no hay impacto a otro sistema. | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | NIVEL ANDEN,CALLE | Moderado | Baja | 3 | Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Thyssenkrupp, solicita corte de energia para trabajos de instalacion de terminales Tableros TDFYC 1 y TDYC2 de cada estación, interruptor correspondiente a cada asensor en que instalarán los terminales, para esto se debe contar con llaves de sala electrica | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant BRUNO PLA | 948499320 996413310 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 10
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Instalación de Sensores de Humo en Foso de Ascensor y Cableado Eléctrico desde tablero con respaldo del Local técnico | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estaciones | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Solo tendido de cables, desde Sala Local tecnico hasta los Tableros de ascensores. No hay conexión. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP/Nuñez e Hijos | Raul Orellana Retamal Javier Cruz Aninat Renner Gomes | 56 9 53983261 56 9 96328902 55 11 989008220 | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES | 5
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Terminación de detalles de soldadura de revestimiento de escaleras mecánicas | NOCTURNO | Los Leones Sur | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Terminar de soldar de algunas placas de revestimiento usando andamios. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Bruno Pla Renner Gomes | 56 996413310 55 11 989008220 | Los Leones Sur | 1
R Benedetti | ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS | Pruebas punto a punto EMAS-SCADA-MMS | NOCTURNO | CERRILLOS - LO VALLEDOR - PAC - FRANKLIN - BIO BIO - ÑUBLE-ESTADIO NACIONAL-ÑUÑOA-INES DE SUAREZ-LOS LEONES-TALLER | Estación | Moderado | Baja | 3 | Que la escalera intervenida no pueda iniciar trabajos. Una vez reestablecida la energia, se hará un reconocimiento en el ascesor para asegurar correcto funcionamiento en cada equipo intervenido. | Verificar si las alarmas simuladas en ascensor/escalera son recibidas en MMS | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | THYSSENKRUPP | Jaime Marchant | 948499320
Cristina Gutiérrez | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | Nocturno 23:45 - 04:30 | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO | Baja | Alto | 2 | Se verificará diariamente que no hay impacto a la operación de L6. Equipo DCS permenecerá en terreno hasta confirmar notrmal funcionamiento en L6. | Acceso a Servidores ,Datarecorder, NMS y Rack DCS L6/L3.Acceso a Sala de corrientes debiles. Se envio a Metro un plan con el detalle de actividades por día. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | THALES | Jorge Caamaño Duke Pararajasegaram | + 56 9 4073 6530 |  | ÑUO | 6 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso a DC Monitoreo RED DCS en L6 (NMS). | Diurno | OCC_L6/L3 | Datacenter ÑUO/OCC | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Workstation para monitoreo DCS (Remoto) | N/A | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Timur Baitayev | - |  | ÑUO | 2 | Acceso a OCC y Datacenter ÑUO, BOCC, SER ÑUB.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Acceso diario a 2 Trenes para configuración y Monitoreo a traves de USB loggin (MRU) | Diurno | Trenes L6 | TCR | Muy Baja | Muy Bajo | 3 | Acceso a Trenes para instalar USB en MRU (registros de comunicación) | Soporte de personal de Mantenimiento para Acceso a tren y configuración en MRU. Trenes deben permenecer en circulación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | THALES | Duke Pararajasegaram Pedro Zamorano | + 56 9 4009 1539 |  | TCR | 2 | Acceso a Trenes en cocheras TCR
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | Traslado y Montaje de ductos y equipos de ventilacion, cambio de alimentadores de señalización | Diurno 8.00 - 13-00 | TL6 | SER y SAF´s | Baja | Alto | 2 | Coordinar asistencia de personal de ETF para asegurar estado normal de ADV y señalización en la línea Confirmar que no hay movimiento de trenes durante la jornada. Coordinar con CAF que la Maquina de Lavado se verá afectada por los cortes. Confirmar que quede habilitada al finalizar los trabajos. Se confirma que NO afecta los preferenciales. | Se requiere ingreso a sala SER. Y desenergización de SAF 1 y 2 alternadamente para cambiar alimentadores desde TG a TSPR. De esta forma queda normalizada la alimentación de Motores, quedando alimentada desde un preferencial. Confirmar trenes en línea para asegurar operación normal en la jornada siguiente. Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente, y coordinar asistencia de personal de ETF | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | ABENGOA | Darwin Peña | 988110898 |  | TL6 | 8 | Se requiere desenergizar saf 1 y 2 alternadamente.
Cristina Gutiérrez | CBTC | Vía Principal y Talleres: A. Actualización softeware ATS SW 4.2.5 B Pruebas SAT (Reserva) | Nocturno 23:45 - 04:30 | Toda L6 -TL6 | Toda L6 + TCR | Muy Baja | Bajo | 3 | A - B. Sin impacto a la operación, equipo de Pruebas (en OCC) reestablece configuración comercial, verifica versión ATS y entrega condiciones normales de la vía a Jefe de Turno antes de las 4:30 am. | A - B. Equipo de Pruebas (en OCC) confirma y ratifica con Jefe de Turno versiones de SW´s utilizadas para la pruebas fueron normalizadas correctamente para Servicio Comercial. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | THALES | Tatiana Morais | + 56944632266 |  | ÑUO | 2 | Vía Principal: Energía en la Vía disponible entre CER - LEN. 1 conductor o Ala disponibles en OCC para pruebas. Retornos en CER y LEN disponibles. Acceso disponible a OCC ÑUO – SER-LEN –SER-ÑUB – SER CER - Datacenter ÑUO. Tren estacionado en ÑUO V2.

## DOMINGO_
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA 29, Del 16 de Julio al 22 de Julio
COORD. QUE SOLICITA | AREA | ACTIVIDAD o TRABAJO | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | PROB | IMP | SEV | MEDIDAS A CONSIDERAR | INFORMACION ADICIONAL | Ingreso D Center | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
Johnny Carvajal | OO.CC | TRABAJOS DE REMATES SUPERIORES, REVESTIMIENTOS LINEA 6 | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES - INÉS DE SUÁREZ - ÑUÑOA | NIVEL MESANINA Y ANDEN | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | NO | NO | NO | NO | SI | NO | INGECOM EIRL | FABIÁN SOTO F. ANDY NAVARRO | +56 9 9868 4391 +56 9 4072 2873 | N/A | N/A | 4 | Se requiere autorización para estacionar equipo alza hombre en nivel andén de estación Inés de Suárez y Ñuñoa (similar a situación de equipo en estación Los Leones).
Osvaldo Cortés / Fidel Henríquez O. | OO.CC | Ejecución de Inyección para sellado de filtraciones | NOCTURNO | ESTACIÓN LOS LEONES | INTERESTACIÓN PK 14.500 | Muy Baja | Muy Bajo | 3 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MAGMA UNDERGROUND | LUIS DIETELHM | 56 9 8818 1468 | N/A | N/A | 2

## Matriz de riesgo
PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN
Muy Alta | 0.9 | El evento ocurre frecuentemente
Alta | 0.7 | El evento ocurre con bastante frecuencia
Moderada | 0.5 | El evento ocurre ocasionalmente
Baja | 0.3 | El evento ocurre remotamente
Muy Baja | 0.1 | Es improbable que ocurra el evento | Probabilidad | Severidad
|  |  | Muy Alta / 0,90 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
IMPACTO |  |  | Alta / 0,70 | Baja | Media | Media | Alta | Alta
|  | DESCRIPCIÓN | Moderada /0,50 | Baja | Baja | Media | Alta | Alta
Muy Alto | 0.8 | Un evento, que si ocurre, inhabilita la operación o el inicio de la operación en la Línea completa o en parte de ésta. | Baja / 0,30 | Baja | Baja | Media | Media | Alta
Alto | 0.6 | Un evento, que si ocurre, permite la operación pero en condiciones degradas en el sistema ferroviario. | Muy Baja / 0,10 | Baja | Baja | Baja | Media | Media
Moderado | 0.2 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas respecto a la información a pasajeros. | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Bajo | 0.1 | Un evento, que si ocurre, permite la operación de la Línea en condiciones degradadas, pero sin impacto al pasajero. |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8
Muy Bajo | 0.05 | Un evento que si ocurre, no tendría efecto para la operación de la Línea.

## TR DATA
| LUNES |  |  |  | MARTES |  |  |  | MIERCOLES |  |  |  | JUEVES |  |  |  | VIERNES |  |  |  | SABADO |  |  |  | DOMINGO
| 2018-07-16 |  |  |  | 2018-07-17 |  |  |  | 2018-07-18 |  |  |  | 2018-07-19 |  |  |  | 2018-07-20 |  |  |  | 2018-07-21 |  |  |  | 2018-07-22
| Sist | ACTVIDAD | pers | per | Sist | ACTVIDAD | pers | RIE | Sist | ACTVIDAD | pers | RIE | Sist | ACTVIDAD | pers | RIE | Sist | ACTVIDAD | pers | RIE | Sist | ACTVIDAD | pers | RIE | sist | ACTVIDAD | pers | RIE
DIURNO 10.00 - 17.00 | COMD |  |  |  | COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | 4 | 3 | COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | 4 | 3 | COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | 4 | 3 | COMD | Conexiones y ajustes para lógica de tracción L3 en Datacenter | 4 | 3
NOCTURNO 00.00 - 05.00 | CMDO |  |  |  | CMDO | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | 4 | 3 | CMDO | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | 4 | 3 | CMDO | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | 4 | 3 | CMDO | Conexión Puestos Operador L3 a RMS L3 Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD Tendido de cables y conexionado entre OCC y Datacenter. | 4 | 3
[6 empty] | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | 4 | 3 |  | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | 4 | 3 |  | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | 4 | 3 |  | Revisión y configuración de Switches SCADA Estación y PCD | 4 | 3
| CBTC |  |  |  | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | 6 | 2 | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | 6 | 2 | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | 6 | 2 | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | 6 | 2 | CBTC | Cutover DCS L3/L6 Configuración red DCS (Backbone) en OCC_NUO/NUN. Configuración y verificación (Servidores, Switch, NMS, WST, routers). Actividades de configuración prelimienres para incorporar/migrar DCS de L3 a OCC_ÑUO. Cutover plan. | 6 | 2
| COM |  |  |  | COM | REVISION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES TETRA | 3 | 3 | COM | REVISION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES TETRA | 3 | 3 | COM | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER | 6 | 3 | COM | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER | 6 | 3
[6 empty] | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER | 6 | 3 |  | INGRESO E INSTALACION DE ARMARIO DE 42U (PC CLIENTE IHM-COM L3) AL DATACENTER | 6 | 3
[10 empty] | PRUEBAS DE INTERFAZ SIP - SIACIO | 3 | 3
Formulas:
MARTES = [LUNES]+1
MIERCOLES = [MARTES]+1
JUEVES = [MIERCOLES]+1
VIERNES = [JUEVES]+1
SABADO = [VIERNES]+1
DOMINGO = [SABADO]+1