## Energizaciones
ACTA TRABAJOS LINEA 6, DPE | [5 empty] | Energizado |  | E
SEMANA 3 |  | 2018-01-15 | 2018-01-21 |  |  | Desenergizado |  | D
ENERGIZACIONES /DESENERGIZACIONES NOCTURNAS | [5 empty] | Rev. 0, emitido 12/01/2018
S3, 15 al 21 Enero
Linea | Sección Electrica |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
L6 |  | COCHERA | E | E | D | D | D | E | E
| C10 | CER | E | E | D | D | D | E | E
| D10 | LVA - PAC | E | E | D | D | D | E | E
| D11 | FRA | E | E | D | D | D | E | E
| D12 | BIO | E | E | D | D | D | E | E
| E10 | NUB | E | E | D | D | D | E | E
| E11 | ESN | E | E | D | D | D | E | E
| E12 | NOU | E | E | D | D | D | E | E
| E13 | ISU - LEN | E | E | D | D | D | E | E
HORARIO NOCTURNO |  | de | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 23:45
|  | a | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 5:30 | 7:00 | 7:00

## LUNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Pruebas de IHM COM | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
Belén Castro | Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Ascensores 854, 855 y 857 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación de chambranas para ascensores TL6 | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 4
| Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Taller Mantenimiento 854 - Vías de mantenimiento | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación topes de madera para vías de mantenimiento - freno tren | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 3

## MARTES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
M. Espinoza/Alfonso Becerra
| Comunicaciones | Nocturno | BIOBIO/ÑUBLE | LTCD1 y LTSR | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Etiquetado y ordenamiento de Racks | SICE | Carlos Peralta | 569 91653155 |  | INES | 3
| Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Pruebas de IHM COM | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | 5 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún | 56971260640 56949173295 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Belén Castro | Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Ascensores 854, 855 y 857 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación de chambranas para ascensores TL6 | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 4
| Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Taller Mantenimiento 854 - Vías de mantenimiento | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación topes de madera para vías de mantenimiento - freno tren | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 3

## MIERCOLES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Nocturno | LEONES | LTCD1 y LTSR | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Etiquetado y ordenamiento de Racks | SICE | Carlos Peralta | 569 91653155 |  | INES | 3
| Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Pruebas de IHM COM | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Feeder Negativo | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 12 | A definir según trabajos con VLD
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Puesta a Tierra soportes de catenaria | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  |  | 10 | Abengoa tiene medio de trasnporte por via propio
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Se desenergizará SER TL6
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS TORNO FOSO, VÍA LAVADO y VÍA DE PRUEBA | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Juan Rebolledo | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS DE TRACCIÓN TL6 | Si | NO | NO | SI | N/A | NO | Traslado, Montaje y conexionado VLD en Talleres | ABENGOA | Juan Rebolledo / Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | TALLER L6 | N/A | NO | SI | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | TALLER CERR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | SEGÚN AVANCE LINEA | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | A DEFINIR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | A COORDINAR EN TERRENO | NO | SI | NO | NO | N/A | NO | Traslado VLD Estaciones a sala PDA | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 16 | Recorrido interior de Estacion despejado.
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Mauricio Reyes | 956871007 |  | A DEFINIR | 10 | Traslado personal y materiales Estación Ñuñoa
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Mandos de ALUMBRADO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas mandos de ALUMBRADO en estaciones NUB y NUO
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | 5 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún | 56971260640 56949173295 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Belén Castro | Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Ascensores 854, 855 y 857 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación de chambranas para ascensores TL6 | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 4
| Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Taller Mantenimiento 854 - Vías de mantenimiento | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación topes de madera para vías de mantenimiento - freno tren | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 3

## JUEVES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Pruebas de IHM COM | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
| Comunicaciones | Nocturno | LEONES | LTCD1 y LTSR | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Etiquetado y ordenamiento de Racks | SICE | Carlos Peralta | 569 91653155 |  | INES | 3
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Feeder Negativo | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 12 | A definir según trabajos con VLD
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Puesta a Tierra soportes de catenaria | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  |  | 10 | Abengoa tiene medio de trasnporte por via propio
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Se desenergizará SER TL6
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS TORNO FOSO, VÍA LAVADO y VÍA DE PRUEBA | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Juan Rebolledo | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS DE TRACCIÓN TL6 | Si | NO | NO | SI | N/A | NO | Traslado, Montaje y conexionado VLD en Talleres | ABENGOA | Juan Rebolledo / Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | TALLER L6 | N/A | NO | SI | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | TALLER CERR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | SEGÚN AVANCE LINEA | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | A DEFINIR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | A COORDINAR EN TERRENO | NO | SI | NO | NO | N/A | NO | Traslado VLD Estaciones a sala PDA | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 16 | Recorrido interior de Estacion despejado.
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Mauricio Reyes | 956871007 |  | A DEFINIR | 10 | Traslado personal y materiales Estación Ñuñoa
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Mandos de ALUMBRADO | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas mandos de ALUMBRADO en estaciones NUB y NUO
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | 5 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún | 56971260640 56949173295 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Belén Castro | Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Ascensores 854, 855 y 857 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación de chambranas para ascensores TL6 | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 4

## VIERNES
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS
Ana Valdés | VIA | NOCTURNO | CER | ADV CER (BS-1-D / BS-2-D / TUV-3 / CS-4-D / CS-5-I) | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION BASICA ADV | ETF-COLAS RAIL | José MOTTA | 56 9 4299 8867 |  | CER | 6 | SE REQUIERE VIA 1 Y VIA 2 DESPEJADA EN APARATOS DE VÍA LEN - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN DE TRAMO - SE REALIZARÁ POSTURA EN MANUAL DE ADV
Ana Valdés | VIA | NOCTURNO | LEN | ADV LEN (CS-10-I / CS-11-D) | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION BASICA MANIOBRA ADV | ETF-COLAS RAIL | José MOTTA | 56 9 4299 8867 |  | LEN | 6 | SE REQUIERE VIA 1 Y VIA 2 DESPEJADA EN APARATOS DE VÍA CER - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN DE TRAMO - SE REALIZARÁ POSTURA EN MANUAL DE ADV - SE REQUIERE COORDINAR RETIRO DE CABLES CBTC DE CONTROLADOR
Ana Valdés | CAT | NOCTURNO | CER-LEN | VIA 1 (CER-NUB) | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION CATENARIA RIGIDA | ETF-COLAS RAIL | José FORERO | 56 9 4421 2673 |  | TALLER CER | 5 | SE REQUIERE VÍA 1 COMPLETAMENTE DESENERGIZADA - DESPEJE TOTAL DE TRENES VIA 1 PARA PASO DE PLATAFORMA - SE REQUIERE HABILITACIÓN DE ENLACE PARA ESTACIONAMIENTO PLATAFORMA
Ana Valdés | VIA | DIURNO / NOCTURNO | T6 | VIAS DE MANIOBRA, VIA DE LAVADO, VIA DE PRUEBAS | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCIÓN VÍA SECUNDARIA A PIE | ETF-COLAS RAIL | Alirio GARCÍA | 56 9 4294 6199 |  | TALLER CER (ZONA NO UTO) | 6 | SE REQUIERE VÍAS DE TALLERES Y HAZ DE VÍAS DE TALLERES DESPEJADO - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN
Ana Valdés | VIA | DIURNO / NOCTURNO | T6 | HAZ DE VIAS DE COCHERAS | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION BASICA ADV VIAS SECUNDARIAS | ETF-COLAS RAIL | Alirio GARCÍA | 56 9 4294 6199 |  | TALLER CER (ZONA NO UTO) | 6 | SE REQUIERE HAZ DE VÍAS DE TALLERES DESPEJADO - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN - SE REALIZARÁ POSTURA EN MANUAL DE ADV
Ana Valdés | CAT | NOCTURNO | CER-LEN | VIA 1 (CER-NUB) | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION CATENARIA RIGIDA | ETF-COLAS RAIL | José FORERO | 56 9 4421 2673 |  | TALLER CER | 5 | SE REQUIERE VÍA 1 COMPLETAMENTE DESENERGIZADA - DESPEJE TOTAL DE TRENES VIA 1 PARA PASO DE PLATAFORMA - SE REQUIERE HABILITACIÓN DE ENLACE PARA ESTACIONAMIENTO PLATAFORMA
Ana Valdés | CAT | DIURNO / NOCTURNO | T6 | VIAS DE MANIOBRA, VIA DE LAVADO, VIA DE PRUEBAS | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION CATENARIA FLEXIBLE EN VEHICULO | ETF-COLAS RAIL | José FORERO | 56 9 4421 2673 |  | TALLER CER (ZONA UTO) | 5 | SE REQUIERE VÍAS DE MANIOBRAS, VÍA DE LAVADO Y VÍAS DE PRUEBAS - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN
Ana Valdés | CAT | DIURNO / NOCTURNO | T6 | VIAS DE MANIOBRA, VIA DE LAVADO, VIA DE PRUEBAS | SI | NO | NO | SI | SI | NO | INSPECCION CATENARIA FLEXIBLE A PIE | ETF-COLAS RAIL | José FORERO | 56 9 4421 2673 |  | TALLER CER (ZONA UTO) | 5 | SE REQUIERE VÍAS DE MANIOBRAS, VÍA DE LAVADO Y VÍAS DE PRUEBAS - SE REQUIERE DESENERGIZACIÓN
Ana Valdés | CAT | DIURNO / NOCTURNO | T6 | SECCIONES ELECTRICAS ZONA COCHERAS Y VÍAS DE MANIOBRA | SI | NO | NO | SI | SI | NO | PREVENTIVO CONDICIONAL CATENARIA | ETF-COLAS RAIL | José FORERO | 56 9 4421 2673 |  | TALLER CER | 5 | SE REQUIERE VIAS COCHERAS Y MANIOBRA (ZONA UTO) DESENERGIZADA) - DESPEJE TOTAL DE TRENES SE HACE INGRESO CON PLATAFORMA ELEVADORA
Ana Valdés | VIA | DIURNO / NOCTURNO | T6 | VÍAS TALLERES HAZ DE VÍAS TALLERES Y VÍAS T | SI | NO | NO | SI | SI | NO | PREVENTIVO CONDICIONAL VÍAS | ETF-COLAS RAIL | Alirio GARCÍA | 56 9 4294 6199 |  | TALLER CER (ZONA NO UTO) | 6 | SE REQUIERE VÍAS DE TALLERES Y HAZ DE VÍAS DE TALLERES DESPEJADO
Ana Valdés | VIA | DIURNO / NOCTURNO | T6 | VÍAS TALLERES HAZ DE VÍAS TALLERES Y VIA PRUEBAS | SI | NO | NO | SI | SI | NO | DESMALEZADO BALASTO | ETF-COLAS RAIL | Alirio GARCÍA | 56 9 4294 6199 |  | TALLER CER (ZONA NO UTO) | 6 | SE REQUIERE VÍAS DE TALLERES Y HAZ DE VÍAS DE TALLERES DESPEJADO
Jorge Becerra | COMANDO CENTRALIZADO | NOCTURNO | LÍNEA 6 | LEN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Rotulado Armario PLC y Control de Acceso | SOMETEC | Luis Zapata | 56987297085 |  | Los Leones | 2 | Número de radio:2573001
Jorge Becerra | COMANDO CENTRALIZADO | NOCTURNO | LÍNEA 6 | LEN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Mantencion Cableado fibra Optica Armario PLC | SOMETEC | Luis Zapata | 56987297085 |  | Los Leones | 2 | Número de radio:2573001
Jorge Becerra | COMANDO CENTRALIZADO | NOCTURNO | LÍNEA 6 | LEN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Mantenimiento Armarios Control de acceso y PLC | SOMETEC | Luis Zapata | 56987297085 |  | Los Leones | 2 | Número de radio:2573001
Jorge Becerra | COMANDO CENTRALIZADO | DIURNO | LÍNEA 6 | LEN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección visual dispositivos contro de acceso | SOMETEC | Francisco Carreño | 56987297085 |  | Los Leones | 2 | Número de radio:2573001
Jorge Becerra | PUERTAS DE ANDENES | NOCTURNO | LÍNEA 6 | LVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Limpieza PSCC - PSS, Insp Visual Borneros, y otrosP - LVA | SOMETEC | Claudio Salas | 56967693593 |  | Lo Valledor | 2 | Número de radio:2575001
Jorge Becerra | PDA - PROY. | NOCTURNO | LÍNEA 6 | LEN - CER | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Control de torque PDM ÑuÑOA-ÑUBLE | SOMETEC | Juan Cacere/Rodrigo Vicencio | 56983738460 |  | LEN - CER | 4 | -
Patricio Cabrera | CBTC | NOCTURNO | LINEA6 | TCER | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Mantenimiento Local Tecnico | THALES | Mauricio Villa | 9 4073 65 39 |  | TCER | 2 | Acceso a locales tecnicos (SCD)
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | DIURNO | Linea 6 Completa | datacenter Ñuñoa, jefes de estación, gabinetes de comunicación nivel anden (RMS) y sala de corrientes débiles | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Monitoreo Condiciones aleatorios | SOLER Y PALAU | Jorge Guillermo Maldonado Contreras | 56999400879 |  | Linea 6 completa | 2
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Celosía Efecto Piston | SOLER Y PALAU | Pedro Carlos Rivas Villanueva | 56987555658 |  | Pedro Aguirre Cerda | 3
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Celosía de Equipo | SOLER Y PALAU | Pedro Carlos Rivas Villanueva | 56987555658 |  | Pedro Aguirre Cerda | 3
Daniel Hormazabal | Mecanico | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Atenuadores | SOLER Y PALAU | Pedro Carlos Rivas Villanueva | 56987555658 |  | Pedro Aguirre Cerda | 3
Daniel Hormazabal | Mecanico | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | GAC | SOLER Y PALAU | Pedro Carlos Rivas Villanueva | 56987555658 |  | Pedro Aguirre Cerda | 3
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | DIURNO | Linea 6 Completa | datacenter Ñuñoa, jefes de estación, gabinetes de comunicación nivel anden (RMS) y sala de corrientes débiles | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección S&P | METRO | Cristhian Szinavel / Julio Rios / Mauricio Espinoza / Matias Marambio | 569 74970602 / 569 44383991 |  | L6 | 4
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección S&P | METRO | Cristhian Szinavel / Julio Rios / Mauricio Espinoza / Matias Marambio | 569 74970602 / 569 44383991 |  | Pedro Aguirre Cerda | 4
Daniel Hormazabal | Electrica/Mecanica | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección S&P | METRO | Cristhian Szinavel / Julio Rios / Mauricio Espinoza / Matias Marambio | 569 74970602 / 569 44383991 |  | Pedro Aguirre Cerda | 4
Daniel Hormazabal | Mecanico | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección S&P | METRO | Cristhian Szinavel / Julio Rios / Mauricio Espinoza / Matias Marambio | 569 74970602 / 569 44383991 |  | Pedro Aguirre Cerda | 4
Daniel Hormazabal | Mecanico | NOCTURNO | Pedro Aguirre Cerda | Galeria de ventilacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Inspección S&P | METRO | Cristhian Szinavel / Julio Rios / Mauricio Espinoza / Matias Marambio | 569 74970602 / 569 44383991 |  | Pedro Aguirre Cerda | 4
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuñoa | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Nivia Arriagada | 933934800 |  | Ñuñoa | 8
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuble | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Claudia Quiroz | 971548166 |  | Ñuble | 7
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Los Leones | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Margarita Lara | 954487174 |  | Los Leones | 10
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Franklin | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Dominique Hernandez | 977516754 |  | Franklin | 8
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Pac | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Leonel Pinto | 986756013 |  | Pac | 5
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Bio Bio | No | No | No | No | No |  | Aseo Estacion | Maclean | Guillermo Alvear | 969159347 |  | Bio Bio | 5
Alejandro Torres | Aseo Trenes | Nocturno | Linea 6 | Los Leones | No | No | No | No | No |  | Capataz | Maclean | Franco Arenas | 931894465 |  | Los Leones | 4
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuñoa | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Nicolas Cabrales | 975291849 |  | Ñuñoa | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuble | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Nicolas Cabrales | 975291849 |  | Ñuble | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Los Leones | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Nicolas Cabrales | 975291849 |  | Los Leones | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Franklin | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Nicolas Cabrales | 975291849 |  | Franklin | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuñoa | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Diego Acevedo | 952070765 |  | Ñuñoa | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuble | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Diego Acevedo | 952070765 |  | Ñuble | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Los Leones | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Diego Acevedo | 952070765 |  | Los Leones | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Franklin | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Diego Acevedo | 952070765 |  | Franklin | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuñoa | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Humberto Cerda | 967750141 |  | Ñuñoa | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Ñuble | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Humberto Cerda | 967750141 |  | Ñuble | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Los Leones | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Humberto Cerda | 967750141 |  | Los Leones | 1
Alejandro Torres | Aseo Estaciones | Nocturno | Linea 6 | Estacion Franklin | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Humberto Cerda | 967750141 |  | Franklin | 1
Alejandro Torres | Aseo Trenes | Nocturno | Linea 6 | Los Leones | No | No | No | No | No |  | Supervisor | Maclean | Humberto Cerda | 967750141 |  | Los Leones | 1
Ismael Galvéz | Equipos de Estaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | Lo Valledor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MANT.PREVENTIVO ESCALERAS MECANICAS 1 | Thyssen | Gonzalo Campo | ´+56996421382 |  | 4 | EL ESTA A CARGO DE TRES TECNICOS
Ismael Galvéz | Equipos de Estaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | Lo Valledor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MANT.PREVENTIVO ESCALERAS MECANICAS 2 | Thyssen | Gonzalo Campo | ´+56996421382 |  | 4 | EL ESTA A CARGO DE TRES TECNICOS
Ismael Galvéz | Equipos de Estaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | Lo Valledor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MANT.PREVENTIVO ESCALERAS MECANICAS 3 | Thyssen | Gonzalo Campo | ´+56996421382 |  | 4 | EL ESTA A CARGO DE TRES TECNICOS
Ismael Galvéz | Equipos de Estaciones | NOCTURNO | LINEA 6 | Lo Valledor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MANT.PREVENTIVO ESCALERAS MECANICAS 4 | Thyssen | Gonzalo Campo | ´+56996421382 |  | 4 | EL ESTA A CARGO DE TRES TECNICOS
Ismael Galvéz | Equipos de Estaciones | NOCTURNO | LINEA 6 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Insp. De Mant. A Thyssen Escalas Mecanicas | Metro | E.MARCHANT | ´+56968308638
Patricia Santander R | Control de Vectores | 22:00 hrs | Estacion | Cerrillos | NO | NO | NO | NO | NO |  | Servicio Preventivo mensual de control de Plagas | Tecnombiente | Juan Carlos Vera | 975329447 |  | Cerrillos | 2 | Desrratizacion y Desinsectacion
Patricia Santander R | Control de Vectores | 0.66667 | Taller | Cerrillos | NO | NO | NO | NO | NO |  | Servicio Preventivo mensual de control de Plagas | Tecnombiente | Juan Carlos Vera | 975329447 |  | Cerrillos | 2 | Desrratizacion y Desinsectacion
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | ESTACIÓN LOS LEONES | NO | NO | NO | NO | NO |  | Inspección y aseo SAF, SF | Abengoa | Hernan Leiba B. | 9 7519 4104 |  | LOS LEONES | 6
Felipe Rodríguez | Energía Eléctrica | NOCTURNO | LINEA 6 | ESTACIÓN LOS LEONES | NO | NO | NO | NO | NO |  | Inspección Técnica | Metro S.A | José López | 9 6122 2674 |  | LOS LEONES | 1
M. Espinoza/Alfonso Becerra | Comunicaciones | Diurno | Taller L6 | Edificios y exteriores | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Remates y acabados de equipos en exteriores y edificios | SICE/Prointel | Sergio Sepúlveda | 56 9 53855152 |  | Taller L6 | 10
| Comunicaciones | Nocturno | ÑUO | OCC ÑUO | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Pruebas de IHM COM | SICE | Marta Roca/Juan Diaz | 569 42344647 |  | ÑUO | 3
| Comunicaciones | Nocturno | PAC | LTCD1 y LTSR | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Etiquetado y ordenamiento de Racks | SICE | Carlos Peralta | 569 91653155 |  | INES | 3
Cristian Ponce | PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Feeder Negativo | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 12 | A definir según trabajos con VLD
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | A DEFINIR | A DEFINIR | SI | N/A | NO | SI |  | NO | Puesta a Tierra soportes de catenaria | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  |  | 10 | Abengoa tiene medio de trasnporte por via propio
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | SER TL6 | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Sistema Detección de Incendio y de Ventilación | ABENGOA | Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Se desenergizará SER TL6
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS TORNO FOSO, VÍA LAVADO y VÍA DE PRUEBA | NO | RECINTO | NO | NO | N/A | NO | Instalación de Letreros Presencia de Tensión | ABENGOA | Juan Rebolledo | 992521411 |  | TALLER CERR | 12 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | DIURNO/NOCTURNO | TL6 | CABINAS DE TRACCIÓN TL6 | Si | NO | NO | SI | N/A | NO | Traslado, Montaje y conexionado VLD en Talleres | ABENGOA | Juan Rebolledo / Darwin Peña | 992521411 |  | TALLER CERR | 10 | Posibles conexionados y tendidos de cables en zonas de vías UTO
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | TALLER L6 | N/A | NO | SI | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | TALLER CERR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | SEGÚN AVANCE LINEA | N/A | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con COMANDO | ABENGOA | Matías Antillanca / Gerson Chavarría | 994139838 |  | A DEFINIR | 4
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | A COORDINAR EN TERRENO | NO | SI | NO | NO | N/A | NO | Traslado VLD Estaciones a sala PDA | ABENGOA | Carlos Liberona | 999494837 |  | A DEFINIR | 16 | Recorrido interior de Estacion despejado.
| PROYECTO ENE | NOCTURNO | ESTACION | ÑUÑOA | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Trabajos SAF Ñuñoa Línea 3 | ABENGOA | Mauricio Reyes | 956871007 |  | A DEFINIR | 10 | Traslado personal y materiales Estación Ñuñoa
Nicolas Hau | PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas de Señales con ENERGIA | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto con SER y SAF de L6 (incluye CDC FRA). Levantamiento de pendientes según planificación de Abengoa Ingreso a OCC y bajada de servidores
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz escaleras mecánicas | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con escaleras mecánicas según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | SEGÚN AVANCE | OCC | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas PAP Interfaz ascensores | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | OCC | 4 | Pruebas punto a punto de interfaz con ascensores según avance del contratista de escaleras
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | Toda L6 | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Pruebas Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | Leandro Fuentes Edgar Fuentes Alejandro Soto | 56967660489 56930687855 56978612905 |  | Toda L6 | 4 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | CER, LVA, PAC, FRA y BIO | 5 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Levantamiento de pendientes Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | NUO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | LEO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Instalación Control de Acceso, detección de humo y medición de temperatura. | SOMETEC | José Moreno Marcos Lira Ricardo Villegas Ricardo Abarzúa | 56971260640 56978093312 56994480203 56974076734 |  | LEO | 10 | Se requiere acceso a los recintos y verificación de alarmas con OCC
| PROYECTO COMD | NOCTURNO | ESTACIONES | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | NO | NO | NO | NO | N/A | NO | Cambio Chapa Control de Acceso en nueva reja de acceso principal a estaciones | SOMETEC | José Moreno Elwins Oyarzún | 56971260640 56949173295 |  | CER, LVA, PAC, BIO, ENA y NUO | 6 | Instalación de nueva cerradura eléctrica debido a modificación de accesos principales en estaciones señaladas. Posterior a la instalación y habilitación de la nueva cerradura se debe desmontar la existente.
Belén Castro | Brazo Armado SOLASA | DIURNO | TALLER L6 | Ascensores 854, 855 y 857 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Instalación de chambranas para ascensores TL6 | SOLASA | Soledad Soto | 56944351745 |  | N/A | 4

## SABADO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL | OT MMS

## DOMINGO
ACTA SEMANAL DE TRABAJOS |  | SEMANA Nº 03 2018 Lunes 15 de Enero al Domingo 21 de Enero de 2018
COORD. QUE SOLICITA | AREA | HORARIO | SECTOR DEL TRABAJO | LUGAR | USO DE VIA | EXCLUSIVIDAD DE ESTACION | VIA ENERGIZADA | VIA EXCLUSIVA | DESPEJE (CDVs) | Trackmobile | ACTIVIDAD o TRABAJO | EMPRESA CONTRATISTA | PERS. A CARGO | NUMERO CONTACTO | NUMERO RADIO | ESTACION DE ENTRADA | CANTIDAD DE PERSONAS | INFORMACION ADICIONAL

## DATOS (hidden)
AREAS | VIAS | LINEA | LINEA | ESTACION | HORARIO | TRAMO
ALIMENTACIÓN ELECTRICA | SI | LINEA1 | L1 | SP | DIURNO | A
ASEO TRENES | NO | LINEA2 |  | NP | NOCTURNO | A
ASEO Y MTTO MENOR VIAS |  | LINEA4 |  | PJ |  | A
ASEOS Y SERVICIOS EN ESTACIONES |  | LINEA4A |  | LR |  | A
CAPACITACION |  | LINEA5 |  | EC |  | A
COMANDO CENTRALIZADO |  | TLO |  | AH |  | A
COMUNICACIONES Y SISTEMAS |  | TSE |  | US |  | A
CONTROL DE VECTORES SANITARIOS |  | TPA |  | EL |  | A
ELECTROMECANICA Y ALUMBRADO |  | TNP |  | LA |  | A
GCIA. CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD |  | SEAT |  | RP |  | A
GCIA. INGENIERIA Y G. DE PROYECTOS |  | COI |  | LH |  | A
GCIA. OPERACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | LM |  | A
GIPRO/DPE |  |  |  | CH |  | B
MANTENIMIENTO MENOR TRENES |  |  |  | SL |  | B
MTTO VIAS CONTRATISTA |  |  |  | UC |  | B
MTTO VIAS METRO |  |  |  | BA |  | B
OBRAS Y MANTENCION |  |  |  | SA |  | B
PEAJE AUTOMATICO |  |  |  | MM |  | B
PREV. DE RIESGOS |  |  |  | PV |  | B
PROY. ASCENSORES |  |  |  | LE |  | B
PROY. CBTC |  |  |  | TB |  | B
PROY. OBRAS CIVILES |  |  |  | GO |  | B
PROY. OTROS PROYECTOS |  |  |  | AL |  | B
PROY. P63 LINEA 3 |  |  |  | EM |  | B
PROY. P63 LINEA 6 |  |  |  | MQ |  | B
PROY. SCADA ENERGIA |  |  |  | HM |  | B
PROY. TETRA |  |  |  | LD |  | B
SEÑALIZACION - P.A. SUELO |  |  | L2 | AV |  | B
SIST. CBTC-MANTENCION |  |  |  | ZA |  | B
|  |  |  | DO |  | B
|  |  |  | EI |  | B
|  |  |  | CE |  | B
|  |  |  | CB |  | B
|  |  |  | PT |  | B
|  |  |  | CA |  | B
|  |  |  | AN |  | B
|  |  |  | HE |  | B
|  |  |  | TO |  | A
|  |  |  | PQ |  | A
|  |  |  | RO |  | A
|  |  |  | FR |  | A
|  |  |  | LL |  | A
|  |  |  | SM |  | A
|  |  |  | LV |  | A
|  |  |  | DE |  | A
|  |  |  | CN |  | A
|  |  |  | LO |  | A
|  |  |  | EP |  | A
|  |  |  | LC |  | A
|  |  | L4 | PPA |  | B
|  |  |  | LME |  | B
|  |  |  | PIN |  | B
|  |  |  | HSR |  | B
|  |  |  | ECO |  | B
|  |  |  | LQU |  | B
|  |  |  | SJE |  | B
|  |  |  | TRI |  | B
|  |  |  | RMA |  | B
|  |  |  | VVA |  | B
|  |  |  | VMA |  | B
|  |  |  | MAC |  | A
|  |  |  | LTO |  | A
|  |  |  | RQU |  | A
|  |  |  | LPR |  | A
|  |  |  | RGR |  | A
|  |  |  | LOR |  | A
|  |  |  | PEG |  | A
|  |  |  | SBO |  | A
|  |  |  | PDG |  | A
|  |  |  | BIL |  | A
|  |  |  | COL |  | A
|  |  |  | TOB |  | A
|  |  | L4A | VIM |  | B
|  |  |  | SJU |  | B
|  |  |  | LGR |  | B
|  |  |  | SRO |  | B
|  |  |  | SRA |  | B
|  |  |  | LCI |  | B
|  |  | L5 | VV |  | A
|  |  |  | LF |  | A
|  |  |  | MA |  | A
|  |  |  | PE |  | A
|  |  |  | SJ |  | A
|  |  |  | AG |  | A
|  |  |  | CV |  | A
|  |  |  | RA |  | A
|  |  |  | ÑU |  | A
|  |  |  | IR |  | A
|  |  |  | SI |  | A
|  |  |  | PB |  | A
|  |  |  | BQ |  | A
|  |  |  | BE |  | A
|  |  |  | PZ |  | A
|  |  |  | NA |  | A
|  |  |  | RC |  | A
|  |  |  | QN |  | A
|  |  |  | GL |  | B
|  |  |  | BL |  | B
|  |  |  | PR |  | B
|  |  |  | SO |  | B
|  |  |  | PU |  | B
|  |  |  | BR |  | B
|  |  |  | LS |  | B
|  |  |  | LP |  | B
|  |  |  | MT |  | B
|  |  |  | DS |  | B
|  |  |  | SB |  | B
|  |  |  | PM |  | B

## Hoja2 (hidden)
Programas Agregados
1 | Vectores | Patricia Santander
2 | CBTC | Juan Rojas
3 | VIAS | Patricio Vernal
4 | Transporte vertical | Ismael Galvez
5 | Comunicaciones Y Sistemas | Fancisco Lemus
6 | Sistemas Electricos | Felipe Rodriguez
7 | ASEO | Alejandro Torres
8 | Ventilacion Tunel
9 | Proyectos