## Hoja1
Gantt: Implementacion de medicion de humedad por grilla en la Pila
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
N° | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Levantamiento de requerimiento
Contacto con cliente y solicitud a "Surveyor*" (*3ero contratado por Cliente) | bar: Abril 1
Contacto con "Surveyor" para analisis de requerimiento | bar: Abril 2
2 | Revision interno y plan de implementacion.
Desarrollo de procedimiento interno | bar: Abril 3 to Abril 4
Aprobacion de procedimiento interno | bar: Abril 4
Implementacion de procedimiento | bar: Mayo 4 to Junio 1
3 | Coordinación con 3eros
Validar con empresa "Surveyor" soluciones | bar: Abril 3 to Mayo 1
Acuerdo final de implementacion con Cliente | bar: Mayo 2 to Mayo 3
Marcha Blanca | bar: Mayo 4 to Junio 1