## Matriz HASMA
P01: | PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 kV CARDONES-POLPAICO
HASMA : | HALLAZGO AMBIENTAL SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
00 X: | NÚMERO CORRELATIVO HALLAZGO
ITO : | INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
Código | Región | Acta | Fecha | Obra Fiscalizada | Hallazgo | Se pudo realizar acción correctiva (Sí/No) | Antecedentes acción realizada | Previsualización algunos verificables de la acción | Observaciones
P01-HASMA-001 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-09-28 | T671, T672, T673, T675, T676; T637 a T640 | 2 quebradas no contaban con obra de arte en el camino de acceso T673 a T671. | Si | Acta Inspección Ambiental 23-04-2019 que dá cuenta de obras de arte (Punto 7 HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS "ESTACIÓN 1". Plan de Rehabilitación Fotografías |  | Se construyeron 2 zanjas para permitir el paso del agua, esto recomendado por el plan de rehabilitación del camino presentado a la SMA
P01-HASMA-002 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-09-28 | T671, T672, T673, T675, T676; T637 a T640 | En cercanía a T639 se constata intervención de quebrada por camino de acceso a dicha torre en sector de coordenadas 278.491 y 6.394703 (WGS 84), la cual confluye al estero Catapilco. | Si | Fotos obra de arte construida
P01-HASMA-003 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-10-03 | T615 a T620; T614, T615 | Al inicio de la inspección don Felipe Ponce indica que por transferencia manifiesta que el tramo a fiscalizar presenta cambios en el trazado por motivos prediales | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-004 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-10-03 | T615 a T620; T614, T615 | En camino a la Torre 620 se constató construcción de camino nuevo desde el punto 279025 - 6403072 aprox y hasta torre 620, en la coordenada 278975 - 640315 el camino cruza quebrada, sin obras de arte. | Parcial | Fotos Baden |  | Si bien corresponde a camino nuevo, se construyó un baden a nivel de piso para no afectar la quebrada
P01-HASMA-005 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-12 | Talinay por el norte (torre 363) y Huentelauquen por el sur (torre 389) | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 363 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | Si | KMZ |  | El fiscalizador indicó que el camino no correspondía al aprobado en la RCA, sin embargo, en la revisión del diagnóstico ambiental se revisó el camino el cual si corresponde al aprobado en la RCA del proyecto
P01-HASMA-006 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-12 | Talinay por el norte (torre 363) y Huentelauquen por el sur (torre 389) | Adicionalmente, se pudo constatar la presencia de una superficie de afectación no declarada en las coordenadas E: 257822 ; N: 6512209 (Plaza de tendido T364) | No
P01-HASMA-007 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-12 | Talinay por el norte (torre 363) y Huentelauquen por el sur (torre 389) | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 364 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-008 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-12 | Talinay por el norte (torre 363) y Huentelauquen por el sur (torre 389) | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 379 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-009 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-13 | Quilimarí por el sur (torre 534), y Totoralillo por el norte (torre 495) | Según lo observado en terreno e indicado por Felipe Ponce (Coordinador ambiental Concol del proyecto), se modificó el trazado entre las torres 524 y 534. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-010 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-13 | Quilimarí por el sur (torre 534), y Totoralillo por el norte (torre 495) | Acceso torre 496, al inicio de la senda (en ambos costados del camino interior del predio) se constató la disposición de materiales de construcción , tales como fierros, cajas y palos. | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-011 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar que el camino de acceso a la torre 636 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-012 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | T636: En la quebrada n°1 (E: 279165, N: 6395795) se evidenció …...., sin presentar obra de arte para la evacuación de aguas lluvias. | Si | Fotos obra de arte construida |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-013 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar que el camino de acceso a la torre 635 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015, específicamente a partir de la coordenada de referencia E: 279049; N:6395955. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-014 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar que el camino de acceso a la torre 627 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015, específicamente a partir de la coordenada de referencia E:278650 ; N:6399769. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-015 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | También se pudo constatar que una parte del camino era existente, evidenciándose ensanche y mejoramiento en la coordenada de referencia E: 278818; N: 6399562, existiendo tambien bote al lado. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-016 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 628 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-017 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 630 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-018 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-14 | Sector Catapilco, específicamente en las torres 636, 635, 630, 628, 627 y sus respectivos caminos de acceso | Se pudo constatar la afectación de 2 quebradas; T 630: la quebrada n°3 ubicada en las coordenadas E: 279222; N:6398726, y en la quebrada n°4 ubicada en las coordenadas, E: 279215, N: 6398723. En ambas quebradas …..., sin presentar obras de arte para la evacuación de aguas lluvias. | No
P01-HASMA-019 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-15 | Sector La Ballena entre las torres 560 a la 556 | Se pudo constatar que el camino que va hacia la torre 559 no corresponde al aprobado ambientalmente de acuerdo a lo establecido en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-020 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2017-12-15 | Sector La Ballena entre las torres 560 a la 556 | Se evidenció que en dicho camino de acceso (559) existe bote al lado afectando matorral nativo entre las coordenadas 269654 E; 6426396 N y 269531 E; 6426350N. | No
P01-HASMA-021 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Torre 673: Se constató que las hoyaduras de las bases de la torre se encontraban construidas en un lugar distinto al aprobado ambientalmente en la RCA 1608/2015. | Si | Acta Inspección Ambiental 23-04-2019 |  | Inicialmente la ubicación de la T673 no era la posición aprobada por la RCA 1608/2015, sin embargo, se volvió a construir en las coordenas aprobadas, por lo que el hallazgo de ubicación fue levantado.
P01-HASMA-022 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Adicionalmente se constató la construcción de huella a las hoyaduras, la cual tenía un ancho de 5,7 m. | No
P01-HASMA-023 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Adicionalmente, se pudo constatar que debido a la construcción del camino se produjo derrame de material hacia el costado, afectando con ello vegetación a lo largo del trazado. | No
P01-HASMA-024 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Torre 672: Se constató que las hoyaduras de las bases de la torre se encontraban construidas en un lugar distinto al aprobado ambientalmente en la RCA 1608/2015. | Si | Acta Inspección Ambiental 23-04-2019 |  | Inicialmente la ubicación de la T672 no era la posición aprobada por la RCA 1608/2015, sin embargo, se volvió a construir en las coordenas aprobadas, por lo que el hallazgo de ubicación fue levantado.
P01-HASMA-025 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Camino de acceso entre torres 672 y 671 se constató la intervención de dos quebradas sin la implementación de obras de arte….. Las quebradas afectadas se encontraban en las coordenadas 277631 E; 6383088 N y 277625 E; 6383009 N. | Si | Fotografías
P01-HASMA-026 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-15 | T671- T672- T673 | Torre 671: Se constató que las hoyaduras de las bases de la torre se encontraban construidas en un lugar distinto al aprobado ambientalmente en la RCA 1608/2015. | Si | Acta Inspección Ambiental 23-04-2019 |  | Inicialmente la ubicación de la T671 no era la posición aprobada por la RCA 1608/2015, sin embargo, se volvió a construir en las coordenas aprobadas, por lo que el hallazgo de ubicación fue levantado.
P01-HASMA-027 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 225 (E:321137 N:6860142) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-028 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 225 (E:321137 N:6959726) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-029 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 235 (E:317717 N:6856030) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-030 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 243 (E:315876 N:6853558) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-031 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 247 (E:315183 N:6852421) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-032 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 225 (E:321137 N:6860142) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-033 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa nuevo acceso hacia Torre 248 (E:314868 N:6851864) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-034 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 254 (E:313879 N:6849618) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-035 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia Torre 255 (E:313601 N:6849220) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-036 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa nuevo acceso hacia Torre 256 (E:313390 N:6848772) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-037 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa nuevo acceso entre Torre 257 a 259 (E:312887 N:6848198) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-038 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa que el material removido correspondiente a la habilitación del camino de acceso, asignado en PAS 151 como LT1-630, fue depositado al costado del acceso predial E:312099 N:6842405. | No
P01-HASMA-039 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | No se constató la construcción de carpeta de rodado, solamente se observó la habilitación de caminos de acceso a la LT, sin material de cubrimiento. | No
P01-HASMA-040 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | El sector RS 10.1 (E:312458 N:6846780), no presenta cierre perimetral, se observa posible robo de cercado. | No
P01-HASMA-041 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-27 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | El sector RS 10.2 (E:312382 N:6846753) no presenta cierre perimetral, se observa que gran parte de los polines del cercado fueron removidos. | No
P01-HASMA-042 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa un nuevo camino de acceso hacia torre 3, 4 y 5 (E:312201 N:6840165). | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-043 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa un nuevo camino de acceso hacia torre 7 (E:312907 N:6839379). | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-044 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 45 (E:324436 N: 6828266) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-045 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 47 (E:324793 N: 6827361) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-046 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 48, 49 y T50 (E:325289 N: 6827008) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-047 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 52, T53 y T54 (E:326488 N: 6826483) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-048 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 55 (E:327339 N: 6825662) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-049 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 56 (E:327353 N: 6825657) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-050 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 57 (E:327473 N: 6824641) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-051 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 58 (E:328058 N: 6823868) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-052 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 59 (E:327998 N: 6823864) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-053 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 60 (E:327878 N: 6823435) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-054 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 61 (E:328095 N: 6823435) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-055 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 62 y T63 (E:327946 N: 6822466) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-056 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 64 (E:327655 N: 6821951) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-057 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 65 (E:327172 N: 6821429) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-058 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 66 (E:327059 N: 6820990) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-059 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 74 (E:326067 N: 6817751) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-060 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 77 (E:325825 N: 6816475) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-061 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 78 (E:325693 N: 6816496) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-062 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 79 (E:325704 N: 6816233) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-063 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 81 (E:325798 N: 6815026) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-064 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa una desviación del camino de acceso hacia torre 83V (E:325305 N: 6812050) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-065 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa un nuevo camino de acceso hacia torre 88 (E:323925 N:6812050) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-066 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa un nuevo camino de acceso hacia torre 87 (E:323692 N:6811987) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-067 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Se observa un nuevo camino de acceso hacia torre 91 (E:323404 N:6810740) | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-068 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Entre las torres evaluadas T-7 y T118, no se constató la construcción de carpeta de rodado, solamente se observó la habilitación de caminos de acceso a la LT, sin material de cubrimiento | No
P01-HASMA-069 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | Sitio de relocalización RS03 …, el cual al momento de la inspección tiene un sector de 30 m sin esta protección. | No
P01-HASMA-070 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | En los sectores RS11.1 y RS11.2 , no se encontró cerco perimetral, solamente se observaron algunos polines instalados sin malla protectora. | No
P01-HASMA-071 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | En el sector 11.3 no se encontró cerco perimetral | No
P01-HASMA-072 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2018-03-28 | S/E, Sitios de Relocalización y caminos de accesos a LT | En el sector de relocalización RS012 (E:312532 N:6839629) no presenta cerco perimetral, se observa en los ejemplares relocalizados etiquetas sin nombre, sostenidas con lienzas de algodón que en algunos se encuentran quemados por el sol y en otros casos desprendidos del individuo | No
P01-HASMA-073 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-04-12 | Variante La Empastada T658 VN- T661VVV- T662VVV- T670V | Torre 661VVV se constató en el perimetro de la torre material vegetal seco producto del despeje del área de plataforma de la torre | No
P01-HASMA-074 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-04-12 | Variante La Empastada T658 VN- T661VVV- T662VVV- T670V | Torre 662VVV en el perimetro de la torre se constató material vegetal seco producto del despeje de dicha área | No
P01-HASMA-075 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-09-26 | T798V, T798AV, T799V, T99AV, T801V, T802V, T803V. | Se constató además diferencias entre las torres programadas y las aprobadas según RCA, en particular aparece una torre T798AV y una torre T799AV, así también desaparece la torre aprobada T800V. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-076 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2018-11-16 | T805 a T812 | A metros de la torre 805 aprox en la coordenada 299202 - 6334995 se observó un sector intervenido y rodeado de malla rachel. | No
P01-HASMA-077 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T797V y T798V | T797 en el perimetro de la torre se constatan residuos vegetales resultantes del despeje de la plataforma para la construcción de la torre | No
P01-HASMA-078 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T797V y T798V | En el trayecto hacia la torre T798V, se detectó un área despejada de vegetación que fue utilizada como helipuerto | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-079 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T797V y T798V | T798V en el perimetro de la torre se constatan residuos vegetales resultantes del despeje de la plataforma para la construcción de la torre | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-080 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | Se consulta por la posición de la torre, ya que se aprecia en terreno que está en un lugar distinto a aquel establecido en el trazado autorizado por la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-081 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | T795 se constata residuos vegetales en el perímetro de la torre. | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-082 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | T795 se constata que residuos de excavación de las patas de la torre consistentes en rocas de distinto tamaño fueron acopiadas y contenidas con un parapeto de material ligero que cedió al peso de las rocas ocasionando depositación de estos cerro abajo, afectando a 29 ejemplares ....... | No
P01-HASMA-083 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | T794 se constata la existencia de residuos vegetales resultantes de la construcción de la torre en el perímetro de la plataforma | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-084 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | T794 se constataron residuos de excavación alrededor de las 4 patas de la torre | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-085 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-03 | T792, T794, T795 | T792 se constata la existencia de residuos vegetales resultantes de la construcción de la torre en el perímetro de la plataforma | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-086 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-11 | T798AV, T799V y T795 | La T798AV es una torre nueva con respecto al trazado autorizado por la RCA 1608/2015 | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-087 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-11 | T798AV, T799V y T795 | T798AV Se constató residuos vegetales en el perímetro de la torre | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-088 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-11 | T798AV, T799V y T795 | T798AV Se constató que los residuos de excavación de una de las patas de la torre se encuentra depositado en la plataforma de la torre en forma desordenada, sin manejo de los mismos. | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías Respuesta a Res. Ex. N° 38/2019 de SMA V |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-089 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-17 | Sector de relocalización de suculentas (predio Contreras - Madrid) | …., constatandose la existencia de un cerco perimetral que contaba con sectores con malla tipo bizcocho de altura menor a un metro de altura y sectores que no contaban con malla | Si | Fotos cercado |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-090 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-17 | Sector de relocalización de suculentas (predio Contreras - Madrid) | Se constata que el sitio de relocalización no cuenta con señalética | Si | Foto señalética instalada |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-091 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-22 | SR16, SR17. T18, T19, T20, T30, T33, T44, T45, T46, T47, T48, T49. | REFIV-16: El sitio no presenta cerco perimetral….... Y no todos los individuos presentaban placa metálica. | No
P01-HASMA-092 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-22 | SR16, SR17. T18, T19, T20, T30, T33, T44, T45, T46, T47, T48, T49. | Se constató un camino de 5 m de ancho no contemplado en la RCA 1608/2015 entre las torres 48 y 49. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-093 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Sitio de relocalización N° 38, el cenco perimetral se encontraba cubierto de tierra en gran parte de éste, además se pudo constatar que una gran parte de los polines, no estaban y la malla se encontraba depositada en el suelo. | No
P01-HASMA-094 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Sitio de relocalización N° 40 se constata que el letrero se encontraba botado en el suelo. | No
P01-HASMA-095 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | El perímetro del lugar lo definía una malla tipo gallinero botada sin evidencia de postes, no constituyendo un cerco. | No
P01-HASMA-096 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | En este sector, bajo el tendido eléctrico, se constató el efecto sobre el suelo en forma de surcos producto del proceso de cableado | No
P01-HASMA-097 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Sitio de relocalización N° 03….. De acuerdo a 02 letreros de identificación encontrados en el suelo. | No
P01-HASMA-098 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Sitio de relocalización N° 03.el perímetro lo definía una malla tipo gallinero destruida sin postes, no constituyendo un cerco. | No
P01-HASMA-099 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Torre 165: se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 19 6885875 Norte 340249 Este, encontrándose un ancho de 8,0 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-100 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Torre 225 se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 19 6861683 Norte 325906 Este, encontrándose un ancho de 12,5 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-101 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | SR38; SR40; SR03; Caminos. | Torre 243 se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 19 6857199 Norte 319048 Este, encontrándose un ancho de 8,0 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-102 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 442…Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA 1608/2015…, en donde además se observaron carcavas. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-103 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 439…Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-104 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 439. Adicionalmente se detectó bote al lado (derrame de suelo producto de la construcción y la pendiente) | No
P01-HASMA-105 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 440…Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-106 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 440. Adicionalmente se detectó bote al lado | No
P01-HASMA-107 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 34…Se observó que el trazado del camino no corresponde al aprobado en RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-108 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 34 se detectó bote al lado en parte del camino de acceso. | No
P01-HASMA-109 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 34 se observaron desechos vegetales provenientes de la habilitación de la plataforma de la torre. | Si | Protocolo Ambiental de Entrega de Áreas (PEA) Fotografías |  | La ITO verificó en terreno la acción.
P01-HASMA-110 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Se constató que la torre 36 …...su respectivo camino de acceso, el cual presentaba una desviación respecto del trazado aprobado en RCA 1608/2015 en área cercana a la base de la torre. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-111 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Torre 26 se constató un sobre ancho del camino no contemplado en RCA 1608/2015 cercano a la base de la torre. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-112 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T442, T441, T439, T440, T34, T35, T36, T25, T26, T27, T28. | Se constató una desviación del trazado del camino que va desde la torre 27 a la 28 respecto a lo aprobado en la RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-113 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T671, T672, T673. | Se constata la inexistencia de las barreras de acceso en el inicio del camino, que consistía en 2 bloques de cemento y la zanja, que se observa cubierta de tierra | No
P01-HASMA-114 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T671, T672, T673. | Torre 673 Se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, en emplazamiento actual y zona adicional | No
P01-HASMA-115 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T671, T672, T673. | Torre 672 Se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, en el emplazamiento actual de la torre y la zona adicional del emplazamiento anterior que no se ejecutó | No
P01-HASMA-116 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T671, T672, T673. | Torre 671 Se recorrió con GPS el área donde fue intervenida la vegetación, en el emplazamiento actual de la torre y la zona adicional del emplazamiento anterior que no se ejecutó | No
P01-HASMA-117 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T859, T860, T861, T862, T863 y camino, T864, T865. | Torre 864, se constató que la torre no corresponde al lugar definido en la RCA, tampoco los caminos de acceso hacia ella. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-118 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T859, T860, T861, T862, T863 y camino, T864, T865. | Torre 863 y camino de acceso: se constató que el lugar de emplazamiento de la torre no corresponde a lo descrito en la RCA | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-119 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T859, T860, T861, T862, T863 y camino, T864, T865. | Torre 862 se constató que la torre y camino de acceso a ella, no está descrita en la RCA. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-120 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T859, T860, T861, T862, T863 y camino, T864, T865. | Torre 861, se observó que el camino , en un tramo, de acceso a la torre no se encuentra según lo indicado en el polígono del plan de manejo señalado anteriormente. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-121 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-23 | T859, T860, T861, T862, T863 y camino, T864, T865. | Torre 860, se observó que el camino , en un tramo, de acceso a la torre no se encuentra según lo indicado en el polígono del plan de manejo señalado anteriormente. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-122 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°07 Se observó que los polines del cerco perimetral de este sitio, no se encontraban en el lugar, solamente se encontraba la hoyadura donde se ubicaban los polines y la malla de gallinero que estaba botada en el suelo. También se pudo observar el letrero de identificación del sitio de Relocalización RS07 botado en el suelo. | No
P01-HASMA-123 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°08 Se observó que los polines del cerco perimetral de este sitio, no se encontraban en su mayor parte solamente se encontraba la hoyadura donde se ubican los polines y la malla gallinero que estaba botada en el suelo | No
P01-HASMA-124 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°09 Se observó que los polines del cerco perimetral de este sitio, no se encontraban en su mayor parte solamente se encontraba la hoyadura donde se ubican los polines y la malla gallinero que estaba botada en el suelo | No
P01-HASMA-125 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°33 Se observó que los polines del cerco perimetral de este sitio, no se encontraban en el lugar, solamente se encontraba la hoyadura donde se ubicaban los polines y la malla de gallinero que estaba botada en el suelo. | No
P01-HASMA-126 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°10 No se encontró cerco perimetral (Polines y malla), solamente se encontraba la hoyadura donde se ubicaban los polines, ya que se encontraban unos pocos polines en el suelo botados al lado de esta hoyadura. También se pudo observar un letrero de identificación del sitio de relocalización RS 10.2 botado en el suelo. | No
P01-HASMA-127 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Sitio de Relocalización N°12. El área de relocalización se encontraba sin cerco. Se constató la prescencia de restos de un área de aclimatación, cuyo letrero de identificación se encontraba destruido, el área se encontraba delimitada por una malla faenera de color naranjo, la cual se encontraba en el suelo...., cabe hacer presente que en muchas de estas placas su información no era legible. También se constató la prescencia de restos de ejemplares acopiados en un área de 7x7 metros, en las coordenadas UTM Huso 19 S WGS84, 312.523 E 6.839.717N, delimitada por evidencia de hoyadura para la instalación de polines. Se constata de un camino que llegaba al centro de acopio señalado. | No
P01-HASMA-128 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Torre N°9,…constatando un ancho total de 17,0 m incluyendo la carpeta de rodado y el material de derrame, con un ancho de 8 y 9 metros respectivamente. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-129 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Torre 247 se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 6855885 Norte 317659 Este, encontrándose un ancho de 8,5 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-130 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | SR07, SR08, SR09, SR33, SR10, SR12, SR15, SR14. | Torre 256 se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 6853014 Norte 315675 Este, encontrándose un ancho de 8,0 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-131 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T149, T150, T151, T152, T153, T154, T155, T156, T157, T158, T188; variante aprobada con Pertinencia N°23/2017 (T189-T219); T363-T371, T412. SR10, SR07. | Torre 154. Se observó que un sector del camino no corresponde al aprobado en RCA 1608/2015. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-132 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | Torre 858, se observa desvío de camino hacia la torre | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-133 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | Accesos a las torres 853, 854, 855 y 856 se constató desvío de caminos hacia las torres | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-134 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | En la torre 855, se observa área intervenida aledaña a la torre donde se midió el ancho, el cual dio como resultado 3,8 mt. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-135 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | En la misma torre 855 se constató que el camino de acceso, no cuenta con autorización de intervención, se midió el ancho del camino que resulto de 8 metros | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-136 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | Para la torre 856… 8,0 mt de ancho en coordenadas 320808 E 6330330 N | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-137 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | Torres (852, 851, 850) se constató desvío de caminos | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-138 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-24 | T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T858. | Entre las torres 850 - 848 se constató que el camino no se encuentra de acuerdo al PMOC aprobado | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-139 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Sitio de relocalización de suculentas y Repoblamiento arbustivo RS 34…...También se detectó un área con residuos sólidos no peligrosos (restos de materiales de construcción) , Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84, 324.629.E 6.827.706 N | No
P01-HASMA-140 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 41, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 322.951E 6.829.321 N, constatando un ancho total de 8,0 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-141 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 41, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 322.978 E 6.829.430 N constatando un ancho total 9,7 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-142 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 45, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 324.135 E 6.828.297 N, constatando un ancho total de 9,0 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-143 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.179 E 6.827.252 N, constatando un ancho total de 7,5 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-144 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.225 E 6.827.260 N constatando un ancho total 16 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-145 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.278 E 6.827.241 N constatando un ancho total 18 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-146 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.247 E 6.827.170 N constatando un ancho total 16 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-147 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.289 E 6.827.024 N constatando un ancho total 7,5 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-148 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 49, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.2529 E 6.827.158 N constatando un ancho total 11,5 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-149 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.281 E 6.827.145 N constatando un ancho total 15,5 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-150 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 48, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.250 E 6.827.137 N constatando un ancho total 10 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-151 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 50, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 325.524 E 6.826.995 N constatando un ancho total 22,4 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-152 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 52, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 326.505 E 6.826.299 N constatando un ancho total 18,7 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-153 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 52, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 326.414 E 6.826.298 N constatando un ancho total 16 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-154 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 55, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.355 E 6.825.660 N constatando un ancho total 7,4 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-155 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 64, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.533 E 6.822.050 N constatando un ancho total 8,0 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-156 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 64, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.572 E 6.8216.2985 N constatando un ancho total 20,0 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-157 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 64, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.636 E 6.821.936 N constatando un ancho total17,7 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-158 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | SR16, SR17, SR34, SR37, SR18, SR19, SR27, SR26, SR25, SR 24, SR21, SR20. T41, T45, T48, T49, T50, T52, T55, T64, T83V, T88, T87, T66, T65. | Torre 83V se midió el ancho del camino de acceso a la torre en las siguientes coordenadas UTM WGS84 19. 6814152 Norte, 325158 Este, encontrándose un ancho de 9,3 metros. | No
P01-HASMA-159 | Coquimbo | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | T478, T479, T481, T522, T523, T524, T525, T526, T527, T528, T530, T531, T533, T534. SR01, SR16. | Se constató una variante de lo aprobado en la RCA 1608/2015 que va desde la torre 522 hasta la torre 534 que no presenta consulta de pertinencia al SEA y que tiene construidos sus respectivos caminos de accesos a las torres señaladas | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-160 | Valparaíso | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | T535, T536, PT T536-537, T537, T538, T539-T543, T544, caminos. | Plaza de tendido entre las torres 536 y 537 | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-161 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | T827, T840, T841, T842, T843, T844, T845, T846. | Se observó que los caminos de acceso a dichas torres (842 y 841) se encontraban con desviación hacia los accesos de las torres. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-162 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | T827, T840, T841, T842, T843, T844, T845, T846. | Respecto al camino de acceso a la torre 840 se constató que se encuentra con desvío | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-163 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-25 | T827, T840, T841, T842, T843, T844, T845, T846. | Torre 827, se realizó la corroboración del emplazamiento de la torre 827, para determinar a que región corresponde (coordenada 311678 E 633803 N) y se constató la prescencia de una plataforma (base de torre) en coordenadas 311578 E 6338922 N, Región de Valparaíso. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-164 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-30 | T828, T829, T833, T834, T865, T866, T867, T868, T869, T870, T871, T872, T873, T874. | Torre 874, se encuentra desplazada de su ubicación autorizada | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-165 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-30 | T828, T829, T833, T834, T865, T866, T867, T868, T869, T870, T871, T872, T873, T874. | Caminos no autorizados, se constató la prescencia de un camino no autorizado en coordenadas E 313954 N 6339084, se midió el ancho del camino que arrojo 6,8 m, además de constató una bifurcación en coordenadas E 313450, N 6338997. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-166 | Metropolitana | Acta Inspección Ambiental | 2019-04-30 | T828, T829, T833, T834, T865, T866, T867, T868, T869, T870, T871, T872, T873, T874. | Camino no autorizado, se constató que entre las torres 833 y 834, la prescencia de un camino no autorizado cuya coordenada inicial del camino es la E 314229 N 6339069 y coordenada final E 314368 N 6338027. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-167 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Sitio de relocalización N° 11.1, no se encontró cerco perimetral (Polines y malla), solamente se encontraba la hoyadura donde se ubicaban los polines, ya que estos se encontraban en el suelo botados al lado de los hoyos respectivos, también se pudo observar un letrero de identificación del Sitio de Relocalización RS11.1 botado en el suelo. | No
P01-HASMA-168 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | RS11.2, no se encontró cerco perimetral (Polines y malla), solamente se encontraba la hoyadura de instalación de los polines, también se pudo observar un letrero de identificación del Sitio de Relocalización RS11.2 botado en el suelo. | No
P01-HASMA-169 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | RS11.3 no se encontró cerco perimetral (Malla), solamente se encontraba polines instalados en pie. | No
P01-HASMA-170 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°3 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.841.553 N 311.292 E encontrándose un ancho de 30,20 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-171 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°74 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.818.160 N 326.058 E encontrándose un ancho de 9,5 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-172 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°77 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.816.717 N 325.729 E encontrándose un ancho de 11,4 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-173 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°78 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.816.225 N 325.701 E encontrándose un ancho de 8 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-174 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 81, en este sector se realizó la medición del área de emplazamiento de las estructuras de las torres N°81A y N°81B resultando una superficie de 0,33 ha. | No
P01-HASMA-175 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°91 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.811.230 N 323.445 E encontrándose un ancho de 8 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-176 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°91 se midió el ancho del camino del camino de acceso a la Torre en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19. 6.841.276 N 311.374 E encontrándose un ancho de 10,3 metros. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-177 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 56, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.491E 6.824.658 N, constatando un ancho total de 10,0 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-178 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 56, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.381 E 6.824.734 N constatando un ancho total 9,6 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-179 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 56, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.428 E 6.824.754 N constatando un ancho total 18,3 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-180 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 56, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.429 E 6.824.586 N constatando un ancho total 25,2 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-181 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 58, en el camino de acceso a la torre se midió el ancho del camino en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.793 E 6.824.038 N, constatando un ancho total de 17,4 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-182 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°59, N°60 y N°61 se ingreso por acceso común, su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.901 E 6.823734 N, constatando un ancho total de 9,6 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-183 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°59, N°60 y N°61, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 328.099 E 6.823.488 N constatando un ancho total 9,1 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-184 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°59, N°60 y N°61, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.885 E 6.823.759 N constatando un ancho total 9,8 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-185 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°59, N°60 y N°61, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.845 E 6.823.626 N constatando un ancho total 22,4 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-186 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre N°59, N°60 y N°61, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.876 E 6.823.669 N constatando un ancho total 12,6 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-187 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 62, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.730 E 6.822.521 N, constatando un ancho total de 15,6 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-188 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 62, Punto GPS coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.663 E 6.822.498 N constatando un ancho total 16,7 metros, incluido la carpeta de rodado y material de derrame | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.
P01-HASMA-189 | Atacama | Acta Inspección Ambiental | 2019-05-02 | SR36, SR11 811.1, 11,2, 11.3). T03, T05, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T74, T77, T78, T79, T81, T91. | Torre 63, se ingreso por camino de acceso a la torre midiendo su ancho en Puntos coordenadas UTM Huso 19 S WGS84 327.661 E 6.822.332 N, constatando un ancho total de 9,0 metros, incluyendo la carpeta de rodado y material de derrame. | No | No se pueden ejecutar acciones correctivas. Modificación ubicación de obras.