
**REPARACIÓN DUCTO HACIA TORRE QUENCH**

La reparación de la filtración de ducto inclinado hacia Torre Quench, en Planta de ácido N°2. Se compone en dos etapas:

* Corto plazo:
* Lunes 27-04-2020. Se elimina filtración con pasta (silicato) y se prepara plataforma para instalar parche de acero al día siguiente 28-04-2020.
* Martes 28-04-2020. Se instala parche de acero (200x1000x 8 mm) en rotura. Entregado a operaciones sin desviaciones a las 15:00 aproximadamente.



* Mediano Plazo:

Se construirá y se montará nuevo ducto, en acero inoxidable (mejor material). Y constara de las siguientes etapas:

* Levantamiento de la pieza a cambiar. Realizado.
* Solicitud de compra de materiales a utilizar. En proceso de compra.
* Fabricación de ducto (pieza recta), esto lo realizará personal Enami. Fabricación se iniciará una vez recepcionados los materiales.
* Licitación para fabricación de (piezas curvas). Pendiente en proceso de generación de BTG.
* La instalación se programará una vez realizada las piezas y se debe realizar en una detención programada de duración aproximada de 3 dias.

Piezas curvasPieza recta             