## GANTT
OBRA: | REMODELACION EL AROMO 5006
DIMETFEM
| Responsable Operaciones: |  |  | Boris Jimenez | time axis 2021-08-16 to 2021-11-28
| Seguimiento proyecto: |  |  | Rodrigo Farias |  |  | 1
[8 empty] | 2021-08-16 | [6 empty] | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06 | [6 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22
| Fecha inicio proceso: |  |  | 2021-08-16
 | time axis 2021-08-16 to 2021-11-28
ID | Tareas | Encargado | Predecesor | Inicio | Fin | Días Hábiles | % Tiempo transcurrido | time axis 2021-08-16 to 2021-11-28
1 | LEVANTAMIENTO | Nombre
1.1 | Revision tecnica de instalaciones | Asesor |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 3 | 0%
1.2 | Revision documental de propiedad | Asesor | 1.1 | 2021-08-19 | 2021-08-24 | 3 | 0%
1.3 | Reunion Coordinacion para puesta en marcha | Boris Jimenez | 1.1 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0.5 | 0%
2 | COORDINACION DE ACTIVIDADES
2.1 | Presupuesto | Boris Jimenez |  | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 10 | 0%
2.2 | Reunion para aprobacion de presupuesto | Boris Jimenez | 1.1 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 1 | 0%
2.3 | Planificacion de actividades | Boris Jimenez | 1.1 | 2021-09-09 | 2021-09-23 | 10 | 0%
3 | INICIO OBRA
3.1 | Inicio Obra | Boris Jimenez |  | 2021-10-04 | 2021-12-30 | 87 | 0%

## FERIADO
FERIADOS
2021-04-02