## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctrica | 32 | 2001606359 | UNIDAD 3 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR PERNOS DE SUJECION Y REVISAR VEN | 8 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001606360 | UNIDAD 3 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR COMPONENTES Y REGISTRAR ANOMALIA | 3 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001605473 | UNIDAD 4 | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | MP ME PANEL COMPRESOR DESC AMONIACO U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR COMPONENTES Y REGISTAR ANOMALIAS | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001605474 | UNIDAD 4 | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | MP ME MOTOR COMPRESOR DESC AMONIACO U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR PERNOS DE SUJECION Y REVISION DE | 4 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001606023 | UNIDAD 4 | BOMBA POZO DRENAJE HSJ01AP101 | MP ME MOTOR BOMBA POZO DRENAJE U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR PERNOS DE SUJECION Y REVISION DE | 4 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001606024 | UNIDAD 4 | PANEL DE CONTROL HBY01GH001 | MP ME CONTROL ELECTRIC DILUCION AMONI U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR COMPONENTES Y REGISTRO DE ANOMAL | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001617803 | UNIDAD 2 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJE ESCORIA B U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR COMPONENTES Y REGISTRAR ANOMALIA | 3 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 32 | 2001617802 | UNIDAD 2 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA B U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR PERNOS DE SUJECION Y REVISAR VEN | 8 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 33 | 2001562596 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 33 | 2001618502 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 33 | 2001618503 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 33 | 2001618506 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 33 | 2001573148 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CCM CORREA: PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN | 11 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001633203 | UNIDAD 5 | BOMBA POZO ABSORBER | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001633204 | UNIDAD 5 | CCM-D FGD | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001663999 | UNIDAD 3 | MOTOR-2 ALIMENT VIBRATORIO RECEPC CALIZA | MP ME MOTOR2 ALIM VIB RECEP CALIZA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001664000 | UNIDAD 3 | MOTOR-1 ALIMENT VIBRATORIO RECEPC CALIZA | MP ME MOTOR1 ALIM VIB RECEP CALIZA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001664001 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PAN-CUB A ALIM VIB RECE CALI U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 34 | 2001664002 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PAN-CUB B ALIM VIB RECE CALI U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 35 | 2001664030 | UNIDAD 4 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | MP ME MOTOR TRANSPORTADOR TORNILLO PE U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 4 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 35 | 2001664031 | UNIDAD 4 | PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTAD HTK55GK001 | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTADOR U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 35 | 2001664028 | UNIDAD 2 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | MP ME MOTOR TRANSPORTADOR TORNILLO PE U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 4 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 35 | 2001664029 | UNIDAD 2 | PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTAD HTK55GK001 | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTADOR U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664851 | UNIDAD 3 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEPARADOR CICLONICO U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663225 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001665194 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001665212 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001610554 | UNIDAD 4 | DUCTOS GASES LIMPIOS | DUCTOS GASES LIMPIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 3M | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001642219 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 3M | 6 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663329 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001665203 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001610551 | UNIDAD 4 | DUCTOS GASES SUCIOS | DUCTOS GASES SUCIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 3M | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663245 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663254 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663203 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001633364 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | 4 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663272 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663309 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663161 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663560 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001664098 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663339 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001659567 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663317 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 4M | 3 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663172 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663569 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001664106 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001633368 | UNIDAD 1 | DETECTORES FUGA AMONIACO | DETECTORES FUGA AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP DETECTORES DE FUGA SCR U1 | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663214 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663264 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663290 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663349 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663236 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663299 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663319 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663326 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 2 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 32 | 2001663287 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663282 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001610560 | UNIDAD 1 | DUCTOS GASES LIMPIOS | DUCTOS GASES LIMPIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 3M | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001664133 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 6 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001610545 | UNIDAD 1 | DUCTOS GASES SUCIOS | DUCTOS GASES SUCIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 3M | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001664132 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | 6 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663330 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663336 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663340 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001664131 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 6 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001665195 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001665204 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001665213 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663255 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663204 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663246 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001664099 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001610557 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES LIMPIOS | DUCTOS GASES LIMPIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 3M | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663226 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663273 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663310 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663358 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX | ANALIZADOR SO2-NOX | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION ANLIZADOR SO2 NOX | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663173 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001610548 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES SUCIOS | DUCTOS GASES SUCIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 3M | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663291 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663297 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 6M | 7 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663215 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663265 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663350 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663032 | UNIDAD 1 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663035 | UNIDAD 2 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663038 | UNIDAD 3 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663041 | UNIDAD 4 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663044 | UNIDAD 5 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663237 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663300 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663320 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001663570 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 33 | 2001664107 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664852 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U3 4M | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664854 | UNIDAD 3 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664853 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTRO SILO CENIZA U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664859 | UNIDAD 3 | DUCTO CENIZA ECO-AH | DUCTO CENIZA ECO-AH | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664860 | UNIDAD 3 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663341 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663873 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 6M U3 | 6 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663347 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 3M | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001665250 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001665252 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 1M | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001665214 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663331 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663256 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001665196 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001665205 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663205 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663247 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663878 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT U4 6M | 6 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664855 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO CENIZA | UNIDAD SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD SILO CENIZA U3 4M | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664861 | UNIDAD 3 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS EP 1 U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664862 | UNIDAD 3 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663232 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664850 | UNIDAD 3 | DESCARGADOR HUMEDO | DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGADOR HUMEDO U3 4M | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664858 | UNIDAD 3 | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC STEAM AIR HEATER U3 4M | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663163 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663562 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664100 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663274 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001695751 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663311 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663174 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663179 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663571 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001664108 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663216 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663266 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663292 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663351 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663321 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663301 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663238 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663243 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 4M | 5 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663283 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 34 | 2001663306 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | 4 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663284 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663270 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U3 6M | 4 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663901 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 6 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663322 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663342 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001665215 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663206 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663332 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663248 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001665197 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001665206 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663908 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U4 | 8 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663909 | UNIDAD 4 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U4 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663257 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001664814 | UNIDAD 1 | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA EXTRACCION ESCORIA U1 6M | 6 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001664816 | UNIDAD 1 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA SILO DE ESCORIA U1 1M | 6 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001664817 | UNIDAD 1 | SENSOR DE VELOCIDAD ZS-2093 | SENSOR DE VELOCIDAD ZS-2093 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR VELOCIDAD TRITURADOR U1 6M | 4 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663312 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663359 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663228 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663275 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663217 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663293 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663889 | UNIDAD 1 | TE DESCARGA AGUA MAR | TE DESCARGA AGUA MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 | 6 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663892 | UNIDAD 2 | TE DESCARGA AGUA MAR | TE DESCARGA AGUA MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 | 6 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663895 | UNIDAD 3 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 6 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663239 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663302 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 35 | 2001663352 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001664822 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001664869 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001665198 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001665207 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001665216 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001663258 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001663333 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001665256 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001665259 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 36 | 2001663343 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34-D | 2001683741 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | PREVENTIVO | Preventivo | REPARACION EN TALLER CONO SUCCION (SIN PT, TRABAJO DE TALLER) | 8 | 27.07.2020 | 07.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001665113 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001665117 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001665121 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001663616 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 11.08.2020 | 11.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001663634 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 11.08.2020 | 11.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001663625 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 33 | 2001663643 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001663617 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001663626 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001663635 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001663644 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001664381 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA -C | PREVENTIVO | Preventivo | MP REVISION ACOPLAMIENTO E INSPECCION GENERAL | 2 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001665115 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 17.08.2020 | 22.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001665119 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 17.08.2020 | 22.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 34 | 2001665123 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 17.08.2020 | 22.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 35 | 2001663618 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 25.08.2020 | 25.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 35 | 2001663627 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 35 | 2001663636 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 25.08.2020 | 25.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 35 | 2001663645 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 32 | 2001678155 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR PESO HTK15CW101 | SENSOR PESO HTK15CW101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC Tornillo pesometrico descalibrado | 4 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 32 | 2001328438 | UNIDAD 1 | ENTRADA FILTROS MANGA | ENTRADA FILTROS MANGA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | CAMBIO SOV Y SENSOR CAMARAS FABRIC FILTE | 4 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 32 | 2001697007 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Funcionamiento anormal | 4 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 32 | 2001691604 | UNIDAD 1 | SOV VALVULA DIAFRAGMA2 | SOV VALVULA DIAFRAGMA2 HTE11AA452A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC válvula con mal funcionamiento | 6 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 35 | 2001706692 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO 1 HTJ10CL101 | NIVEL SILO 1 HTJ10CL101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Indicación anormal | 4 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 32 | 2001691629 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO RETORNO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Revisar ductos retorno absorber FGD U3 por posible obstrucción | 10 | 05.08.2020 | 05.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 33 | 2001692462 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECICLADO -B | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO SELLO MECANICO | 20 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 33 | 2001692464 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -A | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION CORREAS DE TRANSMISION | 4 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 33 | 2001692465 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -B | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION VALVULA SEGURIDAD ETH01AA002, REVISION CORREAS DE TRANSMISION | 3 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 32 | 2001694232 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DUCTO RECICLADO FGD U3 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Accionamiento válvula guillotina anormal ducto recirculación FGD U3 | 10 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 34 | 2001698330 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA A | CORRECTIVO | Correctivo | DESOBSTRUIR DRENAJE | 10 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 35 | 2001688345 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SELLO BBA VACIO NASH | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR LINEA AGUA SELLO | 4 | 25.08.2020 | 25.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 35 | 2001699593 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO SELLO MECANICO BBA YESO 5A | 20 | 24.08.2020 | 27.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 35 | 2001704562 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CODO 11 INYECCION DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | emergencia, rotura en codo 11 inyección lechada a absorber FGD U3 | 10 | 24.08.2020 | 24.08.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 35 | 2001705528 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparaciones en bba vacio 5A; reposición de correas de transmisión y reparación de válvula de seguridad | 10 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 100% | TERMINADO