## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 49 | 2001734916 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734917 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734918 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734278 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734365 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734359 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001735548 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734307 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001696085 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001696086 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | 8 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001735538 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001735543 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734300 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734257 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734320 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734262 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734499 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734378 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734381 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 6M | 6 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734494 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734902 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734908 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001735568 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001735571 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734343 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734288 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734337 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734314 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734351 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734283 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734372 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734294 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734353 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734325 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734330 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001734346 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | 5 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734373 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734331 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734366 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763340 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763192 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734301 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763341 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 1M | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734279 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734308 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001735539 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001735544 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001735549 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734258 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734495 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763797 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001664833 | UNIDAD 2 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U2 1M | 6 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001696629 | UNIDAD 2 | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC EXTRACCION DE ESCORIA U2 6M | 6 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001696631 | UNIDAD 2 | SENSOR DE VELOCIDAD ZS-2093 | SENSOR DE VELOCIDAD ZS-2093 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR VELOCIDAD TRITURADOR U2 6M | 4 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734903 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734263 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734500 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734909 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734289 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734344 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734222 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | 3 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763536 | UNIDAD 1 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 3 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734338 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734352 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763428 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734284 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734315 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763162 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763175 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763190 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763336 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763193 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763194 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1M | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734919 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734940 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734941 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763332 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763334 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763173 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734740 | UNIDAD 4 | DETECTORES FUGA HSJ04ASA0 | DETECTORES FUGA HSJ04ASA0 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO DETECTORES DE FUGA U4 | 8 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763150 | UNIDAD 4 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763153 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763208 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763210 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763225 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763227 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763152 | UNIDAD 4 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763155 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001737180 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763168 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763197 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734703 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U2 | 4 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763183 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 2M | 4 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763181 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763196 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 2M | 3 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763195 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763165 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763177 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001734295 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 50 | 2001763764 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001734704 | UNIDAD 2 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U2 | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763163 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763191 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763789 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763337 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763176 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763333 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763335 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763174 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763166 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763178 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763429 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763182 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763154 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763211 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS | 4 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763228 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 6 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763151 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763209 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS | 4 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763226 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 6 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763769 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763180 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763185 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | 4 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763743 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763424 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763198 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001764668 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 1M | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001764670 | UNIDAD 2 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001764663 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001764665 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763169 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764037 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | MP MIC TE DESCARGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 6 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763430 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763765 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763753 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763790 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764636 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763784 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764628 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764632 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763728 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763748 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764597 | UNIDAD 5 | DETECTORES FUGA HSJ04ASA0 | MP MIC MTTO DETECTORES DE FUGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO DETECTORES DE FUGA U5 | 8 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764033 | UNIDAD 3 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | MP MIC TE DESCARGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 6 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764029 | UNIDAD 1 | TE DESCARGA AGUA MAR | MP MIC TE DESCARGA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 | 6 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764031 | UNIDAD 2 | TE DESCARGA AGUA MAR | MP MIC TE DESCARGA U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 | 6 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763757 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763733 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763794 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763425 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763738 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763798 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763761 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763770 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763744 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763359 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763711 | UNIDAD 1 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763878 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763882 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764141 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764145 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763632 | UNIDAD 1 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763636 | UNIDAD 3 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763638 | UNIDAD 4 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763640 | UNIDAD 5 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764667 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 1.5 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001764672 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 1.5 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 49 | 2001735370 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | 12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 49 | 2001696685 | UNIDAD 1 | SILO DE ESCORIA | MP ME SILO DE ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U1 6M | 5 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 49 | 2001735378 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U5 1M | 20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 49 | 2001696678 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U4 1M | 20 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001735361 | UNIDAD 4 | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001735362 | UNIDAD 4 | CUBICULO 5G DESCARGADOR HUMEDO | CUBICULO 5G DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001735336 | UNIDAD 2 | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001734806 | UNIDAD 3 | MOTOR MOLINO MARTILLO | MOTOR MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001734807 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001734790 | UNIDAD 3 | MOTOR CORREA ALIMENTACION CALIZA | MOTOR CORREA ALIMENTACION CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001734791 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 20 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001735337 | UNIDAD 2 | CUBICULO F5C DESCARGADOR HUMEDO | CUBICULO F5C DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001735373 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 20 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 52 | 2001734808 | UNIDAD 3 | VIBRADOR SILO CALIZA -A | MP ME VIBRADOR SILO CALIZA A U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 52 | 2001734809 | UNIDAD 3 | VIBRADOR SILO CALIZA -B | MP ME VIBRADOR SILO CALIZA B U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 52 | 2001734810 | UNIDAD 3 | CUBI VIBRADOR -1 | MP ME CUBICULO VIBRADOR SILO CALIZA A U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 52 | 2001734811 | UNIDAD 3 | CUBI VIBRADOR -2 | MP ME CUBICULO VIBRADOR SILO CALIZA B U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 53 | 2001696677 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CCM CORREA: PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN | 11 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001735481 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001735484 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001735487 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001734520 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001734530 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001763215 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001763219 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001734678 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U3 | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001734685 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U5 | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR VISUALMENTE Y REALIZAR MANT, LUBRICAR ESTADO DE CADENAS Y CARRO DE RI | 10 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001763216 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001763218 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001763220 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001763928 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001775693 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | PREVENTIVO | Preventivo | CAMBIO SELLO MECANICO | 20 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763222 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763494 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA B | PREVENTIVO | Preventivo | REVISION ACOPLAMIENTO | 2 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763916 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763920 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763924 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001780111 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | Preventivo | RELLENO DE BOLAS | 12 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001734519 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001734529 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 100% | TERMINADO
Note on F129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: favor retroalimentar con nivel de recipiente de condensado en analizadores.
Note on I129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: favor retroalimentar con nivel de recipiente de condensado en analizadores.

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 49 | 2001738382 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | OUTAGE | CORRECTIVO | Mantenimiento PH METER | 16 | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 49 | 2001764669 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 3M | 7 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001764661 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | OUTAGE | CORRECTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 3M | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001764662 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | OUTAGE | CORRECTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 3M | 5 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763186 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763179 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763188 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763184 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 51 | 2001763171 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001781886 | UNIDAD 5 | SWITCH DE NIVEL ETB11CL201 | SWITCH DE NIVEL ETB11CL201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Falla sensor de nivel (HH) | 4 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001771453 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763189 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 52 | 2001763187 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763774 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763778 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763779 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763783 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 2M | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 2M | 3 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 53 | 2001763634 | UNIDAD 2 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 49 | 2001758513 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REV SENSOR VELOCIDAD CERO C1 U1 | 8 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 50 | 2001754672 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO CORREA N°1 - CORREA N°2 -ESCOR | ALUMBRADO CORREA N°1 - CORREA N°2 -ESCOR | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Luminaria apagada. | 8 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001771344 | UNIDAD 3 | VALVULA DESCARGA BOMBA YESO (CEBADO) B | FALTA AJUSTE DE LS APERTURA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | FALTA AJUSTE DE LS APERTURA | 8 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001754683 | UNIDAD 3 | TOLVA EP 2-3 | vibradores anormales | CORRECTIVO | CORRECTIVO | vibradores anormales | 8 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001754665 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO ZONA DE DESCARG CENIZ | luminaria apagada en silo de ceniza | CORRECTIVO | CORRECTIVO | luminaria apagada en silo de ceniza | 8 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001771260 | UNIDAD 3 | SWITCH DESALINEAMIENTO ETA11AF201-S03 | MC REEMPLAO BASTON SW DESA C1 U3 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | SUB Tarea a realizar #1 | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 51 | 2001754689 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | Equipos con exceso de escoria adherida | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Equipos con exceso de escoria adherida | 8 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001757362 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -A | CORRECTIVO | Correctivo | Cambio polin guía de retorno trabado y cambio polín centrador hacia colector | 32 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001769837 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparar ducto descarga bba recirculación lechada 3A | 10 | 07.12.2020 | 07.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001771241 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPARACIONES EN DUCTO CENIZA U3 / agregar al PT vigente para preventivo en sistema ceniza U3 | 5 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001771441 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR DE CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | normalizar paleta descargador ceniza húmeda U5 en contacto con fondo del equipo, causa trabamiento | 10 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001770341 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | COMPRESOR TRANSPORTE SUBPRODUCTO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | apoyo a atlas Copco, para operar monorriel en compresor de transporte subproducto retrofit U2 | 10 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001771453 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | destrabar vv succión bba recirculación de lechada 3A | 10 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001771455 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparación en descarga de bomba recirculación de lechada 3A | 10 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001772021 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | emergencia en bba recirculación de lechada 5B (ya ejecutada) | 10 | 08.12.2020 | 08.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 50 | 2001768400 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | DAMPER INCOMUNICACION HACIA CHIMENEA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Válvula de lampo manual salida VTI hacia chimenea se encuentra con cuerpo quebrado (válvula no cierra). | 15 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001770843 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO EMPAQUETADURA PA | 5 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001775075 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | BOMBA PRESENTA TRABAMIENTO | 10 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001775076 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REVISION INTERNA EQUIPO POR TRABAMIENTO | 10 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001775279 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión de bomba “yeso” 5-B y líneas anexas | 10 | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 51 | 2001777571 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DE CENIZA | 15 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001771453 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO | Correctivo | MONTAJE CILIDRO NEUMATICO | 12 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 52 | 2001782045 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA NUMERO 6 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | controlar filtración en línea 6 inyección de lechada absorber FGD U3 | 10 | 24.12.2020 | 24.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001781308 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO | Correctivo | preparar piezas para ductos de recirculación de lechada FGD U3 en preparación a RRGG U3 | 50 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001784797 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTRUCTURAD FGD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | eliminar filtración en recirculación maniofold FGD U3 | 10 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001784913 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BBA VACIO -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión correas con falta de tensión en bba vacío B sistema ceniza U5 | 4 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 53 | 2001763765 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S, APOYO SOLD | 2 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001753469 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DRENAJE BOMBA RECIRCULACION B | CORRECTIVO | Correctivo | REV Y/O REEMPLAZO DE VV | 8 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001758095 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | Correctivo | Línea de cenizas: cambio de ducto de diam8”) | 10 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001758121 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION B | CORRECTIVO | Correctivo | Ducto descarga de bomba recrculadora 5B se produccen filtraciones reiteradas. Zona donde se encuentra el codo. Estas filtraciones se re- paran y vuelven a aparecer en zonas aledañas a las reparaciones anteriores, por lo que se asume un debilitamiento completo del tramo. | 20 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001765872 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | eliminar filtración en ducto descarga bba recirculación de lechada 3A | 10 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001761680 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA PPAL CIRCULACION -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Revisión sistema hidráulico vv descarga bba ppal circulación 3A con apoyo de eléctricos e instrumentación | 10 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001766640 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTRUCTURAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | realizar Limpieza de líneas de lechada/yeso de unidad 5, el trabajo será realizado por personal mecánico de IMA liderado por Operaciones | 20 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001767689 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIM DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio de bomba alim de lechada 5A | 15 | 04.12.2020 | 05.12.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 49 | 2001738456 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR DE CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Inspección y Cambio de Paletas Descargador de Ceniza. | 10 | 06.12.2020 | 06.12.2020 | 100% | TERMINADO