## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN
Mecánicos | 1 | 2001493815 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001493846 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001494017 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001494134 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001494276 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001508870 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | UNIDAD SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSPECCION MONORRIEL SILO CENIZA U1 | 8 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001477971 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 80 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001477973 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | REALIZAR REVISION DEL ESTADO Y MEDICION | 4 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001507889 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001508123 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE ELÉCTRIO SCR | PREVENTIVO | Preventivo | REALIZAR PRUEBAS DE EFECTIVIDAD EN FRENO | 10 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001508318 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001508368 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001508395 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001508872 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSPECCION MONORRIEL SILO CENIZA U3 | 8 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433111 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR DE CADENA | PREVENTIVO | Preventivo | REALIZAR INSPECCION Y/O AJUSTE SISTEMA T | 4 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433147 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR RASPADORES DE CORREA ALIMEN | 9.2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433147 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR Y/O CAMBIAR POLINES | 9.2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433147 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR Y/O AJUSTAR GUARDERAS | 9.2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433147 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR Y/O REALIZAR MANTENIMIENTO SISTE | 9.2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001433964 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR DE CADENA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR PREVENTIVAMENTE Y MEDIR EST | 8 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001458234 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR EL ESTADO DE CORREAS DE TRA | 4 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001458236 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR Y/O CAMBIAR PLACAS DE DESGA | 12 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001458237 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR INTERNAMENTE EL ESTADO Y DE | 15 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001464891 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001464985 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001486079 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 8 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | AJUSTAR Y LUBRICAR SOPORTE Y SISTEMA DE | 8 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | CAMBIO SELLO VV 2020 | 1 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | REVISION PLATO VV 2020 CON DESGASTE | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | REVISION PLATO VV AA823 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001494155 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR VISUALMENTE EL ESTADO DE LA | 10 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001508369 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001508396 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001443428 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 8 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 |  | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | AJUSTAR Y LUBRICAR SOPORTE Y SISTEMA DE | 8 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001443457 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001485557 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR A ALIM LECHADA CALIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA A U3 | 10 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001519832 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 8 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 |  | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | AJUSTAR Y LUBRICAR SOPORTE Y SISTEMA DE | 8 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001519911 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001479132 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001485868 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001485930 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001486186 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001494145 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO DE CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 18 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001494149 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO DE CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | Reparacion plato VV/DD AT-201 | 5 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001500368 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001500369 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN VISUAL A ESTANQUE SEGÚN PAUTA | 2 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001519332 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001519370 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO DE CENIZAS | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001520238 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 1 | 2001494139 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO SALA ELECTRICA CENIZ Y ESCORIA | MP Lums/Enchuf SALA ELECT. CENIZA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION Y/O NORMALIZACION DE | 4 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 1 | 2001494212 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO SALA ELECTRICA FGD | MP Lums/Enchuf SALA ELECTRICA FGD U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION Y/O NORMALIZACION DE | 8 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 1 | 2001494293 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO SALA BOMBAS VACIO SIST. CENIZ | MP Lums/Enchuf SALA BBAS VACIO CENIZA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION Y/O NORMALIZACION DE | 4 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001493842 | UNIDAD 3 | VENTILADOR AIRE SELLO VAS -A FGD | MP ME MOTOR VAS-A U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VAS-A U3 | 2 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001493843 | UNIDAD 3 | CUBICULO VENT AIRE SELLO BYPASS -A FGD | MP ME CUBICULO VAS-A U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO VAS-A U3 | 0.6 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001508192 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS ALUMBRADO Y ENCHUFES U1 | MP Lums/Enchuf SALA ELECT. CENIZA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP Lums/Enchuf SALA ELECT. CENIZA U1 | 4 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001508300 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS ALUMBRADO Y ENCHUFES U1 | MP Lums/Enchuf SALA BBAS VACIO CENIZA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP Lums/Enchuf SALA BBAS VACIO CENIZA U1 | 4 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001508116 | UNIDAD 3 | VENTILADOR AIRE SELLO VAS -B FGD | MP ME MOTOR VAS-B U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VAS-B U3 | 2 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001508117 | UNIDAD 3 | CUBICULO VENT AIRE SELLO BYPASS -B FGD | MP ME CUBICULO VAS-B U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO VAS-B U3 | 0.6 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001477916 | UNIDAD 1 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | MP ME CINTAS CALEFACTORAS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CINTAS CALEFACTORAS U1 | 6 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001493896 | UNIDAD 5 | VENTILADOR AIRE SELLO VAS -A FGD | MP ME MOTOR VAS-A U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VAS-A U5 | 2 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001493897 | UNIDAD 5 | CUBICULO VENT AIRE SELLO BYPASS -A FGD | MP ME CUBICULO VAS-A U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO VAS-A U5 | 0.6 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001477980 | UNIDAD 3 | CCM-D FGD | MP ME CUBIC MOTOR FBANDA-B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC MOTOR FBANDA-B U3 6M | 1 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001477981 | UNIDAD 3 | CCM-D FGD | MP ME CUBIC VENT FBANDA-B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC VENT FBANDA-B U3 6M | 1 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 3 | 2001508343 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 1 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 3 | 2001508344 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 1 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 3 | 2001508345 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME SENSOR VEL CORREA 2 U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA INT | 1 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 3 | 2001507904 | UNIDAD 3 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 1 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 3 | 2001382262 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PANEL-CUBICULO SOPLADOR OXID A U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN A CABLE DE A | 3 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001508215 | UNIDAD 3 | CCM-D FGD | MP ME CUBICULO ELEVADOR DE CAPACHO U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 0.6 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001477949 | UNIDAD 3 | BOMBA POZO ABSORBER | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001477950 | UNIDAD 3 | CCM-D FGD | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 0.6 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001508111 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PANEL-CUBICULO SOPLADOR OXID B U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 1 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001400398 | PLANTA DE AGUA | DESALADORA -8 (FGD 1-2-4) | MP ME EQUIPOS DESA 8 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN A CABLE DE A | 36 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 4 | 2001400399 | PLANTA DE AGUA | DESALADORA -8 (FGD 1-2-4) | MP ME EQUIPOS INYECCION DESA 8 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A MOTORES ELÉCTRICOS (ANTI | 20 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 5 | 2001520037 | UNIDAD 5 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA VACIO B U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 1 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508189 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC SEAL PIT U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ANALIZADOR PH ANALYZER, SEAL PIT | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001508008 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508077 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494202 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493962 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493766 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493906 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001507897 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493782 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493910 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493823 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001508048 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494365 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001508050 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001508039 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS ALIMENTADOR ROTATORIO INCLUYE ; CONTROL VELOCIDAD ALIMENTADOR HTK51CS101; SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK51CS201; SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK52CS201; SWTICH VELOC TRANSPORTADOR HTK55CS201 | 4 | 30.12.2010 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493835 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494360 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493762 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001507185 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LIMPIEZA AIRE PURGA FILTROS DE MANGA | 3 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001507186 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LIMPIEZA AIRE PURGA FILTROS DE MANGA | 3 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494011 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001507187 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LIMPIEZA AIRE PURGA FILTROS DE MANGA | 3 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494115 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493777 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494289 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493899 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001493984 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001507900 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508071 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001419759 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507869 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001494230 | UNIDAD 4 | DETECTORES FUGA HSJ04ASA0 | MP MIC MTTO DETECTORES DE FUGA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DETECTORES DE FUGA AMONIACO. LIMPIEZA, REAPRIETE, VERIFICACION, PRUEBAS. (HSJ04ASA01, HSJ04ASA02, HSJ04ASA03, HSJ04ASA04, HSJ04ASA05) | 8 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507848 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508043 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507945 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508049 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494288 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494341 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494025 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494027 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001494363 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.12.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001420263 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507989 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES CO | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508383 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508385 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507935 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508324 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508326 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508184 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | MP MIC INSP STEAM AIR HEATER U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIÓN VISUAL, OBSERVAR PRESENCIA DE ANOMALÍAS INSTRUMENTOS CALENTADORES DE AIRE: 03HQA01CT002; 03HQA01CT004; 03ETG01AA109; 03ETG01CT301; 03ETG01CT302, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507865 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508401 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508332 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS ALIMENTADOR ROTATORIO INCLUYE ; CONTROL VELOCIDAD ALIMENTADOR HTK51CS101; SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK51CS201; SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTK52CS201; SWTICH VELOC TRANSPORTADOR HTK55CS201 | 4 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508333 | UNIDAD 4 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS Y PANEL TORNILLO PESOMETRICO | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508243 | UNIDAD 3 | DESCARGADOR HUMEDO | MP MIC DESCARGADOR HUMEDO U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS DESCARGA SILO CENIZA: 03ETH01AA901, 03ETH01AA902, 03ETH01AA803, 03ETH01AA903, 03ETH01AA805, 03ETH01CP302, 03ETH01AA801, 03ETH01AA802, 03ETH01AA102, 03ETH01AA101, 03ETG01CP304<(> ,<)> | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508244 | UNIDAD 3 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | MP MIC SEPARADOR CICLONICO U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS, VALVULAS DOBLE DAMPER CYCLONE: 0xETG01AA81803, ETG01AA819, 0xETG01AA822, 0xETG01AA823, 0xETG01AT201, 0xETG01AT202, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508245 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VALVULAS, VALVULAS DOBLE DAMPER BAG FILTER: 03ETG01AT211, 03ETG01AT212, 03ETG01AA824, 03ETG01AA825, 03ETG01AA820, 03ETG01AA821, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508246 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | MP MIC UNIDAD FILTRO SILO CENIZA U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS FILTROS | 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508247 | UNIDAD 3 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A PLANEL DE CONTROL: REVISIÓN FILTRO, MEDICIONES, INSPECCION | 1 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508248 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO CENIZA | MP MIC UNIDAD SILO CENIZA U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS DESCARGA SILO CENIZA: 03ETH01AA901, 03ETH01AA902, 03ETH01AA803, 03ETH01AA903, 03ETH01AA805, 03ETH01CP302, 03ETH01AA801, 03ETH01AA802, 03ETH01AA102, 03ETG01CP304, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508250 | UNIDAD 3 | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | MP MIC STEAM AIR HEATER U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS CALENTADORES DE AIRE: 03HQA01CT002; 03HQA01CT004; 03ETG01CT303; 03ETG01AA109; 03ETG01CT301; 03ETG01CT302, SEGÚN PAUTA DE | 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508251 | UNIDAD 3 | DUCTO CENIZA ECO-AH | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS TOLVAS DE CENIZA (AH): 0xETG01AA903, 0xETG01AA815, 0xETG01AA803, 0xETG01AA804, 0xETG01AA104, SEGÚN PAUTA DE I | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508252 | UNIDAD 3 | UNIDAD CENIZA | MP MIC TOLVAS CENIZA U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS TOLVAS DE CENIZA (ECO-EP1-EP2): 0xETH01AA804; 0xETH01AT801; 0xETG01AA801; 0xETG01AA901; 0xETG01AA802; 0xETG01AA902; 0xETG01AA101; 0xETG01AA904; 0xETG01AA816; 0xETG01AA805; 0xETG01AA806; 0xETG01AA807; ; 0xETG01AA808; 0xETG01AA809; 0xETG01AA105; 0xEG01AA905; 0xETG01AA817; 0xETG01AA810; 0xETG01AA811; 0xETG01AA812; 0xETG01AA813 ; 0xETG01AA814 | 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507886 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507898 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001419884 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508356 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508358 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507169 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508254 | UNIDAD 3 | UNIDAD BOMBA VACIO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS VACCUM BLOWER: 03ETG01AA830, 03ETG01CP302, 03ETG01AA828, 03ETG01AA831, 03ETG01CP303, 03ETG01AA829, 03ETG01AA826, 03ETG01AA827, 03ETG01CP101, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 3 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508187 | UNIDAD 2 | SILO DE ESCORIA | MP MIC SILO DE ESCORIA U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE NIVEL SILO DE ESCORIA: LT-2088; LS-2089<(> ,<)> | 3 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508350 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508440 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507901 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507938 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM QFB53AA162A; SOV VALVULA INCOM QFB61AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB62AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB63AA161A; SOV VALVULA INCOM 02 SILO QFB64AA161A | 2 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508006 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508045 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508372 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508430 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507928 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507956 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001494090 | UNIDAD 1 | SILO CENIZA | MP MIC SILO DE CENIZA U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 2 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508249 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 07.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507867 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508009 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508073 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001508311 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES CO | 2 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507844 | UNIDAD 1 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507845 | UNIDAD 2 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507846 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 2 | 2001507847 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508357 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507887 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001520001 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES CO | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508431 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507899 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507946 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508072 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508373 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507966 | UNIDAD 1 | PLANTA DE AMONIACO | MP MIC MTTO UNIDAD VAPORIZACION SCR U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | APORADOR AMONIACO 1 HSK11CT202; LS AMONIACO GASEOSO HSK11CL201; TS EV APORADOR AMONIACO 2 HSK12CT201; TS EVAPORADOR AMONIACO 2 HSK12CT2 02; LS AMONIACO GASE HSK12CL201; FS LADPRESION BBA DESECHO HSQ50CF201; PT LADPT BBA DESECHO HSQ50CP301; PS DUCHA AGUA POTABLE /LAVABO HSL55CP201; VALVULA SOLENOIDE INCOM HSK11AA161A; VALVULA SOLENOIDE INCOM HSK11AA162A; PT AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK11CP101; PT AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK11CP301; TI AMONIACO GAS HSK11CT301; TI AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK11CT302; VALVULA SOLENOIDE INCOM HSK12AA161A; VALVULA SOLENOIDE INCOMHSK12AA162A; PT AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK12CP101; PT AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK12CP301; TI AMONIACO GAS HSK12CT301; TI AMONIACO GAS A CTRL FLUJO HSK12CT302; PT LINEA CONEXION AMONIACO HSK13CP301 | 4 | 08.01.2020 | 08.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508351 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507866 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508402 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001520267 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508384 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507881 | UNIDAD 2 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508394 | UNIDAD 1 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508002 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508145 | UNIDAD 4 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508188 | UNIDAD 5 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Inspección Flujometro | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507936 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508325 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508441 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508327 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507958 | UNIDAD 5 | SILO CENIZA | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508382 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507959 | UNIDAD 5 | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | MP MIC DESCARGA SILO CENIZA U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS DESCARGA SILO CENIZA: 05ETH01AA901, 05ETH01AA902, 05ETH01AA803, 05ETH01AA903, 05ETH01AA805, 05ETH01CP302, 05ETH01AA801, 05ETH01AA802, 05ETH01AA102, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507960 | UNIDAD 5 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | MP MIC DOBLE DAMPER CYCLONE U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS, VALVULAS DOBLE DAMPER CYCLONE: 0xETG01AA81803, ETG01AA819, 0xETG01AA822, 0xETG01AA823, 0xETG01AT201, 0xETG01AT202, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 3 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507961 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | MP MIC STEAM AIR HEATER U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS CALENTADORES DE AIRE: 03HQA01CT002; 03HQA01CT004;03ETG01AA109; 03ETG01CT301; 03ETG01CT302, SEGÚN PAUTA DE INSTRUMENTOS | 3 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507962 | UNIDAD 5 | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | MP MIC TOLVAS DE CENIZA AH SCR U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS TOLVAS DE CENIZA (AH): 0xETG01AA903, 0xETG01AA815, 0xETG01AA803, 0xETG01AA804, 0xETG01AA104, SEGÚN PAUTA DE I | 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507963 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. INSTRUMENTOS Y VÁLVULAS TOLVAS DE CENIZA (ECO-EP1-EP2): 0xETH01AA804; 0xETH01AT801; 0xETG01AA801; 0xETG01AA901; 0xETG01AA802; 0xETG01AA902; 0xETG01AA101; 0xETG01AA904; 0xETG01AA816; 0xETG01AA805; 0xETG01AA806; 0xETG01AA807; ; 0xETG01AA808; 0xETG01AA809; 0xETG01AA105; 0xEG01AA905; 0xETG01AA817; 0xETG01AA810; 0xETG01AA811; 0xETG01AA812; 0xETG01AA813 ; 0xETG01AA814 | 3 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508078 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508007 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508010 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508074 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507868 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507902 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 2 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508044 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001508310 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519667 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM; SOV VALVULA INCOM TRANSP 1; SOV VALVULA INCOM; PRESION DISTRIB TRANSP 1 | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519321 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519882 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520105 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520268 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519346 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519720 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519725 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519926 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519669 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO TEMPERATURA 1; TEMPERATURA 2; TEMPERATURA 3. DE LAS 3 ETAPAS DEL HIDRATADOR. | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001510971 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATADOR 2 ETAPA 3 HTK37AM003 | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO SENSOR DE HUMEDAD HIDRATADOR | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519677 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO SOV VALVULA INCOM ENTRADA HTK42AA161A; SOV VALVULA INCOM TRANSPOR 1 HTK42AA162A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA163A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA164A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA165A; SOV VALVULA INCOM VENTEO 1 HTK42AA961A | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519671 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTACION SILO ALMACENAMIENTO Ca0 | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519673 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC REVISION Y MTTOINSTRUMENTOS SILO | 4 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001519814 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTACION SILO ALMACENAMIENTO Ca0 | 2 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507029 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATADOR 1 ETAPA 3 HTK17AM003 | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO SENSOR DE HUMEDAD HIDRATADOR | 2 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001519810 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM; SOV VALVULA INCOM TRANSP 1; SOV VALVULA INCOM; PRESION DISTRIB TRANSP 1 | 2 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001486374 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM QFB53AA162A; SOV VALVULA INCOM QFB61AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB62AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB63AA161A; SOV VALVULA INCOM 02 SILO QFB64AA161A | 4 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001484842 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS | 4 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519365 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519160 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | MP MIC INSP EQUIPOS DE RECEPCION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIÓN INSTRUMENTOS | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519382 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519776 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520067 | UNIDAD 3 | PANEL CONTROL FILTRO B | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-B U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSPECCION PLC FILTRO A U3 | 8 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519166 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519171 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519424 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519429 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519842 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519997 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519869 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519387 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519760 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519755 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520246 | UNIDAD 1 | SILO CENIZA | MP MIC SILO DE CENIZA U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519158 | UNIDAD 4 | UNID ACONDICIONAMIENTO AGUA ENFRIAMIENTO | MP MIC UNIDAD ACOND AGUA ENFRIAMIENTO U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO. SISTEMA INYECCIÓN: SWITCH NIVEL | 2 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520347 | UNIDAD 3 | SILO DE CALIZA | MP MIC INSP UNIDAD SILO CALIZA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIÓN INSTRUMENTOS | 2 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519310 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519182 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520097 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520102 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519684 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519220 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001519988 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520165 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001519820 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO TEMPERATURA 1; TEMPERATURA 2; TEMPERATURA 3. DE LAS 3 ETAPAS DEL HIDRATADOR. | 2 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001520106 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001520269 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001520273 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519347 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519721 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519726 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519883 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519927 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519311 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519183 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519843 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519998 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001520303 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519777 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519383 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519366 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001520166 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519989 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519993 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519756 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519388 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519870 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519167 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519221 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519322 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001519685 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN
Mecánicos | 1 | 2001512853 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | destrabar polín filtro de banda A | 15 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5-D | 2001480284 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio sello mecánico bomba yeso 3B | 30 | 21.11.2019 | 04.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001516236 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO DE VV HIDROCICLON B | 6 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 1 | 2001516600 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO DE VALVULA HIDROCICLON C | 6 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001445037 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR C ALIM LECHADA | CORRECTIVO | Correctivo | Cambio de Acoplamiento | 21.6 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001515336 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO CORREAS DE TRANSMISION, REVISION PRENSAS | 4 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001517598 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP LUBRICACION SOPLAD OXIDACION A U3 | 4 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001436743 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP LUBR SOPLADOR OXIDACION A U5 | 4 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 2 | 2001522331 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC ELIMINAR FILTRACION LINEA RECIRCULACI | 4 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001327889 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | Instalación de protección y revisión cor | 4 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001519039 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO | Correctivo | REPONER PERNO | 4 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001519067 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR VALVULA CON VOLANTE QUEBRADO | 8 | 14.01.2020 | 14.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5-D | 2001499019 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REVISION BOMBA YESO (CEBADO) C | 20 | 04.12.2019 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001524888 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Reparación colector tolvas EP U5 | 10 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 3 | 2001526913 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO RETORNO A ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC REPARACION DUCTO RETORNO A ABSORBER | 10 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4-D | 2001526912 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión correas de transmisión bba yeso 5B | 20 | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001480285 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | Correctivo | TENSADO/CAMBIO CORREAS BBA LECHADA 5B | 8 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001524500 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISION | 4 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 4 | 2001526961 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC REPARACION BBA YESO 5A | 20 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5-D | 2001499019 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | bba yeso 3C limpieza de líneas succión y descarga | 20 | 04.12.2019 | 15.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Mecánicos | 5 | 2001529067 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION INTERNA VV ROTATORIA, PRESENTA | 10 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 2 | 2001520785 | UNIDAD 3 | BOMBA YESO (CEBADO) A | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | VERIFICAR CONEX. DE BBAS YESO A-B-C U3 | 4 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 100% | IMA | Finalizado
Eléctrico | 1 | 2001508870 | UNIDAD 1 | CENIZA | UNIDAD SILO CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP INSPECCION MONORRIEL SILO CENIZA U1 | 4 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001508847 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | Indicacion erronea | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Normalizar Densimetro | 4 | 02.01.2019 | 03.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001514844 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | ANALIZADOR O2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | señal erronea | 6 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 1 | 2001514844 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | error indicacion | 4 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 3 | 2001507988 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | ANALIZADOR CO A0002 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001531948 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA VAPOR PRENSA TURBINA AP | VALVULA CTRL PRESION PCV-3032 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | VALVULA CTRL PRESION PCV-3032 | 4 | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 4 | 2001520710 | UNIDAD 2 | ALVULA CONTROL ENTRADA DOSIF HTK51AA151 | VALVULA CONTROL ENTRADA DOSIF HTK51AA151 | OUTAGE | CORRECTIVO | Válvula se pasa; ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK51AA151 | 2 | 22.01.2020 | 23.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado
Instrumentación | 5 | 2001535341 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Anormalidad sistema soplado, deficiente. | 6 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 100% | IMA | Finalizado