## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 31 | 2001663318 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618487 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618282 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001605902 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001617826 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001617888 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REEMPLAZO FILTRO EXTRACTOR MUESTRA SUS-3 | 6 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001582938 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC SEAL PIT U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO SONDA DE SENSOR | 6 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001617999 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618022 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001606563 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U3 | 3 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618306 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001582790 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION /REEMPLAZAR Y CAMBIO DE O'RINGS | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001604465 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618301 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001605462 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618491 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618508 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001606203 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001606211 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001617836 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 27 | 2001618013 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606712 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001646571 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606717 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618305 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606714 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001646570 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618302 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001646567 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618009 | UNIDAD 4 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618323 | UNIDAD 1 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618472 | UNIDAD 2 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001604442 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617899 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617948 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618492 | UNIDAD 1 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001646569 | UNIDAD 2 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606249 | UNIDAD 5 |  | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | 4 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606715 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 7 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606716 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | SILO INTERMEDIO 2 HTP60BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 7 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606696 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | HIDRATADOR 2 ETAPA 3 HTK37AM003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606713 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617814 | UNIDAD 3 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617892 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 6 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617873 | UNIDAD 1 | TE DESCARGA AGUA MAR | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001610544 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | DUCTOS GASES SUCIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001610547 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | DUCTOS GASES SUCIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001610556 | UNIDAD 2 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | DUCTOS GASES LIMPIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001610559 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | DUCTOS GASES LIMPIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 1M | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617874 | UNIDAD 2 | TE DESCARGA AGUA MAR | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617877 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618093 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617819 | UNIDAD 5 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618089 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 6 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618097 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617875 | UNIDAD 3 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617876 | UNIDAD 4 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U4 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617833 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001606256 | UNIDAD 5 |  | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 4 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001582787 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 6M | 6 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001604455 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618000 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617827 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001617884 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001618283 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001646568 | UNIDAD 1 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618011 | UNIDAD 4 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618510 | UNIDAD 2 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618325 | UNIDAD 1 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618474 | UNIDAD 2 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001604446 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 3M | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617901 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617952 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 6M | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617823 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 3M | 6 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001606046 | UNIDAD 4 |  | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 4 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617835 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618304 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618307 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617817 | UNIDAD 3 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617894 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 6 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618095 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618067 | UNIDAD 1 |  | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617822 | UNIDAD 5 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618091 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 6 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618099 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618002 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618017 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 4 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618024 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618285 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618488 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001618490 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 4M | 3 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617829 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001617886 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001663289 | UNIDAD 3 |  | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001663224 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001606701 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001606703 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001486256 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LABORATORIO INSTRUMENTACION | MP REVISION Y/O CALIBRACION INSTR LAB | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO REVISIÓN Y/O CALIBRACION I | 8 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618308 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618494 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISIÓN DE CONEXIONADO PANEL ANALIZADOR | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618511 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618012 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | HOUSEKEEPING | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663201 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618326 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | HOUSEKEEPING | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618475 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | HOUSEKEEPING | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617902 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618018 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617816 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617895 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | FORZAR SEÑAL | 6 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618096 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 6 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617821 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618092 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | FORZAR SEÑAL | 6 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618100 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O CALIBRACION MANOMETROS | 6 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001659565 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663223 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618014 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618025 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663212 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663262 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617830 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION /REEMPLAZAR Y CAMBIO DE O'RINGS | 6 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617887 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001618489 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663234 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663280 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001617951 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001663278 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001610540 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 3M | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663261 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 2M | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663328 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663338 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663346 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001665211 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663202 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001665193 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001665202 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663244 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663253 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001659566 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001659568 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 4M | 4 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001617907 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | 4 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001617908 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | 8 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663227 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663271 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663308 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663171 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001618021 | UNIDAD 3 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U3 6M | 4 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663568 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001664105 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663213 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663263 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001618016 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663348 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663356 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663235 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663281 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001663298 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001605947 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001606255 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001606294 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001606522 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001617806 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001618124 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001618240 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001618519 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001617808 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001617889 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001617890 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001617891 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001618126 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001618242 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001618521 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001641376 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001641378 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001641379 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001617809 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001618127 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001618243 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001618522 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001633289 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR B ALIM LECHADA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA B U3 | 10 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001663614 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001663623 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001663632 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001663641 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 27 | 2001573146 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SISTEMA ESCORIA U4 6M | 18 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 27 | 2001562685 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U3 1M | 4 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 27 | 2001573147 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U4 6M | 4 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 27 | 2001595559 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U5 1M | 4 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 28 | 2001573474 | UNIDAD 4 |  | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U4 | 16 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 29 | 2001618501 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MP ME SISTEMA ESCORIA U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR TRITURADOR DE ESCORIA: MANTENIMIEN | 14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001606558 | UNIDAD 5 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA B U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001633250 | UNIDAD 5 | BOMBA AGUA CONDENSADA -B LCB01AP102 | MP ME MOTOR BB AGUA CONDENS-B U5 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001606559 | UNIDAD 5 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA B U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001633251 | UNIDAD 5 | CUBICULO BBA AGUA CONDENSADA B | MP ME CUBICULO BB AGUA CONDENS-B U5 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PRUEBA Y MEDICION AISLACION A CABLE DE A | 7 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001569451 | UNIDAD 3 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR COMPUERTA A: MANTENIMIENTO A MOTOR | 16 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 30 | 2001605912 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | MP ME MTTO MOTOR-CUBIC TRANSP TORNILL U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 10 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 31 | 2001617800 | UNIDAD 2 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -A | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA A U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 31 | 2001606357 | UNIDAD 3 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -A | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJ ESCORIA A U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO
Eléctrico | 31 | 2001606358 | UNIDAD 3 | CCM 380V MANEJO DE CENIZA | MP ME CCM BOMBA DRENAJ ESCORIA A U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 100% | TERMINADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 27 | 2001610550 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | DUCTOS GASES SUCIOS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 1.6 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 28 | 2001582982 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES LIMPIOS | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Indicacion anormal SO2 GAS LIMPIO UNIDAD 2 | 24 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 29 | 2001657640 | UNIDAD 3 | VALVULAS MANUALES AGUA HUMECT ETH01AA515 | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VV AGUA HUMECT ETH01AA515 | 10 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001667640 | UNIDAD 4 | VALVULA FLUIDIZ 3,4 SILO DIA SCB15AA162 | ALVULA FLUIDIZ 3,4 SILO DIA SCB15AA162 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REPAR VV FLUIDIZ 3,4 SILO DIA SCB15AA162 | 4 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 30 | 2001389725 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | VALVULA INCOM 01 SILO DIA HTK22AA165 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo INST | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001687172 | UNIDAD 4 | ALIMENTADOR ROTATORIO HTP12AF001 | ALIMENTADOR ROTATORIO HTP12AF001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | INSP/REPARAR ALIMENTADOR ROTATORIA U4 | 4 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 31 | 2001683594 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | UNIDAD CALIBRACION HTK15AA601 | UNIDAD CALIBRACION HTK15AA601 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Desviación de calibraciones constantes | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001657259 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DUCTO RETORNO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparación de válvula ducto retorno absorber U5 | 10 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001657257 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO RETORNO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | desobstruir ducto retorno absorber U5 (envío OT para realizarla después de reparación de válvula) | 10 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29-D | 2001657640 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULAS MANUALES AGUA HUMECT ETH01AA515 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | VALVULAS MANUALES AGUA HUMECT ETH01AA515 DESCAGADOR CENIZA HUMEDA U3 (agregarla al PT del sistema de ceniza del miércoles 01-07-2020) | 10 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001659660 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | fabricación de medias cañas para posterior reparación de bba recirculación de lechada 5B | 10 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001660159 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MANIFOLD RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | eliminar filtración por codo manifold recirculación FGD U3 | 10 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 27 | 2001646394 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REVISION DE CORREAS POR RUIDO ANORMAL | 5 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29-D | 2001657640 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULAS MANUALES AGUA HUMECT ETH01AA515 | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION DEVALVULA, SE PASA | 8 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001659131 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA YESO 3B | 10 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001659160 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA807 | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION, PRESENTA OBSTRUCCION | 8 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001659161 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA ENTRADA SHUTOFF HSJ10AA502 | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION VALVULA, FUGA POR VASTAGO | 8 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001661556 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA809 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | DESTRABAR VALVULA DESCARGA ETG01AA809 Y RETIRO DE MARTILLO TOLVA A-2 UNIDAD 5 | 10 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001662173 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL HRA05AA102 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPARACION VALVULA MANUAL HRA05AA102 DUCTO SUMINISTRO YESO A FILTRO BANDA DESDE FGD U5 | 10 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 28 | 2001662780 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO YESO A FILTROS DE BANDA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Emergencia, desobstruir ducto de yeso desde la U5 hacia filtros de banda | 10 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001657640 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION DEVALVULA, SE PASA | 8 | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 29 | 2001659660 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION B | CORRECTIVO | Correctivo | REPARACION DE DUCTO | 28 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001662794 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA LECHADA -B | CORRECTIVO | Correctivo | REALIZAR AJUSTE AXIAL | 8 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001665916 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ELIMINADOR DE NIEBLA -A | CORRECTIVO | Correctivo | APOYO A ME PARA PRUEBAS EN VACIO | 4 | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001667731 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA813 | CORRECTIVO | Correctivo | MC RETIRO MARTILLO EN TOLVA EP | 4 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001670469 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER MECANICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | armar bba yeso para repuesto U5 | 10 | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001683653 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparación de tela filtro de banda A con unión abierta | 10 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 30 | 2001683998 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA DE CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Alinear correa de caliza separador magnético FGD U3 | 10 | 24.07.2020 | 24.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001683655 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | ALINEAMIENTO DE TELA | 10 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001683679 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | INSPECCION TOBERA 2 CON ROTURA | 2 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001687768 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparar succión con rotura Bomba recirculación de lechada 5A | 10 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001687768 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparar succión con rotura Bomba recirculación de lechada 5A, apoyo mec | 10 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001687866 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio paletas descargador ceniza húmeda U5, apoyo soldadores | 10 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001687866 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio paletas descargador ceniza húmeda U5 | 10 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001688444 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | ESTRUCTURAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Reparación ducto ceniza ECO-AH-SCR U5 | 10 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001689784 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Emergencia reparar rotura en descarga bba recirculación lechada 5B | 10 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 31 | 2001689784 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Emergencia reparar rotura en descarga bba recirculación lechada 5B, APOYO MEC | 10 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 100% | TERMINADO