## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 24-D | 2001605916 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | DESARMAR, REALIZAR INSPECCION Y/O REMPLAZO DE COMP | 32 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001605916 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MTTO MOLINO MARTILLO U3 | 42 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001606199 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001606252 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001606519 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001595791 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR C ALIM LECHADA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA C U3 | 10 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001605945 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 16.06.2020 | 16.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001606292 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 16.06.2020 | 16.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001605916 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MTTO MOLINO MARTILLO U3 | 42 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001605946 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001606254 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001606293 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001606521 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001605899 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582933 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 12.06.2020 | 12.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001604279 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582976 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001606248 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | 4 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605512 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U4 | 1 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582789 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 4M | 0 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605511 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 1 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582857 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582902 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001604278 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582921 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001604462 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605513 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 1 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582826 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582946 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605509 | UNIDAD 1 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 | 1 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605510 | UNIDAD 2 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 | 1 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582967 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582835 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582840 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | 5 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582956 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582961 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 6M | 6 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001606736 | UNIDAD 4 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001596228 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001602256 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001595980 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 6 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606037 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001596233 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 4 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582870 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001604451 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605418 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001595684 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 6 | 03.06.2020 | 03.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582850 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582846 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582912 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001582932 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605465 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605537 | UNIDAD 1 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001606680 | UNIDAD 2 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001606020 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 23 | 2001605507 | UNIDAD 5 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 05.06.2020 | 05.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582858 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606734 | UNIDAD 4 | BOMBA CIRCULACION PRINCIPAL -A | MP MIC DUCTOS AGUA ENFRIAMIENTO BBA A U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANT. SWITCH DE FLUJO AGUA SELLO | 4 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606735 | UNIDAD 4 | BOMBA CIRCULACION PRINCIPAL -B | MP MIC DUCTOS AGUA ENFRIAMIENTO BBA B U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANT. SWITCH DE FLUJO AGUA SELLO | 4 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001610546 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES SUCIOS | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR SO2 GAS SUCIO U1-2-4 1M | 1.06 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001610555 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES LIMPIOS | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR SO2 GAS LIMPIO U1-2-4 1M | 3.2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582903 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582922 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582947 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606762 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582827 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582836 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001605412 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606204 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582957 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001604463 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001605419 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606200 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606208 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582871 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582977 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001606607 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582968 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582786 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES CO | 6 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001604452 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 24 | 2001582847 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 12.06.2020 | 12.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582837 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582828 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001606010 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 18.06.2020 | 18.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582783 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES CO | 6 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582859 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582904 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582905 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001604440 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582948 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001606038 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582923 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001605413 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001605460 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582874 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 4M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 6 | 18.06.2020 | 18.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582969 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 18.06.2020 | 18.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582848 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001582914 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001605815 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 25 | 2001606763 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001606180 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001604458 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES CO | 6 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001582872 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001582981 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 4M ANALIZADOR SO2-NOX | 4 | 25.06.2020 | 25.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001582849 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001582915 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001582935 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001605468 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001606039 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001610519 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR NO GAS SUCIO-LIMPIO U1 1M | 3 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001610542 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR NO GAS SUCIO-LIMPIO U1 1M | 3 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001605941 | UNIDAD 3 | SILO DE ESCORIA | MP MIC SILO DE ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001605955 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001606202 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001606210 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001604441 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606165 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SENSORES Y SW NIVEL SILOS CARBON U5 | 3 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606745 | UNIDAD 1 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U1 | 17 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001605817 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606695 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATADOR 1 ETAPA 3 HTK17AM003 | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Limpieza y/o Mantto | 2 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606711 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MEDICION TERMOCUPLA | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606705 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA Y VERIFICACION INSTRUMENTOS LS | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606707 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 1 HTP20BB001 | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LIT | 7 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606709 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO NIVEL ESTQ INTERMEDI | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 27 | 2001606040 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 24 | 2001605819 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 8 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 25 | 2001605529 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U1 1M | 12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 23 | 2001616097 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | PRESIPITADOR ELESTROSTATICO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Mantenimiento a elementos de captación de cenizas (5 campos U3), APOYO SOLDADORES | 20 | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 23 | 2001616125 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Mantenimiento y Reparación Válvulas de Línea | 20 | 04.06.2020 | 04.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001591911 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO ALIM MEDIDORES PH - DENSIDAD | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO VV MANUAL PHMETRO | 5 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001625763 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DUMPER 212 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | vv doble damper 212 silo ceniza U3 no cierra herméticamente / emergencia | 10 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001600694 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Revisión bba yeso 5A, cambio de boluta | 20 | 04.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 23 | 2001616122 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Mantenimiento y Reparación Válvulas de Doble Dámper | 5 | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 23 | 2001616123 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Mantenimiento y reparación válvulas igualadoras | 5 | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 24 | 2001626122 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO SUMIDERO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | modificación conexiones pozo sumidero FGD U5 para trasvasijar pozo | 10 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001626207 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DESCARGA BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION VALVUAL DESCARGA, SE PASA | 10 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001629771 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AA201 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AA201 SILO CENIZA U5 | 10 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001644714 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 11 MANIFOLD ABOSRBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación línea 11 FGD U3 ( emergencia ya ejecutada) | 10 | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 25 | 2001644710 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | emergencia en silo ceniza U5 | 10 | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001644747 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | bba recirculación lechada 5B con rotura en succión, emergencia | 10 | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001644747 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | bba recirculación lechada 5B con rotura en succión, emergencia | 10 | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 26 | 2001644975 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | revisión bba yeso 5A por filtración por sello mecánico | 10 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001657663 | UNIDAD 4 | BOMBA AGUA ALIMENTACION -A | PI PRESION SUCCION AGUA LAC02CP301 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC INDICACION ANORMAL DE P° BAA 4A | 4 | 27.06.20202 | 27.06.20202 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 26 | 2001647353 | UNIDAD 4 | CALENTADOR ALTA PRESION CAP-1 | VALVULA DRENAJE A CONDENSADOR LCH01AA702 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DRENAJE A CONDENSADOR LCH01AA702 | 2 | 27.06.20202 | 27.06.20202 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 23 | 2001616252 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SISTEMA GASES COMBUSTION | CORRECTIVO | CORRECTIVO | PRESIPITADOR ELESTROSTATICO |  | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 24 | 2001627542 | UNIDAD 2 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | SENSOR DE VELOCIDAD CERO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REPARACION SW VELOCIDAD CERO C1 U2 | 48 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 100% | FINALIZADO