## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctrico | 10 | 2001519165 | UNIDAD 1 | SOPLADOR FLUIDIZACION -3 QEH30AN001 | MP ME PANEL SOPLADOR FLUIDIZACION 3 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 10 | 2001520282 | UNIDAD 4 | SOPLADOR FLUIDIZACION -2 QEH20AN001 | MP ME PANEL SOPLADOR FLUIDIZACION 2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 2 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 11 | 2001558691 | UNIDAD 4 | SOPLADOR FLUIDIZACION -1 QEH10AN001 | PANEL CTRL MOTOR SOPLADOR QEH10GK001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL SOPLADOR FLUIDIZACION 1 U4 | 0.6 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Eléctrico | 13 | 2001569451 | UNIDAD 3 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | LS, MOTOR Y PANEL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U3 6M | 2 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525321 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525284 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525403 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525463 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525373 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525127 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525251 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | Apertura de valvulas | 3 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525342 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525096 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525102 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525249 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001550195 | UNIDAD 1 | PLANTA DE AMONIACO | MP MIC INSP PLANTA DE AMONIACO SCR U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION INSTRUMENTOS; PS SISTEMA ATOMIZADO HSQ10CP201; PT LADO SUCC ION HSJ11CP101; PT LADO PRESION HSJ11CP102; PS ACEITE COMPRESOR DESCARG A HSJ11CP202; PT ACEITE HSJ11CP302; TT LADO PRESION HSJ11CT101; VA LVULA SOLENOIDE INCOM HSQ20AA161A; PT LADO SUCCION HSJ12CP101; PT LADO P ESION HSJ12CP102; PS ACEITE HSJ12CP202; PT ACEITE HSJ12CP302; TT LADO PRESION HSJ12CT101; PS DUCHA HS50CP201; LT ESTQ AMONIACO HSJ10CL101; LS ESTQ AMONIACO HSJ10CL201; LI ESTQ AMONIACO HSJ10CL301; PT ESTQ AMONIACO HSJ10CP101; VALVULA 3VIAS A ESTQ DESECHO HSK10AA110; LS SEPARADOR HSJ11CL201; PT LADO SUCCION HSJ11CP301; PT A ESTACION HSJ11CP304; PT ESTACION DESCARGA AMONIAC HSJ05CP301; PDT FILTRO HSK10CP101 ; PT A EVAPORADOR AMONIACO 1,2 HSK10CP301; TI A EVAPORADOR AMONIACO 1 ,2 HSK10CT301 | 3 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525074 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525301 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001552347 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 4 | 03.03.2020 | 03.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525280 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525104 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525078 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525212 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525339 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525467 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 06.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525269 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525049 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001550289 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525319 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 1 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001561965 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525119 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525092 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525226 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525232 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001525242 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001551015 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC SEAL PIT U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO SEMESTRAL ANALIZADOR PH ANALYZER, SEAL PIT UNIDAD | 3 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001550964 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 6M U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO SEMESTRAL ANALIZADOR PH ANALYZER, SEAL PIT UNIDAD | 3 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001553157 | UNIDAD 2 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U2 1M | 3 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559065 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559136 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559336 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559196 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 1M | 6 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559417 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561970 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561985 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562033 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562036 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 3M | 1 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562094 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561994 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559042 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559295 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559335 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 3 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559397 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 3 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559443 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561854 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561988 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561998 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562001 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562019 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562045 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562067 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 1 HTP20BB001 | SILO SUBPRODUCTO 1 HTP20BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001553252 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 2 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558864 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | 0 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559082 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559137 | UNIDAD 1 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559138 | UNIDAD 2 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559139 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559140 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U4 | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559141 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561966 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562097 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562100 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 6M | 1 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558667 | UNIDAD 1 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558695 | UNIDAD 2 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001553349 | UNIDAD 1 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U1 | 17 | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559320 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | 3 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558684 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559043 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 1M | 6 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001559213 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561858 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561924 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001562078 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 4M | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558708 | UNIDAD 4 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001558706 | UNIDAD 5 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561986 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562034 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562059 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562095 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561971 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562029 | UNIDAD 1 | LT HTK50CL101 Y LS | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561922 | UNIDAD 2 | LT HTK50CL101 Y LS | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566710 | UNIDAD 4 | LT HTK50CL101 Y LS | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 2 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562020 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562046 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561989 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562048 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES CO | 6 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566791 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001546534 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | HIDRATADOR 1 ETAPA 3 HTK17AM003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO SENSOR DE HUMEDAD HIDRATADOR | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561964 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTRUMENTOS VALVULAS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM QFB53AA162A; SOV VALVULA INCOM QFB61AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB62AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB63AA161A; SOV VALVULA INCOM 02 SILO QFB64AA161A | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562064 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTRUMENTOS VALVULAS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM; SOV VALVULA INCOM TRANSP 1; SOV VALVULA INCOM; PRESION DISTRIB TRANSP 1 | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562065 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTRUMENTOS VALVULAS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS SOV VALVULA INCOM ENTRADA HTK22AA161A; SOV VALVULA INCOM TRANSPOR 1 HTK22AA162A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA163A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA164A; SOV VALVULA INCOM HTK22AA165A; | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562066 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTACION SILO ALMACENAMIENTO Ca0 | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562069 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO TEMPERATURA 1; TEMPERATURA 2; TEMPERATURA 3. DE LAS 3 ETAPAS DEL HIDRATADOR. | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566398 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTRUMENTOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC REVISION Y MTTOINSTRUMENTOS SILO | 4 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561855 | UNIDAD 3 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561999 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562002 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566749 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566755 | UNIDAD 5 | SENSORES DE NIVEL | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562055 | UNIDAD 3 | SENSORES DE NIVEL | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561967 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561995 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561997 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR O2 | 4 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562098 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566706 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561859 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001561925 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001562076 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 12 | 2001566726 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.03.2020 | 20.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571163 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001550817 | UNIDAD 4 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | HIDRATADOR 2 ETAPA 3 HTK37AM003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO SENSOR DE HUMEDAD HIDRATADOR | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561923 | UNIDAD 2 | LT HTK50CL101 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571173 | UNIDAD 4 | LT HTK50CL101 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562030 | UNIDAD 1 | LT HTK50CL101 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561972 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561987 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001566395 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM; SOV VALVULA INCOM TRANSP 1; SOV VALVULA INCOM; PRESION DISTRIB TRANSP 1 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001566396 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO TEMPERATURA 1; TEMPERATURA 2; TEMPERATURA 3. DE LAS 3 ETAPAS DEL HIDRATADOR. | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001566397 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTACION SILO ALMACENAMIENTO Ca0 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562035 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001566400 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO SOV VALVULA INCOM ENTRADA HTK42AA161A; SOV VALVULA INCOM TRANSPOR 1 HTK42AA162A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA163A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA164A; SOV VALVULA INCOM HTK42AA165A; SOV VALVULA INCOM VENTEO 1 HTK42AA961A | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001550687 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M INSTRUMENTOS SILOS | 0 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561856 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562000 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562056 | UNIDAD 3 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571106 | UNIDAD 5 |  | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562021 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562003 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571118 | UNIDAD 5 |  | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561990 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES SO2-NOX | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562047 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571153 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561996 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561968 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562099 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562060 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR 02 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561900 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001561926 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR NOX IN SCR | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562077 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001571165 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2001562096 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR 02 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001546074 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | HIDRATADOR 2 | PREVENTIVO | Preventivo | CREAR ESCOTILLA ACCESO HIDRATADOR 2 | 4 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001546074 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | HIDRATADOR 2 | PREVENTIVO | Preventivo | CREAR ESCOTILLA ACCESO HIDRATADOR 2 | 4 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001552435 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001553378 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001554548 | UNIDAD 5 | UNIDAD SOPLADORES HOLLIN TIPO L | SOPLADOR HOLLIN L4 | PREVENTIVO | Preventivo | LUBRICAR CREMALLERA, CADENA, PIÑON, NORM | 4 | 02.03.2020 | 03.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001519157 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001553378 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001556196 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS RECICLADO -B | PREVENTIVO | Preventivo | REALIZAR INSPECCION Y/O CAMBIO RECUBRIMI | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001559342 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001562092 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001566701 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001566772 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001562093 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001571124 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctrico | 10 | 2001541355 | UNIDAD 5 | CAMPO A-4 | INSPECCION/REPARACION EP U5 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo ELE | 2 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 10 | 2001529284 | UNIDAD 2 | DUCTOS GASES LIMPIOS | Analizador SO2 gas limpio en falla | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Analizador SO2 gas limpio en falla | 4 | 28.02.2020 | 28.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001465833 | UNIDAD 2 | TOLVA CAMARA -4 HTE14BB001 | TOLVA CAMARA -4 HTE14BB001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Indicacion de temperatura anormal en tolva 4 sistema filtros manga U2 retrofit. Instrumento indica 200°C en sala de control. | 12 | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001570483 | UNIDAD 1 | VALVULAS CAMARA -2 | DAMPER GAS SUCIO1 HTE12AA161 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Damper gas sucio no cerró | 4 | 14.03.2020 | 14.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 11 | 2001561756 | UNIDAD 3 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Lectura errónea | 4 | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001544920 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | HIDRATADORES 1 | CORRECTIVO | Correctivo | CREAR ESCOTILLA ACCESO HIDRATADOR 1 | 6 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10-D | 2001511804 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO BOMBA LAVADO A FILTRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | vv llenado estanque agua lavado filtro banda FGD U3 con filtración, LEVANTAMIENTO | 5 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001511804 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO BOMBA LAVADO A FILTRO | CORRECTIVO | Correctivo | REPARACION VV SHUT OFF SE PASA | 10 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001544920 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | HIDRATADORES 1 | CORRECTIVO | Correctivo | CREAR ESCOTILLA ACCESO HIDRATADOR 1 | 6 | 03.03.2020 | 03.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11-D | 2001556622 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -B | CORRECTIVO | Correctivo | RETIRO DE BOMBA | 20 | 04.03.2020 | 04.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001556628 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION INTERNA POR BAJA PRESION DESCAR | 30 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001556688 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTANQUE AGUA LAVADO FILTROS | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION MECANICA DE AGITADOR | 8 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001531443 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Eliminar filtracion de vapor en ducto que va hacia silo de ceniza. Precisamente en el piso superior del silo de escoria, justo frente al motor de la correa 2 de escoria. | 20 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001564096 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | destrabar bba yeso 5B emergencia P-1 | 20 | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 10 | 2001565925 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | INSPECCIÓN Y DESTRABAMIENTO DE BOMBA | 10 | 06.03.2020 | 07.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001563284 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO BOMBA POZO SUMIDERO A BBAS YESO | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO DE VALVULA -A | 10 | 12.02.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001566678 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio de tela filtro banda -A P-1 emergencia | 40 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001569348 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER MECANICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ARMAR BBA LECHADA EN TALLER PARA U5 | 10 | 12.03.2020 | 12.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001563287 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC LIMPIEZA LINEA AGUA SELLO | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001567991 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | Correctivo | RETIRO DE MOTOR | 4 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001567992 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | CHIMENEA | CORRECTIVO | Correctivo | MC REPARACIONES EN ANILLO MEDIO U4 | 16 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001569232 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCT RETORNO MEDID PH - DENSIDAD | CORRECTIVO | Correctivo | REPARACION VALVULA CON VOLANTE QUEBRADO | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13-D | 2001569364 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | Correctivo | revisión de correas sueltas y revisión de prensa bba vacío filtro de banda A. | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001570065 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA SEGURIDAD HSJ10AA003 | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO VALVULA | 10 | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001571626 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO ALIM MEDIDORES PH - DENSIDAD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | filtración de lechada en phmetro U3. | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 11 | 2001570483 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | DAMPER GAS SUCIO1 HTE12AA161 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Damper gas sucio no cerró, Apoyo MEC | 10 | 14.03.2020 | 14.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001571626 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO ALIM MEDIDORES PH - DENSIDAD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | filtración de lechada en phmetro U3, apoyo mec | 10 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 12 | 2001562092 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | filtracion ceniza linea E.P | 16 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001569364 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | Correctivo | TENSION/CAMBIO CORREAS, REVISION PRENSAS Y AJUSTE | 16 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001576776 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparación válvula guillotina descarga ceniza U3 | 15 | 24.03.2020 | 24.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001577124 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA INYECCION TOBERAS 15 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparación línea 15 inyección lechada FGD U3 | 10 | 24.03.2020 | 24.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001576776 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC REPARACION VV GUILLOTINA | 20 | 24.03.2020 | 24.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001578183 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER MECANICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | armado de bomba yeso en taller para repuesto | 10 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2001578896 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio polin centrador tela filtro banda A | 20 | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 100% | FINALIZADO