## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 19 | 2001573218 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573033 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572812 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582864 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582979 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES SO2-NOX | 3 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572887 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572619 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572685 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572977 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572678 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582781 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 4M ANALIZADORES CO | 4 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572612 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572791 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582860 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES SO2-NOX | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582877 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573016 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572951 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572892 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572818 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572939 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573231 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573482 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572211 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572824 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582792 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 4M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 4M ANALIZADORES CO | 6 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001582937 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 7 | 08.05.2020 | 08.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573258 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001573111 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572798 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572868 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001572920 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582852 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582878 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582916 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001604276 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001596307 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001596261 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001595829 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582941 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001595680 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001596224 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001604409 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001602253 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001595976 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582788 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES CO | 6 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582821 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582830 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582951 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001596229 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001604402 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582971 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001595847 | UNIDAD 5 | UNIDAD DUCTOS AGUA ENFRIAM CONDENSADOR | MP MIC MANTTO TE CONDENSADOR U5 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS CONDENSADOR U5 | 5 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582865 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582962 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001573261 | UNIDAD 1 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001573263 | UNIDAD 2 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001573265 | UNIDAD 3 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001573267 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001573269 | UNIDAD 5 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | MP MIC TE DESCARGA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TE DESCARGA AGUA DE MAR (LIMPIEZA) | 1 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582841 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582907 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001582927 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001613401 | UNIDAD 3 | FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION DENSIMETRO | 4 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582953 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582843 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 22-05.2020 | 22-05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001604470 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 22-05.2020 | 22-05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582909 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 22-05.2020 | 22-05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582929 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 22-05.2020 | 22-05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001604449 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582867 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582873 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 5 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582973 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582980 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 3M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 3M ANALIZADORES SO2-NOX | 5 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582900 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582854 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582906 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES SO2-NOX | 3 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582925 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES O2 | 4 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582782 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 2M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 2M ANALIZADORES CO | 6 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582862 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADORES SO2-NOX | 6 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582964 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001604277 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582918 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001596263 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001596309 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001595682 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001596231 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001604275 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001596226 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 6 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001595978 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001602257 | UNIDAD 3 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582832 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001604460 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR CO | 2 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582823 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001582943 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582856 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582901 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA RETROFIT A CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001604444 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 1M reserva4697007 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADORES CO | 6 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582950 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 6M reserva 4618073 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 6M ANALIZADOR O2 | 2 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001595549 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION Y/O MANTTO INSTRUMENTOS; SOV VALVULA INCOM QFB53AA162A; SOV VALVULA INCOM QFB61AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB62AA161A; SOV VALVULA INCOM QFB63AA161A; SOV VALVULA INCOM 02 SILO QFB64AA161A | 4 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001610518 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR NO GAS SUCIO-LIMPIO U1 1M | 3 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001610541 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTOS | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ANALIZADOR NO GAS SUCIO-LIMPIO U1 1M | 3 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582920 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582945 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001596264 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001596310 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTTO Y REVISION LT HTK50CL101 Y LS HTK50CL201 SILO DIARIO LT ESTQ DOSIFICACION HTK51CL101 | 4 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001595683 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 6 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582869 | UNIDAD 3 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582975 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582825 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582834 | UNIDAD 4 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582955 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTACION CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2-NOX | 2 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001605417 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACION PH METER ABSORBER | 2 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001605463 | UNIDAD 5 | PH METER | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO MENSUAL ANALIZADOR PH ABSORBER | 4 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001596232 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE TOMAS INSTRUMENTOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL | 4 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001595979 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | LAVADO DE TOMAS SENSORES DE NIVEL ESTANQUE ABSORBER; ABSORBER LEVEL-A (HRA01CL101); ABSORBER LEVEL-B (HRA01CL102) ABSORBER LEVEL-C (HRA01CL103) | 3 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582845 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR NOX IN SCR | 2 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582911 | UNIDAD 5 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA SCR | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CALIBRACIÓN ANALIZADOR O2 | 2 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582931 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CALIBRACIÓN ANALIZADOR SO2 IN FGD | 2 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2001582936 | UNIDAD 5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP 1M ANALIZADOR SO2 IN FGD | 4 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 20 | 2001595568 | UNIDAD 1 | SILO DE ESCORIA | MP ME SILO DE ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | VIBRADOR A/B SILO ESCORIA: MANTENIMIENTO | 10 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 20 | 2001596369 | UNIDAD 4 | BOMBA POZO ABSORBER | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 20 | 2001558687 | UNIDAD 1 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MP ME MOTOR BOMBA DRENAJE ESCORIA B U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100% | FINALIZADO
Eléctrica | 22 | 2001573141 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MP ME SISTEMA ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SISTEMA ESCORIA U3 6M | 18 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001572245 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001572466 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001572501 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001573011 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001573329 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001600424 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RELLENO DE BOLAS | 7.5 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001600694 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RETIRO DE BOMBA | 5 | 04.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001600694 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | FABRICACION DESCARGA, SUCCION, AGUA SELL | 20 | 04.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001606058 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER MECANICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO EN TALLER | 30 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001571066 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001595648 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001595782 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001596097 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595643 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595650 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595784 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595823 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR A ALIM LECHADA CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR Y/O REEMPLAZAR COMPONENTES | 10 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595863 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001595901 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001596099 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001596462 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001595718 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR D ALIM LECHADA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA D U3 | 10 | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001596100 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001595651 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001595904 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001606191 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001606195 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001606197 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001595785 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 20 | 2001467339 | UNIDAD 4 | ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK55AF002 | $Sensor fuera de posicion en terreno | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Normalizar sensor | 4 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2001609512 | UNIDAD 4 | VALVULA CONTROL ENTRADA DOSIF HTK51AA151 | ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK51AF001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | revisivion/mtton valvula HTK51AA151 | 4 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2001609818 | UNIDAD 3 | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | DUCTO DESCARGA CONDESADOR A SEAL PIT | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Revision, ajuste y/o mantto FT | 40 | 18.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19-D | 2001591727 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | VENTILADOR DILUCION -1 QEH05AN001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARAR VALVULA DESCARGA TRABADA,NORMALIZAR ACOPLAMIENTO DAÑADO | 10 | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001604384 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 11 MANIFOLD ABOSRBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación línea 11 manifold absorber U3 | 10 | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2001607372 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 11 MANIFOLD ABOSRBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | eliminar filtración línea 11 manifold absorber FGD U3 | 15 | 07.05.2020 | 07.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001610104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 15 MANIFOLD ABOSRBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación línea 15 manifold a absorber FGD U3 | 10 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001611760 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA PINCH | CORRECTIVO | CORRECTIVO | cambio de vv pinch absorber U5 | 10 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001610405 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO DE VALVULA MANUAL HIDRO C | 5 | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001610104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 15 MANIFOLD ABOSRBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación línea 15 manifold a absorber FGD U3 | 10 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001613977 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA PINCH | CORRECTIVO | CORRECTIVO | vv pinch absorber U5 con filtración | 15 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2001613968 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DE LINEA EP | CORRECTIVO | CORRECTIVO | VALVULA DE LINEA EP1 (ya ejecutada el domingo 17-05-2020) | 10 | 17.05.2020 | 17.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001614961 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DUMPER 201 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | revisión válvula doble damper 201 silo ceniza U5 | 10 | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001609886 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO CAJA DE VACIO | 150 | 25.05.2020 | 29.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001614961 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DUMPER 201 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | revisión válvula doble damper 201 silo ceniza U5 (emergencia sábado 23-05-020) | 10 | 23.05.2020 | 23.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001616066 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | bba yeso 5B (emergencia ya ejecutada 23-05-2020) | 10 | 23.05.2020 | 23.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2001616067 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR DE CENIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparaciones en descargador ceniza húmeda U3 (emergencia ya ejecutada el 23-05-2020) | 10 | 23.05.2020 | 23.05.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2001600694 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Revisión bba yeso 5A | 20 | 04.05.2020 | 22.05.2020 | 100% | FINALIZADO