## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 36 | 2001663619 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696634 | UNIDAD 2 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -B | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696635 | UNIDAD 2 | CUBICULO F4D FLUIDIZADOR B | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDI B U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696663 | UNIDAD 5 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -A | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI A U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696664 | UNIDAD 5 | CUBICULO B3A FLUIDIZADOR A | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDI A U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696665 | UNIDAD 5 | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | MP ME MOTOR DESCARGADOR HUMEDO U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696666 | UNIDAD 5 | CUBICULO B3K DESCARGADOR HUMEDO | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696627 | UNIDAD 1 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -B | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696628 | UNIDAD 1 | CUBICULO F4D FLUIDIZADOR B | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDIZA B U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001696134 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MOT CUB PANE AGIT POZO ABS-A U5 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 6 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001735367 | UNIDAD 5 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -B | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001735368 | UNIDAD 5 | CUBICULO B3B FLUIDIZADOR B | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDI B U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001696625 | UNIDAD 4 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -B | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI B U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001696626 | UNIDAD 4 | CUBICULO 5D FLUIDIZADOR B | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDI B U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696147 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO A U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696676 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CCM CORREA: PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN | 9 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001735374 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 8 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696681 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 16 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696683 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 20 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696132 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA POZO ABSORBER | MP ME MOTOR BOMBA POZO ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001696133 | UNIDAD 3 | CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 47 | 2001664890 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696679 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 8 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001664891 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696682 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U5 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CCM CORREA: PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN | 11 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696670 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MP ME SISTEMA ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MOTOR TRITURADOR DE ESCORIA: MANTENIMIEN | 18 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696671 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 2 ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | CCM CORREA: PRUEBA Y MEDICION AISLACIÓN | 11 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696684 | UNIDAD 5 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U5 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 20 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001734780 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) B U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001734781 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO B U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001696673 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME CORREA TRANS 1 ESCORIA U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 13 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 49 | 2001735322 | UNIDAD 1 | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | MP ME MOTOR DESCARGADOR HUMEDO U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR DESCARGADOR HUMEDO U1 6M | 8 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 49 | 2001735323 | UNIDAD 1 | CUBICULO F5C DESCARGADOR HUMEDO | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U1 6M | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 49 | 2001735370 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MANTTO SW DESALIN. CTE1 U1 1M | 12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734345 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734347 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734354 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 4M | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695609 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695635 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734361 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734355 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734303 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696882 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696888 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696942 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 6M | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663902 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 | 6 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695875 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734904 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695651 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734316 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663583 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663586 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663589 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663598 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001665126 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696083 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695601 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696948 | UNIDAD 4 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 6M | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734380 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | 2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695869 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734898 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734368 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734326 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734333 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734291 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001734321 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001696894 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001695667 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663896 | UNIDAD 3 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 | 6 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001663899 | UNIDAD 4 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U4 | 6 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734335 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734349 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734276 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734356 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001735545 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734297 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734362 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734360 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 2M | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001735535 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001735540 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734304 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734340 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734317 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734286 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734375 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734255 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734491 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734899 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734260 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734496 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734905 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734311 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734281 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734369 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734327 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734332 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 3M | 6 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734334 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734348 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734292 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 46 | 2001734322 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734280 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 1M | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734298 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001735564 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 3 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001735565 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 1M | 3 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734302 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734305 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734363 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734367 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 6M | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734357 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001735536 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734497 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734900 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001735541 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734906 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734259 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734264 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734290 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 1M | 6 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734341 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734376 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734318 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734285 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 1M | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734370 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734374 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 3M | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734312 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734328 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001735546 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734296 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 1M | 6 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734339 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | 4 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 47 | 2001734323 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734324 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734277 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735566 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734364 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734309 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 6M | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734358 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735547 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735567 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734306 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735537 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735542 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734299 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735569 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 1M | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734256 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734901 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734287 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734319 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734493 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734261 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734498 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734907 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734371 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734329 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734183 | UNIDAD 1 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U1 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734184 | UNIDAD 2 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | FT DESCARGA AGUAMAR FT-5051 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U2 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734185 | UNIDAD 3 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U3 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734186 | UNIDAD 4 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U4 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734187 | UNIDAD 5 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | FT DESCARGA AGUAMAR PAB02CF101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP FLUJOMETRO CIRCULACION U5 | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734336 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734350 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734293 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001735570 | UNIDAD 2 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 1M | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734342 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734377 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734916 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734917 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734918 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 3 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734278 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734365 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734359 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001735548 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734307 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001696085 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001696086 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 | 8 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001735538 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001735543 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 49 | 2001734300 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734282 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001734313 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001692466 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION VV CHECK, SE PASA, REVISION CORREAS DE TRANSMISION | 5 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001695904 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 03.11.2020 | 03.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001695910 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001695916 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 03.11.2020 | 03.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001695922 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001696804 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001696807 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001696810 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001735080 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001696328 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR DE CADENA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR PREVENTIVAMENTE Y MEDIR EST | 8 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001696329 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR VIBRATORIO RECEPCION CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION ESTADO Y/O MANTENIMI | 16 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001734516 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001734521 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001734526 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001734531 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001735482 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001735485 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001735488 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001734517 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001734522 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001734527 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001734532 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001734518 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001734528 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 45 | 2001742440 | UNIDAD 1 | COMPUERTA DE DESCARGA -A | MC COMPUERTA A ESCORIA U1 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | APOYO ELECTRICO | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001696597 | UNIDAD 1 | CINTA CORREA -2 | CINTA CORREA -2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP MM CORREAS TRANSP ESCORIA-2 U1 2S | 4 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 46 | 2001738256 | UNIDAD 3 | VALVULA DRENAJE | MC REV LS BB RECICLADO B FGD U3 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REV LS BB RECICLADO B FGD U3 | 8 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 45 | 2001751781 | UNIDAD 3 | VALVULA SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | VALVULA SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC REP SOPRTE Y LS VV SUCC RECIRC 3A | 8 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 48 | 2001750492 | UNIDAD 2 | BOMBA DRENAJE ESCORIA -A | MC CAMBIO BOMBA ESCORIA 2A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo ELE | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 49 | 2001758513 | UNIDAD 1 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REV SENSOR VELOCIDAD CERO C1 U1 | 8 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 49 | 2001754590 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO SISTEMA DE RECEPCION Y MOLIEND | Luminaria apagada. | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Luminaria apagada. | 8 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001742440 | UNIDAD 1 | COMPUERTA DE DESCARGA -A | COMPUERTA DE DESCARGA -A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC COMPUERTA A ESCORIA U1 | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001749101 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | LIMITSWITCH 1 HTK40CL201 | LIMITSWITCH 1 HTK40CL201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Indicacio LS pegada en nivel alto. | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 45 | 2001751031 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | LIMITSWITCH 1 ESTANQUE HTK20CL201 | LIMITSWITCH 1 ESTANQUE HTK20CL201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Indica. de LS pegada en nivel alto. | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 48 | 2001762929 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Señales anormales. | 4 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48-D | 2001722242 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | preparar reparación en descarga bba recirculación lechada 5A | 40 | 25.09.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001748925 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VV DOBLE DUMPER 202 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | doble damper 202 (con apoyo eléctrico) Silo ceniza U5 | 7 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001748926 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VV DOBLE DUMPER 201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | doble damper 201 (con apoyo eléctrico) Silo ceniza U5 | 7 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001749125 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA COMUN BBAS RECIRCULACION DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | aplicar cerámico descarga común bbas recirculación lechada FGD U3 | 10 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001749829 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA INYECCION TOBERAS 7 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REPARACION LINEA INYECCION DE LECHA N°7 (CAMBIOS DE CODO Y/O CARRETILLA) | 50 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001749827 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA INYECCION TOBERAS 11 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REPARACION LINEA INYECCION DE LECHA N°11 (CAMBIOS DE CODO Y/O CARRETILLA) | 50 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001749832 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ELIMINAR FILTRACION DE LECHADA EN LINEA DESCARGA DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LECHADA | 20 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001749837 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTOS DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | INSPECCION /Rreparacion A DUCTOS DE LECHADA (APOYO MEC PARA APERTURA/CIERRE DE PA) | 10 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47-D | 2001751743 | UNIDAD 3 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | PULVERIZADOR -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | filtración de carbón pulverizador de carbón 3A ducto descarga 4 | 5 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001751747 | UNIDAD 4 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | PULVERIZADOR -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | filtración de carbón pulverizador de carbón 4B ducto descarga 3 | 5 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001751759 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación filtración en bba recirculación lechada 3A (ya ejecutada) | 20 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001751784 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | realizar el cambio de valvula de drenaje de bomba de recirculacion A, Actividad ejecuta Empresa IMA | 10 | 07.11.2020 | 07.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001749831 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS RECICLADO -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DESOBSTRUIR DRENAJE | 10 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001749841 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION POR BAJO RENDIMIENTO | 30 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47-D | 2001749842 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO DE PLATO E IMPULSOR | 20 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001749832 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación filtración en bba recirculación lechada 3A (en este momento LOTO con remosión) | 15 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 45 | 2001752909 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación bba recirculación lechada 5A | 10 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001755828 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VV DOBLE DUMPER 202 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación vv doble damper 202 U5 | 10 | 14.11.2020 | 14.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 46 | 2001755828 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | ESTRUCTURAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación de ductos de línea hacia U5 sistema de ceniza | 10 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001754061 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON C | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION, SE ENCUENTRA CON ROTURA | 6 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001756393 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparación descarga bba recirculación lechada 3A | 15 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001757371 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA812 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC VALVULA DESCARGA ETG01AA812 SISTEMA CENIZA UNIDAD 5 | 10 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001757977 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | aplicar cerámico bba recirculación lechada 5B / emergencia | 5 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001758524 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | destrabar molino de martillo | 15 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001757361 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CAJA DISTRIBUIDORA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARACION ROTURA CAJA COLECTORA, REVISION DE POSIBLES INFILTRACIONES | 60 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001757363 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA CEBADO (YESO) -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION DE EQUIPO POR OBSTRUCCION | 10 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001757894 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIM DE LECHADA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO ELEMENTOS INTERNOS | 20 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001722242 | INTALACIONES Y MISCELANEOS | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | preparar reparación en descarga bba recirculación lechada 5A | 40 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 47 | 2001761063 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC bba recirculación de lechada 3A | 10 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 48 | 2001764918 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar descarga bba recirculación de lechada 3A | 10 | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 100% | FINALIZADO