## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 41 | 2001696803 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001696806 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001696809 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001695900 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001695912 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001525352 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP RECUBRIMIENTO MOLINO 1° MITAD | 15 | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001525353 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP RECUBRIMIENTO MOLINO 2° MITAD | 15 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001695906 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001695918 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43-D | 2001664380 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA A U3 | 10 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001695901 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001695907 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001695913 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001695919 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001696805 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001696808 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001696811 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCION Y ENGRASE DE SELLO MECANICO A | 1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001714577 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001664380 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR Y/O REEMPLAZAR COMPONENTES | 4 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001695902 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001695908 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001695914 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001695920 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001664400 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR EL ESTADO DE CORREAS DE TRA, MEDIR TENSION DE CORREAS DE TRANSMISION | 4 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001695903 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001695909 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE | 16 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001695915 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001695921 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCCION VISUAL AL ESTADO DE LAS MANG | 20 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001696322 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001696344 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM CORREA ALIM CALIZA MOLINO MARTI U3 | 38.8 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001696346 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR Y/O CAMBIAR PLACAS DE DESGA | 12 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001696347 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | INSPECCIONAR INTERNAMENTE EL ESTADO Y DE | 15 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001735095 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISAR ESTADO Y TENSADO DE LAS CORREAS, | 6 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695689 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695676 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695703 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695718 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695654 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695638 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695739 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695697 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 40 | 2001695876 | UNIDAD 3 | UNIDAD VENTILADOR TIRO INDUCIDO VTI | UNIDAD VENTILADOR TIRO INDUCIDO VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP VENT TIRO INDUCIDO VTI U3 1M | 4 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695690 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695631 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695663 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695733 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695740 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695683 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695716 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 2M | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695726 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695611 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U1 | 4 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695712 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695597 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695865 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696207 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695647 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696201 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695752 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 2M | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695723 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695704 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695748 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696890 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695698 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695605 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696260 | UNIDAD 4 | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | UNIDAD AIRE FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U4 | 6 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695871 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695639 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695677 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695719 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696878 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696884 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695670 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696258 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U1 | 6 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001696259 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD FILTRO MANGAS U2 | 6 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695636 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 6M | 6 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695727 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695632 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695664 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695730 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 3M | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695671 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695734 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695598 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695866 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001696202 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695606 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695872 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001696208 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001696879 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001696885 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001696891 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695648 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695684 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695713 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695749 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695678 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695640 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695644 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 6M | 6 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695741 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695699 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695702 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 4M | 6 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695652 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 6M | 6 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695691 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695705 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695720 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001695655 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695692 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696936 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | ANALIZADOR NOx GAS COMBUSTION HSA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS LIMPIO SCR U1 6M | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695721 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696935 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 6M | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695633 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695736 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1M | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695728 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696892 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695672 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696880 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696886 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695665 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695602 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 6M | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695599 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696203 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695610 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 6M | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695607 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695686 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695649 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695873 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696209 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695714 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001696636 | UNIDAD 3 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U3 6M | 4 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001664846 | UNIDAD 3 | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD EXTRACCION ESCORIA U3 6M | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001664849 | UNIDAD 3 | SENSOR DE VELOCIDAD ETA11AJ101-S11 | SENSOR DE VELOCIDAD ETA11AJ101-S11 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR VELOCIDAD TRITURADOR U3 6M | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695679 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695641 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695742 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695700 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695706 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695660 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 6M | 6 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695709 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 6M | 7 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695657 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695750 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001695656 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001695745 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 4M | 4 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695680 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696938 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 6M | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696944 | UNIDAD 1 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U1 6M | 6 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695735 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695729 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696940 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 6M | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696946 | UNIDAD 2 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U2 6M | 8 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695600 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695868 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695650 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696204 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 | 6 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695715 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695687 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695642 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695743 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695701 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695693 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695707 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695722 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695658 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695634 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696893 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695666 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695673 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695608 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001695874 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696881 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696887 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001696210 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 | 6 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 40 | 2001664362 | UNIDAD 4 | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | MP ME TRANSFORMADORES 3F U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 40 | 2001664903 | UNIDAD 4 | CORREA TRANSPORTADORA -1 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U4 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001663995 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MO CUB PAN AGI POZ SUM ABS-A U3 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 41 | 2001664020 | UNIDAD 3 | MP ME MOTOR CUBIC BB AGUA ENFRIA-B U3 1A | PRUEBA Y MEDICION AISLACION A CABLE DE A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | PRUEBA Y MEDICION AISLACION A CABLE DE A | 7 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731450 | UNIDAD 3 | MOTOR ELECTRICO 6KV PULVERIZADOR -A | MP ME MOTOR 6KV PULV A U3 100KTON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 18 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731451 | UNIDAD 3 | ALIMENTADOR -A | MP ME MOTOR 380V PULV A U3 100KTON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 18 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731453 | UNIDAD 3 | CUBICULO PULVERIZADOR A 8P | MP ME CUBICULO 8P PULV A U3 100KTON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001663997 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MO CUB PAN AGI POZ SUM ABS-B U3 1A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 6 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001696004 | UNIDAD 3 | SOPLADOR HOLLIN L9 | MP MM SOPLADOR HOLLIN L9 U3 7M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION DE LS Y MOTOR | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001663925 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MOT CUB PANEL BBA ELIM NIEBLA A U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001664824 | UNIDAD 4 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -A | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI A U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001664825 | UNIDAD 4 | CUBICULO 5A FLUIDIZADOR A | MP ME CCM VENTILADOR DE FLUIDI A U4 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR PRUEBA Y MEDICION AISLACION A C | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001664843 | UNIDAD 2 | MOTOR VENTILADOR FLUIDIZACION -A | MP ME MOTOR VENTILADOR DE FLUIDI A U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR INSPECCION VISUAL | 8 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 44 | 2001695490 | UNIDAD 3 | ESCOBILLAS GENERADOR | MP ME CHEQUEO DESGASTE ESCOBILLAS U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR CHEQUEO DE ESCOBILLAS Y REGISTR | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 44 | 2001696672 | UNIDAD 3 | CORREA TRANSPORTADORA -2 ESCORIA | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE2 U3 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REALIZAR LIMPIEZA | 17 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 44 | 2001706268 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP MM TALLER MAESTRANZA SIST SOPL 1M | MANTENIMIENTO EN TALLER DE COMPONENTES D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO EN TALLER DE COMPONENTES D | 20 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Mecánica | 40 | 2001727407 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar colector de distribución Filtro de banda A | 10 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001727534 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO DE BOMBA | 125 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001733798 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar rotura en bba recirculación de lechada 5B | 15 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001733890 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | desobstruir succión bba yeso 5A | 15 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 41 | 2001735648 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | desobstruir descarga de bba yeso 5A | 15 | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001730965 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DISTRIBUCION PRODUCTO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION DE VALVULA, SE TRABA AL CERRAR | 10 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001737104 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | GOLPEADOR A202 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC MM NORMALIZAR CADENA GOLPEADOR A202 U3 | 10 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001737108 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | GOLPEADOR CE A2C1 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC MM NORMALIZAR MOTOR REDUC DESACOPLADO GOLPEADOR CE A2C1 UNIDAD 3 | 10 | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001737236 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | cambio de bba alimentación de lechada 5A | 30 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 42 | 2001738957 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CODO N7 ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Fuga por codo N°7 Absorber U3 | 10 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001737602 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | ASPERSORES AGUA DESCARGA AMONIACO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REPARAR EN ZONA EVAPORADOR, ZONA COMPRESOR Y ZONA ESTANQUE | 30 | 19.10.2020 | 21.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001737715 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION LECHADA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO EN TALLER | 30 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001740266 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA RECIRCULACION DE LECHADA -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar filtración en descarga de bomba recirculación de lechada 3A FGD U3 | 5 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 43 | 2001740775 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 11 ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar codo línea 11 absorber FGD U3 / emergencia | 10 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001742214 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | reparación rotura en chute hacia molino de bolas FGD U3 | 15 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001744962 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA 7 INYECCION DE LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar filtración en línea 7 inyección de lechada FGD U3 | 10 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 44 | 2001747511 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VV DOBLE DUMPER 202 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | revisión vv doble damper 202 silo ceniza U5 con funcionamiento anormal | 15 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001739030 | UNIDAD 4 | VALVULA DIAFRAG3 ESTQ PRESUR4 HTE13AA473 | VALVULA DIAFRAG3 ESTQ PRESUR4 HTE13AA473 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC V/V diafrag. no cierra, baja presion. | 6 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001727467 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | VALVULA SOLENOIDE INCOM HTP21AA161A | VALVULA SOLENOIDE INCOM HTP21AA161A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC Operación erratica. | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001727503 | UNIDAD 1 | SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTP12CS201 | SWTICH VELOC ALIMENTADOR HTP12CS201 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC Sw de velocidad con cables cortados | 4 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 41 | 2001730961 | UNIDAD 4 | SENSOR DE NIVEL ETB11CL101 | SENSOR DE NIVEL ETB11CL101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC INDICACION ANORMAL | 4 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 42 | 2001730965 | UNIDAD 3 | VALVULA DISTRIBUCION PRODUCTO | VALVULA DISTRIBUCION PRODUCTO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo MC VALVULA DISTRIBUCION PRODUCTO | 4 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 43 | 2001737089 | UNIDAD 4 | VALVULA DIAFRAG8 ESTQ PRESUR1 HTE11AA418 | VALVULA DIAFRAG8 ESTQ PRESUR1 HTE11AA418 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC v/v con problemas en el cierre | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001743742 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Medición anormal. | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 44 | 2001734379 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 40 | 2001701487 | UNIDAD 2 | MOTOR BOMBA DRENAJE ESCORIA -B | MC NORM TAPA VENTILADO BBA ESCORIA 2B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC NORM TAPA VENTILADO BBA ESCORIA 2B | 6 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 41 | 2001726935 | UNIDAD 4 | MC REPARAR SOPLADOR D38 | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 41 | 2001726575 | UNIDAD 5 | MC AJUSTE LS VV LAVADO PHMETRO U5 | MC AJUSTE LS VV LAVADO PHMETRO U5 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC AJUSTE LS VV LAVADO PHMETRO U5 | 6 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 41 | 2001719875 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO CALDERA PISO 2 | ALUMBRADO CALDERA PISO 2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Luminar caída por fatiga 2°Piso Cald U5 | 4 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 41 | 2001726941 | UNIDAD 1 | MC REPARAR SOPLADOR L5 | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731454 | UNIDAD 4 | SISTEMA HIDRAULICO VALVULA | MC REVSION SISTEMA HIDRAULICO BBA AUX 4A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo ELE | 4 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731488 | UNIDAD 2 | SOPLADOR PARED D16 | MC REPARAR SOPLADOR PARED D16 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 42 | 2001731491 | UNIDAD 4 | SOPLADOR HOLLIN L13 | MC REPARAR SOPLADOR HOLLIN L13 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 43 | 2001737747 | PLANTA DE AGUA | MOTOR BBA GBG16AP001-M01 | MC MM BB DAF-1 CON RUIDO ANORMAL | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Apoyo ELE | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 44 | 2001741598 | UNIDAD 5 | SOPLADOR HOLLIN L5 | MC SOPLADOR HOLLIN L5 U5 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION MOTOR Y AJUSTE LS | 4 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 100% | FINALIZADO