## Informativo
Planilla de Sistematización de Compromisos Ambientales Medio de verificación Acción Nº3 - PDC
Detalle | En el marco del Procedimiento Sancionatorio ROL F-004-2020, asociado a la Unidad Fiscalizable RUTA 60 CH SECTOR 1 LOS ANDES - PANQUEHUE V REGION, el titular SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. ofreció un Programa de Cumplimiento (PDC) el cual fue aprobado mediante Res.Ex.Nº1/Rol F-004-2020. En el marco de dicho PDC, el titular ofrece la acción Nº3 como una de las acciones para retornar al cumplimiento ambiental, la cual considera "Elaborar e implementar un Procedimiento de Monitoreos, Reportes y Seguimiento Ambiental relativos a la identificación de exigencias de seguimiento ambiental”. La presente sistematización de compromisos ambientales se ha comprometido para ser reportada, junto al “Procedimiento de Monitoreos, Reportes y Seguimiento Ambiental" en el Reporte Final de dicho PDC.
Instrumentos de Carácter Ambiental que aplican | RCA Nº80/2015
RCA Nº261/2007
Estructura general | Los compromisos ambientales fueron sistematizados desde los Intrumentos de Carácter Ambiental antes individualizados y ordenados de acuerdo a su etapa de implementación. De esta manera los compromisos son presentados en el presente documento en dos hojas, Etapa de Construcción y Etapa de Operación.
Estructura especifica | Los compromisos fueron agrupados según los siguientes criterios: Considerando: Corresponde al número del considerando donde se encuentra el compromiso dentro de la RCA. Documento: Instrumento de Carácter Ambiental, o RCA, donde se encuentra el considerando. Descripción compromiso: Transcripción del compromiso asociado a la RCA. Componente Ambiental: Componente sujeto a protección a través del compromiso ambiental. Responsable: Responsable de la ejecución del compromiso. Descripción de Estado: Estado de la implementación del compromiso (Por ejecutar, En ejecución, Ejecutada) Periodicidad: Asociado a la temporalidad en que el compromiso es reportado (mensual, trimestral, semestral, anual, contra evento)

## Etapa Operación
Documento De entrada |  | RCA 261/2007 - RCA 80/2015
Titular: |  | Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A
Compromisos de seguimiento ambiental | [5 empty] | COSTO
Considerando | Documento | Descripción Compromiso | Componente | Responsable | Descripción estado | Periodicidad
4 | RCA 261 | Durante la operación la mano de obra corresponde únicamente a las actividades de mantención de las defensas fluviales mediante la limpieza de las alcantarillas | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.4.1 | RCA 261 | El mantenimiento de las obras de arte será con una periodicidad de 1 año, de preferencia en marzo, antes de inicio de la temporada de lluvias. Sin embargo, si la situación lo amerita el mantenimiento podrá hacerse 2 veces al año. El responsable de hacer la mantención de la Sociedad Concesionaria. | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.4.2 | RCA 261 | Se consideran actividades menores de mantención consistentes en revisiones anuales durante el período de menor caudal para constatar el estado de los enrocados, la potencial presencia de socavamientos y realizar las reparaciones correspondientes. La responsabilidad del mantenimiento de los enrocados es de la Sociedad Concesionaria | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.5 | RCA 261 | En caso de producirse el abandono, deberá presentarse el Plan a la COREMA V Región para su aprobación, como mínimo seis meses antes del abandono del proyecto | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
6.2.3 | RCA 261 | Hacer mantenciones al menos una vez al año de las alcantarillas que drenan los sectores aledaños al terraplén, previo al período de lluvias. Si esta medida no fuera suficiente se deberá revisar la capacidad de las alcantarillas, definir soluciones e implementarlas para mitigar dichas inundaciones. | Hidrología, Hidrogeología y Calidad de Aguas | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Anual
7.1 | RCA 261 | El corte y reposición de la vegetación terrestre será realizado en el marco del Permiso Sectorial 102 que involucra la corta y reforestación de 16,53 ha de bosque nativo. El seguimiento para la vegetación que constituye bosque y que se verá afectada por el proyecto, tanto las medidas y condiciones de este, serán las determinadas en el formulario de evaluación del permiso ambiental sectorial 102, que se presenta en el Adenda N°3. | Vegetación terrestre | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | 1 vez
7.1 | RCA 261 | El plan de seguimiento de esta medida durará 2 años. La frecuencia será la siguiente: - Durante el primer año se considera una inspección trimestral durante la primavera- verano. A fines del verano se definirá el porcentaje de prendimiento. De ser menor del 30% se deberá resembrar con semillas que se hayan reservado de la recolección o que provengan de viveros. - Durante el segundo año se realizarán inspecciones semestrales. - Los informes serán enviados en una copia en papel y otra en digital a CONAF, SAG y COREMA de la Región de Valparaíso. | Vegetación terrestre | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | 1° año trimestral 2° año semestral
7.3 | RCA 261 | Se deberá hacer un monitoreo de flora y fauna acuática durante la construcción del proyecto. El monitoreo de la flora y fauna acuática se realizará durante todo el período constructivo en los mismos puntos donde se realicen desvíos de cauce y relocalizaciones con una frecuencia trimestral. Se considera un seguimiento al inicio de la operación y uno al cabo de 6 meses para evaluar el efecto del proyecto. Los resultados indicarán la necesidad de realizar subsecuentes monitoreos y su frecuencia. Se entregarán informes 30 días después de realizado el monitoreo correspondiente a Subpesca, Sernapesca y COREMA Región de Valparaíso. | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Semestral
7.7 | RCA 261 | se deberá hacer mantenciones al menos una vez al año de las alcantarillas que drenan los sectores aledaños al terraplén, previo al período de lluvias. Si esta medida no fuera suficiente se deberá revisar la capacidad de las alcantarillas, definir soluciones e implementarlas para mitigar dichas inundaciones. (Ver punto 17 de Tabla, considerando 7.7) | Hidrología, Hidrogeología y Calidad de Aguas | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Anual
8.1 | RCA 261 | El Titular del proyecto deberá, elaborar y remitir a la COREMA Región de Valparaíso (remitirlos en una copia en papel y digital), durante los primeros tres años de operación, Informes ambientales anuales. Estos informes deberán entregar antecedentes sobre la gestión ambiental, considerando la normativa ambiental vigente, las medidas de mitigación, restauración, compensación, plan de prevención de riesgos, control de accidentes, plan de seguimiento ambiental y demás exigencias definidas en el proceso de evaluación, en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto y/o sus actividades, según corresponda. En estos informes deberán indicar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas y su efectividad. Después del tercer año, se evaluará la necesidad de continuar con estos informes ambientales. | Informe de seguimiento | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Anual
8.10 | RCA 261 | El titular deberá llevar un registro de los volúmenes y lugares de disposición final de todos los residuos a generar por el proyecto, los cuales deberán estar a disposición de los organismos fiscalizadores. | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.3.2 letra a) | RCA 80 | Inspección visual del estado de las defensas fluviales proyectadas. Se llevará a cabo 1 vez al año, en forma previa a la temporada invernal, durante el perdiodo de menor caudal del rio Aconcagua. | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Anual
4.3.2 letra b) | RCA 80 | Mantención de enrocados de protección. Se llevará 1 vez al año, en forma previa a la temporada invernal, en caso que durante la actividad de inspección señalada antes se detectara la necesida de reslizar esta mantención. | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.3.2 letra c) | RCA 80 | Remoción de derrumbes. Se llevará a cabo una vez al año, cuando durante la actividad de inspección se detectara el rebalndecimiento del terreno en los taludes que, potencialmente, pudiera ser causal de derrumbes del terraplén. | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
4.3.2 | RCA 80 | Residuos sólidos: En caso de producirse algún residuo doméstico por parte de los trabajadores que realizarán las actividades de mantenimiento de las obras proyectadas, estos serán los encargados de retirarlos y transportarlos diariamente hasta un contenedor debidamente autorizado para su acopio y/o disposición final. | Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
10.1 | RCA 80 | En general, en caso de ocurrir un evento no deseado, el titular informará de inmediato su ocurrencia a los órganos del Estado competentes, conforme a los componentes ambientales y/o recursos naturales que resulten agectados, como SEREMI de Salud, SAG, DGA, Superintendencia servicios sanitarios, Sernapesca y SMA, entre otros, todos de la jurisdicción correspondiente. Además, remitirá a los mismos órganos del Estado anteriores, un informe preliminar sobre la contingencia acaecida, en un tiempo no superior a 24 horas. También se elaborará un informe final del evento, que se remitirá a los mismos órganos del Estado, en un pazo no superior a 15 días de ocurrido el evento. | Plan Emergencia (pag 37 antepenúltimo párrafo) | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
17° | RCA 80 | El titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA | N/A | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA | En ejecución | Contra evento
Note on D626: Author: Son 2 compromisos?

## Etapa Construcción
| Documento De entrada |  | RCA 261/2007 - RCA 80/2015
| Titular: |  | Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A
Id Exigencia | Considerando | Documento | Descripción compromiso | Etapa del proyecto | Componente o Aspecto Ambiental | Responsable | Responsable | Descripción estado | Indicador de cumplimiento Propuesto en la RCA | Verificador | Verificador | Plazos
1 | 7 | RCA261 | Que, el Titular del proyecto deberá dar seguimiento a la evolución de las variables ambientales vinculadas a la ejecución del proyecto, junto con un análisis periódico de la efectividad de las medidas de mitigación, reparación, compensación y de prevención de riesgos definidos en el Estudio de Impacto Ambiental, sus Adenda, y la presente Resolución. El proyecto considera el siguiente Plan de Seguimiento: | Todas las Etapas | Plan de Seguimiento Ambiental | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | En ejecución | NA |  |  | NA
2 | 7.1 | RCA261 | a.- El corte y reposición de la vegetación terrestre será realizado en el marco del Permiso Sectorial 102 que involucra la corta y reforestación de 16,53 ha de bosque nativo. El seguimiento para la vegetación que constituye bosque y que se verá afectada por el proyecto, tanto las medidas y condiciones de este, serán las determinadas en el formulario de evaluación del permiso ambiental sectorial 102, que se presenta en el Adenda N°3. | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Aprobacion y ejecución del contenido aprobado por CONAF (PAS 102) |  |  | NA
3 | 7.1 | RCA261 | En Adenda N°1 Anexo 7 se presenta como medida de compensación para los impactos "Pérdida de vegetación nativa por corte de bosque nativo ripario de sauce amargo" y "Corta de ejemplares de flora con problemas de conservación" la medida de reforestación, sobre la cual se presenta el siguiente plan de seguimiento , El plan de seguimiento de esta medida durará 2 años. La frecuencia será la siguiente: - Durante el primer año se considera una inspección trimestral durante la primavera- verano. A fines del verano se definirá el porcentaje de prendimiento. De ser menor del 30% se deberá resembrar con semillas que se hayan reservado de la recolección o que provengan de viveros. - Durante el segundo año se realizarán inspecciones semestrales. - Los informes serán enviados en una copia en papel y otra en digital a CONAF, SAG y COREMA de la Región de Valparaíso. | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | Pendiente Reforestación Tramo 4 y 5
4 | 7.2 | RCA261 | Etapa del proyecto Construcción Se realizará un monitoreo de las relocalizaciones para evaluar el éxito del rescate y relocalización de fauna con problemas de conservación implementado. El procedimiento de monitoreo debe considerar muestreos de fauna de micromamíferos, mediante trampas de vivo, y captura directa de reptiles y anfibios, para constatar la sobrevivencia de los individuos trasladados. Dado que estos pueden dispersarse del sitio en que fueron liberados, el muestreo debería considerar sitios aledaños de donde fueron liberados. Para ello, las marcas individuales entregarán valiosa información. | Construcción | Fauna | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informes de Monitoreo de Rescate y Relocalización de Fauna |  |  | NA
5 | 7.2 | RCA261 | En Adenda N°2 se aclara que se considera la realización del Seguimiento de la relocalización de fauna durante dos años con 5 campañas de monitoreo a implementarse según el siguiente calendario: -Campaña 1 a 1 mes de la liberación de los ejemplares -Campaña 2 a los 6 meses de la liberación de los ejemplares -Campaña 3 a los 12 meses de la liberación de los ejemplares -Campaña 4 a los 18 meses de la liberación de los ejemplares -Campaña 5 a los 24 meses de la liberación de los ejemplares Se entregarán informes de cada campaña y después de la quinta campaña se emitirá un informe final de la actividad que se entregará al SAG y a COREMA ambos de la Región de Valparaíso. | Construcción | Fauna | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informes de campañas de Monitoreo de Rescate y Relocalización de Fauna |  |  | NA
6 | 7.2 | RCA261 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE FAUNA DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE SEGUIMIENTO Se verificará el proceso de captura (rescate) y relocalización de ejemplares de micromamíferos y reptiles desde las zonas de impacto a las zonas de relocalización . Posteriormente se monitorearán los ejemplares rescatados en las zonas relocalización. PARÁMETROS DE MEDICIÓN Riqueza Específica y Densidad de individuos rescatados (marcados) en si tios de relocalización. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL La fauna se relocalizará en zonas equivalentes, pero no impactadas por el Proyecto. De manera que estos puntos se seleccionen una vez que se ejecute la medida en sitios aprobados por el SAG V Región NIVELES CUANTITATIVOS O LÍMITES PERMITIDOS Se espera que el segu imiento de individuos relocalizados en las áreas designadas permita un alto porcentaje de sobrevivencia. Sin embargo, dadas las características de estos animales se espera una bajo porcentaje de avistamiento. DURACIÓN Y FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO Durante dos años con 5 campañas de monitoreo a implementarse según el calendario presentado en el punto 1.5 .1 .2 del presente informe. MÉTODO O PROCEDIMIENTO Para el avistamiento de ejemplares relocalizados, se montarán transectos en las áreas de relocalización y se contarán aquellos animales que fueron rescatados (marcados) y los no marcados también, con el objeto de estimar sobrevivientes de las poblaciones trasladadas con el Método Lincoln-Petersen ORGANISMO FISCALIZADOR Servicio Agrícola y Ganadero V Región PLAZO Y FRECUENCIA DE ENTREGA DE INFORMES A ORGANISMO FISCALIZADOR Los informes serán rendidos semestralmente y 30 días después del último monitoreo pertinente. | Construcción | Fauna | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informes de campañas de Monitoreo de Rescate y Relocalización de Fauna |  |  | NA
7 | 7.3 | RCA261 | Etapa del proyecto: Construcción y Operación Se deberá hacer un monitoreo de flora y fauna acuática durante la construcción del proyecto. El monitoreo de la flora y fauna acuática se realizará durante todo el período constructivo en los mismos puntos donde se realicen desvíos de cauce y relocalizaciones con una frecuencia trimestral. Se considera un seguimiento al inicio de la operación y uno al cabo de 6 meses para evaluar el efecto del proyecto. Los resultados indicarán la necesidad de realizar subsecuentes monitoreos y su frecuencia. Se entregarán informes 30 días después de realizado el monitoreo correspondiente a Subpesca, Semapesca y COREMA Región de Valparaíso. En la ficha incluida a continuación se señalan las características del monitoreo a realizar. | Construcción, Operación | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | En Ejecución | Informe de Rescate y Relocalización de Fauna Ictica |  |  | NA
8 | 7.3 | RCA261 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL FLORA Y FAUNA ACUÁTICA DESCRIPCIO DE LA MEDIDA DE SEGUIMIENTO Monitoreo de flora y fauna acuática PARÁMETROS DE MEDICIÓN Macroflora, bentos, anfibios, peces LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL Lugares donde se realicen desvíos de cauces DURACIÓ Y FRECUE CIA DEL SEGUIMIENTO Trimestralmente durante construcción. MÉTODO O PROCEDIMIENTO Colecta de ejemplares de flora: manual, bentos: red surber, anfibios y peces: pesca eléctrica. PLAZO Y FRECUENCIA DE ENTREGA DE INFORMES A ORGANISMO FISCALIZADOR Trimestralmente durante la construcción, 30 días después de monitoreo correspondiente y entregar a Subpesca, Semapesca, Inspección Fiscal Ruta 60 Ch y COREMA V Región. | Construcción | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informe de Rescate y Relocalización de Fauna Ictica |  |  | NA
9 | 7.3 | RCA261 | En Adenda N°l, Anexo 4 el Titular complementa el Plan de Seguimiento presentado en el Estudio de Impacto Ambiental indicando que se considera el seguimiento de todas las medidas ambientales definidas en el proyecto para ser implementadas durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Para este fin el Titular cuenta con un Departamento de Medio Ambiente que estará encargado de implementar las medidas ambientales que defina la Resolución de Calificación del proyecto Defensas Fluviales, y de fiscalizar el cumplimiento de las mismas por parte de las empresas que participen en la construcción del proyecto. La fiscalización deberá ser realizada por un profesional especialista en Medio Ambiente quien actuará como un Inspector Técnico de Obras (ITO) Ambiental. | Todas las Etapas | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | En ejecución | Registro de Profesional especialista en Medio Ambiente del proyecto |  |  | NA
10 | 7.3 | RCA261 | Este Departamento de Medio Ambiente estará encargado de elaborar y entregar trimestralmente, dentro de los primeros quince días del mes siguiente, un Informe Ambiental Trimestral que incluya las actividades ambientales desarrolladas en el período, las que incluirán el seguimiento de todas las medidas ambientales a cumplir. | Construcción | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informes Trimestrales S1 T2 |  |  | NA
11 | 7.3 | RCA261 | Además del informe se deberá mantener por parte del titular un registro de cumplimiento de las que contendrá los documentos requeridos por la fiscalización. | Todas las Etapas | Flora y Fauna Acuática | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | En ejecución | Entrega de Verificadores mensuales |  |  | NA
12 | 7.4.1 | RCA261 | El Plan de Seguimiento de Medidas de Mitigación de Emisiones Atmosféricas para la Construcción considera las actividades de seguimiento ambiental a ser desarrolladas por el ITO Ambiental para verificar el cumplimiento de las medidas señaladas en el EIA. Tabla Medida Ambiental : 1 . Humectación de caminos de tierra y áreas de faena | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Respaldo de arriendo de camion aljibe y registro fotografico de humectacion de caminos |  |  | Mensual
13 | 7.4.2 | RCA261 | 2. Humectación o cubrimiento de acopios | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
14 | 7.4.3 | RCA261 | 3. Control velocidad de circulación de vehículos en la faja fiscal | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de capacitacion de seguridad vial - fotografías de restricción de velocidad |  |  | Mensual
15 | 7.4.4 | RCA261 | 4. Vehículos y máquinas con sus revisiones técnicas vigentes | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Copias de Revisiones Técnicas al día |  |  | Mensual
16 | 7.4.5 | RCA261 | 5. Maquinarias con tecnologías limpias y mantención adecuada | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Copias de Revisiones Técnicas al día |  |  | Mensual
17 | 7.4.6 | RCA261 | 6. Camiones de materiales deben circular con las tolvas cubiertas | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
18 | 7.4.7 | RCA261 | 7. Cierre perimetral con mallas rachel en deslindes de frentes de trabajo cercanos a viviendas y viñedos. | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
19 | 7.4.8 | RCA261 | 8. Mantención del área de faenas aseada y sin desperdicios. | Construcción | Residuos Sólidos | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico y Capacitaciones de Inducción ODI |  |  | Mensual
20 | 7.4.9 | RCA261 | 9. Prohibición de disponer residuos fuera de la faja fiscal del proyecto. | Construcción | Residuos Sólidos | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico y Capacitaciones de Inducción ODI |  |  | Mensual
21 | 7.4.10 | RCA261 | 10. Riego previo de zonas a excavar, de manera de controlar efectivamente las emisiones de material particulado. | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
22 | 7.4.11 | RCA261 | 11 . Las plantas de materiales y de áridos, talleres, accesos y zonas de extracción de áridos se localizarán a 1 kilómetro de los centros poblados . | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro imágenes |  |  | NA
23 | 7.4.12 | RCA261 | 12. Prohibición de roces y quemas de residuos. | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico de señaletica y Charla Inducción ODI |  |  | NA
24 | 7.4.13 | RCA261 | 13. Plan de Prevención de Riesgos de Incendios | Construcción | Emisiones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Plan de Prevención de Riesgo de Incendios de la obra |  |  | NA
25 | 7.5.1 | RCA261 | Las siguientes medidas y seguimientos (Tabla 2 siguiente) están orientadas a evitar posibles molestias sobre las viviendas ubicadas en el Sector de San Felipe y Los Andes (puntos G 1, G3 y H 1 ), en cuanto a: Tabla 1. Las faenas de construcción de las defensas fluviales y del terraplén sólo se ejecutarán durante el período diurno (7 a 21 hrs) en las zonas cercanas a viviendas. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro fotográfico |  |  | Mensual
26 | 7.5.2 | RCA261 | 2. Evitar el paso innecesario de maquinaria pesada y en general la instalación de cualquier fuente ruidosa próxima a viviendas. La operación del Grupo electrógeno, motobombas y descarga de los camiones deberá efectuarse a no menos de 50 metros de viviendas aledañas. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
27 | 7.5.3 | RCA261 | 3. Empleo de pantallas acústicas modulares portátiles con una densidad superficial mínima de 10 Kg/m2 , por ejemplo, madera tipo OSB "Oriented Strand Boards" (Tablero de Astillas Orientadas) de 15 mm de espesor o similar. Estas pantallas tendrán una altura mínima de 2.5 metros y serán re-posicionadas de acuerdo al avance de las obras, siendo montadas lo más próximo a la actividad emisora de ru ido en direcc ión a los receptores. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
28 | 7.5.4 | RCA261 | 4. La atenuación provista para estas pantallas es de 10 dBA. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Extracto Estudio Ambiental Vial |  |  | NA
29 | 7.5.5 | RCA261 | 5. Esta medida está orientada especialmente para mitigar los niveles de ruido generados por la operación del grupo electrógeno, descarga de rocas, motobomba y movimiento de equipo pesado. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico |  |  | Mensual
30 | 7.5.6 | RCA261 | 6. Mantención de los equipos en condiciones similares al equipo nuevo. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Revisión Técnica al día de maquinaria |  |  | Mensual
31 | 7.5.7 | RCA261 | 7. Correcta utilización de los equipos que tengan por defecto sistemas de control de ruido, como por ejemplo no abrir compuertas de maquinaria que cuenten con cabina de in sonorización. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de charla hombre nuevo ODI (buen uso de maquinaria) |  |  | Mensual
32 | 7.5.8 | RCA261 | 8. Limitar el número y duración del equipo que está ocioso en el sitio; especialmente el generado por el motor de los camiones durante el período de espera de descarga | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
33 | 7.5.9 | RCA261 | 9. Plan de manejo con la comunidad, informando sobre el programa de actividades a desarrollar, como por ejemplo sobre la ocurrencia de eventos ruidosos, como descarga de áridos de camiones y el tiempo que durarán y horas en que se llevarán a cabo. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Plan de información y difusión ciudadana - Campaña informativa |  |  | Cuando corresponda
34 | 7.6.1 | RCA261 | Se describen a continuación las medidas y seguimiento ambiental definidas para los impactos y riesgos del proyecto sobre el componente Suelo, en las áreas intervenidas por el proyecto de las defensas fluviales, específicamente en las zonas de relleno de la fundación, de caminos temporales, extracción de empréstitos, instalaciones de faenas y acopios de materiales. Tabla 1. Los movimientos de tierra y la remoción de la cubierta vegetal serán los mínimos, abarcando solo las áreas donde se va a trabajar. Esto implica no transitar ni remover vegetación o suelo fuera de los caminos o de las áreas específicas de obras | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charla de Inducción de Medio Ambiente ODI |  |  | Mensual
35 | 7.6.2 | RCA261 | de acuerdo a información obtenida directamente a través de representantes de los areneros de Coquimbito en la reunión de PAC reali zada en la comuna de San Esteban el día 31 de octubre de 2006, habrían fa llecido dos areneros, razón por la cual el total d | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registros Fotográficos (Delimitación de áreas) |  |  | Mensual
36 | 7.6.3 | RCA261 | 3. Acopiar la capa vegetal que sea necesaria remover para efectuar las instalaciones de faenas y la apertura de caminos temporales con el fin de reutilizarlas en la restitución final del suelo. El suelo orgánico removido de la faja fiscal se almacenará independientemente en cantidades suficientes que permitan abastecer todos los requerimientos para las obras de paisajismo y recuperación de terrenos, en particular cuando los perfiles de suelo sean delgados. El almacenamiento se realizará en apilamientos separados del resto del suelo removido, con una altura que no cause compactación ni anaerobismo. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico de acopios de vegetación en faja fiscal |  |  | Mensual
37 | 7.6.4 | RCA261 | 4. Una vez terminadas las faenas, retirar todo vestigio de ocupación del lugar tales como: chatarra, escombros y aquellas insta laciones de carácter transitorio y disponer en sitios autorizados por la Inspección Fiscal. El suelo y subsuelo que no se utilicen en las obras de la concesión, se depositará en vertederos para materiales inertes. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA | Al finalizar las faenas | Al finalizar las faenas | Al finalizar las faenas
38 | 7.6.5 | RCA261 | 5. Para las faenas ejecutadas en sectores de suelos agrícolas, al término de la Etapa de Construcción se realizará una labor de descompactación mediante subsolado y escardado utilizando una rastra, arado, cincel, cultivadora u otros equipos hasta lograr la disgregación deseada. Las actividades de descompactación sólo se realizarán durante períodos de baja humedad del suelo, para asegurar la restauración deseada y evitar compactación adicional de la superficie utilizar la capa superficial de suelo que se retire del escarpe y colocarla sobre el suelo descompactado, para que actúe como banco de semillas. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | Al finalizar las faenas
39 | 7.6.6 | RCA261 | 6. Los suelos agrícolas utilizados durante la construcción del proyecto serán recuperados al finalizar las obras, despejándolas de escombros y aplicando las técnicas indicadas en el punto anterior y una capa de suelo vegetal de 20 cm. de espesor. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | Al finalizar las faenas
40 | 7.6.7 | RCA261 | 7. Para el cierre de la etapa de construcción se aplicará un plan de restauración del sector intervenido que incluya la devolución gradual del estero a su cauce, la recuperación de las riberas del estero que hayan sido intervenidas por el proyecto, y , la recuperación de la vegetación en las zonas intervenidas. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | Al finalizar las faenas
41 | 7.6.8 | RCA261 | 8. Se cumplirá con lo dispuesto en el D.L. N° 3.557 de 1981 del MINAGRI y el D.S. MOP N° 351 de 1993, durante la ejecución de faenas se adoptarán oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, a fin de evitar la contaminación del suelo producida fundamentalmente por el derrame de productos tóxicos e hidrocarburos. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico jaulas SUSPEL y RESPEL - Charlas de inducción medio ambiente |  |  | Mensual
42 | 7.6.9 | RCA261 | 9. Se cumplirá con lo dispuesto en el D.S. N° 379 de 1952, del Ministerio de Economía y Comercio, el Concesionario, adoptándose las medidas de seguridad necesarias para el almacenamiento de productos combustibles respecto de envases, rotulación y ubicación, con el fin de evitar la contaminación de suelos y aguas. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico jaulas SUSPEL y RESPEL - Charlas de inducción medio ambiente |  |  | Mensual
43 | 7.6.10 | RCA261 | 10. En caso de ocurrencia de un evento contaminante se deberán aplicar las medidas de prevención de riesgos para la etapa de construcción.Implementar medidas de contingencia en saco de ocunencia de derrames pequeños o derrames de sustancias peligrosas. | Construcción | Edafología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Plan de Medidas de Control de Accidentes y Emergencias |  |  | NA
44 | 7.7.1 | RCA261 | El Plan de Seguimiento de Medidas de Mitigación para los componentes hidrológica, hidrogeología y calidad del agua para la Construcción del proyecto, considera las actividades de seguimiento ambiental a ser desarrolladas por el ITO Ambiental para verificar el cumplimiento de las medidas señaladas en el EIA. Tabla1. 1. Durante las faenas de construcción de las defensas fluviales, durante las obras que afecten los cauces naturales se deberá mantener el escurrimiento normal de las aguas en su actual cauce el mayor tiempo posible y realizar los desvíos sólo en las áreas que estrictamente se requiera según el avance de las obras. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico Construcción de Defensas Fluviales |  |  | Mensual
45 | 7.7.2 | RCA261 | 2. No lavar vehículos, maquinaria, ni equipos en los cursos de agua | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
46 | 7.7.3 | RCA261 | 3. No descargar residuos sólidos ni líquidos en los cursos de agua | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
47 | 7.7.4 | RCA261 | 4. No hacer mantención de maquinaria ni cargar combustibles en el lecho de los esteros o en sus riberas, sino en zonas habi litadas en las instalaciones de faenas. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
48 | 7.7.5 | RCA261 | 5. No realizar cambios de aceite, reparaciones, mantención lavado y aseo de maquinaria y vehículos en la ribera o en el agua del estero, río o canales. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
49 | 7.7.6 | RCA261 | 6. Disposición temporal de los residuos de la mantención de vehículos y maquinaria como aceites, grasas y otros en tambores y mantenidos sobre plataformas de madera u otro medio que los aísle del suelo. Su disposición final deberá ser en sitios autorizados para este tipo de residuos. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro fotográfico de Jaula de residuos peligrosos |  |  | Mensual
50 | 7.7.7 | RCA261 | 7. Prohibir la descarga de desechos de cualquier tipo a los cauces y a las aguas de los cursos de agua naturales y artificiales (materiales de desecho domiciliarios, escombros, material de rechazo de áridos, etc.) | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
51 | 7.7.8 | RCA261 | 8. Las instalaciones de faena deberán proyectarse en forma tal que se preserve el medio ambiente natural, en especial cursos de agua, en el mayor grado posible, por lo tanto todas las instalaciones de faena deben situarse a una distancia superior a 50 m de los cursos de agua y en tenenos no inundables. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Imagen referencial Instalaciones de faena. |  |  | Mensual
52 | 7.7.9 | RCA261 | 9. Durante la ejecución de las obras se adquirirá el agua necesaria para la ejecución de las actividades que requieren este insumo, extrayéndola desde los cursos de agua principales cercanos al proyecto, para lo cual se solicitará a la Dirección de Aguas (DGA) los derechos de aprovechamiento consuntivos eventuales de agua para extraer este elemento. Si no existiese capacidad disponible para la obtención de estos derechos se deberá contactar a los propietarios de los derechos otorgados en cada caso. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Autorización de Pentzke para aprovechamiento de agua industrial |  |  | Mensual
53 | 7.7.10 | RCA261 | 10. No se extraerá agua de caudales reducidos desde canales aportantes a balnearios, humedales, vegas o cursos de agua y canales de regadío, salvo autorización expresa de los propietarios y/o asociación de canalistas. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
54 | 7.7.11 | RCA261 | 11. Las actividades dentro de los cursos de agua se realizarán en el menor tiempo posible, a objeto de minimizar la duración de los impactos potenciales negativos. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
55 | 7.7.12 | RCA261 | 12. En caso de realizarse faenas dentro de cauces con caudal circulante, se implementarán desvíos temporales con el mismo material del lecho, de acuerdo a un plan que debe ser aprobado por el Inspector Fiscal, a través de diques. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Carta de aviso a Organizmo Fiscalizador DGA |  |  | Cada Vez
56 | 7.7.13 | RCA261 | 13. Los desechos de excavaciones serán acopiados, en forma temporal, a una distancia de al menos 50 metros de las riberas de los cursos de agua. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico excavaciones y delimitación de áreas |  |  | Mensual
57 | 7.7.14 | RCA261 | 14. En caso de haber descargas a aguas superficiales, se cumplirá con lo señalado en el D.S. W 90/01 . | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
58 | 7.7.15 | RCA261 | 15. No podrá almacenar materiales cuya percolación a través del suelo y/o subsuelo pudiesen contaminar las aguas subterráneas, en zonas donde el nivel piezométrico de la napa subterránea se encuentra a una profundidad igual o inferior a 5 metros. No se podrán ejecutar las siguientes actividades:Vertimiento de líquidos de ninguna especie, Lavado o enjuague de maquinaria ni habilitar fosas sépticas o pozos absorbentes. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente y registro fotográfico de jaulas para sustancias peligrosas |  |  | Mensual
59 | 7.7.16 | RCA261 | 16. Para reducir la probabilidad de causar un daño en la calidad de las aguas Superficiales y subterráneas por contaminación de hidrocarburos en el área de servicios, se deberá contar con material comercial absorbente con capacidad para el tratamiento de derrames tanto en agua como en tierra. En caso de un derrame se deberá informar a la autoridad competente de la ubicación del mismo, además de ejecutar cualquiera o todos de los siguientes pasos de respuesta, dependiendo de la magnitud del derrame o Contención del derrame o Recuperación del derrame o Limpieza del derrame o Informe de lo acontecido. | Construcción | Causes Superficiales | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de charlas - Cotización de Kit Antiderrames - informe de simulacro primer semestre del año |  |  | Mensual
61 | 7.9.1 | RCA261 | 1. Frente a daños accidentales a la infraestructura vial en los caminos tanto pavimentados como de tierra que utilicen los camiones y maquinaria durante la construcción del proyecto, la Sociedad Concesionaria será responsable de realizar la reparación de los daños a dichos caminos, devolviéndolos al menos al estado que estaban previo a su uso por el proyecto y también de la limpieza de situaciones de contaminación que puedan producirse | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
62 | 7.9.2 | RCA261 | 2. Se implementará una señalética que informe claramente los desvíos y las restricciones de velocidad impuestas para los sectores en que se lleven a cabo dichos desvíos. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico de restricción de velocidad y accesos y desvíos |  |  | Mensual
63 | 7.9.4 | RCA261 | 4. Se reducirá al mínimo necesario los caminos de construcción en todas las áreas del proyecto. Se deberá circular solamente por los caminos delimitados y autorizados para tal efecto por el Inspector Fiscal, maquinaria quedando estrictamente prohibido utilizar huellas naturales o transitar a campo traviesa. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI - Registro Fotográfico maquinaria trabajando dentro de los límites |  |  | Mensual
64 | 7.9.5 | RCA261 | 5. Para efectos de circulación externa (entre áreas), se minimizará la construcción de caminos temporales. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
65 | 7.9.6 | RCA261 | 6. Los caminos provisorios deberán considerar las obras de arte necesarias para evitar alteraciones en el patrón de drenaje y evitar la erosión. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro Fotográfico del estado de caminos de faja fiscal |  |  | Mensual
66 | 7.9.7 | RCA261 | 7. Se evitará el estacionamiento de vehículos y maquinaria pesada en caminos públicos. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente - Registro fotográfico |  |  | Mensual
67 | 7.9.8 | RCA261 | 8. Mantener un control respecto a los horarios de trabajo | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
68 | 7.9.9 | RCA261 | 9. Deberá tenerse especial preocupación con el tránsito de camiones pesados y los efectos que pudiera tener sobre las poblaciones de Coquimbito, Villa 250 Años y San Roque que son las áreas más pobladas cercanas a la obra. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente - Registro fotográfico de seguridad vial |  |  | Mensual
69 | 7.9.10 | RCA261 | 10. Deberá existir un control permanente sobre la entrada y salida de los trabajadores externos tanto en los sectores de Coquimbito, San Roque y Villa 250 Años, así como en los predios agrícolas, con el fin de evitar que los trabajadores circulen fuera del área de obras y se creen conflictos entre la población residente, los propietarios y los trabajadores. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Programa de Información y Difusión Ciudadana - Campañas informativas |  |  | Cuando corresponda
70 | 7.9.11 | RCA261 | 11. Frente a daños a viviendas, vehículos y otros perjuicios tales como, atropellamiento de ganado, robos de productos agrícolas, la Sociedad Concesionaria deberá adoptar, durante todo el periodo que dure la concesión, todas las medidas para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en la obra. La Sociedad Concesionaria será la única responsable de todo daño de esta naturaleza que sea causado por personal, construcción o explotación de la obra y deberá responder por dichos daños. | Construcción | Comunidad | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de reclamos durante el mes |  |  | Mensual
71 | 7.10 | RCA261 | Frente a cualquier hallazgo debe ser informado al Inspector Fiscal, el que deberá dar orden de interrupción de los trabajos en el lugar específico, mientras se da curso al procedimiento establecido en el D.S. No 484.Tabla | Construcción | Arqueología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
72 | 7.10.1 | RCA261 | 1. La Sociedad Concesionaria asegurará el cumplimiento de la Ley de Monumentos Nacionales, en el sentido de no provocar la destrucción y/o alteración de sitios arqueológicos por las obras. Se dará aviso tanto a Carabineros de Chile, para el resguardo de los restos, como al Consejo de Monumentos Nacionales y al Inspector Fiscal. | Construcción | Arqueología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
73 | 7.10.2 | RCA261 | 2. Al inicio de obras se impartirán instrucciones precisas a los supervisores de las faenas sobre el tipo de restos arqueológicos que es posible encontrar durante excavaciones o movimientos de tierra. | Construcción | Arqueología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Charlas de Inducción ODI Medio Ambiente |  |  | Mensual
74 | 7.10.3 | RCA261 | 3. Se procederá a realizar el rescate arqueológico de los vestigios encontrados, medida que será sometida a la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene la tuición de los Monumentos Arqueológicos. | Construcción | Arqueología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | NA |  |  | NA
75 | 7.10.4 | RCA261 | El Titular en el Adenda N°2 señala que acoge la solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales de que mientras se realicen las labores de corte de vegetación de estos sectores, se desarrolle un monitoreo arqueológico permanente. Al respecto, en torno al desarrollo de esta actividad así como también el arqueólogo profesional a cargo de implementar el monitoreo deberá hacer entrega del informe arqueológico correspondiente una vez finalizada la inspección. Por lo que se establece que se implementará un monitoreo arqueológico durante la etapa de construcción previo a la intervención de nuevos sectores no considerados en la prospección arqueológica ya realizada, incluyendo los sectores a los que no fue posible acceder previamente, las zonas donde la vegetación reducía significativamente lavisibilidad y nuevas áreas si las hubiese. | Construcción | Arqueología | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informe Arqueológico, comunicados del arqueólogo y del CMN, y Registro Fotográfico |  |  | Previo a la corta de vegetación de SI (T1)
76 | 7.1 | RCA 80 | En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico, el Titular procederá según lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley N° 17.288, y los artículos 20 y 23 del Reglamento de la Ley N°17.288, sobre excavaciones y/o prospeccwnes arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. De producirse la situación señalada, se paralizarán las obras en el sector del o de Jos hallazgos y se informará de inmediato por escrito y telefónicamente al Consejo de Monumentos Nacionales para que éste dispusiera los pasos a seguir, todos los cuales serán implementados por el Titular. Además, la información indicada antes, será remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente. | Construcción | Patrimonio histórico y cultural | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Realización de charlas de capacitación, con registro de asistencia, sobre patrimonio arqueológico restricción de circulación en zonas sensibles y prohibición de levantar piezas o hallazgos de importancia. |  |  | Al inicio de las obras proyectadas y a lo largo de todas las obras que impliquen movimientos de tierra.
77 | 7.1 | RCA 80 | Realización de Informes de Monitoreo, en caso que sean necesarios, con la peridiocidad que establezca CMN. | Construcción | Patrimonio histórico y cultural | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Informes de monitoreos. |  |  | En caso de que sean necesarios, con la peridiocidad que establezca el Consejo de Monumentos Nacionales.
78 | 7.2 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto del manejo de la fauna existente en el área en que se emplazará el proyecto, la cual será capturada y re localizada, según se detalla en el numeral 5.5 del Informe Consolidado de Evaluación. La fauna en categoría de conservación existente en el área en que se emplazará el proyecto, será capturada y relocalizada. | Construcción | Fauna | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de asistencia a las capacitaciones / Cartas de aviso a la autoridad / Informe de évaluación de sitios de Relocalización. |  |  | Se realiza previo al inicio de las obras y previo a la actividad de corta y limpieza de faja fiscal.
79 | 7.2 | RCA 80 | - Inspección visual y registro fotográfico de cercos y cierros perimetrales. - Registro de asistencia a las capacitaciones | Construcción | Fauna | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Inspección visual y registro fotográfico de cercos y cierros perimetrales / Regfistro de charalas de capacitación. |  |  | Del inicio hasta el final de las obras proyectadas.
80 | 7.3 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de la corta de vegetación por las actividades de despeje y limpieza a llevar a cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales. La vegetación que será cortada producto de las actividades de despeje y limpieza a llevar a cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales, será repuesta mediante actividades de reforestación. | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Permisos sectoriales de corta (PAS 148, 149 y 151) |  |  | Durante las actividades de corta de bosuqe nativa.
81 | 7.3 | RCA 80 | Inspección visual y registro fotográfico de cercos y cierres perimetrales |  | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Inspección visual y registro fotográfico de cercos y cierros perimetrales |  |  | Durante las actividades de corta de bosuqe nativa.
82 | 7.3 | RCA 80 | Realización de charlas de capacitaciones, con registro de asistencia, Importancia de la vegetación (arbustos y árboles). Ubicados cercanos a cursos de agua en en pendiente superior a 45°, en zonas no contempladas dentro del Plan de Manejo Forestal (PMF). | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Realización de charlas de capacitaciones, con registro de asistencia, Importancia de la vegetación. Plan de Manejo Forestal (PMF). |  |  | De forma previa y durante las actividades de corta del bosque nativo.
83 | 7.3 | RCA 80 | Ejecución y cumplimiento de los contenidos del PMF que fuera aprobado por CONAF | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Ejecución y cumplimiento de los contenidos del PMF que fuera aprobado por CONAF |  |  | Aplica a las actividades de corta del bosque nativo. Se realiza previo al inicio de las obras.
84 | 7.4 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de la corta de vegetación por las actividades de despeje y limpieza a llevar a cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales. La vegetación que será cortada producto de las actividades de despeje y limpieza a llevar a cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales, será repuesta mediante actividades de reforestación. | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de asistencia a las charlas de capacitación. El indicador de cumplimiento será similar al indicado en el numeral 7.3 de la RCA. |  |  | Plazos indicados en el numeral 7.3 de la RCA.
85 | 7.5 | RCA 80 | Este cuerpo legal aplicará durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de la protección de los recursos suelo, agua y aire por la generación de residuos sólidos y líquidos y de la emisión de contaminantes a la atmósfera durante la ejecución del proyecto, que se detalla en el numeral 4.7 del Informe Consolidado de Evaluación; y por el afloramiento de agua subterránea por la ejecución de las actividades de excavación a llevar a cabo durante la construcción de las obras. Tanto los residuos como las emisiones serán manejados y controlados mediante las medidas que se detallan en los numerales 4.7 y 5.3 del Informe Consolidado de Evaluación, mientras que las aguas afloradas serán manejadas y dispuestas mediante las medidas que se detallan en el numeral 5.2 del mismo Informe. | Construcción | Medio Ambiente en General | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de salida de residuos desde la instalación de faenas. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas, con una peridiocidad mensual.
88 | 7.6 | RCA 80 | Durante la ejecución del Proyecto se generarán emisiones a la atmósfera que serán manejadas y/o controladas mediante la implementación de medidas de humectación, cubrimiento de los acopios y cierres perimetrales, entre otros. Los residuos, sólidos y líquidos, que se generarán durante la ejecución del proyecto, serán manejados y dispuestos conforme a sus características. | Construcción | Medio Ambiente en General | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Inspección visual y registro fotográfico de camiones encarpados (lona). |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas.
103 | 7.7 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable a todas las etapas de ejecución del proyecto, especialmente durante la etapa de construcción de las obras proyectadas, respecto de emisiones de ruido que se generarán en la instalación de faenas y en los frentes de trabajo. Conforme a lo antecedentes que se presentan en el numeral 4. 7.4 del Informe Consolidado de Evaluación, durante la ejecución del proyecto, incluyendo la implementación de las medidas de control que se detallan en el mismo numeral de dicho Informe, se da cumplimiento a los límites sonoros que se establecen en este cuerpo normativo. La emisión de ruidos que se generará en los frentes de trabajo, serán controladas y/o abatidas, mediante la implementación de barreras acústicas y la restricción de faenas constructivas en horarios nocturnos, entre otras medidas. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de inspección de áreas destinadas al almacenamiento de residuos, en cuanto a tipo y volumen. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas, con una peridiocidad mensual.
104 | 7.7 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable a todas las etapas de ejecución del proyecto, especialmente durante la etapa de construcción de las obras proyectadas, respecto de emisiones de ruido que se generarán en la instalación de faenas y en los frentes de trabajo. Conforme a lo antecedentes que se presentan en el numeral 4. 7.4 del Informe Consolidado de Evaluación, durante la ejecución del proyecto, incluyendo la implementación de las medidas de control que se detallan en el mismo numeral de dicho Informe, se da cumplimiento a los límites sonoros que se establecen en este cuerpo normativo. La emisión de ruidos que se generará en los frentes de trabajo, serán controladas y/o abatidas, mediante la implementación de barreras acústicas y la restricción de faenas constructivas en horarios nocturnos, entre otras medidas. | Construcción | Ruidos y/o vibraciones | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de verificación de que la maquinaria pesada sólo operará en horario diurno, entre las 07:00 y 21:00 horas. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas.
105 | 7.8 | RCA 80 | Durante la etapa de construcción, los materiales se transportarán en camiones con la carga cubierta. Se colocarán recipientes recolectores y de acopio temporal de los residuos sólidos, los cuales se encontrarán convenientemente identificados y ubicados. Además, se implementarán medidas para minimizar las emisiones de polvo u otros materiales al ambiente. Estos antecedentes se detallan en el numeral4. 7 del Informe Consolidado de Evaluación. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro verificación del empleo de pantallas acústicas portátiles. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas.
106 | 7.9 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto respecto del transporte de insumas y residuos, hacia y desde el área de emplazamiento del proyecto, respectivamente. Para el transporte de insumas y/o residuos, o cualquier otro que pueda producir polvo, se cubrirá totalmente la carga de los camiones que los transportarán, con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impidiera la dispersión o caída de éstos. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de asistencia a las charlas de capacitación. Los indicadores de cumplimiento son similares a los señalados en el numeral 7.6 de la presente resolución, en los aspectos que correspondan a este cuerpo legal. |  |  | Plazo indicado en el numeral 7.6 de la presente resolución, en los aspectos que correspondan a este cuerpo legal.
107 | 7.10 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de 1 construcción del proyecto, respecto del manejo de sustancias y residuos peligrosos. Estos antecedentes se detallan en los numerales 4.7.3 y 7 del Informe Consolidado de Evaluación. Los residuos peligrosos que se generarán en los frentes de trabajo serán trasladados al área de la instalación de faenas para su acopio temporal en bodega que se habilitará para este fin, y posterior traslado a lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. Los residuos peligrosos que se generarán en la instalación de faenas, serán manejados conforme a lo señalado antes. | Construcción | Residuos sólidos | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de control estabilidad y estiba de la carga. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas.
108 | 7.10 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de 1 construcción del proyecto, respecto del manejo de sustancias y residuos peligrosos. Estos antecedentes se detallan en los numerales 4.7.3 y 7 del Informe Consolidado de Evaluación. Los residuos peligrosos que se generarán en los frentes de trabajo serán trasladados al área de la instalación de faenas para su acopio temporal en bodega que se habilitará para este fin, y posterior traslado a lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. Los residuos peligrosos que se generarán en la instalación de faenas, serán manejados conforme a lo señalado antes. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Copia de la autorización sanitaria de la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. |  |  | Al inicio de las obras.
109 | 7.11 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de la corta de vegetación por las actividades de despeje y limpieza a llevar al cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales. La vegetación que será cortada producto de las actividades de despeje y limpieza a llevar a cabo en el área en que se emplazará el terraplén y las defensas fluviales, será repuesta mediante actividades de reforestación. | Construcción | Flora y vegetación | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de inspección del área de almacenamiento de residuos peligrosos. |  |  | Desde el inicio de las obras proyectadas, con periodicidad mensual.
110 | 7.12 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de declarar las emisiones que se generarán por el funcionamiento de los equipos electrógenos. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de asistencia a las charlas de capacitación. Los indicadores de cumplimiento son similares a los señalados en el numeral 7.3 de la presente resolución. |  |  | Plazos señalados en el numeral 7.3 de la presente resolución.
111 | 7.12 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de declarar las emisiones que se generarán por el funcionamiento de los equipos electrógenos. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de ingreso de Declaración de Emisiones en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Valparaíso. |  |  | Antes del inicio de las obras y 12 meses después.
112 | 7.12 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto de declarar las emisiones que se generarán por el funcionamiento de los equipos electrógenos. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Obtención de certificado de declaración de emisiones según lo indica este cuerpo legal. |  |  | Dependerá de lo que establezca al respcto la secretaría Regional Ministerial de Salud, región de Valparaiso.
113 | 7.13 | RCA 80 | Este cuerpo normativo será aplicable a todas las etapas de ejecución del proyecto, especialmente durante la etapa de construcción de las obras, respecto de la emisión de contaminantes a la atmósfera. Durante la etapa de construcción se generará la emisión de contaminantes a la atmósfera que se detallan en el numeral4.7.1 del Informe Consolidado de Evaluación, las cuales serán manejadas y controladas mediante las medidas que se detallan en el numeral 5.3 de dicho Informe. Durante la ejecución del Proyecto se generarán emisiones a la atmósfera que serán manejadas y/o controladas mediante la implementación de medidas de humectación, cubrimiento de los acopios y cierres perimetrales, entre otras. | Construcción | Calidad del aire | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Registro de verificación de mantención de equipos según especificaciones del fabricante. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas.
114 | 7.14 | RCA 80 | Este cuerpo reglamentario será aplicable durante la etapa de construcción del proyecto, respecto del manejo y disposición de los residuos peligrosos que se generarán por la ejecución de las obras proyectadas. Estos antecedentes se detallan en el numeral 4. 7.3 del Informe Consolidado de Evaluación. Además, dado que la cantidad de residuos peligrosos que se generará, se estima en 2 [Kg/mes], la ejecución del proyecto no requerirá contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. Los residuos peligrosos que se generarán en los frentes de trabajo serán trasladados al área de la instalación de faenas para su acopio temporal en bodega que se habilitará para este fin, y posterior traslado a lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. Los residuos peligrosos que se generarán en la instalación de faenas, serán manejados conforme a lo señalado antes. Los residuos peligrosos que se generarán en los frentes de trabajo serán trasladados al área de la instalación de faenas para su acopio temporal en bodega que se habilitará para este fin, y posterior traslado a lugar autorizado para llevar a cabo su disposición final. | Construcción | Residuos sólidos | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | Ejecutado | Los indicadores de cumplimiento son similares a los señalados en el numeral 7.6 de la presente resolución, en los aspectos que corresponden a este cuerpo legal. |  |  | Plazo señalado en el numeral 7.6 de la presente resolución, en los aspectos que corresponden a este cuerpo legal.
115 | [5 empty] | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  |  | Para la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se llevará un registro escrito de todos los residuos que ingresarán a la misma, considerando fecha de ingreso, contenido, peso, peligrosidad y fecha de egreso, entro otros aspectos. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas, con una peridiocidad trimestral.

## Etapa Cierre
| Documento De entrada |  | RCA 261/2007 - RCA 80/2015
| Titular: |  | Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A
Id Exigencia | Considerando | Documento | Descripción compromiso | Etapa del proyecto | Componente o Aspecto Ambiental | Responsable | Responsable | Descripción estado | Indicador de cumplimiento Propuesto en la RCA | Verificador | Verificador | Plazos
1 | 4.3.3 | RCA 80 | No indica compromiso a Fase de Cierre | Cierre | Plan de Cierre | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | N/A | NA |  |  | NA
81 | 4.5.5 | RCA 261 | El proyecto no considera etapa de cierre y abandono, ya que la función de evitar socavamientos y contener inundaciones del río Aconcagua en eventos de crecidas extremas permanece en el tiempo. Sin perjuicio de lo señalado, en caso de producirse el abandono, deberá presentarse el Plan a la COREMA V Región para su aprobación, como mínimo seis meses antes del abandono del proyecto, el cual especificaría el destino de las instalaciones e insumas excedentes, e identificará los residuos que se generarán, su manejo y disposición final, entre otros temas ambientales que correspondiesen en ese momento. 5. Que, con relación a las observaciones recibidas de las distintas organizaciones y/o personas naturales, a que se refiere el visto 4 de la presente Resolución, las ponderaciones de cada una de ellas respectivamente, se encuentran en el Anexo 1 de la presente Resolución, el cual es parte integrante de la misma. Asimismo de las observaciones señaladas en los vistos 4.1 y 4.2 se encuentran contenidas en los Anexo 2 y 3 de la presente Resolución. 6. Que, de la evaluación de impacto ambiental del proyecto puede concluirse que las siguientes medidas de mitigación, reparación, compensación y condiciones son apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, las que deberán cumplirse para la ejecución del respectivo proyecto. | Cierre | Plan de Cierre | Jefatura de Medio Ambiente - ALASA |  | N/A | Inspección visual y registro fotográfico de cercos y cierros perimetrales |  |  | Durante las actividades de corta de bosuqe nativa.
115 | [8 empty] | Para la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se llevará un registro escrito de todos los residuos que ingresarán a la misma, considerando fecha de ingreso, contenido, peso, peligrosidad y fecha de egreso, entro otros aspectos. |  |  | Desde el inicio hasta el final de las obras proyectadas, con una peridiocidad trimestral.