## Programación
CARTA GANTT
ITEM | ACTIVIDAD | FINAL | INICIO | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07
1 | Limpieza de Terreno | 2021-01-25 | 2021-01-25
2 | Instalación de Cierro | 2021-01-28 | 2021-02-01
3 | Demolición de Fachada | 2021-02-04 | 2021-02-07

## Los Alerces
CARTA GANTT
ITEM | ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 1900-01-16 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-23 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-30 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-02-21
1 | Cierre de contrato | 2022-01-15 | 2022-01-17
2 | Medidas de Mitigacion | 1900-01-17 | 1900-01-20
3 | Comienzo de demolición | 1900-01-23 | 2022-01-24
4 | Demolición etapa 1 | 2022-01-24 | 2022-02-04
5 | Demolición etapa 2 | 2022-02-04 | 2022-02-10
6 | Demolición etapa 3 | 2022-02-10 | 2022-02-15
7 | Demolición etapa 4 | 2022-02-15 | 2022-02-21
8 | Paralización de obra | 2022-02-21 | 2022-02-21