## Cronograma
Código de Inicio | Código de Término |  | Cuartos |  | Año Inicio | Año Término | Status | Fecha de Inicio | Fecha de Término | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01
|  | Actividades | [7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
ACTIVIDADES REALIZADAS
C1441B2416 | G1441Z3034 | Inspección del Estanque gasolina. | 3 | 3 | 2022 | 2022 | En progreso | 2022-12-03 | 2022-12-04 | bar: 2022-12-01 S1
|  | Mediciones periódicas nivel gasolina TK. | [5 empty] | 2022-12-03 | 2022-12-04 | bar: 2022-12-01 S1
|  | Trasvasije gasolina TK a camión aljibe Copec. (19.900 Lts). | [5 empty] | 2022-12-04 | 2022-12-04 | bar: 2022-12-01 S1
OC1442B2454 | C1442R2996 | Evaluación Equipo de Medio Ambiente en el área circundante a la Estación para evaluar posibles efectos sobre componentes sensibles | 3 | 3 | 2022 | 2023 | En progreso | 2022-12-03 | 2023-09-14
C1472B2304 | C1473Z3044 | Comunicación a SEC por CSI-COPEC mediante Formulario CLACC01 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | En progreso | 2022-12-03 | 2022-12-03 | bar: 2022-12-01 S1
|  | Realización Prueba de Hermeticidad al Estanque | [5 empty] | 2022-12-12 | 2022-12-15 | bar: 2022-12-01 S3
Ejecución de calicata cercano a Bofedal El Carmen
|  | Cierre estación gasolina. | [5 empty] | 2022-12-03 | 2022-12-03 | bar: 2022-12-01 S1
ACTIVIDADES PENDIENTES
C1441B2416 | G1441Z3034 | Desarrollo Calicatas area del estanque | 3 | 3 | 2022 | 2022 | En progreso | 2022-12-19 | 2022-12-31 | bar: 2022-12-01 S4 to 2022-12-01 S5
|  | Cierre de la Estación de Combustible | [5 empty] | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-01 S4
OC1442B2454 | C1442R2996 | Comunicación a SEC por CSI-COPEC mediante Formulario CLACC02 | 1 | 1 | 2023 | 2023 | En progreso | 2023-01-03 | 2023-01-03 | bar: 2023-01-01 S1
C1472B2304 | C1473Z3044 | Excavación desmovilización tanque gasolina TK 5 | 1 | 1 | 2023 | 2023 | En progreso | 2023-01-03 | 2023-02-12 | bar: 2023-01-01 S1 to 2023-02-01 S2
|  | Izaje y retiro de Tk para disposición final TK 5 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-19 | bar: 2023-02-01 S3
|  | Excavación desmovilización tanque Diesel TK 4 | [5 empty] | 2023-02-13 | 2023-03-31 | bar: 2023-02-01 S3 to 2023-03-01 S5
|  | Izaje y retiro de Tk para disposición final TK 4 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-04-07 | bar: 2023-04-01 S1
|  | Excavación desmovilización tanque Diesel TK 3 | [5 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-21 | bar: 2023-04-01 S1 to 2023-05-01 S3
|  | Izaje y retiro de Tk para disposición final TK 3 | [5 empty] | 2023-05-22 | 2023-05-28 | bar: 2023-05-01 S4
|  | Excavación desmovilización tanque Diesel TK 3 | [5 empty] | 2023-05-22 | 2023-06-30 | bar: 2023-05-01 S4 to 2023-06-01 S5
|  | Izaje y retiro de Tk para disposición final TK 2 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-07 | bar: 2023-07-01 S1
|  | Excavación desmovilización tanque Diesel TK 1 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-08-14 | bar: 2023-07-01 S1 to 2023-08-01 S2
|  | Izaje y retiro de Tk para disposición final TK 1 | [5 empty] | 2023-08-15 | 2023-08-21 | bar: 2023-08-01 S3
|  | Retiro tierra contaminada | [5 empty] | 2023-08-22 | 2023-09-07 | bar: 2023-08-01 S4 to 2023-09-01 S1
|  | Relleno de terreno | [5 empty] | 2023-09-08 | 2023-09-14 | bar: 2023-09-01 S2
|  | Definición ubicación nuevo estanque gasolina. | [5 empty] | TBC | TBC
|  | Construccion y habilitación de Nueva Estación de Combustibles | [5 empty] | TBC | TBC