## Planificador de proyectos
Proyecto Parque Eólico Victoria
Cronograma de trabajo para tramitación de Permisos Ambientales Sectoriales
ACTIVIDADES | Año 1 | [11 empty] | Año 2
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
Suministros
Equipos eléctricos subestación
Cables y torres líneas de media tensión
Cables y torres línea evacuación alta tensión
Aerogeneradores
Construcción obra civil y equipos eléctricos
Instalación de faenas
Accesos
Caminos y vales internos
Fundaciones
Plataformas de montaje
Red de media tensión
Subestación elevadora parque
Línea de evacuación
Edificio de control
Control y automatismos
Obras en subestación de conexión
Transporte y montaje de aerogeneradores
Transporte desde puerto hasta parque
Montaje de aerogeneradores
Pruebas y puesta en servicio
Puesta en marcha
Recepción y puesta en marcha