## Gantt
Carta Gantt Conexión en línea variables Plan Operacional
|  | JULIO |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
PROCESOS | TAREAS ESPECÍFICAS | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2
Levantamiento | Identificación y recopilación de información de instrumentos | bar: JULIO SEMANA 3 to AGOSTO SEMANA 1
Verificación en terreno de instrumentación | bar: AGOSTO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 2
Verificación y validación de unidades de medida | bar: AGOSTO SEMANA 2
Generación de Catastro preliminar en plataforma SMA | bar: AGOSTO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 2
Solicitud de correcciones en plataforma SMA | bar: AGOSTO SEMANA 2
Ingreso final de catastro | bar: AGOSTO SEMANA 3 to AGOSTO SEMANA 4
Desarrollo Implementación | Validación de comunicación con dispositivos | bar: AGOSTO SEMANA 2 to AGOSTO SEMANA 4
Registro Segundos (Verificación y Validación extracción de datos correcto) | bar: AGOSTO SEMANA 2 to AGOSTO SEMANA 3
Registro Minutal (Verificación y Validación de cálculos realizados) | bar: AGOSTO SEMANA 2 to AGOSTO SEMANA 3
Envío de datos catastro preliminar en plataforma de Prueba API-REST | bar: AGOSTO SEMANA 2 to AGOSTO SEMANA 3
Envío de datos catastro final en plataforma de API-REST | bar: AGOSTO SEMANA 3 to AGOSTO SEMANA 4
Puesta en Marcha | bar: AGOSTO SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 2
Envío información histórica (01-07-2022) | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 1
Verificación y validación de datos enviados a SMA | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 1 to SEPTIEMBRE SEMANA 2