## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 48 | 2002092212 | UNIDAD 3 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002092214 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2001849589 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM VVS ALIM FBANDA-B U3 3M | 4 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002041767 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 16 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002092213 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002092215 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002097019 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | REVISION FILTRO DE BANDA B | 20 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092013 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092014 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092021 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092022 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092023 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092616 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002092618 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2001986208 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM VVS ALIM FBANDA-A U3 3M | 20 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2001986209 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | Preventivo | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA A | 4 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002093171 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002093173 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002093517 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002093519 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002092615 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002092617 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002097084 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE TURBORREACTOR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM TECLE TURBOREACTOR RFIT U4 6M | 20 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093872 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 3 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002094919 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093586 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 5 | 05.12.2022 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092277 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 05.12.2022 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002091796 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U2 4M | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093981 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002091420 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U1 2S | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002091421 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U2 2S | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002088829 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA AIRE SERVICIOS E INSTRUMENTOS | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U1 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092467 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA AIRE SERVICIOS E INSTRUMENTOS | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U2 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092468 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA AIRE SERVICIOS E INSTRUMENTOS | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U3 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092469 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA AIRE SERVICIOS E INSTRUMENTOS | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U4 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092470 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA AIRE SERVICIOS E INSTRUMENTOS | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U5 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096666 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093502 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 5 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096520 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096512 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 7 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096529 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002094701 | UNIDAD 1 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002094702 | UNIDAD 2 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002094703 | UNIDAD 3 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093485 | UNIDAD 4 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093128 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002094737 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093507 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092786 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093365 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093874 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093609 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002089953 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002093711 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002092384 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 2M | 2 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002095782 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | Mantenimiento PH METER | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002095781 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | Mantenimiento Densimetro | 15 | 2022-12-07 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002095783 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | TRANSMISOR DE NIVEL | PREVENTIVO | Preventivo | Mantenimiento Transmisores de Nivel Absorber | 10 | 2022-12-09 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096620 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 6M | 2 | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096621 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U3 6M | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096622 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 6M | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096623 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 6M | 2 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002091767 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002094035 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093979 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002091200 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096919 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093337 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 2 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002094014 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096935 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002090391 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002091328 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093868 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 7 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096522 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096530 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096514 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002090210 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD BOMBAS RECICLADO U3 3M | 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002089265 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 6M | 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096913 | UNIDAD 1 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093125 | UNIDAD 2 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002094704 | UNIDAD 4 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093486 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002094227 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002092758 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002096936 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002093383 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 50 | 2002092383 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 3M | 2 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002092342 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GASES COMBUSTION | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002092347 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GASES COMBUSTION | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002092344 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002092343 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GASES COMBUSTION | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | Preventivo | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002089307 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GASES COMBUSTION | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002096920 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097268 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002096516 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002096524 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002096531 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002089574 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097262 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097260 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002093871 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 4M | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002092536 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PANEL CONTROL FILTRADO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP PANEL CONTR FILTRADO U3 3M | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097249 | UNIDAD 1 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097250 | UNIDAD 2 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002093126 | UNIDAD 3 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002096916 | UNIDAD 4 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002093837 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002090372 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097264 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097266 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002094197 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002091540 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP PANEL CTRL SIST CENIZA U4 6M | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 51 | 2002097253 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002089718 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 3M | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093869 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 4M | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097259 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094199 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093643 | UNIDAD 2 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097277 | UNIDAD 1 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093587 | UNIDAD 2 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096921 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093683 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTIBLE SOLIDO | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002092372 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | Preventivo | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 2 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097263 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002089988 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097261 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093505 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002092038 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD DE DUCTOS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD FILTROS DE BANDA U3 3M | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093867 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096517 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093899 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096525 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094010 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096518 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096532 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002096526 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 2 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094017 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094036 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094037 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093870 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 4M | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097254 | UNIDAD 1 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097255 | UNIDAD 2 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093835 | UNIDAD 3 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002093836 | UNIDAD 4 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097258 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002091032 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PANEL CONTROL FILTRADO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO PNEL DE CNTRL FILTRADO U5 3M | 2 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002097265 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094015 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094016 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 52 | 2002094087 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 4M | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 48 | 2002090299 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) A U5 6M | 2 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 49 | 2002091426 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR C 03HRA01AM203 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MO CUB PAN AGI POZ SUM ABS-C U3 1A | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 49 | 2002096259 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | Mtto Sist indicacion LS TK Absorber FGD | 10 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 50 | 2002087252 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME SILO DE ESCORIA U5 6M (PANEL LOCAL VIBRADORES A B) | 1.5 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 50 | 2002091141 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME PNEL COMPRESOR DESC AMONIACO U4 6M | 10 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 50 | 2002093524 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOTOR SOPLADOR OXIDACION -A | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MTOR SOPLADOR DE OXIDACION A U5 6M | 4 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 50 | 2002093525 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR OXIDA -A | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME PNEL-CUBI SOPLADOR OXIDA A U5 6M | 3 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 51 | 2002093082 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR DESCARGADOR HUMEDO U3 6M | 4 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 51 | 2002093083 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | CUBICULO 5P DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U3 6M | 0.5 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 52 | 2002091840 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | MOTOR DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR DESCARGADOR HUMEDO U4 6M | 4 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 52 | 2002091841 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | CUBICULO 5G DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME CCM DESCARGADOR HUMEDO U4 6M | 4 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 48 | 2001986207 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP MM FBANDA-A U3 3M | 80 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002096803 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC HIDInspección de hidrociclones (medición y/o cambio apex y vortex) | 16 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002092169 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | COMPRESOR VAPOR GBG20AN001 | CORRECTIVO | Correctivo | MC POR ALTAS VIBRACIONES DES. 10 | 8 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002088290 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE MALLA EN FILTRO SUCCION | 10 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION 3A | CORRECTIVO | Correctivo | REALIZAR CAMBIO DE SELLO BOMBA RECIRCULACION DE LECHADA 3 A | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO SELLO AGITADOR 3A TK ABSORBER , PRESENTA FILTRACION | 10 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002096257 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | CORRECTIVO | Correctivo | MTTO A REDUCTORES EMISORES/COLECTOTES EP U3 | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002096258 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MANIFOLD | CORRECTIVO | Correctivo | RECUBRIMIENTO INTERIOR MANIFOLD CON PLANCHA HASTELLOY | 100 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002096682 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE TOMAS PARA TRANSMISORES DE PRESION PARA BOMBAS DE RCIRCULACION DE LECHADA U3 (IGUALAR A TOMAS DE U5) | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002097020 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | fgd | CORRECTIVO | Correctivo | desobtruir linea de retorno manifold u5 | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002088290 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE MALLA EN FILTRO SUCCION | 10 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION 3A | CORRECTIVO | Correctivo | REALIZAR CAMBIO DE SELLO BOMBA RECIRCULACION DE LECHADA 3 A | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO SELLO AGITADOR 3A TK ABSORBER , PRESENTA FILTRACION | 10 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002096257 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | CORRECTIVO | Correctivo | MTTO A REDUCTORES EMISORES/COLECTOTES EP U3 | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002096258 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MANIFOLD | CORRECTIVO | Correctivo | RECUBRIMIENTO INTERIOR MANIFOLD CON PLANCHA HASTELLOY | 100 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002096682 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE TOMAS PARA TRANSMISORES DE PRESION PARA BOMBAS DE RCIRCULACION DE LECHADA U3 (IGUALAR A TOMAS DE U5) | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002078620 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ELIMINADOR DE NIEBLA ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | RG MM LIMPIEZA INTERIOR ABSORBER U3 | 60 | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 50 | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 49 | 2002097169 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | APOYO OPERACIONES DESBTRUCCION LINEA U5 | 8 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002088290 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE MALLA EN FILTRO SUCCION | 10 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION 3A | CORRECTIVO | Correctivo | REALIZAR CAMBIO DE SELLO BOMBA RECIRCULACION DE LECHADA 3 A | 10 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002093601 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO SELLO AGITADOR 3A TK ABSORBER , PRESENTA FILTRACION | 10 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002096257 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO | CORRECTIVO | Correctivo | MTTO A REDUCTORES EMISORES/COLECTOTES EP U3 | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002096258 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MANIFOLD | CORRECTIVO | Correctivo | RECUBRIMIENTO INTERIOR MANIFOLD CON PLANCHA HASTELLOY | 100 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002096682 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO | Correctivo | INSTALACION DE TOMAS PARA TRANSMISORES DE PRESION PARA BOMBAS DE RCIRCULACION DE LECHADA U3 (IGUALAR A TOMAS DE U5) | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 51 | 2002097698 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | NORMALIZAR DESCARGADOR DE CENIZA U5 | 8 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002098176 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO DE VV REGULADORA DE VACIO U5 | 8 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002098178 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | INSPECCION COLECTOR PRECIPITADOR | 8 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 52 | 2002098176 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO DE VV REGULADORA DE VACIO U5 | 8 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 49 | 2002096654 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO NEUTRALIZADOR | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | PHMETRO DE POZO DEMI 1-2 DESCALIBRADO | 5 | 2022-12-06 | 2022-12-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 49 | 2002096108 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | CORRECTIVO | Correctivo | PRUEBAS Y DESCONEXION DE PRECIPITADOR ELEC. | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 49 | 2002096108 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | CORRECTIVO | Correctivo | PRUEBAS Y CONEXION DE PRECIPITADOR ELEC. | 4 | 2022-12-06 | 2022-12-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 52 | 2002097811 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA ALUMBRADO Y ENCHUFES | ALUMBRADO SALA ELECTRICA FGD | CORRECTIVO | Correctivo | SISTEMA DE ALUMBRADO DEFECTUOSO FGD | 4 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si