## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 37-D | 2002085143 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37-D | 2002085145 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090106 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP COMPRESOR DESCARGA AMONIACO U4 | 20 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087093 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087095 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002086072 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD ALMACENAMIENTO LECHADA | PREVENTIVO | Preventivo | BBAS LECHADA U5 LINEAS AGUA SELLO | 60 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087092 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087094 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36-D | 2002090105 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP COMPRESOR DESCARGA AMONIACO U5 | 20 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002087476 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002087478 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002090642 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA | PREVENTIVO | Preventivo | CAMBIO CORREAS BOMBA A | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002087475 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002087477 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002090105 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP COMPRESOR DESCARGA AMONIACO U5 | 20 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37 | 2002087856 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37 | 2002087858 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37 | 2002087855 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37 | 2002087857 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37-D | 2002090105 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP COMPRESOR DESCARGA AMONIACO U5 | 20 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002088368 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002088370 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002088750 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002088752 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002092155 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MTTO COMPRESOR AMONIACO U4 | 32 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002088749 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002088751 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 35 | 2002086495 | UNIDAD 1 | MOTOR COMPRESOR DESCARG-2 HSJ12AN001-M01 | MOTOR COMPRESOR DESCARG-2 HSJ12AN001-M01 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR COMPRESOR DESCARGA 2 U1 6M | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 35 | 2002086430 | SISTEMAS COMUNES | ALUMBRADO ZONA DE DESCARG CENIZ | ALUMBRADO ZONA DE DESCARG CENIZ | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME LUM/ENCHUF SALA ELEC. CENIZ U4 3M | 6 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 35 | 2002086433 | SISTEMAS COMUNES | ALUMBRADO PLANTA SCR | ALUMBRADO PLANTA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME LUM/ENCHUF ALUMBRADO PTA SCR U4 3M | 6 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 36 | 2002082498 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | GUACOLDA ENERGY | GUACOLDA ENERGY | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR VAS-B FGD BYPASS U3 | 7 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 37 | 2002082498 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOTOR VAS-B FGD BYPASS U3 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR VAS-B FGD BYPASS U3 | 2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 37 | 2002085750 | UNIDAD 5 | MP ME MOTOR VAS-B U5 6M | MOTOR VENT AIRE SELLO BYPASS -B FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME MOTOR VAS-B U5 6M | 2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 37 | 2002085751 | UNIDAD 5 | MP ME CUBICULO VAS-B U5 6M | CUBICULO VENT AIRE SELLO BYPASS -B FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME CUBICULO VAS-B U5 6M | 0.6 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 37 | 2002083632 | UNIDAD 2 | MP ME PNEL SOPLADOR FLUIDIZACION 2 U2 6M | PANEL CTRL MOTOR SOPLADOR QEH20GK001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME PNEL SOPLADOR FLUIDIZACION 2 U2 6M | 0.6 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 37 | 2002083634 | UNIDAD 4 | MP ME PNEL SOPLADOR FLUIDIZACION 2 U4 6M | PANEL CTRL MOTOR SOPLADOR QEH20GK001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME PNEL SOPLADOR FLUIDIZACION 2 U4 6M | 0.6 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 38 | 2002084414 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MP ME MANTTO SW DESAL. VEL0 CTE1 U3 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME CUBICULO BOMBA POZO ABSORBER U5 6M | 3 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 38 | 2002084724 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PANEL DE CONTROL HBY01GH001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME CONTROL ELEC DILUCION AMONI U4 1A | 1 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 38 | 2002084326 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | APOYO DESCONECION/CONEXIÓN AGITADOR C TK ABSORBER | 6 | 2022-09-21 | 2022-09-24 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002085712 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002085736 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002085978 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086345 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 4M | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086856 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 3 | 01-09-2022 | 01-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086079 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086438 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086542 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 4M | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086826 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 2M | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002085437 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002086439 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 35 | 2002087071 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 3 | 02-09-2022 | 02-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085117 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 1 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085119 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002087611 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | 4 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002087613 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 3M | 10 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085690 | UNIDAD 1 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085692 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086062 | UNIDAD 2 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 05-09-2022 | 05-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002084582 | UNIDAD 2 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U2 4M | 4 | 06-09-2022 | 06-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002084583 | UNIDAD 2 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U2 4M | 4 | 06-09-2022 | 06-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002082672 | UNIDAD 5 | SISTEMA AGUA MAR | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SEAL PIT U5 3M | 8 | 06-09-2022 | 06-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085134 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085135 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002083711 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002087027 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085974 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002087064 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085160 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD BOMBAS RECICLADO U3 3M | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085161 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ELEVADOR DE CAPACHO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO ELEVADOR DE CAPACHO U3 3M | 4 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085162 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO EQUIPOS DE RECEPCION U3 3M | 4 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085163 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO UNIDAD MOLINO DE BOLAS U3 3M | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085164 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIMENTACION A MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD MOLINO MARTILLO U3 3M | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085165 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SILO DE CALIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO UNIDAD SILO CALIZA U3 3M | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085441 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085563 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 5 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085641 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PANEL CONTROL FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CONTROL FGD U3 3M | 8 | 07-09-2022 | 07-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085151 | UNIDAD 3 | SISTEMA INTAKE | PANEL CONTROL FILTRADO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO PANEL CONTROL FILTRADO U3 3M | 10 | 08-09-2022 | 08-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086720 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 08-09-2022 | 08-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086121 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 08-09-2022 | 08-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086186 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 08-09-2022 | 08-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086915 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085982 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086078 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002087570 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 6M | 5 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085340 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U1 3M | 3 | 10-09-2022 | 10-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002085341 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | UNIDAD FILTROS DE MANGA RETROFIT | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD FILTRO MANGAS U2 2M | 4 | 10-09-2022 | 10-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088087 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086961 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087671 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085607 | UNIDAD 1 | SISTEMA GASES COMBUSTION | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088734 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086407 | UNIDAD 1 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085691 | UNIDAD 2 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086409 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085929 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | DUCTO CENIZA ECO-AH | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | 4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087458 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088853 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086723 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085602 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086437 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085810 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086190 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086355 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087091 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087413 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088669 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002089075 | UNIDAD 3 | SISTEMA AIRE COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088851 | UNIDAD 3 | SISTEMA AIRE COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002089244 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085324 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002089382 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085329 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | Preventivo | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087542 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3.2 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002088052 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | 3 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086864 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 7 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002087651 | UNIDAD 1 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | SISTEMA DETECTOR ROTURA CALDERA | PREVENTIVO | Preventivo | MP SISTEMA DETECTOR ROTURA CALDERA U1 | 18 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088052 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | 4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002088565 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086058 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002085137 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | Preventivo | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 37 | 2002086865 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 7 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085930 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS CENIZA U3 4M | 1 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085924 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD FILTRO SILO CENIZA U3 4M | 2 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085925 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | 3 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085926 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD SILO CENIZA U3 4M | 4 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085927 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | 2 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086006 | UNIDAD 3 | SISTEMA AGUA MAR | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 6M U3 6M | 2 | 20-09-2022 | 20-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088344 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 1M | 6 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088346 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U4 6M | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087670 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088510 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 1 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087258 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 1 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086132 | UNIDAD 5 | SISTEMA CONTROL | PANELES SISTEMA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CONTROL FGD U5 6M | 3 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088914 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 4 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088747 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087806 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 4 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086716 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 3 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088341 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087807 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088748 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088089 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086658 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS DE CENIZA AH SCR U5 4M | 4 | 22-09-2022 | 22-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086659 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO U5 4M | 6 | 22-09-2022 | 22-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086654 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 4 | 22-09-2022 | 22-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086655 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC DESCARGA SILO CENIZA U5 4M | 4 | 22-09-2022 | 22-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086657 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC STEAM AIR HEATER U5 4M | 4 | 22-09-2022 | 22-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088835 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002089552 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 4 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088347 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U5 6M | 4 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088562 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 1M | 4 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088506 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 3 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088343 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 1M | 3 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088019 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 4 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087571 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 23-09-2022 | 23-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002086300 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP STEAM AIR HEATER U5 4M | 4 | 24-09-2022 | 24-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002088346 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U4 6M | 4 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002087670 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085925 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | 2 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002085930 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS CENIZA U3 4M | 6 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087853 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002089295 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087412 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087454 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087867 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA ALIMENTACION A SILOS CARBON | PESOMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PESÓMETRO FS-C9 PUERTO 1M | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088670 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002085114 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002089296 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087854 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087841 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 01-10-2022 | 01-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088022 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 4 | 01-10-2022 | 01-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088731 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 01-10-2022 | 01-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002086123 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 10 | 01-10-2022 | 01-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087659 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | SILO CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 1 | 26-09-2022 | 26-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088814 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 27-09-2022 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088507 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088730 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002087609 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002089554 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088478 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002086827 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002088479 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002089204 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 3 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Note on I165: Cristian Olivares: IMA

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 35 | 2002090126 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC DRENAJE FILTRO DE BANDA B | 10 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37-D | 2002090115 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | VENTILADOR DILUCION -2 QEH08AN001 | CORRECTIVO | Correctivo | MC VENTILADOR DILUCION 2 U1 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090101 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL | CORRECTIVO | Correctivo | vv manual guillotina linea recirculacion | 10 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36-D | 2002090104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC FILTRO DE BANDA A REPARACIONES | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090103 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | MC CARCASA MOLINO MARTILLO | 5 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002087288 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | MC AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER U3 | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002090641 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION LINEA AGUA SELLO BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B U3 | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002090104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Filtro de banda A, Reparaciones | 5 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002091015 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR CENIZA HUMEDA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | descargador de ceniza húmedo instalación de toberas | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 36-D | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39-D | 2002090920 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC SOPLADOR AXIDACION 3B ALINEAMIENTO | 8 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 37 | 2002086671 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA ELIMINADOR NIEBLA SUP 4 01AA734 | CORRECTIVO | Correctivo | VALVULA ELIMINADOR DE NIEBLA SUPERIOR 4- | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002090104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC FILTRO DE BANDA A REPARACIONES | 4 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002091442 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA CEBADO (YESO) -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BOMBA DE YESO 5B FILTRACION SELLO MEC | 5 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002091506 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA CEBADO (YESO) -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC REVISION BBA DE YESO 3A | 5 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39-D | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 36 | 2002077149 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | BB RECIRCULACION 3B SELLO MECANICO | 100 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 38 | 2002092361 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | LEVANTAMIENTO LINEA SALIDA DENSIMETRO U5 | 8 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39-D | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002092457 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Vv control de flujo de lechada U5 | 10 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002092519 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA ETH01AA803 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | SILO CENIZA U3 INS.Y REAPRETE PRENSA | 5 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39-D | 2002090920 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC SOPLADOR AXIDACION 3B ALINEAMIENTO | 8 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 39 | 2002092716 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO RETORNO A ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | APOYO A OPERACIONES LINEA OBSTRUIDA FGD | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 38 | 2002091578 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | EQUIPO SE ENCUENTRA EN TALLER | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO DE RODAMIENTO MOTOR AGITADOR LECHADA B U3 TALLER | 40 | 2022-09-20 | 2022-09-24 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Eléctrica | 38 | 2002091554 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA CEBADO (YESO) | CORRECTIVO | Correctivo | LS sin indicacion de apertura v/v drenaje de yeso u5 | 8 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002090568 | SISTEMAS COMUNES | ESTANQUE SEPARADOR -B | ESTANQUE SEPARADOR -B | CORRECTIVO | Correctivo | Falta hermeticidad panel PS Tk vacío U2 | 4 | 08-09-2022 | 08-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002033130 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | FILTRO AIRE SALIDA SILO SUBPRODUCTO 2 | CORRECTIVO | Correctivo | *MC Ruido anormal - Diafragma roto | 6 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002077079 | UNIDAD 3 | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT202 | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT202 | CORRECTIVO | Correctivo | MC linea de fluidizacion con rotura | 6 | 09-09-2022 | 09-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002086611 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002091205 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | PH METER descalibrado | 4 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 36 | 2002091207 | UNIDAD 4 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | PDT PRESION DIFF ALIMNT/ PULV HFC01CP122 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Oscilación en indicación (alarma) | 4 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 38 | 2002084776 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC VV de cebado actuador no responde | 4 | 21-09-2022 | 21-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002076359 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA GENERADOR DE VAPOR | VALVULA CONTROL NIVEL ESTQ | CORRECTIVO | Correctivo | MC CONTROLADOR CON ANORMALIDAD | 4 | 27-09-2022 | 2022-09-27 | 100% | IMA | Finalizado | SI
Instrumentación | 39 | 2002092358 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | LS TOLVA | CORRECTIVO | Correctivo | Revisar LS de nivel alto | 2 | 29-09-2022 | 29-09-2022 | 100% | IMA | Finalizado | SI