## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 40 | 2002088369 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002088371 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002021232 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA -D | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA D U3 3M | 2 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002089099 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002089101 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002092155 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MTTO COMPRESOR AMONIACO U4 | 32 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 41 | 2002089100 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 41 | 2002089102 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42 | 2002089462 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42 | 2002089464 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002088463 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002088464 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002088471 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002088472 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002088473 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002089856 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002089858 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002089857 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002089859 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002087850 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR FGD FGD-OF-51-B | PREVENTIVO | Preventivo | MP HVAC FGD-OF-51-B U5 4M | 1.8 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002087851 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR FGD FGD-OF-51-C | PREVENTIVO | Preventivo | MP HVAC FGD-OF-51-C U5 4M | 1.8 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002087852 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR FGD FGD-OF-51-D | PREVENTIVO | Preventivo | MP HVAC FGD-OF-51-D U5 4M | 1.8 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 43 | 2002091563 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PREVENTIVO | Preventivo | PRUEBAS Y DESCONEXION/CONEXION EP U5 | 10 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002092099 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | Preventivo | INSPECCIÓN TRANFORMADOR FGD 6KV/0.4KV | 10 | 2022-10-11 | 2022-10-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089243 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088503 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087805 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087610 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089177 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002085048 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U4 4M | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002092219 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U4 4M | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088576 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087680 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089401 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087542 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | AT CONCENTR SO2 GAS LIMPIO HTA20CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS LIMPIO U4 1M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088923 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088855 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089245 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 2M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089076 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088733 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002088728 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087835 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002089026 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002086647 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD DE DUCTOS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD FILTROS DE BANDA U3 3M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002087104 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MODULO PLC | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-B U3 6M | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002085922 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SEPARADOR CICLONICO U3 4M | 4 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002085923 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U3 4M | 4 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002085929 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA ECO-AH | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | 4 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002085921 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC DESCARGADOR HUMEDO U3 4M | 4 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002056402 | UNIDAD 5 | SISTEMA AGUA PROCESO | ESTANQUE CONTROL VACIO | PREVENTIVO | Preventivo | ESTANQUE CONTROL VACIO | 2 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002089831 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 6M | 1 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002089247 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 2M | 1 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002090683 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002087218 | UNIDAD 4 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002090784 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO FGD | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002088755 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | MODULO PLC | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 6M | 1 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002089433 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 6M | 1 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002090904 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 1 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002091127 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 1 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002091047 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 1 | 12-10-2022 | 12-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002091994 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 1 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002091921 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 1 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002092192 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 1 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002089206 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 4M | 1 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002088663 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | ELEVADOR DE CAPACHO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP ELEVADOR DE CAPACHO U3 3M | 2 | 15-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002088664 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP EQUIPOS DE RECEPCION U3 3M | 3 | 15-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002089019 | UNIDAD 5 | SISTEMA INTAKE | PANEL CONTROL FILTRADO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP PANEL DE CONT FILTRADO U5 3M | 2 | 15-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002088665 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | SILO DE CALIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD SILO CALIZA U3 3M | 2 | 15-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002056405 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESNITRIFICADOR SCR | LS AMONIACO HSJ01CL503 | PREVENTIVO | Preventivo | LS nivel vaporizador operando anormal | 1 | 14-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002084332 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | FLUJOMETRO AGUA SELLO BOMBA YESO (CEBADO | PREVENTIVO | Preventivo | Cambio FIL por FSL agua sello | 4 | 11-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002084333 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | FLUJOMETRO AGUA SELLO BOMBA YESO (CEBADO | PREVENTIVO | Preventivo | Cambio FIL por FSL agua sello | 4 | 11-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002090371 | UNIDAD 5 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 6M | 2 | 14-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002092278 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO (FGD) | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 17-10-2022 | 17-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002090677 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002092551 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 2 | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091997 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002089830 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 6M | 2 | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002092759 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002089573 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 4M | 2 | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002090830 | UNIDAD 3 | SISTEMA GASES COMBUSTION | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002089386 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSP UNIDAD MOLINO DE BOLAS U3 3M | 2 | 21-10-2022 | 21-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080609 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | BOMBAS DE YESO (CEBADO) | PREVENTIVO | Preventivo | Mant. Val. On-Off Sistema Purga Absorber | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091618 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | Mant.Manómetros Recirculación Absorber | 1 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080610 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DUCTO DESCARGA A ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VV ON-OFF SIST OXIDACION U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080611 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VV ON-OFF SIST RECIR ABSO U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080613 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO DENSIMETRO U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080614 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | Mantenimiento PH METER | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080615 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO TRANSM NIVEL ABSORBER U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002085533 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | VALVULA MOTORIZADA VENTENTEO 4TO SH | PREVENTIVO | Preventivo | indicacion conjunta cierre/apertura cald | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002080617 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MantenimientoVal.On-Off Absorber | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091643 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESNITRIFICADOR (SCR) | DUCTO SUMINISTRO AMONIACO HSA01BR101 | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VVS CTRL AMONIACO SCR U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091644 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | SISTEMA DESNITRIFICADOR (SCR) | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO INST ALIMENTA AMONIAC SCR U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091645 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | UNIDAD INYECCION AGUA PRETRATADA | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO-CAL INST-VV ROCIAD AMONIA U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091646 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | DUCTO AIRE DILUCION HSA02BR103 | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO-CAL INST-VV DILUCI AMONIA U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091647 | UNIDAD 5 | SISTEMA CONTROL | PANELES SISTEMA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO PLC SISTEMA FGD U5 | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091648 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | PANEL DE CONTROL HBY01GH001 | PREVENTIVO | Preventivo | MANTENIMIENTO PLC SISTEMA AMONIACO | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002080610 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA A ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VV ON-OFF SIST OXIDACION U5 | 1 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002080611 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VV ON-OFF SIST RECIR ABSO U5 | 1 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002080616 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO VV CONTROL ABSORBER U5 | 1 | 11-10-2022 | 11-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002080609 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS DE YESO (CEBADO) | PREVENTIVO | Preventivo | RG MIC MTTO SWITCH FLUJO PURGA ABSORB U5 | 1 | 13-10-2022 | 13-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002091855 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO FGD | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 24-10-2022 | 24-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002086661 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U5 4M | 4 | 24-10-2022 | 24-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002090198 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION COMUN | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 4 | 25-10-2022 | 25-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002090196 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION COMUN | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | Preventivo | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 25-10-2022 | 25-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002086861 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION COMUN | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 4 | 25-10-2022 | 25-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002092210 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002092143 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002092189 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002089868 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS FILTRO B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST FBANDA-B U3 6M | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002090493 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | MODULO PLC | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-B U3 1M | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002092614 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002092552 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002089828 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 6M | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002091998 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 4 | 26-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002089770 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESNITRIFICADOR SCR | UNIDAD BOCINAS SONICAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC BOCINAS SONICAS U4 6M | 4 | 28-10-2022 | 28-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 43 | 2002093723 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 6M | 3 | 25-10-2022 | 26-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Note on F74: Manuel Aguilera: CERRAR OT, SE REALIZA SEMANA 41 Y UNIDAD FUERA DE SERVICIO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 40 | 2002091444 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC SOPLADOR OXIDACION 3A ALINEAMIENTO | 8 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002093121 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Limpieza descanso N°2 molino de bolas | 8 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 41 | 2002092911 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | VENTILADOR EXTRACTOR 5B CAMBIO CORREAS | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43-D | 2002092909 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | AGITADOR 3B ABSORBER CAMBIO DE CORREAS | 8 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 41 | 2002091052 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR CUELLO VV DOBLE BAMPER AT-201 | 1 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42-D | 2002093281 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA ENTRADA CV HSA01AA501 | CORRECTIVO | Correctivo | válvula manual AA501, antes de válvula de control de línea inyección de NH3 muy agripada no cierra | 2 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42-D | 2002093282 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA ENTRADA CV HSA01AA502 | CORRECTIVO | Correctivo | válvula manual AA502, después de válvula de control de línea inyección de NH3 muy agripada no cierra | 2 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 40 | 2002093099 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | LINEA POZO 3A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | FABRICAR E INSTALAR LINEA POZO 3A | 8 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42 | 2002084327 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | Modificar ducto drenaje por sobrenivel | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 42 | 2002093282 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA ENTRADA CV HSA01AA502 | CORRECTIVO | Correctivo | válvula manual AA502, después de válvula de control de línea inyección de NH3 muy agripada no cierra | 2 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 41 | 2002092525 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORVER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Absorber de U5 con baja eficiencia | 4 | 2022-09-28 | 2022-10-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002093600 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO ABSORBER B (SUMIDERO) | CORRECTIVO | Correctivo | FABRICACION COMPUERTA SELLADO POZO 3B | 16 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002093823 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION COMPRESOR AMON. U4 | 8 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002092909 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -B ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | AGITADOR 3B ABSORBER CAMBIO DE CORREAS | 8 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002094181 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION LECHADA DUCTO COMUN | 8 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002094103 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA CHECK ETG01AA603 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | NORMALIZAR VV ETG01AA603 SILO CENIZA U3 | 20 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002094181 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION LECHADA DUCTO COMUN | 8 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002093283 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | normalizar válvula drenaje manifold absorber U5. | 8 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002094255 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | VV doble dámper infiltración codo silo ceniza U3 | 10 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002080574 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | RG MM VV TOLVA Y LINEA PRECIPI CENIZA U5 | 4 | 2022-10-11 | 2022-10-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002080582 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA, ESCORIA Y POZOS | UNIDAD CENIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | RG MM DESMON INSP LINEAS Y COD CENIZA U5 | 8 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 43 | 2002080589 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | RG MM PUERTAS ACCESO ABSORBER U5 | 40 | 2022-10-20 | 2022-10-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 40 | 2002091570 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | CORRECTIVO | Correctivo | MOTOR BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -A | 20 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002091588 | UNIDAD 5 | PANEL CONTROL DE FILTRADO | PANEL CONTROL DE FILTRADO | CORRECTIVO | Correctivo | MANTTO. PRIMARIO PANEL CONTROL DE FILTRADO | 8 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 42 | 2002091571 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | CORRECTIVO | Correctivo | MOTOR BOMBA RECIRCULACION ABSORBER -B | 20 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 41 | 2002085028 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | CAMPO B-1 | CORRECTIVO | Correctivo | CAMBIO DE CABEZAL CONTROLADOR NWL | 10 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002093109 | UNIDAD 5 | RG MIC MTTO Y CAL DAMPER FGD U5 | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | DUCTOS SALIDA VTI A FGD Y CHIMENEA | 7 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002093108 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESNITRIFICADOR SCR | FT AIRE DILUCION HSA02CF101 | CORRECTIVO | Correctivo | Flujómetro midiendo estando linea F/S | 2 | 14-10-2022 | 15-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091781 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | Anormal medición de densidad | 2 | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002084332 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | FLUJOMETRO AGUA SELLO BOMBA YESO (CEBADO | CORRECTIVO | Correctivo | Cambio FIL por FSL agua sello Bba Yeso A | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002084333 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR FGD | FLUJOMETRO AGUA SELLO BOMBA YESO (CEBADO | CORRECTIVO | Correctivo | Cambio FIL por FSL agua sello Bba Yeso B | 1 | 18-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002093817 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR SEMISECO FGD | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Sin indicación de peso | 2 | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 42 | 2002091205 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PH METER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | descalibrado | 4 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002090704 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 40 | 2002091128 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | INSTRUMENTOS ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Intrumentación | 41 | 2002093627 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION VAPOR | SWITCH DE TORQUE .216A | CORRECTIVO | Correctivo | OPeracion de limite de torque | 2 | 14-10-2022 | 14-10-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si