## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 13 | 2002077368 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO SALA ELECTRICA CENIZ Y ESCORIA | ALUMBRADO SALA ELECTRICA CENIZ Y ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME LUM/ENCHUF SALA ELEC. CENIZA U5 3M | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 14 | 2002080776 | UNIDAD 3 | PANEL CONTROL LOCAL ALIMENTADORES | PANEL CONTROL LOCAL ALIMENTADORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG ME PANELES ALIMENTADOR DE CARBON U3 | 18 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 14 | 2002080785 | UNIDAD 3 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG INSPECCION/MANTENIMINETO LS VALVULAS SILO DE CENIZA | 12 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 15 | 2002042247 | UNIDAD 1 | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MUESTRA ACEITE TRANSFORMADOR U1 6M | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 16 | 2002078261 | UNIDAD 5 | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U5 6M mantto panel control | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 16 | 2002079290 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | BOMBA DOSIFICADORA-B H2SO4 5 | BOMBA DOSIFICADORA-B H2SO4 5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS B H2SO4 5 PLAG 1A | 0.6 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 16 | 2002079293 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | BOMBA DOSIFICADORA-C H2SO4 3-4 | BOMBA DOSIFICADORA-C H2SO4 3-4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS C H2SO4 3-4 PLA 1A | 0.6 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 17 | 2002077910 | PLANTA DE AGUA | AGITADOR G1-11.12M15 | AGITADOR G1-11.12M15 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME TK DISOLUCI SODA CAU 1-2 PLAGUA 1A | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 17 | 2002079287 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-A NaOH 1-2 | BOMBA DOSIFICADORA-A NaOH 1-2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS A NAOH 1-2 PLAA 1A | 0.6 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 17 | 2002079288 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-B H2SO4 1-2 | BOMBA DOSIFICADORA-B H2SO4 1-2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS B H2SO4 1-2 PLA 1A | 0.6 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 17 | 2002079292 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-C H2SO4 1-2 | BOMBA DOSIFICADORA-C H2SO4 1-2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS C H2SO4 1-2 PLA 1A | 0.6 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077483 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077575 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077648 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077617 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077632 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077577 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 1M | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077620 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U5 6M | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077636 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002077887 | UNIDAD 4 | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO ESTACIONES DE OPERA. U4 3M | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002079224 | UNIDAD 4 | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP ESTACIONES DE OPERA. U4 3M | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002079204 | UNIDAD 5 | SISTEMA PANELES CONTROL | SISTEMA PANELES CONTROL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP PANELES CONTROL UNIDAD U1 3M | 4 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002079231 | UNIDAD 1 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | SISTEMA CONTRAINCENDIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTR SIST CONTRA INCEN. U1 RI 3M | 8 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 13 | 2002079233 | UNIDAD 2 | SISTEMAS PROTECCION DE INCENDIOS | SISTEMAS PROTECCION DE INCENDIOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTR SIST CONTRA INCEN. U2 RI 3M | 8 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078383 | UNIDAD 5 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078411 | UNIDAD 5 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 1M | 1.6 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077896 | UNIDAD 5 | SISTEMA IGNITORES | SISTEMA IGNITORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC IGNITORES ABCDEF U5 3M | 5 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077903 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | PESOMETRO | PESOMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C9 PUERTO 1M | 6 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002080151 | UNIDAD 3 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG Mantenimiento PH METER | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079154 | UNIDAD 1 | TE DESCARGA AGUA MAR | TE DESCARGA AGUA MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U1 1M | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079157 | UNIDAD 2 | TE DESCARGA AGUA MAR | TE DESCARGA AGUA MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U2 1M | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079160 | UNIDAD 3 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U3 1M | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079163 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U4 1M | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079166 | UNIDAD 5 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | TE DESCARGA AGUA MAR UQJ31CT101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TE DESCARGA U5 1M | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077642 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077609 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077811 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077942 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077953 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002080502 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 1.5 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079240 | UNIDAD 1 | PLANTA DE AMONIACO | PLANTA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD VAPORIZA. SCR U1 6M | 8 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077958 | UNIDAD 3 | UNIDAD DE DUCTOS | UNIDAD DE DUCTOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTROS DE BANDA U3 3M | 4 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077940 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 6M | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078922 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR G-CAM | ANALIZADOR G-CAM | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO G-CAM U2 | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002080137 | UNIDAD 3 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR SIST COMBU U3 | 18 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002081461 | UNIDAD 3 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG DUCTOS AIRE SECUNDARIO DERECHO FT FLUJOMETRO AIRE HLA05CF101 | 16 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077552 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077600 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077626 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077675 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002080313 | UNIDAD 1 | VALVULA MOTORIZADA -B M-SW-1-3B | VALVULA MOTORIZADA -B M-SW-1-3B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTO VV MOTORIZADA BBA. LAVADO REJA 1B 6M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077475 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077253 | UNIDAD 1 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077260 | UNIDAD 2 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077268 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077273 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077281 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078208 | UNIDAD 3 | DESCARGADOR HUMEDO | DESCARGADOR HUMEDO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGADOR HUMEDO U3 4M | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078212 | UNIDAD 3 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CONTROL SIS. CENIZA U3 4M | 2 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078209 | UNIDAD 3 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEPARADOR CICLONICO U3 4M | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078214 | UNIDAD 3 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U3 1M | 2.5 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078217 | UNIDAD 3 | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC STEAM AIR HEATER U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078218 | UNIDAD 3 | DUCTO CENIZA ECO-AH | DUCTO CENIZA ECO-AH | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO-AH U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078219 | UNIDAD 3 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078220 | UNIDAD 3 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS EP 1 U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078213 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO CENIZA | UNIDAD SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD SILO CENIZA U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078221 | UNIDAD 3 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U3 4M | 4 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002078210 | UNIDAD 3 | UNIDAD FILTRO MANGA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U3 4M | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077633 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002077482 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079205 | UNIDAD 2 | SISTEMA PANELES CONTROL | SISTEMA PANELES CONTROL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO PANELES CONTROL UNIDAD U2 3M | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 14 | 2002079210 | UNIDAD 3 | UNIDAD PANELES DE LAZO | UNIDAD PANELES DE LAZO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO PANELES CONTROL UNIDAD U3 3M | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002042055 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | PESOMETRO | PESOMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | 10 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078369 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078374 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002081050 | UNIDAD 5 | UNIDAD DE POZOS DRENAJE | UNIDAD DE POZOS DRENAJE | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC POZOS DRENAJE TURBINA U4 4M | 6 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002081049 | UNIDAD 5 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC POZOS DRENAJE CALDERA U4 4M | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002079787 | UNIDAD 4 | UNIDAD DE POZOS DRENAJE | UNIDAD DE POZOS DRENAJE | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC POZOS DRENAJE CALDERA U3 4M | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002079183 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALTAVOZ TECHO | ALTAVOZ TECHO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ALTAVOZ TECHO U3 6M | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078231 | UNIDAD 5 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZAS U5 1M | 3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078228 | UNIDAD 5 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U5 1M | 3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077605 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077559 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078515 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 2M | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002079143 | UNIDAD 2 | SOPLADORES DE HOLLIN | SOPLADORES DE HOLLIN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUMENT INYECCION VAPOR U2 4M | 7 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002079142 | UNIDAD 2 | SOPLADORES DE HOLLIN | SOPLADORES DE HOLLIN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM DRENAJE SOPLADORES U2 4M | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077807 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077943 | UNIDAD 4 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077952 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077506 | UNIDAD 4 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077516 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002079176 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DE ALTAVOZ U5 | SISTEMA DE ALTAVOZ U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA ALTAVOZ U5 6M | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077551 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077676 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077621 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077601 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077569 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002078892 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077615 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077634 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077464 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077517 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U1 | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077252 | UNIDAD 1 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U1 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077259 | UNIDAD 2 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U2 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077267 | UNIDAD 4 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U3 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077272 | UNIDAD 3 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U4 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 15 | 2002077280 | UNIDAD 5 | UNIDAD SIFON | UNIDAD SIFON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SWITCH Y V. CONTROL NIVEL U5 1S | 3 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077594 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077664 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002078846 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 6M | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002078900 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 3M | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077581 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002082285 | PLANTA AGUA | DESALADORA -9 (FGD 1-2-4) | DESALADORA -9 (FGD 1-2-4) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUMENTOS CONTROL DESA 9 6M | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002078365 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002078377 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077387 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077354 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077357 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077883 | UNIDAD 4 | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. HIDROXIDO AM U4 4M | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077832 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077830 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002078324 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077834 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 7 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077836 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 7 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077838 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002082265 | UNIDAD 4 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG LIMPIEZA TOMAS MOLINOS U-4 | 14 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002082280 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | VV 00GDB01 AA403B REACCION LENTA | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002080388 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077494 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U4 | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002077496 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA DISTRIBUCION | SISTEMA DISTRIBUCION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PURGAS TRAMPAS AIRE U5 | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 16 | 2002079228 | UNIDAD 5 | SISTEMA BOMBAS AGUA DE ALIMENTACION | SISTEMA BOMBAS AGUA DE ALIMENTACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP. SISTEMA BBAS AGUA ALIMENTA. U5 3M | 3 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2002077877 | UNIDAD 3 | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. SULFATO FERR U3 4M | 5 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2002078193 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2002077520 | UNIDAD 2 | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | UNIDAD FILTRADO AGUA DE MAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM REJA FIJA-MOVIL U2 | 3 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 17 | 2002079194 | UNIDAD 1 | SISTEMA AGUA CONDENSADA | SISTEMA AGUA CONDENSADA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP. SISTEMA AGUA CONDENSADA U1 3M | 4 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076384 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076386 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA PLANTAS DE AGUA | ESTANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INS VISUAL TK H2SO4 1-2 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076392 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA PLANTAS DE AGUA | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076393 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076394 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002079358 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM ESTANQ VACIO FBANDA-B U3 6M | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002079359 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002079361 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM VENT EXT FBANDA-B U3 3M | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002081025 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | PREVENTIVO | Preventivo | MC BOMBA YESO 5A FABRICACION LINEAS | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076202 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 5 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002078548 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002076209 | UNIDAD 1 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 5 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 13 | 2002077855 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2002076210 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 14 | 2002077856 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2002077857 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 15 | 2002079082 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2002079073 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2002079084 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2002076203 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 16 | 2002078549 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002077992 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM MTTO MOLINO MARTILLO U3 6M (presentar todas las ots de molino de martillo en un solo PT) | 16 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002079074 | UNIDAD 1 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002079085 | UNIDAD 2 | SISTEMA ALIMENT Y PULVERIZACION CARBON | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002000186 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA B U3 3M (incluir apoyo electrico) | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002078551 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 17 | 2002079079 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 13 | 2002081645 | UNIDAD 4 | SENSOR VELOCIDAD ETA11AJ101-S11 | SENSOR VELOCIDAD ETA11AJ101-S11 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC OPERACIÓN VELOCIDAD 0 TRITURADOR | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON MANTENIMIENTO DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE SENSOR
Instrumentación | 15 | 2002081855 | UNIDAD 4 | BOMBA | BOMBA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | APOYO A MC MM BBA VACIO ACEITE SELLO U3 | 4 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 100% | TERMINADO;ESPERADE APOYO
Instrumentación | 15 | 2002081853 | UNIDAD 2 |  |  | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC ALARM P. ACEITE LUBRIC BBA A ALIM 2-A | 6 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 100% | TERMINADO;SE PROCEDE CON MTTO GENERAL DE EQUIPO, LIMPIEZA, VERIFICACION DE CONDICIONES AJUSTE
Instrumentación | 17 | 2002082667 | UNIDAD 3 | PDT OBSTRUCCION FILTRO DEBRIS PAB01CP201 | PDT OBSTRUCCION FILTRO DEBRIS PAB01CP201 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REVISAR PDT FILTRO DEBRIS U3 | 3 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 100% | TERMINADO;MTTO GENERAL DE EQUIPO, AJUSTE, VERIFICACION DE CONDICIONES, LIMPIEZA
Mecánica | 14-D | 2002076311 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 | CORRECTIVO | Correctivo | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 U3 | 2.5 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | finalizado, actividad ejecutada en OUTAGE con empresa AMARO
Mecánica | 13-D | 2002076313 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA BY-PASS HRA05AA105 | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO VALVULA BY-PASS HRA05AA105 FGD | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | finalizado
Mecánica | 14-D | 2002076311 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 | CORRECTIVO | Correctivo | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 U3 | 2.5 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | finalizado, actividad ejecutada en OUTAGE con empresa AMARO
Mecánica | 14-D | 2002076311 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 | CORRECTIVO | Correctivo | TRAMPA DE VAPOR CONDENSADO ETG01AA413 U3 | 2.5 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 100% | finalizado, actividad ejecutada en OUTAGE con empresa AMARO
Mecánica | 13-D | 2002080516 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | fabricar líneas para bba pozo sumidero que se instalará como respaldo en FGD U3 | 12 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 100% | finalizado
Mecánica | 14-D | 2002080903 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO CAJA VACIO FILTRO DE BANDA B | 15 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002076313 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA BY-PASS HRA05AA105 | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO VALVULA BY-PASS HRA05AA105 FGD | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002080904 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOTOR BBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 3B CORREAS | 2.5 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002081231 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR B ALIM LECHADA | CORRECTIVO | Correctivo | MP AGITADOR B POZO DESACOPLE Y MEDIR MOT | 2.5 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002078555 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B, AJUSTE AXIAL | 15 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | finalizado, actividad ejecutada
Mecánica | 13 | 2002081409 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR OXIDACION -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio filtro succión soplador aire oxidación 3B | 16 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002081407 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | UNIDAD POZO ABSORBER BBA RESPALDO CON CORREAS DE TRANSMISION CON RUIDO ANORMAL | 5 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002080525 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC MM CORREA ALIM CALIZA AJUSTE GUARDERA. Apoyo mec | 10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002052790 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC CAMBIO SELLO MECANICO BBA LECHADA 5B | 10 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 13 | 2002081683 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | bomba auxiliar de trasvasije sin acople Pozo sumidero absorber U3 | 6 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 100% | finalizado, ito guacolda informa que trabajo no se ejecutara debido a que falla no existe
Mecánica | 14 | 2002081413 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA YESO 5A REVISAR CORREAS DE TRANSM | 5 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 100% | finalizado
Mecánica | 14 | 2002080777 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | REPARACION DE DUCTOS DE SUCCION DE BOMBAS DE RECIRCULACION DE LECHADA A-B CON PLANCHA HASTELLOY | 40 | 2022-04-05 | 2022-04-09 | 100% | finalizado
Mecánica | 14 | 2002077156 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | SISTEMA CHIMENEA U3 | CORRECTIVO | Correctivo | Filtracion por junta expansion entrada de gases en chimenea. | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 100% | finalizado, se reprograma actividad para una detencion mayor para poder intervenir
Mecánica | 14 | 2002080766 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR B ALIM LECHADA | CORRECTIVO | Correctivo | se perciben altas vibraicones en agitador B pozo lechada | 8 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 100% | finalizado, se reprograma actividad para una detencion mayor para poder intervenir
Mecánica | 14 | 2002080895 | UNIDAD 3 | SISTEMA COMBUSTION | DUCTO ENTRADA FGD | CORRECTIVO | Correctivo | inspeccion/reparacion ducto de entrada de gases DUCTO ENTRADA FGD | 30 | 2022-04-06 | 2022-04-09 | 100% | finalizado, se reprograma actividad debido a que recursos se destinan a bba rec. De lechada 3A y 3B
Mecánica | 14 | 2002078627 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | RG MM LIMPIEZA EXTERIOR ABSORBER U3. apoyo IMA aplicacion de ceramico | 3 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 100% | finalizado
Mecánica | 15 | 2002078495 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101. ajuste de prensa | 4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | finalizado
Mecánica | 16-D | 2002081471 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION LECHADA -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 5A | 45 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 100% | finalizado
Mecánica | 16-D | 2002081485 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS RECICLADO -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC BOMBAS RECICLADO -A U3 | 30 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 100% | finalizado
Mecánica | 16-D | 2002081514 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DRENAJE | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM BBA RECICLADO A VV DRENAJE | 10 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 100% | finalizado
Mecánica | 15 | 2002081630 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | COMPRE. DESC. AMONIACO HSJ01AN101 U5. ajuste de prensa | 2 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 100% | finalizado
Mecánica | 14 | 2002082230 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION | FILTRO MANGA CAMARA -4 HTE14AT001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Inspección FF Cámara 4 U4 (domingo) | 8 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 100% | finalizado
Mecánica | 15 | 2002082588 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION | ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK51AF001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REVISION ALIMENTADOR ROTATORIO PRIMARIO | 8 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 16 | 2002082599 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO LAVADO PH METER Y DENSIMETRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | toma de muestra de pH metro con filtración FGD U3, cambio de válvula con fuga | 6 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 100% | finalizado
Mecánica | 16 | 2002082650 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO HACIA MEDIDOR DE DENSIDAD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | apoyo a operaciones en desacoplar linea para limpieza de densímetro pozo lechada | 4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 100% | finalizado
Mecánica | 16 | 2002083157 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT212 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | EMERGENCIA VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT212 SISTEMA CENIZA U3 | 4 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002082653 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | DUCTO SALIDA EP A VTI | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM DUCTO SALIDA EP A VTI. REPARAR TOMA MUESTRA (actividad sin condición operacional) | 10 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083009 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR624 | CORRECTIVO | Correctivo | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR624 , cambio de espirometalica | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083010 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR625 | CORRECTIVO | Correctivo | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR625 cambio de espirometalica | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083115 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | rotura en carcasa molino de martillo | 2 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002082228 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC REVISAR RASPADOR CORREA CALIZA, apoyo sold | 4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083570 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión correas de transmisión bba de yeso 5A | 4 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083573 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | fabricación filtro succión bba de yeso 5A | 20 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 100% | finalizado
Mecánica | 17 | 2002083611 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT201 U3 No cierra (emergencia ya ejecutada) | 4 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100% | finalizado