## PREVENTIVO
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 34-D | 2002085143 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34-D | 2002085145 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002085142 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002085144 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2001956610 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSPECCION FILTRO MANGAS U4 2M | 10 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002087005 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM UNIDAD SILO DE CENIZAS U4 2M | 8 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002086072 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD ALMACENAMIENTO LECHADA | PREVENTIVO | Preventivo | BBAS LECHADA U5 LINEAS AGUA SELLO | 60 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002080714 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | PREVENTIVO | Preventivo | NORMALIZACION CONDICIONES SUBESTANDAR | 40 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002081337 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM GRUA PENT FF RFIT U1 6M | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002081338 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE 1 PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM TECLE 1 PENT FF RFIT U1 6M | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002081339 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE 2 PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM TECLE 2 PENT FF RFIT U1 6M | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088694 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | DENSIMETRO LEVANTAMIENTO PARA MEJORAS | 20 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002085631 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002085633 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002085630 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002085632 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002086002 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002086004 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002086001 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002086003 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 33 | 2002086358 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 33 | 2002086360 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 33 | 2002086357 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 33 | 2002086359 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002086750 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002086752 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002086749 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002086751 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090106 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP COMPRESOR DESCARGA AMONIACO U4 | 20 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087093 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087095 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087092 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002087094 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 32 | 2002089042 | PLANTA DE AGUA | SISTEMA DE DESALADORAS | SISTEMA DE DESALADORAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME EQUIPOS DESA 6 1A | 24 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 32 | 2002089043 | PLANTA DE AGUA | SISTEMA DE DESALADORAS | SISTEMA DE DESALADORAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP ME EQUIPOS INYECCION DESA 6 1A | 24 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084995 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083875 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083622 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083763 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002080309 | UNIDAD 1 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U1 1M | 2 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083546 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084753 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083947 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084217 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084221 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084835 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083870 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083871 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084232 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083895 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084602 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084603 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002087280 | UNIDAD 3 |  |  | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083712 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 03-08-2022 | 03-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084996 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084021 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084022 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084809 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002087569 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084490 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002083589 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084220 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002084874 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR G-CAM | ANALIZADOR G-CAM | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC MTTO G-CAM U2 | 8 | 05-08-2022 | 05-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002078901 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002087460 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085115 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086722 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085734 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086525 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085364 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002083945 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002083946 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002084754 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002079402 | PLANTA DE AGUA | DESALADORA -6 (U5) | DESALADORA -6 (U5) | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INSTRUMENTOS CONTROL DESA 6 6M | 36 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002088566 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002088567 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002088568 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 3 | PREVENTIVO | Preventivo | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086863 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB002 | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 3 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002083299 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085979 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085608 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085365 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085628 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086000 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085562 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002087028 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002084927 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002084928 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002084670 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002084214 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002077645 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 4M | 3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085116 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002083625 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086476 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085362 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002083590 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085809 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002086349 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002085410 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 32 | 2002082247 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 6 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085604 | UNIDAD 1 | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002087069 | UNIDAD 1 | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 4 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086612 | UNIDAD 1 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085738 | UNIDAD 2 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086061 | UNIDAD 1 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002087160 | UNIDAD 2 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086063 | UNIDAD 4 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002083189 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084574 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084576 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084579 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 3 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084578 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084577 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 1 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084575 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | PREVENTIVO | Preventivo | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 2 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086721 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002088508 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002087070 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 4 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086126 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085999 | UNIDAD 3 | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085629 | UNIDAD 5 | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086662 | UNIDAD 3 | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086663 | UNIDAD 5 | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085440 | UNIDAD 3 | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086919 | UNIDAD 5 | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085113 | UNIDAD 3 | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002084993 | UNIDAD 5 | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 17-08-2022 | 17-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085605 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085735 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086122 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002087189 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002088613 | PLANTA DE AGUA | MP MIC CONTENEDOR CATION L5 U5 PLAGUA 6M | MP MIC CONTENEDOR CATION L5 U5 PLAGUA 6M | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC CONTENEDOR CATION L5 U5 PLAGUA 6M | 5 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002079140 | PLANTA DE AGUA | MP MIC CONTENEDOR ANION L5 U5 PLAGUA 6M | MP MIC CONTENEDOR ANION L5 U5 PLAGUA 6M | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC CONTENEDOR ANION L5 U5 PLAGUA 6M | 5 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002079141 | PLANTA DE AGUA | MP MIC CONTENEDOR LECHO L5 U5 PLAGUA 6M | MP MIC CONTENEDOR LECHO L5 U5 PLAGUA 6M | PREVENTIVO | Preventivo | MP MIC CONTENEDOR LECHO L5 U5 PLAGUA 6M | 5 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002086185 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085323 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085609 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085710 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | Preventivo | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002085322 | UNIDAD 5 | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 3M | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 3M | PREVENTIVO | Preventivo | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 3M | 8 | 19-08-2022 | 19-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si

## CORRECTIVO
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 31-D | 2002083808 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -5B | 10 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 35-D | 2002086671 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA ELIMINADOR NIEBLA SUP 4 01AA734 | CORRECTIVO | Correctivo | VALVULA ELIMINADOR DE NIEBLA SUPERIOR 4- | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 35-D | 2002086671 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA ELIMINADOR NIEBLA SUP 4 01AA734 | CORRECTIVO | Correctivo | VALVULA ELIMINADOR DE NIEBLA SUPERIOR 4- | 10 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002087951 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA LECHADA 5A MANTENIMIENTO | 10 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002088151 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE ENTRADA | CORRECTIVO | Correctivo | MC VALVULA DE ENTRADA ANALIZADOR PH U5 | 10 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088440 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC MOLINO DE BOLAS RELLENO DE BOLAS | 7.5 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088654 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | MONORRIELES | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM monorriel Silo Cenizas U3 | 10 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088224 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC BOMBA LUBRICACION UNIDAD-2 molino de bolas | 10 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088589 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DRENAJE | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM BBA RECICLADO B VV DRENAJE | 10 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002083808 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -5B | 10 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002088650 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM COMPRESOR DE AMONIACO U5 | 6 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35-D | 2002086671 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA ELIMINADOR NIEBLA SUP 4 01AA734 | CORRECTIVO | Correctivo | VALVULA ELIMINADOR DE NIEBLA SUPERIOR 4- | 10 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 34-D | 2002088152 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL | CORRECTIVO | Correctivo | DUCTOS DISTRIB AGUA ELIMINADOR NIEBLA | 5 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002087321 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | MONORRIELES | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Monorriel Conten Lavado de Motores | 20 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 31 | 2002089186 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DRENAJE BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión vv drenaje bba yeso 3B, vv no cierra | 8 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002087950 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DESCARGA ETG01AA805 | CORRECTIVO | Correctivo | MC VALVULA DESCARGA ETG01AA805 U5 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002088937 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR CENIZA HUMEDA | CORRECTIVO | Correctivo | MC DESCARGADOR CENIZA HUMEDA U5 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002088949 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | VALVULA ENTRADA SHUTOFF HSJ10AA502 | CORRECTIVO | Correctivo | MC SISTEMA AMONIACO SHUTOFF HSJ10AA502 | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002088650 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM COMPRESOR DE AMONIACO U5 | 6 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002089351 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC VALVULA DE CONTROL LECHADA U5 | 10 | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002089367 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión vv control de yeso hacia filtro de banda desde U3, no cierra herméticamente | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 32-D | 2002083808 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -5B | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 32 | 2002089564 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC VALVULA DE CONTROL ABSORBER U5 | 8 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 33 | 2002089311 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO | Correctivo | MC DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO U5 | 4 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002089794 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO 5A, CAMBIO CORREAS | 5 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002088152 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL | CORRECTIVO | Correctivo | DUCTOS DISTRIB AGUA ELIMINADOR NIEBLA | 5 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002089979 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC BOMBA DE YESO 3A, REPARAR | 30 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002090097 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | eliminar filtración línea recirculación absorber U3 | 10 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002087418 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION LECHADA -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPOSICION CORREAS BBA ALIM DE LECHADA B | 45 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002089983 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | realizar cambio de motor bomba pozo lechada 3B. APOYO MEC | 6 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 34 | 2002090105 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Normalizar filtración compresor de amoniaco U5 (Prioridad) | 20 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090126 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC DRENAJE FILTRO DE BANDA B | 10 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090115 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | VENTILADOR DILUCION -2 QEH08AN001 | CORRECTIVO | Correctivo | MC VENTILADOR DILUCION 2 U1 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090101 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL | CORRECTIVO | Correctivo | vv manual guillotina linea recirculacion | 10 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002086671 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA ELIMINADOR NIEBLA SUP 4 01AA734 | CORRECTIVO | Correctivo | VALVULA ELIMINADOR DE NIEBLA SUPERIOR 4- | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002090103 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | MC CARCASA MOLINO MARTILLO | 5 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 35 | 2002089045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS U1 | 50 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 100% | Guacolda | Finalizado | Si
Eléctrica | 32 | 2002088698 | UNIDAD 3 | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO CINTA ALIMENTADORA CALIZA | 12 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Eléctrica | 33 | 2002089404 | UNIDAD 5 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | CORRECTIVO | Correctivo | Opera protec panel control s/ceniza u4 | 6 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002087368 | UNIDAD 5 | PI ENTRADA AMONIACO A DIFUSOR HSA01CP301 | PI ENTRADA AMONIACO A DIFUSOR HSA01CP301 | CORRECTIVO | Correctivo | MC PI ENTRADA AMONIACO A DIFUSOR HSA01CP | 4 | 01-08-2022 | 01-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002087366 | UNIDAD 4 | PI AIRE SELLO BBA HUSILLO HTP13CP301 | PI AIRE SELLO BBA HUSILLO HTP13CP301 | CORRECTIVO | Correctivo | MC PI AIR SELLO BBA HUSILL HTP13CP301 U4 | 4 | 04-08-2022 | 04-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 31 | 2002088927 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC PHMETRO U3 DESCALIBRADO | 6 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002089371 | UNIDAD 2 | MC REV SENSOR NIVEL SILO ESC U2 | MC REV SENSOR NIVEL SILO ESC U2 | CORRECTIVO | Correctivo | MC REV SENSOR NIVEL SILO ESC U2 | 4 | 16-08-2022 | 16-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002089372 | UNIDAD 3 | Indicación erronea Sw Nivel pirita 3B | Indicación erronea Sw Nivel pirita 3B | CORRECTIVO | Correctivo | Indicación erronea Sw Nivel pirita 3B | 8 | 18-08-2022 | 18-08-2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Instrumentación | 33 | 2002090090 | UNIDAD 4 | LT SILO ALMACENAMIENTO DIA HTK50CL10 | LT SILO ALMACENAMIENTO DIA HTK50CL10 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Indicacion de nivel silo dia U4 anormal | 6 | 20.08.2022 | 20.08.2022 | 100% | IMA | Finalizado | Si