## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 1 | 2002021636 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002021642 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002021648 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020733 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020760 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020767 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020826 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041359 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 6M | 4 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041356 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041297 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041300 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020938 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020944 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041749 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041752 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020804 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020747 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020779 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020839 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020740 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020833 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020773 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020791 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041348 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 4 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020785 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020813 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002020798 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 1 | 2002041329 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002042266 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002042269 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002042272 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041322 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 3M | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041332 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041335 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | 4 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041357 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041336 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041360 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041362 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | 4 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041202 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041204 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041633 | PUERTO Y CANCHA CARBON | PESOMETRO | PESOMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C9 PUERTO 1M | 10 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041301 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041298 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041473 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041476 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041750 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041753 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 1200 | UNIDAD 3 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | REVISION DENSIMETRO ABSORBER U-3 | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041763 | UNIDAD 3 | UNIDAD MOLIENDA | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNIDAD MOLINO DE BOLAS U3 3M | 1 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041340 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041342 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041352 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041366 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041325 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 3M | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041363 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041324 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041338 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041346 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041365 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 4 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041250 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041254 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041343 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041354 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041349 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041331 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 3M | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041351 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 3M | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041330 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 2 | 2002041631 | UNIDAD 1 | POZO DRENAJE HSN10BB001 | POZO DRENAJE HSN10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP UNID. POZO AMONIA. SCR U1 6M | 2 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002042267 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002042270 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002042273 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041320 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041333 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041337 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041361 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041358 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002075578 | UNIDAD 2 | ALIMENTADORES | ALIMENTADORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ALIMENTADOR D U2 100KTON | 32 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002075579 | UNIDAD 2 | PULVERIZADOR DE CARBON 2D | PULVERIZADOR DE CARBON 2D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PULV D U2 100KTON | 12 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041484 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 1 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 U0 1M | 2 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041486 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041488 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041490 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041492 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 4 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041494 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 2 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002000715 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | 2 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002020717 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002020724 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041478 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041474 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041751 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041754 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041353 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041367 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041341 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041551 | PLANTA DE AGUA | INTERCAMBIADOR LECHO MIXTO | INTERCAMBIADOR LECHO MIXTO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC CONTENE LECHO L2 U1-U2 PLAGUA 6M | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041549 | PLANTA DE AGUA | INTERCAMBIADOR CATIONICO | INTERCAMBIADOR CATIONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC CONTEN CATIO B L2 U1-U2 PLAGUA 6M | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041550 | PLANTA DE AGUA | INTERCAMBIADOR ANIONICO | INTERCAMBIADOR ANIONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC CONTENE ANIO B L2 U1-U2 PLAGUA 6M | 5 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041634 | PLANTA DE AGUA | SISTEMA REGENERACION | SISTEMA REGENERACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA REGENERA. U1-2 PLAGUA 6M | 8 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041327 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041323 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041364 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041339 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041347 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002042057 | PLANTA DE AGUA | UNIDAD DE CALDERAS | UNIDAD DE CALDERAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC CALDERA DE VAPOR 1 PLAGUA 4M | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041355 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041350 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 3 | 2002041345 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002042268 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002042271 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002042274 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041336 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002020820 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075521 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041321 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041334 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041209 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 3 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041203 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041205 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041299 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041302 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041475 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041477 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075541 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 4 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075542 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 4 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041748 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 1M | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075551 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075552 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075511 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075498 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075505 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075486 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075524 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075559 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075560 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075561 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075562 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002041344 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075694 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075695 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075696 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075484 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075492 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075522 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075520 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1M | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 1 | 2001880223 | UNIDAD 4 | SOPLADOR PARED D7 | SOPLADOR PARED D7 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM SOPLADOR HOLLIN D7 U4 7M | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 1 | 2002021096 | PLANTA DE AGUA | MOTOR GEB01A4201-M01 | MOTOR GEB01A4201-M01 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BBA DOSF A NAOH 5 PLAGUA 1A | 1 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 1 | 2002021097 | PLANTA DE AGUA | CUBICULO GEB01AP401 BBA DOSIF. NaOH - A | CUBICULO GEB01AP401 BBA DOSIF. NaOH - A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC BBA DOSF A NAOH 5 PLAGUA 6M | 1 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 1 | 2001999983 | UNIDAD 3 | MOTOR CORREA ALIMENTACION CALIZA | MOTOR CORREA ALIMENTACION CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR CORREA ALIM CALIZA U3 6M | 2 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 1 | 2001999984 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PNEL-CUBI CORREA ALIM CALIZA U3 6M | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | /3152//609 | UNIDAD 2 | PULVERIZADOR D | PULVERIZADOR D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MOTOR 6 KV |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 3152//610 | UNIDAD 2 | PULVERIZADOR D | PULVERIZADOR D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MOTORES 380 V |  | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 2002042040 | UNIDAD 4 | MOTOR VENTILADOR VDLL -B | MOTOR VENTILADOR VDLL -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR VENT DET LLAMA-B U4 6M | 1 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 2002042041 | UNIDAD 4 | CUBICULO VENTILADOR -B VDLL | CUBICULO VENTILADOR -B VDLL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC VENT DET LLAMA-B U4 6M | 1 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 4 | 2001855585 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-A H2SO4 5 | BOMBA DOSIFICADORA-A H2SO4 5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUBIC BBA DOS A H2SO4 5 PLA 1A | 4 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 1 | 2001999869 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 1 | 2002020951 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 16 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 1 | 2002020957 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 16 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 1 | 2002020959 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2-D | 2002056951 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURAS FGD Y RETROFIT U3 | ESTRUCTURAS FGD Y RETROFIT U3 | PREVENTIVO | Preventivo | RETIRO MATERIALES MOLIENDA FGD U3 | 22.5 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002041509 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 16 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002041512 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 16 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002041516 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002041519 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002041510 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 16 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002041513 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 16 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002041517 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002041520 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002041794 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA COMPRESOR TRANSP SUBPRODUCTO 1-3 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM GRUA COMP TRANS SUBP 1-3 RFT U4 6M | 10 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002020966 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002041511 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 2 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002041514 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 16 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002041515 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 16 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 2 | 1202 | UNIDAD 3 |  |  | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U3 2S | 3 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002075549 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 4 | 2002076013 | UNIDAD 5 | VALVULA AGUA LAVADO | VALVULA AGUA LAVADO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC V/V lavado pHmetro no abre | 6 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 2001920156 | UNIDAD 4 | MONITOR GAS | MONITOR GAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC ME Falla Sistema Monitoreo Gas | 6 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 2002011252 | UNIDAD 3 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | cambio ventilador extractor | 4 | 2021-10-22 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 3 | 2002011252 | UNIDAD 3 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC PRUEBAS CAMPOS B1 A3 U3 | 4 | 2021-10-22 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2-D | 2002014522 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA ALIMENTACION DE LECHADA 3B | 16 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2-D | 2002052789 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION DE LECHADA -B | CORRECTIVO | Correctivo | REVISION VV DESCARGA, SE PASA (PARA EL MARTES 04-01-2022, EL LOTO DEBE INCLUIR LAS BOMBAS A Y B LOTEADAS, PARA PODER INTERVENIR LA VV DESCARGA DE LA BOMBA B) | 10 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002075674 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BALANZA MARCY | CORRECTIVO | Correctivo | MC ABSORBER BALANZA MARCY. Instalacion de caseta para proteccion de balanza marcy. | 10 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 2 | 2002075675 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | Revision de correas de transmision bba vacio filtro de banda B | 5 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002057718 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR, FILTRA CENIZA | 10 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002075700 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -B | CORRECTIVO | Correctivo | Desacoplar bomba de motor y probar en vacio. Prdictivos deben medir vibraciones y corriente. | 5 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2001920131 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE YESO -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC BOMBA DE YESO 3A ARMADO Y MONTAJE | 50 | 2022-01-18 | 2022-01-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002057714 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO | Correctivo | MC VV DE CONTROL LECHADA U5 CAMBIO DE VALVULA con apoyo de isntrumentación | 2 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002075589 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | MC AGITADOR -A ESTANQUE DE ABSORBER U3 REVISION CORREAS Y POLEAS DE TRANSMISION POR RUIDO Y COMPORTAMIENTO ANORMAL | 4 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002076042 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA GUILLOTINA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Eliminar filtración Vv guillotina silo ceniza U3 | 8 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 4 | 2002076026 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO TELA FILTRO BANDA -A | 20 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 3 | 2002057718 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | cambio de prensa descargador ceniza húmeda U3 | 10 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002076020 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | MC CARCASA MOLINO MARTILLO REPARAR | 5 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO