## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 5 | 2001880369 | PLANTA DE AGUA | BOMBA DOSIFICADORA-B NaOH 1-2 | BOMBA DOSIFICADORA-B NaOH 1-2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOT CUB BBA DOS B NAOH 1-2 PLAG 1A | 4 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041648 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA RECICLADO -A | MOTOR BOMBA RECICLADO -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBAS RECICLADO A U3 6M | 8 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041649 | UNIDAD 3 | VALVULA DRENAJE | VALVULA DRENAJE | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME LS VVS DREN BBAS RECICLADO A U3 6M | 3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041650 | UNIDAD 3 | CUBI BBA -A RECICLADO MOLINO | CUBI BBA -A RECICLADO MOLINO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO BOMBAS RECICLADO A U3 6M | 3 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2001999973 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) A U5 6M | 8 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2001999974 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO A U5 6M | 3 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2001999975 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) B U3 6M | 8 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2001999976 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO B U3 6M | 3 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041651 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA RECICLADO -B | MOTOR BOMBA RECICLADO -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBAS RECICLADO B U3 6M | 8 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041652 | UNIDAD 3 | VALVULA DRENAJE | VALVULA DRENAJE | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME LS VVS DREN BBAS RECICLADO B U3 6M | 3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 6 | 2002041653 | UNIDAD 3 | CUBI BBA -B RECICLADO MOLINO | CUBI BBA -B RECICLADO MOLINO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBICULO BOMBAS RECICLADO B U3 6M | 3 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 7 | 2001956617 | UNIDAD 4 | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | COMPUERTAS DESCARGA SILO ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME COMPUERTAS SILO DESC ESCORIA U4 6M | 16 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 7 | 2002000804 | UNIDAD 2 | INVERSORES Y CARGADORES BATERIAS | INVERSORES Y CARGADORES BATERIAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME INSPECCION BANCO BATERIAS U2 4M | 4 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 8 | 2002021094 | PLANTA DE AGUA | MOTOR BOMBA DOSIFICACION | MOTOR BOMBA DOSIFICACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BBA DOSF HIPOCLO B PLAGUA 6M | 10 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 8 | 2002021095 | UNIDAD 1 | CUBICULO EQUIPO DOSIFICADOR NaOCL -B | CUBICULO EQUIPO DOSIFICADOR NaOCL -B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUB BBA DOSF HIPC SODI B PLAGUA 6M | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002041613 | UNIDAD 4 | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. SULFATO FERR U4 3M | 4 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075462 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075564 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075565 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075566 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075567 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 6 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075543 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 6 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075550 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075501 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075489 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075529 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075499 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075487 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075507 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 6M | 4 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075526 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075562 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002041344 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075510 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075491 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075493 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075485 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075519 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075495 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075523 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002076132 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002076133 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002076134 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075463 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075483 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075531 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075534 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075536 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075537 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075488 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075513 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075502 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075528 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075530 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 2M | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075487 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075500 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075506 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075525 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002041479 | UNIDAD 3 | UNIDAD VENTILADOR TIRO INDUCIDO VTI | UNIDAD VENTILADOR TIRO INDUCIDO VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP VENT TIRO INDUCIDO VTI U3 1M | 3 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002076060 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075515 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075503 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 6 | 2002075509 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076268 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076270 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076272 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076240 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076236 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076243 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075494 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042241 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | SENSOR HUIMEDAD HTK37CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 2 2M | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041497 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041499 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041506 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041495 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041501 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041503 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 4 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076266 | UNIDAD 2 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE ESCORIA U2 1M | 6 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076264 | UNIDAD 2 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U2 1M | 4 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075540 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075482 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075532 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075533 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075535 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075538 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075512 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075514 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 2M | 3 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076794 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075527 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076237 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076797 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076242 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076795 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042122 | UNIDAD 5 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U5 4M | 10 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042118 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC STEAM AIR HEATER U5 4M | 6 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042120 | UNIDAD 5 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA ECO U5 4M | 6 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042119 | UNIDAD 5 | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS DE CENIZA AH SCR U5 4M | 4 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042117 | UNIDAD 5 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DOBLE DAMPER CYCLONE U5 4M | 12 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002042116 | UNIDAD 5 | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | UNIDAD DESCARGA SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGA SILO CENIZA U5 4M | 4 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076239 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075516 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075504 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002075508 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041628 | UNIDAD 1 | PLANTA DE AMONIACO | PLANTA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP PLANTA DE AMONIACO SCR U1 6M | 3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041629 | UNIDAD 1 | DETECTORES FUGA AMONIACO | DETECTORES FUGA AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP DETECTORES DE FUGA SCR U1 6M | 3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002041632 | UNIDAD 1 | POZO DRENAJE HSN10BB001 | POZO DRENAJE HSN10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNID. POZO AMONIA. SCR U1 6M | 4 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076811 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076241 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076829 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076818 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076831 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002021666 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 3M | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076267 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076269 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076271 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076263 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076258 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076858 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002041245 | UNIDAD 2 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U2 1M | 17 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076943 | PLANTA DE AGUA | DESALADORA -5 (U4) | DESALADORA -5 (U4) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUMENTOS CONTROL DESA 5 6M | 16 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076813 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076821 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076868 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002077003 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076835 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076837 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076843 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076844 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076847 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002021442 | UNIDAD 4 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO CENIZA U4 1M | 4 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002042108 | UNIDAD 4 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO ESCORIA U4 1M | 4 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076810 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076819 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076825 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076833 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076839 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | 3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002041590 | UNIDAD 1 | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SIS. INYECCION FOSFATO SODI U1 6M | 4 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076796 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 6M | 6 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076814 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002075517 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076823 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076827 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002075563 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002041481 | UNIDAD 5 | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076808 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076816 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076817 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076830 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076832 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076859 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076860 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076861 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041592 | UNIDAD 2 | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | UNIDAD INYECCION SULFATO FERROSO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. SULFATO FERR U2 3M | 5 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5-D | 2001956030 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SUSTEMAS COMUNES | ESTRUCTURA CHIMENEA U5 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U5 3M | 8 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5-D | 2001999895 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SUSTEMAS COMUNES | ESTRUCTURA CHIMENEA U3 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U3 3M | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5-D | 2001999896 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SUSTEMAS COMUNES | ESTRUCTURA CHIMENEA U4 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U4 3M | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5-D | 2001999902 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SUSTEMAS COMUNES | ESTRUCTURA CHIMENEA U1-2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U1-2 3M | 2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2001919127 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2001955985 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 10 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2001999576 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2001999577 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2001999578 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002020962 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002020969 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 10 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002041769 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM VENT EXT FBANDA-B U3 3M | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002075594 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6-D | 2002076102 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | COMPRESOR TRASPORTE -1 QEH50AN001 | PREVENTIVO | Preventivo | Apoyo izaje compresor transporte 1 (U2) | 16 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002020963 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 16 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002041518 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 16 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002076183 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA CHECK ETH01AA605 | PREVENTIVO | Preventivo | MP VALVULA CHECK ETH01AA605 BBA B | 10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002076184 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 20 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002076190 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 20 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076185 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 20 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076191 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 20 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076196 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 16 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076204 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 16 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002020968 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002076186 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 4 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002076192 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 4 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002076198 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2001986240 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA A | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA A U3 3M | 25 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002021168 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE ELÉCTRIO SCR | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM TECLE ELECT SCR RFIT U1 6M | 10 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 5 | 2001957325 | UNIDAD 5 | PANEL LOCAL BOMBA | PANEL LOCAL BOMBA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | botonera en mal estado STOP bba yeso 5A | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 5 | 2002076115 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALUMBRADO AREA MOLINOS | ALUMBRADO AREA MOLINOS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparacion luminarias sector molino bola | 4 | 2022-02-02 | 2023-02-05 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 5 | 2002076233 | UNIDAD 2 | PANEL CONTROL LOCAL ALIMENTADORES | PANEL CONTROL LOCAL ALIMENTADORES | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | INSP Y/ MANTO PANEL ALIM CARBON U2 | 4 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 7 | 2002075950 | UNIDAD 1 | FILTROS HUMEDAD SILICA | FILTROS HUMEDAD SILICA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | CAMBIO SILICA TR ESTACION U1 | 6 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 7 | 2002076956 | UNIDAD 3 | UNIDAD PULVERIZADOR C | UNIDAD PULVERIZADOR C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Revision general por amago de incendio | 12 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002076014 | UNIDAD 3 | SWITCH VACIO | SWITCH VACIO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC oper erronea switch vacio tk FB - B | 4 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 5 | 2002075518 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 4 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 7 | 2002076238 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 8 | 2002076934 | UNIDAD 4 | IGNITOR A-1 | IGNITOR A-2 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REVISAR IGNITOR A1, A2, F4. U-4. ANDAMIOS. | 4 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002044408 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO BOMBA LAVADO A FILTRO | CORRECTIVO | Correctivo | MC FILTRO DE BANDA B DUCTO BOMBA LAVADO A FILTRO CON FILTRACIO | 80 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002075952 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA VACIO FILTRO DE BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B U3 | 5 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002075953 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL HIDRO D | CORRECTIVO | Correctivo | MC VALVULA MANUAL HIDRO D FGD U3 | 10 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002075968 | UNIDAD 4 | SISTEMA AGUA ALIMENTACION | BOMBA AGUA ALIMENTACION -B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BAA 4B CAMBIO DE BOMBA | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002076020 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | MC CARCASA MOLINO MARTILLO REPARAR | 5 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002076232 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | filtro de banda A rodamiento deflector posterior con falla | 6 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002014524 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA CONTROL | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | vv control suministro de yeso hacia los filtros e banda desde U3 trabada en 20 % | 10 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002014524 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA CONTROL | CORRECTIVO | Correctivo | DUCTO SUMINISTRO YESO A FILTROS | 10 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002044419 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA CHECK ETH01AA604 | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO A VV CHECK ETH01AA604 | 5 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7-D | 2002076172 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | 10 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 5 | 2002075952 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA VACIO FILTRO DE BANDA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | bba vacío filtro de banda B | 20 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002076341 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPARACION ROTURA EN SUCCION BOMBA RECIRCULACION 3A | 4 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 6 | 2002076781 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SUSTEMAS COMUNES | TALLER MECANICO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | revisión en taller de bba vacío de filtro de banda de repuesto | 30 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076172 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | Correctivo | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | 10 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076933 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | reparar succión bba recirculación lechada 3A | 4 | 2021-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 7 | 2002076978 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SISTEMA SUMINISTRO CARBON Y PETROLEO | TOLVA RECEPCION -1 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC PORTON GALPON CALIZA | 8 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002076867 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | Correctivo | MC MOLINO DE BOLAS RELLENO DE BOLAS | 8 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002076938 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CHUTE RECEPCION MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | Correctivo | MC MOLINO DE MARTILLO | 8 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077002 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA ECO-AH | CORRECTIVO | Correctivo | MC DUCTO CENIZA ECO-AH U3 REPARAR | 8 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077207 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | REPARAR RUTURA EN DUCTO DE SUCCION | 8 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077223 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA ROTATORIA ETH01AF102 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC VALVULA ROTATORIA ETH01AF102 U5 | 8 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077221 | UNIDAD 1 | SISTEMA AGUA ALIMENTACION | BOMBA AGUA ALIMENTACION -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | LIMPIEZA FILTRO DE SUCCION BAA 1B | 4 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077241 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT202 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Revisión vv doble damper 202 silo ceniza U3, no funciona y no hay descarga de ceniza | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002077224 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TOLVA EP 2-2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC TOLVA EP 2-2 RETIRO MATERIAL EXTRAÑO | 6 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 8 | 2002078429 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | BOMBA POZO SUMIDERO FGD U3 | 8 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 100% | TERMINADO