## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Instrumentación | 24 | 2002080085 | 2893-45-HTC01-BR101-QP01 | UNIDAD 4 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U4 6M | 46 | 2022-06-14 | 2022-06-18 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081246 | 2893-45-HNC01-BR105--P01 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002078517 | 2893-45-HNC01-BR105--P02 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 6M | 3 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081953 | 2893-45-HNC01-BR105--P03 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081317 | 2893-45-HNE01-CX101--P03 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082359 | 2893-35-HRA03-CQ101 | UNIDAD 3 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082724 | 2893-35-HRA03-CQ101 | UNIDAD 3 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081125 | 2893-35-HRA03-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081971 | 2893-55-HRA03-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002083255 | 2893-35-HRA06-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082217 | 2893-55-HRA06-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081898 | 2893-35-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081899 | 2893-55-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081132 | 2893-35-HRB01 | UNIDAD 3 | UNIDAD DE DUCTOS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTROS DE BANDA U3 3M | 3 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081672 | 2893-35-HRB03-GH101--D01 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-B U3 1M | 6 | 2022-06-15 | 15-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082124 | 2893-35-HNC01-BR102--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081950 | 2893-35-HLD20-BR101--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081313 | 2893-35-HLD20-BR101--P03 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082072 | 2893-35-HNE01-CX101--P02 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 4M | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002079225 | 2893-45-HHD10 | UNIDAD 4 | UNIDAD IGNITORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC IGNITORES ABCDEF U4 3M | 8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002077895 | 2893-55-HHD | UNIDAD 5 | SISTEMA IGNITORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DUCTOS PETROLEO A IGNITORES U5 6M | 6 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082215 | 2893-55-HNC01-BR105--P01 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081657 | 2893-55-HNC01-BR105--P02 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081954 | 2893-55-HNC01-BR105--P03 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-06-17 | 17-06-2022 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002081656 | 2893-55-HNC01-BR109--P01 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002079048 | 2893-55-HNC | UNIDAD 5 | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002082725 | 2893-55-HRA03-CQ101 | UNIDAD 5 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSOEBER U5 1M | 4 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082726 | 2893-15-HNC01-BR101--P01 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 2M | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081553 | 2893-15-HNC01-BR101 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082122 | 2893-25-HNC01-BR101 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081839 | 2893-15-HNC01-BR108--P01 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082126 | 2893-25-HNC01-BR108--P01 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081620 | 2893-15-HTP11 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081621 | 2893-25-HTP11 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081622 | 2893-45-HTP11 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081693 | 2893-45-HNC01-BR105--P02 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082730 | 2893-45-HNC01-BR105--P03 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082728 | 2893-45-HNC01-BR105--P01 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 2M | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082249 | 2893-45-HNE01-CX101--P03 | UNIDAD 4 | 3000453081 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081109 | 2893-35-HRA03-CQ101 | UNIDAD 3 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002077513 | 2893-55-HRA03-CQ101 | UNIDAD 5 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081970 | 2893-35-HRA03-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081126 | 2893-55-HRA03-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081392 | 2893-35-HRA06-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082570 | 2893-55-HRA06-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082326 | 2893-35-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082327 | 2893-55-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002078327 | 2893-01-HTJ02-AM003--B02 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002080805 | 2893-01-HTJ01-BB001 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002080808 | 2893-01-HTJ02 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002080807 | 2893-01-HTP01-BB002 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002080806 | 2893-01-HTP01-BB001-QP01 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002079169 | 2893-01-HTJ03-BR004 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002080804 | 2893-01-HTJ03-BB003 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082123 | 2893-35-HLD20-BR101--P03 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081249 | 2893-35-HNE01-CX101--P02 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082727 | 2893-35-HLD20-BR101--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 2M | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082486 | 2893-35-HNC01-BR102--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 4M | 2 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002079173 | 2893-45-HTP11-AF103 | UNIDAD 4 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U4 4M | 4 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002079172 | 2893-45-HTP11 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U4 4M | 8 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081799 | 2893-55-HNC01-BR105--P01 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002083129 | 2893-55-HNC01-BR105--P02 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081555 | 2893-55-HNC01-BR105--P03 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002082070 | 2893-55-HNC01-BR109--P01 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002081892 | 2893-15-HSD03-CX001--P02 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082018 | 2893-15-HTP11 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082019 | 2893-25-HTP11 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082020 | 2893-45-HTP11 |  | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082361 | 2893-15-HNC01-BR101--P01 |  | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082364 | 2893-15-HNC01-BR101 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082484 | 2893-25-HNC01-BR101 |  | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082675 | 2893-15-HNC01-BR108--P01 |  | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083181 | 2893-25-HNC01-BR108--P01 |  | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002081540 | 2893-24-HFC |  | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U2 1M | 17 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002081549 | 2893-55-HRA03-CQ101 | UNIDAD 5 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002081942 | 2893-35-HRA03-CQ101 | UNIDAD 3 | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002081800 | 2893-35-HRA06-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083256 | 2893-55-HRA06-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082747 | 2893-35-HRA03-CX101 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082748 | 2893-55-HRA03-CX101 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082688 | 2893-35-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082689 | 2893-55-HRA03-CD101-QP01 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082489 | 2893-45-HNE01-CX101--P03 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083233 | 2893-45-HNC01-BR105--P01 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082365 | 2893-45-HNC01-BR105--P03 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082467 | 2893-25-HHD10 | UNIDAD 2 | UNIDAD IGNITORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC IGNITORES ABCDEF U2 3M | 8 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082362 | 2893-35-HLD20-BR101--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083130 | 2893-35-HNE01-CX101--P02 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083178 | 2893-35-HLD20-BR101--P03 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002083179 | 2893-35-HNC01-BR102--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002082757 | 2893-30-HQI06 | UNIDAD 3 | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. HIDROXIDO AM U3 4M | 5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002041792 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA PENTHOUSE FF RFIT U4 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002041793 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA SOPLADOR FLUIDIZACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA SOPLADOR FLUIDIZAC RFIT U4 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002078796 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002078798 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002081567 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002081568 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002081569 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002081972 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002084045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA LANZA INYECCION DE AGUA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA LANZA INYECCI AGUA RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002084046 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA RODILLO AERODESLIZADORES RECIRC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA ROD AERODES RECIRC RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002084434 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE TURBORREACTOR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE TURBORREACTOR RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002081973 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002081975 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002081974 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002082389 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2001898507 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA TRANSPORTADOR TORNILLO PESOMETRICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA TORN PESOMETRIC RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002041785 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA COMPRESOR TRANSP SUBPRODUCTO 1-3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA COMP SUBPROD1-3 RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002041787 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA PENT FF RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002041788 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE 1 PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE 1 PENT FF RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002041789 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE 2 PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE 2 PENT FF RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002084044 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA FILTRO AIRE SALIDA SILO CAL DIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA FILT SILO CAL RFIT U2 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCIONES, SI ENCUENTRA UNA FALLA SE HACE UN AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002041784 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE 1 PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE 1 PENTHOUSE FF RFIT U4 6M (inspección sin andamios) | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002041786 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA SOPLADOR FLUIDIZACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA SOPL FLUID RFIT U2 6M (inspección sin andamios) | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002076452 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE CAPA CATALIZADOR 1 REACTOR SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE CAPA CATALIZ 1 SCR RFT U4 6M (inspección sin andamios) | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002079392 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA LANZA INYECCION DE AGUA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA LANZA INYECCI AGUA RFIT U4 6M (inspección sin andamios) | 2 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002082390 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002082392 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002082391 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002082749 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086211 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | COMPRESOR DESCAR. AMONIACO HSJ01AN101 U4 | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002082157 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA DE TECHO MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM PUENTE GRUA MOLINO DE BOLAS U3 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS, SI HAY UNA FALLA SE HACE EL AVISO Y SE PROGRAMA CON ANDAMIOS) | 5 | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002082750 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002082752 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002082751 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002083493 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002083494 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002083496 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002041264 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002041266 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002041280 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002041282 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002041284 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002083495 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002083896 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002086588 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | FILTRO DE BANDA A LEVANTAMIENTO | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 26 | 2002085080 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS |  | LABORATORIO COMBUSTIBLES | CORRECTIVO | CORRECTIVO | Normalizar Cam. de extracción de gases | 6 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 100% | finalizado
Instrumentación | 24 | 2002085895 | 2893-01-HTJ03-BB004-KA06 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | VALVULA INCOM ENTRADA HTK42AA161 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC Falla vv vaso transporte 2 CA(OH)2 | 6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002086676 | 2893-01-HTJ01-BB012--S01 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LS NIVEL ESTANQUE 2 HTK30CL201 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC LS vaso intermedio silo CaO N°2 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002076102 | 2893-25-HTL02-AN102 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | COMPRESOR TRASPORTE -1 QEH50AN001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Revisar compresor transporte 1 | 4 | 2022-02-03 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Instrumentación | 25 | 2002086664 | 2893-45-HTC01-BR101--B04 | UNIDAD 4 | TT TEMPERATURA GAS SUCIO HTA10CT101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC ANORMAL TE GAS SUCIO 04HTA10CT101 | 4 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Instrumentación | 26 | 2002087165 | 2893-35-HNC01-BR102--P01 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | 4 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22-D | 2002083750 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA VACIO FILTRO DE BANDA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA A, REVISION CORREAS DE TRANSMISION | 5 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | finalizado
Mecánica | 22-D | 2002083579 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA AGUA LAVADO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA AGUA LAVADO | 10 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | finalizado
Mecánica | 26-D | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP INSTALACION FLANGE CIEGO | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | finalizado
Mecánica | 23-D | 2002052788 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA LECHADA 3A REVISION POR BAJO REND | 50 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002083579 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA AGUA LAVADO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA AGUA LAVADO DENSIMETRO FGD U3 | 10 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002083750 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA VACIO FILTRO DE BANDA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA A REVISION CORREAS DE TRANSMISION | 5 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100% | finalizado
Mecánica | 23-D | 2002084962 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BOMBA FILTRADO -A FGD MANTENIMIENTO BOMBA, BAJO RENDIMIENTO | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085446 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | controlar filtración con abrazadera en ducto descarga bbas de recirculación de lechada FGD U3 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085454 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Filtro de banda B con filtración en 2 líneas de lavado | 10 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085477 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | revisión preventiva sistema motriz bba vacío B sistema ceniza U5 | 20 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085453 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | BOMBA DE TORNILLO -1 HTP13AP001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISION BOMBA DE TORNILLO 1 U4 | 16 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085580 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO CENIZA TOLVAS A SILO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | DUCTO CENIZA AL SILO U5 CON INFILTRACIONES | 7.5 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085695 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Canalizar filtración descarga bbas recirculación lechada FGD U3 | 10 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085576 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ELIMINAR FILTRACIONES DUCTO COMUN DESCAR | 16 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 22 | 2002085578 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Apoyo personal mecánico para realizar retiro de codos para limpieza de líneas de rebalse FGD. | 8 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | finalizado
Mecánica | 25-D | 2002085308 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR DE CADENA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM ALIMENTADOR DE CADENA CALIZA REVISAR SISTEMA TENSOR, ALINEAR | 7.5 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002076937 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA VACIO FILTRO BANDA -A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | corriente anormal/ cambio de motor (ELECTRICOS PRESENTAR PERMISO, MECANICOS DE APOYO) | 2 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002083964 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VACIO BOMBA VACIO A CAMBIO DE VV INCOMUNICACION | 6 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002083965 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VACIO BOMBA VACIO B CAMBIO DE VV INCOMUNICACION | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002085461 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA MANUAL HRA01AA760 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM BBA YESO 3A VV MANUAL HRA01AA760 | 4 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 100% | finalizado
Mecánica | 23 | 2002052788 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA LECHADA 3A REVISION POR BAJO REND | 50 | 2022-06-09 | 2022-06-11 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085823 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TRAMPA VAPOR CONDENSADO ETG01AA407 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | TRAMPA VAPOR CONDENSADO ETG01AA407 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085824 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR614 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR614 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085825 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR617 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR617 | 8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085826 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR618 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR618 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085827 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR621 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR621 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085828 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR622 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR622 | 8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085829 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR623 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR623 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085830 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR624 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR624 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002085831 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR625 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | DUCTO VAPOR CALENTAM DESCARGA ETG01BR625 | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002084963 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BOMBA FILTRADO -B FGD | 40 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086199 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA IGUALADORA ETG01AA819 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC VALVULA IGUALADORA ETG01AA819 U3 | 8 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086200 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC FILTROS DE BOLSA SILO CENIZA U3 | 8 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086201 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA IGUALADORA ETG01AA820 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC VALVULA IGUALADORA ETG01AA820 U3 | 6 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086208 | UNIDAD 1 | SISTEMA TURBOGENERADOR | VALVULA CONTROL PRESION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | VALVULA CONTROL PRESION ENTRA PCV-LO-423 | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086209 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | 10 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086116 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DESCARGADOR CENIZA HUMEDA | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086419 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLES U4 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Revisión monorriel silo ceniza U4 | 8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 24 | 2002086426 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | 2 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 26-D | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | 3 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002085308 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ALIMENTADOR DE CADENA CALIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM ALIMENTADOR DE CADENA CALIZA | 7.5 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086587 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUMINISTRO YESO A FILTROS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | DUCTO SUMINISTRO YESO A FILTROS U3 | 4 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002082130 | UNIDAD 4 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | CADENA SUMERGIDA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP MEDICION Y TENSADO CADENA SUMERGIDA U4 | 8 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086209 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC COMPRESOR DESCARGA DE AMONIACO | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086693 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURADOR DE GASES | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DUCTO ENTRADA FGD U3 CARAS LATERALES REPARACIÓN | 10 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086804 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURAS FGD Y RETROFIT U1 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | CORTINA METALICA GALPON ALMC. CAL | 10 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 100% | finalizado
Mecánica | 25 | 2002086672 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO LAVADO PH METER Y DENSIMETRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | vv entrada Phmetro FGD U3 | 6 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002086677 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC AGITADOR -C ESTANQUE DE ABSORBER | 5 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002086669 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | 10 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002086672 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE ENTRADA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA DE ENTRADA PHMETRO FGD U3 | 8 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado
Mecánica | 26-D | 2002086072 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD ALMACENAMIENTO LECHADA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | BBAS LECHADA U5 LINEAS AGUA SELLO | 70 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002084340 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC DUCT VAPOR AUX A TOLVA CENIZA EP | 3 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 100% | finalizado
Mecánica | 26 | 2002087171 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | controlar filtración línea descarga bbas recirculación lechada absorber FGD U3 | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 100% | finalizado