## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 18 | 2002077911 | PLANTA DE AGUA | AGITADOR GEB01AM001 | AGITADOR GEB01AM001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME TK DISOLUCI SODA CAU 3-4 PLAGUA 1A | 1 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002079256 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) A U5 6M | 8 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002079257 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO A U5 6M | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002079258 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) B U3 6M | 8 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002079259 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL-CUBICULO BOMBA YESO B U3 6M | 3 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002079260 | UNIDAD 5 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR BOMBA YESO (CEBADO) B U5 6M | 8 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002079334 | UNIDAD 3 | MOTOR FILTRO BANDA -A | MOTOR FILTRO BANDA -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR FBANDA-A U3 6M | 8 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002079337 | UNIDAD 3 | CUBICULO MOTOR FILTRO BANDA -A | CUBICULO MOTOR FILTRO BANDA -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC MOTOR FBANDA-A U3 6M | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002079332 | UNIDAD 3 | MOTOR BOMBA VACIO FILTRO BANDA -A | MOTOR BOMBA VACIO FILTRO BANDA -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BB VACIO FBANDA-A U3 6M | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002079331 | UNIDAD 3 | MOTOR VENT EXTRACTOR FILTRO BANDA -A | MOTOR VENT EXTRACTOR FILTRO BANDA -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME VENT EXT FBANDA-A U3 6M | 8 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002079339 | UNIDAD 3 | CUBICULO VENTILADOR FILTRO BANDA -A | CUBICULO VENTILADOR FILTRO BANDA -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME CUBIC VENT FBANDA-A U3 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078864 | UNIDAD 2 | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078902 | UNIDAD 2 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077021 | UNIDAD 2 | MP MIC PULV A U2 100KTON | MP MIC PULV A U2 100KTON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PULV A U2 100KTON | 18 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077020 | UNIDAD 2 | MP MIC ALIMENTADOR A U2 100KTON | MP MIC ALIMENTADOR A U2 100KTON | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ALIMENTADOR A U2 100KTON | 18 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078366 | UNIDAD 1 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078378 | UNIDAD 2 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078386 | UNIDAD 4 | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002041591 | UNIDAD 2 | MP MIC SISTEMA INYECCION FOSFATO U2 6M | MP MIC SISTEMA INYECCION FOSFATO U2 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYECCION FOSFATO U2 6M | 4 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078165 | PUERTO Y CANCHA | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077388 | UNIDAD 3 | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 3 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077355 | UNIDAD 4 | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077356 | UNIDAD 5 | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002083017 | UNIDAD 1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR SIST COMBU U1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR SIST COMBU U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR SIST COMBU U1 | 24 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002080182 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077643 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078871 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078914 | UNIDAD 4 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078828 | UNIDAD 3 | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002080179 | UNIDAD 5 | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002080198 | UNIDAD 3 | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002080199 | UNIDAD 5 | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002079322 | UNIDAD 3 | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002079328 | UNIDAD 5 | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002079356 | UNIDAD 3 | MP MIC INST FBANDA-B U3 6M | MP MIC INST FBANDA-B U3 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST FBANDA-B U3 6M | 8 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078848 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078870 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078877 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078908 | UNIDAD 3 | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078784 | UNIDAD 3 | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002077473 | UNIDAD 4 | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | 3 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002079199 | UNIDAD 1 | MP MIC DUCTO PETROLEO A IGNITORES U1 6M | MP MIC DUCTO PETROLEO A IGNITORES U1 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DUCTO PETROLEO A IGNITORES U1 6M | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002079237 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | MP MIC ESTANQUE ALMACENA. DIESEL U0 6M | MP MIC ESTANQUE ALMACENA. DIESEL U0 6M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ESTANQUE ALMACENA. DIESEL U0 6M | 4 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002083012 | UNIDAD 1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV A U1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV A U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV A U1 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002083013 | UNIDAD 1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV B U1 | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV B U1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | RG MIC LIMPIEZA TOMA INSTR PULV B U1 | 6 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078855 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078895 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002080185 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078882 | UNIDAD 5 | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 18 | 2002078790 | UNIDAD 5 | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080037 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080040 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080251 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078865 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078903 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080083 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079227 | UNIDAD 5 | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD INYEC. HIDROXIDO AMO U5 6M | 4 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080383 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U1 2S | 3 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078746 | UNIDAD 2 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U2 2S | 3 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078851 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078872 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078516 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 4M | 3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080347 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1M | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078827 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078830 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079042 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079046 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080442 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079327 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080496 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080506 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079330 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS FILTRO A | INSTRUMENTOS FILTRO A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST FILTRO DE BANDA-A U3 6M | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002077941 | UNIDAD 3 | MODULO PLC | MODULO PLC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANEL CTRL FBANDA-A U3 1M | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002083296 | UNIDAD 1 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO SONDA ANALIZADOR O2 U1 1A | 12 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078847 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078878 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078869 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080296 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 3M | 3 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002030918 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO ANALIZADOR SO2-NOX U1 1A | 12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080294 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078856 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002078876 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002080295 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 2M | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2001881514 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO ANALIZADOR CO U1 1A | 12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079226 | UNIDAD 5 | UNIDAD INYECCION HIDRAZINA | UNIDAD INYECCION HIDRAZINA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD INYECCION HIDRAZINA U5 6M | 4 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078844 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078862 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078866 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078896 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078904 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080483 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 2M | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080045 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080249 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080250 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002077829 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002077839 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002077833 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079056 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079058 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | SILO SUBPRODUCTO 2 HTP50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 2 U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079059 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | LT ESTQ INTERMEDIO HTP60CL101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 2 U0 1M | 4 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080640 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078831 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079043 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079045 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079323 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079326 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080499 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079348 | UNIDAD 3 | UNIDAD MOLIENDA | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBAS RECICLADO U3 3M | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079351 | UNIDAD 3 | ELEVADOR DE CAPACHO | ELEVADOR DE CAPACHO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO ELEVADOR DE CAPACHO U3 3M | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079352 | UNIDAD 3 | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | SISTEMA RECEPCION DE CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO EQUIPOS DE RECEPCION U3 3M | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079354 | UNIDAD 3 | UNIDAD MOLIENDA | UNIDAD MOLIENDA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO UNIDAD MOLINO DE BOLAS U3 3M | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079355 | UNIDAD 3 | CORREA ALIMENTACION A MOLINO DE BOLAS | CORREA ALIMENTACION A MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD MOLINO MARTILLO U3 3M | 6 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078513 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078852 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078873 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078912 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078181 | UNIDAD 1 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZA U1 1M | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079760 | UNIDAD 1 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGA SILO CENIZA U1 6M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079761 | UNIDAD 1 | UNIDAD FILTRO MANGA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD FILTRO MANGA U1 6M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079762 | UNIDAD 1 | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | UNIDAD SEPARADOR CICLONICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA FILTROS SILO CENIZA U1 6M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079763 | UNIDAD 1 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBA VACIO U1 6M | 4 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079764 | UNIDAD 1 | FILTRO MANGA | FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC FILTROS SILO CENIZA U1 6M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002079767 | UNIDAD 1 | DUCTO CENIZA ECO-AH | DUCTO CENIZA ECO-AH | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS DE CENIZA AH-ECO U1 6M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078849 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078868 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078907 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002080799 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 3M | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002077650 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078857 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078875 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002078885 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 20 | 2002077815 | UNIDAD 5 | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080342 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080983 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081316 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 6M | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081111 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 1M | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081114 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 2M | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080710 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080041 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080712 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002077820 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002079054 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002077824 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002079052 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002079050 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002077868 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081113 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 1M | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078891 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080646 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078911 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080178 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081110 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002079041 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080659 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080557 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080892 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080893 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080643 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078867 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078880 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078906 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081112 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 1M | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080362 | UNIDAD 4 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DESCARGA SILO DE CENIZA U4 6M | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080363 | UNIDAD 4 | UNIDAD FILTRO MANGA | UNIDAD FILTRO MANGA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC DOBLE DAMPER FILTRO MANGA U4 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080364 | UNIDAD 4 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTR VALVULAS DOBLE DAMPER U4 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080368 | UNIDAD 4 | TI CALENTADOR DE VAPOR -A ETG01CT301 | TI CALENTADOR DE VAPOR -A ETG01CT301 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC STEAM AIR HEATER U4 6M | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080369 | UNIDAD 4 | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | DUCTO CENIZA ECO-AH-SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA AH ECO U4 6M | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080371 | UNIDAD 4 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TOLVAS CENIZA SCR U4 6M | 2 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080370 | UNIDAD 4 | UNIDAD BOMBA VACIO | UNIDAD BOMBA VACIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD BOMBAS DE VACIO U4 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080365 | UNIDAD 4 | UNIDAD CENIZA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUM FILTROS CENIZA U4 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002080366 | UNIDAD 4 | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PANEL DE CTRL SIST DE CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PANELES DE CONTROL CENIZA U4 6M | 3 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002077651 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002078874 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081382 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 1M | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002081247 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 1M | 4 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002081550 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080183 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080886 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080801 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002081690 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 6M | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080039 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080042 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080043 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080537 | PUERTO Y CANCHA CARBON | PESOMETRO | PESOMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C9 PUERTO 1M | 8 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080298 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 3M U3 3M | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002080301 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT U4 3M | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 22 | 2002082466 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | ANALIZADOR PH UQJ31CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT U5 3M | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21-D | 2002078572 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE VTI RF U1 6M | 1 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21-D | 2002078572 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE VTI RF U1 6M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2002080783 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MC RETIRO BOMBA DE YESO 5B | 30 | 2022-03-23 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21-D | 2002078572 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE VTI RF U1 6M | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2002077993 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MTTO MARTILLOS MOLINO MARTI U3 6M | 8 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2002080402 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP PLACAS DES MOLINO MARTI U3 2M | 12 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2002080403 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP CRIBA MOLINO MARTILLO U3 2M | 15 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002079075 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002079086 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002079072 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002079080 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002021231 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR ESTANQUE LECHADA C | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM AGITADOR ESTANQUE LECHADA C U3 3M | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002077992 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MTTO MOLINO MARTILLO U3 6M (presentar todas las ots de molino de martillo en un solo PT) | 16 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002077993 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MTTO MARTILLOS MOLINO MARTI U3 6M | 8 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002080402 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP PLACAS DES MOLINO MARTI U3 2M | 12 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002080403 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP CRIBA MOLINO MARTILLO U3 2M | 15 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002080203 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002080201 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002080202 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002080660 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002079391 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE TURBORREACTOR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE TURBOREACTOR RFIT U4 6M (sin andamios, solo inspeccion) | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002079393 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA RODILLO AERODESLIZADORES RECIRC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA RODILL AERODE RECI RFIT U4 6M (sin andamios, solo inspeccion) | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002079394 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA FILTRO AIRE SALIDA SILO CAL DIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA FILT AIRE SAL SILO RFIT U4 6M (sin andamios, solo inspeccion) | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002079395 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA TRANSPORTADOR TORNILLO PESOMETRICO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA TRANSPORT TORNILL PESOM U4 6M (sin andamios, solo inspeccion) | 2 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002080661 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002080663 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002080662 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002081127 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002041755 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM FBANDA-A U3 3M | 16 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002041756 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM VVS ALIM FBANDA-A U3 3M (INCLUIR APOYO DE I&C) | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002078572 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE VTI | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE VTI RF U1 6M (CON ANDAMIOS PROGRAMADOS) | 2 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002079342 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA A (INCLUIR APOYO I&C) | 10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002079345 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM VENT EXT FBANDA-A U3 3M | 4 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002079388 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | MONORRIEL ABSORBER U3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM MONORRIEL ABSORBER U3 6M (SIN ANDAMIOS, SOLO INSPECCION OPERATIVA) | 20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002081128 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002081130 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002081129 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002081566 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002041792 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA PENTHOUSE FF RFIT U4 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002041793 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA SOPLADOR FLUIDIZACION | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA SOPLADOR FLUIDIZAC RFIT U4 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002078796 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002078798 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-5 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002081567 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002081569 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002084045 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA LANZA INYECCION DE AGUA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA LANZA INYECCI AGUA RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002084046 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA RODILLO AERODESLIZADORES RECIRC | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM GRUA ROD AERODES RECIRC RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002084434 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | TECLE TURBORREACTOR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MM TECLE TURBORREACTOR RFIT U2 6M (INSPECCION SIN ANDAMIOS) | 2 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 100% | FINALIZADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 19 | 2002082831 | UNIDAD 3 | SWITCH DESALINEAMIENTO CORREA 1 | SWITCH DESALINEAMIENTO CORREA 1 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | operacion anormal del sensor filtro banda u3 | 6 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 20 | 2002083271 | UNIDAD 2 | ALUMBRADO AREA MOLINOS | ALUMBRADO AREA MOLINOS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Iluminación en mal estado descaga piria u2 2A -B-C-D | 6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Eléctricos | 21 | 2002085029 | UNIDAD 4 | MOTOR BOMBA | MOTOR BOMBA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | purificador de aceite | 6 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002083042 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | RG MIC MTTO-CAL SENSOR NVL SILO RETRO U1 | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002079241 | PUERTO Y CANCHA | PESOMETRO | PESOMETRO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C9 PUERTO 1M | 6 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002083814 | UNIDAD 3 | TOLVA EP 2-1 | TOLVA EP 2-1 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC falso nivel alto ceniza EP tolva B1. | 4 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 19 | 2002084557 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Instrumento sin medición senso hum H1 |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 | 100% | FINALIZADO
Instrumentación | 21 | 2002084611 | UNIDAD 4 |  |  | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC LT SILO ESCORIA CON FALLA U4 | 4 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18-D | 2002078495 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 RETIRO A TALLER PARA MANTENIMIENTO | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002082699 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MOLINO DE BOLAS RELLENO DE BOLAS | 9 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20-D | 2002083116 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 3A | 40 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002081634 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | VENTILADOR DILUCION AMON -B HSA02AN102 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | VENTILADOR DILUCION AMON -B HSA02AN102 CAMBIO DE RODAMIENTOS | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002082698 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | 15 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19-D | 2002082700 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM MOLINO DE BOLAS INSPECCION INTERNA | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20-D | 2002083397 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MONORRIEL FABRIC FILTER U1 | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002078495 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 RETIRO A TALLER PARA MANTENIMIENTO | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19-D | 2002056305 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK52AF001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | INSTALACIÓN DE ACOPLE PARA MANGUERA JUNTA EXPANSION SALIDA HTK52BR701 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19-D | 2002056306 | UNIDAD 1 | SISTEMA COMBUSTION | ALIMENTADOR ROTATORIO Ca(OH)2 HTK52AF001 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | INSTALACIÓN DE VALVULA PARA LIMPIEZA JUNTA EXPANSION SALIDA HTK52BR701 | 5 | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002083439 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | bba lechada 3B filtra por sello mecánico | 40 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002083748 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REPARAR CARCASA MOLINO DE MARTILLO con rotura | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002083809 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | rotura ducto de entrada caliza Molino de Bolas | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 18 | 2002083572 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reposición correas bba pozo sumidero FGD absorber EMERGENCIA | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20-D | 2002083116 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 3A | 40 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002083797 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA DE CONTROL ABSORBER U5 | 10 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20-D | 2002081630 | UNIDAD 5 | SISTEMA COMBUSTION | COMPRESOR DESCARGA AMONIACO HSJ01AN101 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | COMPRE. DESC. AMONIACO HSJ01AN101 U5 AJUSTE PARA ELIMINAR FUGA | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002084093 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC MM FILTRO BANDA A CAMBIO RODAMIENTO POLIN | 15 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20-D | 2002084095 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | FILTRO DE BANDA B REPOSICION CINTA VACIO | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002082700 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | inspección molino de bolas | 20 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002084300 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCT DESC MOLINO MARTILLO A MOLINO BOLAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | filtración ducto entrada de caliza al molino de bolas | 6 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002084299 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | revisión hidrociclón A, C, D PRESENTA OBSTRUCCION | 5 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002084397 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | molino de bolas ducto sobretamaño obstruido | 20 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 19 | 2002084396 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | HIDROCICLON DE LECHADA CALIZA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Revisión hidrociclón por obstrucción | 5 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002083116 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 3A | 40 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002083397 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA EQUIPOS DE LEVANTE | GRUA PENTHOUSE FILTRO DE MANGAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MONORRIEL FABRIC FILTER U1 | 30 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002082700 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM MOLINO DE BOLAS | 20 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002083808 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC BOMBA ELIMINADOR NIEBLA -5B DESACOPLAR, REVISAR ACOPLAMIENTO-ALINEAR | 10 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22-D | 2002083579 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA AGUA LAVADO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA AGUA LAVADO | 10 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084146 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MM BBA LECHADA 5A SELLO MECANICO | 30 | 2022-05-19 | 2022-05-21 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084101 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR DE OXIDACION -A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC SOPLADOR AIRE OXIDACION 3A CAMBIO FILTRO SUCCION | 4 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21-D | 2002084506 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | BOMBA VACIO -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | revisión bba vacio B U5 revision, presenta trabamiento | 10 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084095 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reparar filtra banda B con cinta vacío desprendida | 9 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084097 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | CAMBIO GUALDERAS CORREA CALIZA, apoyo sold | 6 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084826 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION | DESCARGA SUBPRODUC TOLVA RECIRCULACIÓN | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ELIMINAR FILTRACION AERODESLIZADOR 2 | 10 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084825 | SISTEMAS COMUNES | SISTEMA COMBUSTION | DESCARGA SUBPRODUC TOLVA RECIRCULACIÓN | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | ELIMINAR FILTRACION AERODESLIZADOR 1 | 10 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 20 | 2002084964 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | apoyo a operaciones en desobstruir línea agua de sello bba lechada 5B (ya ejecutada) | 8 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002084518 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA A | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC FILTRO DE BANDA A CAMBIO DE TELA | 20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002084519 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC MOLINO DE MARTILLO CORREAS | 4 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002084520 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA DE CONTROL ABSORBER U3 (FILTRA FLANGE) | 4 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002085358 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | reponer bandas vacío filtro de banda B | 16 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002083579 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA AGUA LAVADO | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC VALVULA AGUA LAVADO DENSIMETRO FGD U3 | 10 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 22 | 2002085446 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBAS DE RECIRCULACION ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | controlar filtración con abrazadera en ducto descarga bbas de recirculación de lechada FGD U3 | 10 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | FINALIZADO
Mecánica | 21 | 2002085528 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | BOMBA DE TORNILLO -1 HTP13AP001 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | cambio prensa bba tornillo 1 U4 | 6 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 100% | FINALIZADO