## Preventivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 9 | 2002041658 | UNIDAD 5 | PANEL LOCAL | PANEL LOCAL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PNEL COMPRESOR DESC AMONIACO U5 6M | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 9 | 2002041659 | UNIDAD 5 | MOTOR ELECTRICO HSJ01AN101-M | MOTOR ELECTRICO HSJ01AN101-M | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MTOR COMPRESOR DESC AMONIACO U5 6M | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 9 | 2002041683 | UNIDAD 2 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR TRANSPOR TORNILLO PE U2 6M | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 9 | 2002041684 | UNIDAD 2 | PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTAD HTK55GK001 | PANEL CTRL MOTOR TRANSPORTAD HTK55GK001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME PANEL CTRL MOTOR TRANSPOR U2 6M | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 9 | 2001956101 | UNIDAD 5 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | MOTOR TRANSPORTADOR HTK55AF001-M01 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR TRANSPOR TORNILLO PE U1 6M | 3 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 10 | 2001986292 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SISTEMA ESCORIA U5 6M | 18 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 11 | 2002078542 | UNIDAD 5 | MOTORES 380V PULVERIZADOR -A | MOTORES 380V PULVERIZADOR -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR 380V PULV A U5 100KTON | 18 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 11 | 2002077912 | UNIDAD 1 | UNIDAD BATERIAS | UNIDAD BATERIAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BANCO DE BATERIAS GD U1 2M | 4 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002078259 | UNIDAD 3 | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U3 6M | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002078260 | UNIDAD 4 | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PANEL LOCAL VIBRADORES A/B | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME SILO DE ESCORIA U4 6M | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002075916 | UNIDAD 2 | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MUESTRA ACEITE TRANSFORMADOR U2 6M | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002077915 | UNIDAD 4 | UNIDAD BATERIAS | UNIDAD BATERIAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BANCO DE BATERIAS GD U4 2M | 4 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002077916 | UNIDAD 5 | UNIDAD BATERIAS | UNIDAD BATERIAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BANCO DE BATERIAS GD U5 2M | 4 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002077914 | UNIDAD 3 | UNIDAD BATERIAS | UNIDAD BATERIAS | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME BANCO DE BATERIAS GD U3 2M | 4 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 13 | 2002080978 | UNIDAD 3 | ALIMENTADOR -D | ALIMENTADOR -D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR 380V PULV D U3 100KTON | 18 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 13 | 2002080977 | UNIDAD 3 | MOTOR ELECTRICO 6KV PULVERIZADOR -D | MOTOR ELECTRICO 6KV PULVERIZADOR -D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR 6KV PULV D U3 100KTON | 18 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 13 | 2002041655 | UNIDAD 3 | MOTOR-1 ALIMENT VIBRATORIO RECEPC CALIZA | MOTOR-1 ALIMENT VIBRATORIO RECEPC CALIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP ME MOTOR1 ALIM VIB RECEP CALIZA U3 6M | 8 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002042054 | PUERTO Y CANCHA CARBÓN | PESOMETRO | PESOMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PESÓMETRO FS-C2 PUERTO 1M | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076260 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U1 2S | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076262 | UNIDAD 2 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U2 2S | 3 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041487 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 1 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041493 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041489 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041491 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041485 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041576 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076812 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076822 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076869 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002077639 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076848 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076850 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076836 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076838 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041607 | UNIDAD 3 | 3000442912 | 3000442912 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT PH Y CONDUCT 2M U3 2M | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041615 | UNIDAD 4 | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | POZO DESCARGA AGUA DE MAR (SEAL PIT) | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SEAL PIT U4 2M | 3 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076809 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076820 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076826 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002076834 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 9 | 2002041599 | UNIDAD 1 |  |  | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC FILTRO DEBRIS U1 3M | 4 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077539 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077586 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077588 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077654 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077663 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002078368 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002078380 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002078391 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002078468 | UNIDAD 1 | BOMBA AGUA ALIMENTACION -A | BOMBA AGUA ALIMENTACION -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC BB AGUA ALIM-A BALANCE U1 1A | 32 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002076857 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2001999555 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U5 | 17 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077556 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077596 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077678 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077624 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 3 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077463 | UNIDAD 3 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U3 1S | 3 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002076841 | UNIDAD 4 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U4 | 3 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077573 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077619 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077629 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002077196 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 4 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077540 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077585 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077589 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077655 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077669 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078538 | UNIDAD 5 | ALIMENTADORES | ALIMENTADORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ALIMENTADOR A U5 100KTON | 12 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078537 | UNIDAD 5 | UNIDAD PULVERIZADOR -A | UNIDAD PULVERIZADOR -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PULV A U5 100KTON | 12 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078373 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078381 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078385 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078630 | PLANTA DE AGUA | 2893-01-GAA07 | 2893-01-GAA07 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSTRUMENTOS CONTROL DESA 7 6M | 24 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077564 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077607 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077681 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077567 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 1M | 8 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002078514 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U4 1M | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077687 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 3M | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077505 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1M | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077515 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1M | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077802 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077808 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077948 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077954 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077869 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ALIM ROTATORIO U1 4M | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077870 | UNIDAD 1 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | TORNILLO PESOMETRICO Ca(OH)2 HTK55AF001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC TORNILLO PESOMETRICO CaOH2 U1 4M | 8 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077555 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077597 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077623 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077672 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077557 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 1M | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077603 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U3 6M | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077576 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077646 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077612 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077630 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077578 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U5 2M | 6 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077652 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 1M | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077653 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR NOX U5 6M | 5 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077637 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U5 4M | 6 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077486 | UNIDAD 5 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC APERTURA VAL TOMAS MOLINOS U5 | 3 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077881 | UNIDAD 3 | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | UNIDAD ESTACIONES DE OPERACIÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INSP ESTACION DE OPERACION U3 3M | 2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002077891 | UNIDAD 5 | SISTEMA PANELES CONTROL | SISTEMA PANELES CONTROL | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO PANELES CONTROL UNIDAD U5 3M | 8 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078372 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078382 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078388 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077580 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077590 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077656 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077668 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077541 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078399 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA101 | ANALIZADOR NOx GAS SUCIO HSA10CA102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO NO GAS SUCIO SCR U1 1M | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041620 | UNIDAD 5 | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | UNIDAD INYECCION FOSFATO DE SODIO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC UNIDAD INYEC. FOSFATO SODIO U5 6M | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077385 | UNIDAD 3 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U3 2S | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077352 | UNIDAD 4 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U4 2S | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077359 | UNIDAD 5 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENS/SW NIVEL SILOS CARBON U5 2S | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077460 | UNIDAD 2 | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | SISTEMA PULVERIZADORES DE CARBÓN | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SOPLADO TOMAS MOLINOS U2 1M | 17 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041500 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 2 ALMACENAM CAO U0 1M | 4 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041498 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 2 U0 1M | 4 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041505 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041496 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)2 | LINEA DE AIRE TRANSPORTE 2 Ca(OH)3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 2 U0 1M | 4 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078484 | UNIDAD 5 | UNIDAD DUCTOS AGUA ENFRIAM CONDENSADOR | UNIDAD DUCTOS AGUA ENFRIAM CONDENSADOR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO TE CONDENSADOR U5 3M | 5 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077565 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077640 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077610 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077682 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077498 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077508 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077946 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077955 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077801 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077809 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002080462 | UNIDAD 3 | 3000437220 | 3000437220 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002080463 | UNIDAD 5 | 3000437222 | 3000437222 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077554 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077598 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ103 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077622 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077673 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002041482 | UNIDAD 5 | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | SISTEMA DE GASES A CHIMENEA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SIST GASES A CHIMENEA U5 1M | 4 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077572 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U5 1S | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077647 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U5 1S | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077618 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U5 1S | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002077631 | UNIDAD 5 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U5 1S | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077542 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U1 1S | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077579 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U1 1S | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077591 | UNIDAD 3 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U2 1S | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077657 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 1S | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077667 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 1S | 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078408 | UNIDAD 2 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA101 | CONCENTRACION SO2 GAS SUCIO HTA10CA102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MANTTO SO2 GAS SUCIO U2 1M | 1.6 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078371 | UNIDAD 1 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U1 1S | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078376 | UNIDAD 2 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U2 1S | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078384 | UNIDAD 4 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | SILO DIARIO DE Ca(OH)2 HTK50BB001 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DIARIO CAOH2 U4 1S | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002080973 | UNIDAD 3 | ALIMENTADORES | ALIMENTADORES | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC ALIMENTADOR D U3 100KTON | 9 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002080974 | UNIDAD 3 | UNIDAD PULVERIZADOR -D | UNIDAD PULVERIZADOR -D | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PULV D U3 100KTON | 32 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077547 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR CO A0002 | ANALIZADOR CO A0003 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U1 1M | 8 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077587 | UNIDAD 1 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U1 6M | 8 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077595 | UNIDAD 2 | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | DUCTO SALIDA CALDERA HACIA CAR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U2 2M | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077662 | UNIDAD 1 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U1 2M | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077670 | UNIDAD 2 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | ANALIZADOR SO2-NOX AT0002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U2 2M | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002079239 | UNIDAD 1 | DETECTORES FUGA AMONIACO | DETECTORES FUGA AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO DETECTORES DE FUGA SCR U1 6M | 9 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002079238 | UNIDAD 1 | PLANTA DE AMONIACO | PLANTA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC MTTO PLANTA DE AMONIACO SCR U1 6M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077377 | UNIDAD 1 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U1 2S | 3 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077382 | UNIDAD 2 | UNIDAD SILO DE CARBON -A | UNIDAD SILO DE CARBON -A | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSORES-SW NIVEL SILOS CAR U2 2S | 3 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002079051 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO 1 ALMACENAM CAO U0 1M | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078326 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SENSOR HUMEDAD HTK17CM101 | SENSOR HUMEDAD HTK17CM102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SENSOR HUMEDAD HIDRATADOR 1 2M | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077827 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | HIDRATACIÓN DE CaO | HIDRATACIÓN DE CaO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TEMPERATURAS HIDRATADOR 1 U0 1M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077822 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 1 | NIVEL SILO SUBPRODUCTO 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO SUBPRODUCTO 1 U0 1M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002079053 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB001 | SILO INTERMEDIO 1 HTP30BB002 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP SILO INTERMEDIO 1 U0 1M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077818 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 1 | TRANSPORTADOR NEUMATICO Ca(OH)2 2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP TRANSP NEUMATICO CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002020999 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)2 | LINEA AIRE INSTRUM TRANSPORTE Ca(OH)3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP LINEA AIRE TRANSPORTE CAOH2 1 U0 1M | 4 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002042087 | UNIDAD 1 | SILO CENIZA | SILO CENIZA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SILO DE CENIZA U1 1M | 4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002078177 | UNIDAD 1 | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | UNIDAD DE EXTRACCION ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA EXTRACCION ESCORIA U1 6M | 6 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002042083 | UNIDAD 1 | SILO DE ESCORIA | SILO DE ESCORIA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA SILO DE ESCORIA U1 1M | 6 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077876 | UNIDAD 4 | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | UNIDAD DOSIFICADORA DE AMONIACO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC SISTEMA INYEC. HIDROXIDO AM U3 4M | 5 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077566 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U4 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077641 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | ANALIZADOR NOX ENTRADA SCR | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR NOX U4 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077608 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U4 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077683 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077499 | UNIDAD 3 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U3 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077509 | UNIDAD 5 | PH METER | PH METER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC PH ABSORBER U5 1S | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077800 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U3 1S | 4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077810 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ABSORBER | INSTRUMENTOS ABSORBER | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP INTRUMENTOS ABSORBER U5 1S | 4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077945 | UNIDAD 3 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U3 1S | 6 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077957 | UNIDAD 5 | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | INSTRUMENTOS ELIMINADOR DE NIEBLA | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MIC INST ELIMINADOR DE NIEBLA U5 1S | 6 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002080556 | UNIDAD 3 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U3 1S | 3 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077568 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U4 2M | 6 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077611 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O3 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U4 6M | 4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077688 | UNIDAD 4 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U4 4M | 4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077553 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR CO U3 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077599 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ103 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR O2 U3 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077625 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2 U3 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077674 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077558 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR CO HNA01CQ101 | ANALIZADOR CO HNA01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR CO U3 2M | 6 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077603 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ102 | ANALIZADOR O2 HNA01CQ103 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR O2 U3 6M | 4 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077628 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | ANALIZADOR SO2 ENTRADA FGD | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2 U3 1M | 4 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002077680 | UNIDAD 3 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ101 | ANALIZADOR SO2-NOX HNE01CQ102 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | MP MTTO Y CAL ANALIZADOR SO2-NOX U3 1M | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002076189 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 2 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002076200 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002021233 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP RECUBRIMIE MOLINO 1° MITAD 6M | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002021234 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP RECUBRIMIE MOLINO 2° MITAD 6M | 5 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002076195 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 2 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002076207 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 5 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002076201 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 5 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002076208 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 5 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002077854 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002078547 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076384 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076386 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | ESTANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INS VISUAL TK H2SO4 1-2 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076392 | PLANTA DE AGUA | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076393 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076394 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002079358 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | ESTANQUE VACIO FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM ESTANQ VACIO FBANDA-B U3 6M | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002079359 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | FILTRO BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM FBANDA-B U3 3M | 4 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002079361 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VENTILADOR EXTRACTOR FILTRO DE BANDA B | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM VENT EXT FBANDA-B U3 3M | 2 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076202 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 5 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002078548 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076209 | UNIDAD 1 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 5 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002077855 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 2 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO

## Correctivo
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
Eléctricos | 9 | 2001863263 | UNIDAD 3 | REVISION POR SOBRECARGA MOTOR | REVISION POR SOBRECARGA MOTOR | CORRECTIVO | CORRECTIVO | REVISION DE MOTOR BOMBA DE VACIO B FGD U3 | 8 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002078452 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ALIMENTADOR ROTATORIO 2 SILO SUBPROD 1 | ALIMENTADOR ROTATORIO 2 SILO SUBPROD 1 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC MM REVISAR ALIMENTADOR ROT.2 SILO SUB | 4 | 2022-03-17 | 2022-03-25 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 12 | 2002075917 | UNIDAD 2 | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | SISTEMA TRANSFORMADORES AT | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP ME MUESTRA ACEITE TRANSFORMADOR U3 6M | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Eléctricos | 13 | 2002081505 | UNIDAD 1 | CORREA AUXIIAR PIRITA | CORREA AUXIIAR PIRITA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | REVISION Y NORMALIZACION DECORREa auxiliar pirita | 8 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 10 | 2002078594 | UNIDAD 1 | INSTRUMENTACION AIRE CALDERA | INSTRUMENTACION AIRE CALDERA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | Mc Analizador de oxigeno desviado. | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 11 | 2002080455 |  | ANALIZADOR O2 | ANALIZADOR O2 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC Indicacion anormal exceso O2 | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078568 | UNIDAD 5 | DETECTOR FUGAAMON -3 DESCARGA HSJ04ASA03 | DETECTOR FUGAAMON -3 DESCARGA HSJ04ASA04 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC DET FUGAAMON -3 DESC. 05HSJ04ASA03 (Andamio) | 4 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002078569 | UNIDAD 5 | DETECTOR FUGAAMON -4 ESTQ HSJ04ASA04 | DETECTOR FUGAAMON -4 ESTQ HSJ04ASA05 | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MC REV. DET FUGAAMON 4 ESTQ 05HSJ04ASA04 | 4 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 12 | 2002080468 | PLANTA DE AGUA | LT NIVEL SALMUERA LT-12 | LT NIVEL SALMUERA LT-12 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MC LT SALMUERA DESALADORA 1 DESAJUSTADO (ANDAMIO) | 6 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002041768 |  | FILTRO BANDA B | FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | CORRECTIVO | MP MM VVS ALIM FBANDA-B U3 3M APYO A MM | 2 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Instrumentación | 13 | 2002081058 | UNIDAD 5 | DENSIMETRO | DENSIMETRO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | CORRECTIVO | MP MI MANTTO DENSIMETRO U5 1S | 3 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13-D | 2002076313 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA BY-PASS HRA05AA105 | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO VALVULA BY-PASS HRA05AA105 FGD | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 9 | 2002077193 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO | Correctivo | MC DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | 8 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 10 | 2002078450 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DESCARGA BOMBA YESO (CEBADO) B | CORRECTIVO | Correctivo | MC VV DESCARGA BOMBA YESO (CEBADO) B | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11-D | 2002078555 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B AJUSTE AXIAL | 15 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 9 | 2002078600 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | VALVULA DOBLE DAMPER ETG01AT212 | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC MM REVISAR VV DD 212 | 8 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 10 | 2002080255 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO SUCCION BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC MM REPARAR ROTURA DUCTO SUCCION | 8 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 10 | 2002080322 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Destrabar alimentador rotatorio descargador de ceniza U3 | 12 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002078555 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B | 5 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002078555 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B AJUSTE AXIAL | 15 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 11 | 2002080329 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA YESO (CEBADO) C | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | CAMBIO DE BOMBA YESO 3-C | 15 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13-D | 2002080516 | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | TALLER SOLDADURA | TALLER SOLDADURA | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | fabricar líneas para bba pozo sumidero que se instalará como respaldo en FGD U3 | 12 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002080474 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD POZO ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA RESPALDO POZO SUMIDERO FGD U3 TENSADO DE CORREAS | 2.5 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002080565 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | CORRECTIVO | Correctivo | MC MM TAPON MUESTRA CENIZA AGRIPADO EP | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002080566 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD DUCTOS EP Y SILOS | CORRECTIVO | Correctivo | MC TAPON MUESTRA CENIZA AGRIPADO EP U5 | 2 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 12 | 2002081060 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC AJUSTE CORREA BBA POZO SUMIDERO FGD | 8 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002076313 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA BY-PASS HRA05AA105 | CORRECTIVO | Correctivo | MC CAMBIO VALVULA BY-PASS HRA05AA105 FGD | 1 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002080904 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOTOR BBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA ALIMENTACION LECHADA 3B CORREAS | 2.5 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002081231 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | AGITADOR B ALIM LECHADA | CORRECTIVO | Correctivo | MP AGITADOR B POZO DESACOPLE Y MEDIR MOT | 2.5 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002078555 | UNIDAD 4 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA DE VACIO FILTRO BANDA B | CORRECTIVO | Correctivo | MC BBA VACIO FILTRO DE BANDA B, AJUSTE AXIAL | 15 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002081409 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SOPLADOR OXIDACION -B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | cambio filtro succión soplador aire oxidación 3B | 16 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002081407 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | UNIDAD POZO ABSORBER | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | UNIDAD POZO ABSORBER BBA RESPALDO CON CORREAS DE TRANSMISION CON RUIDO ANORMAL | 5 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002080525 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | CORREA ALIM CALIZA AL MOLINO DE MARTILLO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC MM CORREA ALIM CALIZA AJUSTE GUARDERA. Apoyo mec | 10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 100% | TERMINADO
Mecánica | 13 | 2002052790 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA ALIMENTACION LECHADA B | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | MC CAMBIO SELLO MECANICO BBA LECHADA 5B | 10 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 100% | TERMINADO