## PREVENTIVO
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 44 | 2002090706 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002090708 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002088518 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U5 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U5 3M | 5 | 2022-11-02 | 2022-11-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002089383 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U1-2 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U1-2 3M | 5 | 2022-11-02 | 2022-11-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002090879 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U3 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U3 3M | 5 | 2022-11-02 | 2022-11-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002090880 | SISTEMAS COMUNES | INSTALACIONES Y MISCELANEOS | ESTRUCTURA CHIMENEA U4 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM RIELES CARROS MUESTRA U4 3M | 5 | 2022-11-02 | 2022-11-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002090294 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 44 | 2002090296 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002089463 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002089465 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002090042 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002090043 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002090050 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002090051 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002090052 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090042 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 1 ALMACENAMIENTO CaO HTJ10BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK CAL SILO 1 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090043 | SISTEMAS COMUNES | EQUIPOS COMUNES RETROFIT U1-2-4 | SILO 2 ALMACENAMIENTO CaO HTJ30BB001 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISULA TK CAL SILO 2 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090050 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE AMONIACO HSJ01BB101 | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 1-2 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090051 | UNIDAD 4 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON 4 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090052 | UNIDAD 5 | SISTEMA GENERACION DE VAPOR | ESTANQUE DOSIFICADOR AMONIACO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VISUAL TK AMON U5 1M | 2 | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090707 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002090709 | UNIDAD 2 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002091130 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002091132 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002091132 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002080998 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO DE BOLAS | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP RECUBRIMIE MOLINO 1° MITAD 6M | 15 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002091131 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002091133 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002091789 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U3 1S | 8 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002091791 | UNIDAD 3 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U3 1S | 20 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002087684 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | MOLINO MARTILLO | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM MTTO MARTILLOS MOLINO MARTI U3 6M | 8 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002091790 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | UNIDAD CENIZA | PREVENTIVO | Preventivo | MP MM INSP VV DOBLE DAMPER-IGUAL U5 1S | 8 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002091792 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | FILTROS DE BOLSA | PREVENTIVO | Preventivo | MP INSP SEMANAL FILTRO DE MANGA U5 1S | 20 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si

## CORRECTIVO
DEPARTAMENTO | N° SEM | OT | AREA | SISTEMA | EQUIPO | TIPO MANTTO PLAN | TIPO MANTTO DIST | DESCRIPCION ACTIVIDAD | OBJ HH'S | FECHA Y HORA INICIO PROG. | FECHA Y HORA FIN PROG. | % FINAL ACTIVIDAD | EMPRESA A CARGO DE LA GESTION | OBSERVACIÓN | Notificacion
Mecánica | 44 | 2002094223 | UNIDAD 4 | SISTEMA COMBUSTION | VENTILADOR DILUCION AMON -A | CORRECTIVO | Correctivo | MC VENTILADOR DILUCION AMON. 4A REVISION | 16 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002094706 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SISTEMA ABSORBER | CORRECTIVO | Correctivo | REPARAR PUERTA CASETA BALANZA MARCY U3 | 8 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002094559 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA CONTROL | CORRECTIVO | Correctivo | NORMALIZAR VV DUCTO SUMINISTRO YESO | 8 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002083751 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO ABOSRBER A (SELLO) | CORRECTIVO | Correctivo | APOYO A ELECTRICOS INSTALACION MOTOR AGITADOR 3A POZO SUMIDERO | 8 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002095102 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | TOLVA SUPERIOR (2) | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | SISTEMA CENIZA U5 NORMALIZAR ROTURA | 8 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002095060 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | LINEA RECIRCULACION ABSORBER U5 | 8 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002095342 | UNIDAD 5 | SISTEMA CENIZA Y ESCORIA | DESCARGADOR HUMEDO | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | Eliminar filtración descargador silo ceniza U5 (sin condición) | 8 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002095297 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | VALVULA DE CONTROL | CORRECTIVO | Correctivo | VV CONTROL LECHADA FILTRA FLANGE U5 | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002095135 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO INTERFAZ LAVADO SECO/HUMEDO | CORRECTIVO | Correctivo | NORMALIZAR FILTRACION LINEA WETDRY FGD | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 46 | 2002083751 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO ABOSRBER A (SELLO) | CORRECTIVO | Correctivo | APOYO A ELECTRICOS INSTALACION MOTOR AGITADOR 3A POZO SUMIDERO | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002095449 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO MANIFOLD BOMBAS RECIRCULACION | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DE LECHADA DUCTO DES | 8 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 45 | 2002095454 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | DUCTO DESCARGA BOMBA RECIRCULACION A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | ELIMINAR FILTRACION DUCTO COMUN BBA CIRC | 8 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 47 | 2002096117 | INIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -A | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | BBA FILTRADO 3A, VIBRACIONES | 16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002096261 | UNIDAD 5 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | SELLO MECANICO | CORRECTIVO | Correctivo | AGITADOR 5A, FILTRA SELLO MEC | 8 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002096117 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | BOMBA FILTRADO -A | CORRECTIVO | Correctivo | BBA FILTRADO 3A, VIBRACIONES | 16 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002096510 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | POZO ABSORBER A (SELLO) | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | NORMALIZAR BBA POZO SUMIDERO 3A | 8 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si
Mecánica | 48 | 2002096651 | UNIDAD 3 | SISTEMA DESULFURIZADOR (FGD) | REDUCTOR DE VELOCIDAD | CORRECTIVO NO PROGRAMADO | Correctivo | NORMALIZAR REDUCTOR AGITADOR 3B | 8 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | IMA | Finalizado | Si