## NC
Identificación de Hallazgos y Toma de Acciones
Tipo de Hallazgo (marcar con una X) | No Conformidad | X | Observación: |  | Oportunidad de Mejora: |  | A completar por emisor del hallazgo
Origen (marcar con una x) | Auditoria Interna: |  | Servicio No Conforme (Gestión): |  | Reclamo:
| Auditoria Externa: | X | Trabajo de Ensayo No Conforme (Laboratorio): |  | Producto No Conforme:
Receptor del Hallazgo | ENAMI, Fundición Hernán Videla Lira
Detectado por: (área o cargo) | Servicio Minero SpA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No se utiliza el factor peso de olla de escoria para estimar su peso.
Nombre Emisor/Cargo: |  |  |  |  | Firma:
DISPOSICION INMEDIATA |  |  |  |  | Fecha: |  | A completar por la GG o responsable definido por Ella
Revisar el dato declarado en el balande de As y S.
ANÁLISIS DE CAUSA |  |  |  |  | Fecha:
Entrega del dato de factor de peso extemporáneo.
Demora en la entrega de los datos correspondiente.
Tiempos extensos para la realización de medición.
Nombre/Cargo: |  |  |  |  | Firma:
Tipo de Acciones a Definir (marcar con una x) |  |  | Acciones Correctivas | x | Acciones Preventivas
Descripción de la Acción |  |  |  | acción N° | Responsable Acción | Plazo ejecución acción
Definir metodología a usar para los cálculos respectivos. |  |  |  | 1 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Utilizar el factor de peso por olla durante la realización del balance metalurgico |  |  |  | 2 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Uso del factor del mes anterior en caso de la no disponibilidad del factor correspondiente. |  |  |  | 3 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Solicitar el resultado de medición del factor peso de olla al tercer día habil del mes. |  |  |  | 4 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Incluir medidas tomadas dentro de la metodología de Balance de As y S para cuando la entrega del factor se realice fuera de tiempo. |  |  |  | 5 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
VERIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | [6 empty] | A completar por experto SIG
Acción/Fecha Verificación | Evidencia de Verificación |  |  | Responsable Verificación |  | Observación
1) Diciembre 2023 | Verificar y validar que se incluyan las medidas tomadas dentro de la metodología. |  |  | Carlos Fernandez
2) Diciembre 2023 | Verificar que se solicite el resultado de medición en el tiempo correspondiente. |  |  | Carlos Fernandez
SEGUIMIENTO EFICACIA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
Acción/Fecha Evaluación | Observación/Evidencia de Seguimiento |  |  | Responsable Seguimiento |  | Estado Hallazgo (cerrado, pendiente, dentro de plazo)
1) Diciembre 2023 | Seguimiento acciones correctivas una vez entregado los informes |  |  | Miguel Aguilera
Nombre Responsable Cierre: |  |  |  | Firma:
Fecha de Cierre Hallazgo:
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización Página 1 de 1

## NC (2)
Identificación de Hallazgos y Toma de Acciones
Tipo de Hallazgo (marcar con una X) | No Conformidad | X | Observación: |  | Oportunidad de Mejora: |  | A completar por emisor del hallazgo
Origen (marcar con una x) | Auditoria Interna: |  | Servicio No Conforme (Gestión): |  | Reclamo:
| Auditoria Externa: | X | Trabajo de Ensayo No Conforme (Laboratorio): |  | Producto No Conforme:
Receptor del Hallazgo | ENAMI, Fundición Hernán Videla Lira
Detectado por: (área o cargo) | Servicio Minero SpA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No se utiliza el factor peso de olla de escoria para estimar su peso.
Nombre Emisor/Cargo: |  |  |  |  | Firma:
DISPOSICION INMEDIATA |  |  |  |  | Fecha: |  | A completar por la GG o responsable definido por Ella
Revisar los porcentajes calculados de captura y fijación de azufre.
Designar quien será el responsable de corregir los datos en planilla Excel.
ANÁLISIS DE CAUSA |  |  |  |  | Fecha:
Error de arrastre en planillas Excel debido a modificación erronea de valores constantes por parte del usuario.
Falta de revisión en cálculos posteriores para detectar el error.
Falta de protección de celdas en planillas utilizadas.
Nombre/Cargo: |  |  |  |  | Firma:
Tipo de Acciones a Definir (marcar con una x) |  |  | Acciones Correctivas | x | Acciones Preventivas
Descripción de la Acción |  |  |  | acción N° | Responsable Acción | Plazo ejecución acción
Modificar el error principal que genera arrastre afectando cálculo de porcentaje. |  |  |  | 1 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Aplicar protección de celdas y validación de datos para el uso correcto y preventivo de los datos. |  |  |  | 2 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
Validar y verificar los cambios hechos en la planilla Excel. |  |  |  | 3 | Miguel Aguilera | Diciembre 2023
VERIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA | [6 empty] | A completar por experto SIG
Acción/Fecha Verificación | Evidencia de Verificación |  |  | Responsable Verificación |  | Observación
1) Diciembre 2023 | Verificar y validar el cambio de los datos en las planillas respectivas. |  |  | Carlos Fernandez
SEGUIMIENTO EFICACIA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
Acción/Fecha Evaluación | Observación/Evidencia de Seguimiento |  |  | Responsable Seguimiento |  | Estado Hallazgo (cerrado, pendiente, dentro de plazo)
1) Diciembre 2023 | Seguimiento acciones correctivas una vez entregado los informes |  |  | Miguel Aguilera
Nombre Responsable Cierre: |  |  |  | Firma:
Fecha de Cierre Hallazgo:
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización Página 1 de 1