### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### AJUSTE PROCEDIMIENTO MONITOREO DESCARGA DE RELAVES CHAPACO

15 de Junio 2010 	Mediante G.M. CAL ORD.N°12.600/47CMP la Autoridad Marítima emite directiva respecto del muestreo del Efluente Minero.

30 de Julio 2010 	CAP Minería emite carta GMASSO-CA-047-NAG que acompaña procedimiento de muestreo del Efluente Minero a Ensenada Chapaco y da respuesta a las observaciones de la Autoridad Marítima.

16 de Septiembre 2010	El SEA emite Resolución Exenta Nº 215 que califica Ambientalmente el proyecto "Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. Señala formalmente que el efluente es un “Relave Minero”.

Noviembre 2010	CAP Minería define cambiar su laboratorio actual, Labs&Testing Chile S.A. para agilizar el proceso de análisis y entrega de resultados por el laboratorio CESMEC. Se cambia también Certificado de Muestreo, ajustándose a requerimientos de la Autoridad Marítima.

15 de Diciembre 2010 	CAP Minería mediante carta CA-O-218-NAG propone actualización del PVA del emisario a Ensenada Chapaco. Con ello, da cumplimiento al considerando 4.7 “Compromisos Voluntarios” Acápite 2 de la RCA N°215 del 16 de septiembre 2010. La propuesta de PVA fue preparada por Rescan Environmental Services Ltd. (Se acompaña)

27 de Diciembre 2010	Se realiza reunión técnica en Gob. Marítima de Caldera. En ella, se aclaran aspectos técnicos del muestreo del efluente minero de Planta de Pellets.

25 de Agosto 2011 	Mediante G.M.CAL ORD.N°12.600/116/CMP la Autoridad Marítima comunica nuevos límites máximos de la Tabla N°5 aplicable a la descarga del Sistema de Depositación de Relaves de Planta de Pellets.

12 de Septiembre 2011	Mediante carta GMASSO-CA-126-NAG a Gob. Marítima de Caldera, se informa que con fecha 26 de julio 2011, CAP Minería dio inicio a plena aplicación del procedimiento de tratamiento de muestras de E. Chapaco, que incluye la habilitación de una sección especial en el laboratorio y la instalación de una centrífuga de diseño especial, para el tratamiento de las muestras de acuerdo a procedimiento.

22 de Noviembre 2011	Mediante carta GMASSO-CA-158-NAG a Gob. Marítima de Caldera, se hace entrega de versión actualizada del procedimiento para el Muestreo del Efluente Minero a Ensenada Chapaco, de acuerdo a requerimientos de la Autoridad. (Se acompaña)

12 de Febrero 2012	Mediante G.M.CAL ORD.N°12.600/7/CMP la Autoridad Marítima comunica la modificación del programa de monitoreo de autocontrol. Señala como límite de aplicación, abril 2012. Señala en el Punto 6 la obligación del titular de presentar al SEA un EIA el sistema definitivo de depositación de relaves de Planta de Pellets. Deberá ser luego, construido, en un plazo no superior a dos años desde la RCA aprobatoria del sistema.

Septiembre 2012	La puesta en marcha de un Precipitador Electrostático y un Absorbedor de gases a fines de agosto 2012 produjo una estabilización del contenido de fluoruros en las aguas de proceso, minimizando los eventos de alto nivel de éste parámetro.

Septiembre 2012	CAP Minería se compromete para dar cumplimiento estricto a indicaciones de la Autoridad Marítima, respecto de que independientemente del traslape de muestras, con la muestra ordinaria, se ejecutará el remuestreo especial de cualquier componente que resulte excedido.

Enero 2013	CAP Minería define cambiar el laboratorio actual, CESMEC, por Hidrolab, que da una atención más expedita. Ello, por la necesidad de agilizar el proceso de análisis y entrega de resultados.

Enero 2013	Se emiten desde éste mes, los informes mensuales de monitoreo utilizando la página web de la SMA. Se incorpora a la Gob. Marítima de Caldera y la Capitanía de Puerto Huasco entre los Servicios del Estado que recepcionan la información.

25 de junio 2013	Mediante carta GG-CA-O-086-NAG dirigida a la Secretaria de la Comisión de Evaluación Ambiental, de la Región de Atacama, CAP Minería presenta Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Actualización del Sistema de Depositación de Relaves de Planta de Pellets”. (Se acompaña carta)

El futuro….

Agosto 2013	CAP Minería presentará a la Gobernación Marítima de Caldera, una nueva versión (cambios menores) del procedimiento para el Muestreo del Efluente Minero a Ensenada Chapaco.

Marzo 2014	(Fecha estimada) Se espera que a esta fecha, este aprobado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Actualización del Sistema de Depositación de Relaves de Planta de Pellets”, se hayan obtenido los permisos correspondientes incluyendo el de SERNAGEOMIN y se haya logrado el consenso de terceros interesados, por lo que se iniciaría la Ingeniería de detalles del proyecto.

Enero 2015	(Fecha estimada) Inicio de la Fase Construcción

Octubre 2015	(Fecha estimada) Inicio de la Etapa de Operación. Se espera que en esta fecha, se ponga en marcha el nuevo sistema de Depositación de Relaves de Planta de Pellets” y se inicie la aplicación de un PVA de monitoreo modificado, de acuerdo a lo requerido por el proyecto y aprobado por la Autoridad Ambiental.

VCT/18/Julio 2013