## Hoja1
DETALLE SEMANAL DE EVENTOS QUE AFECTAN CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE RANCAGUA EXPRESSS
N° Orden | Fecha | Km/cruce | Comuna | Tipo evento | Empresa afectada | Denuncia M. Publico | N° parte y fiscalia | Observaciones
9 | 2014-09-11 | Temistocles, Pasarela 6 sur, A. Lopez, Salv. Allende | Lo Espejo | Robos | Besalco | Carabineros de la 11a. Comisaría Lo Espejo, tomó procedimiento y dio cuenta Fiscalía | FiscalíaSur San Miguel | Desconocidos sustrajeron 30 placas OSB desde cercos de seguridad solicitados por ferrocarriles para esa zona
10 | 2014-09-18 | Temistocles, Pasarela 6 sur, A. Lopez, Salv. Allende | Lo Espejo | Robos | Besalco | Carabineros de la 11a. Comisaría Lo Espejo, tomó procedimiento y dio cuenta Fiscalía | FiscalíaSur San Miguel | Desconocidos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, sustrajeron 300 placas de OSB, que habían sido instaladas por petición Municipalidad
13 | 2014-10-01 | Pasarela La selva | San Bernardo | Robo | Besalco | Carabineros de la 14a. Comisaría San Bernardo, tomó procedimiento y dio cuenta Fiscalía | Fiscalía local San Bernardo | Desconocidos sustrajeron 02 placas de OSB
15 | 2014-10-01 | Pasarela La selva | San Bernardo | Robo | Besalco | Carabineros de la 14a. Comisaría San Bernardo, tomó procedimiento y dio cuenta Fiscalía | Fiscalía local San Bernardo | Desconocidos sustrajeron 02 placas de OSB y dos durmientes de madera en regular estado
4 | 2014-04-12 | LO ESPEJO | LO ESPEJO | ROBO | SACYR |  | 355 | Durante noche del 11/04/2014 personal externo a la obra sustrae 10 metros lineales de barrera acústica implementada por costado poniente.
7 | 2014-05-28 | LO ESPEJO | LO ESPEJO | ROBO | SACYR | Realizada por la empresa de seguridad |  | Noche del 27/05/2014 personal ingresa a obra sustrayendo 7 metros de barreras acústicas y barreras duras implementadas alrededor de excavaciones de frente de trabajo.
8 | 2014-06-02 | LO ESPEJO | LO ESPEJO | ROBO | SACYR-DVC | REALIZADA. | 544 Lo Espejo | Durante fin de semana antisociales en un numero no determinado ingresaron a instalaciones de faena sustrayendo tablones instalados como moldajes en fundaciones, barreras acústicas , barandas de excavaciones y herramientas desde interior de contenedor.
10 | 2014-06-16 | FREIRE | Sn Bdo. | ROBO | SACYR-CC&E |  |  | Durante fin de semana, individuos ingresan a instalaciones de faena sustrayendo 25 tablones y 15 planchas de osb desde barrera acústica implementada por costado oriente.
3 | 2014-10-19 | Maestranza | San Bernardo | Robo | Casas Cordero y Escobar |  | pendiente | Robo de 22 planchas de OSB instaladas en el cierro perimetral oriente.