## CARGO 1
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°1
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en formulación de cargos
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Dar cumplimiento legal a las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 10 letra i) de la Ley 19.300, y 3 letra i) y art. 6 letra a) del Reglamento del SEIA,
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°1. Extensión del área de explotación El Turco Norte, en 5,4 há, sin autorización ambiental, las que presentan pérdida del componente suelo.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerandos 4.1 y 4.2 de la RCA 131/2005. Arts. 8, 10 letra i) Ley 19.300; art. 6 letra a, RSEIA D.S. 40-12 MMA; artículo 35 letra b) de la LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Explotación minera sin resolución de Calificación Ambiental que lo declare favorable
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con Resolución de Calificación Ambiental favorable que autorice explotación minera en el área excedida. | 1) Mantener paralizadas las faenas de explotación minera en área excedida, hasta contar con RCA favorable para retomar las actividades. | Inmediato. | Mantener sin intervención área excedida. | 1: Paralización de Obras 0: Reanudación de actividades sin RCA | En Julio y Diciembre del año 2015 y Julio del año 2016, conforme a carta Gantt Anexo L, se entregará a la SMA informes mensuales con fotografías notarizadas, que den cuenta de la paralización de las faenas en el área excedida. | En Diciembre de 2016, de acuerdo a la Carta Gantt del Anexo L .se entregará a la SMA informe consolidado a la fecha, con fotografías notarizadas, que den cuenta de la paralización de las faenas en el área excedida. | No aplica | M$1.680.-
| 2) Ingresar a evaluación de impacto ambiental Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de extensión, incluyendo como mínimo 2 campañas de línea de base en 2 estaciones diferentes del año. | 180 días siguientes de aprobado el Programa de Cumplimiento o en Diciembre de 2015 (lo que ocurra primero) | Ingresar al SEIA el EIA del proyecto de extensión. | 1: EIA ingresado al SEIA dentro del plazo de ejecución señalado 0: EIA no ingresado al SEIA dentro del plazo de ejecución señalado | Remisión a SMA de constancia de ingreso de EIA dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación. | Remisión a SMA de constancia de ingreso de EIA, en Diciembre 2016, conforme a Carta Gantt Anexo L. | Contar con autorización puntual y/o servidumbre de propietarios para acceso a sector excedido, para facilitar mediciones y evaluación de impacto. Si no se obtiene la autorización (derechos o servidumbre) al cabo de 90 días siguientes a la aprobación del programa de cumplimiento.y tratándose de un área minera intervenida, el EIA se fundamentará, en esa parte, en base a información disponible. | M$ 50.000.-
| 3) Tramitar ante el SEIA el EIA sobre el proyecto de extensión, hasta la obtención de RCA favorable. | Plazo reglamentario o hasta diciembre de 2016 | Obtener RCA favorable en plazo reglamentario. | 1: RCA favorable 0: RCA desfavorable | Remisión a SMA de Adendas presentadas a Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, dentro de 10º día hábil de ingresada. | Remisión a SMA de RCA favorable de proyecto de extensión, dentro de los 10 días hábiles siguientes a notificación. | La obtención de la RCA favorable supone la adecuada consideración de la forma de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, y la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación y reparación presentadas por el titular para hacerse cargo de los impactos ambientales del proyecto o actividad. En caso de una RCA desfavorable por causas distintas a las antes señaladas, se informará de ello a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificada la resolución desfavorable, informando de posibles recursos de impugnación. Se asume el supuesto de que el plazo de evaluación proyectado hasta diciembre de 2016 permite desarrollarla plenamente. En caso de suspensiones autorizadas por la autoridad por motivos fundados, que extiendan la evaluación más allá de la fecha prevista, se informará a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la notifiación de la resolción que amplía el plazo.

## CARGO 2
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°2
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005.
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°2 No haber ejecutado el Plan de Cierre, en la forma y oportunidad prescrita en la RCA N°131/2005, Considerando 6.3.2.1.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 6.3.2.1, RCA N° 131/2005 y Artículo 35 letra a) de la LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Ausencia de acciones y medidas previstas para el cierre de los sectores explotados.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Ejecutar el Plan de Cierre, en la forma y oportunidad prescrita en la RCA N° 131/2005. | 1) Instalación de Medidas de Seguridad y Control de Accesos, en sectores TS1/TS2/TS3/TN1/TN2/TS5/TN3/ TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3 y TS5 entre enero y marzo 2015 2) Áreas TN1/TN2/TN3 y TN4 entre julio y septiembre 2015 | Contar con medidas de seguridad o control de acceso en todos los sectores comprometidos en la acción 1. | 1. Haber instalado medidas de seguridad de acceso en el plazo respectivo. 0. No haber instalado medidas de seguridad de acceso en el plazo respectivo. | En el mes de julio y diciembre del año 2015, se entregará a la SMA un reporte técnico emitido por profesional competente, dando cuenta del avance y/o término de la acción comprometida a la fecha. | En diciembre del año 2016, se entregará a la SMA un reporte técnico dando cuenta del término de las acciones de cierre total comprometido. | El cumplimiento de la acción en TN supone la obtención a Junio de 2015, de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción. | M$ 2.163.-
| 2) Reperfilamiento en Lomajes con material estéril, en sectores TN1/TN2/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Área TS5 entre febrero y agosto 2015 2) Áreas TN1/TN2/ TN3 y TN4 entre julio y octubre 2015 | Reperfilar los sectores señalados hacia una condición de lomajes, característicos de las inmediaciones del proyecto. | 1. Haber reperfilado lomajes de las áreas comprometidas dentro del plazo. 0. No haber reperfilado lomajes de las áreas comprometidas dentro del plazo. |  |  | 1.- El cumplimiento de la acción en TN supone la obtención a Junio de 2015, de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción. 2.- El cumplimiento de la acción en plazo supone la ausencia de factores climáticos tales como lluvias que imposibiliten compactación, inundaciones en zonas bajas, informado por profesional competente, en cuyo caso se dará aviso a la SMA dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del evento, acompañando dicho informe técnico y solicitando nuevo plazo para continuar con los trabajos. | M$ 53.760.-
| 3) Aplicación de suelo vegetal acopiado y de guano como fertilizante de mejoramiento en sectores TS1/TS2/TS3/TS4/TN1/TN2/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3 yTS4 entre febrero y mayo 2015. 2) Área TS5 entre junio y octubre 2015 3) TN1/TN2/TN3 y TN4 entre agosto y octubre 2015 | Promover la recuperación y reconstitución de la cubierta vegetal del suelo. | 1. Haber aplicado suelo vegetal con fertilizantes. 0. No haber aplicado suelo vegetal con fertilizantes. |  |  | 1.- El cumplimiento de la acción en TN supone la obtención a Junio de 2015, de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción. 2.- El cumplimiento de la acción en plazo supone la ausencia de factores climáticos tales como lluvias que imposibiliten aplicación, inundaciones u otras, informado por profesional competente, en cuyo caso se dará aviso a la SMA dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del evento, acompañando dicho informe técnico y solicitando nuevo plazo para continuar con los trabajos. | M$17.220.-
| 4) Generación de Cobertura Vegetal mediante reforestación, plantación y/o siembra de especies arbustivas y pastos rústicos, en sectores TS1/TS2/TS3/TS4/TN1/TN2/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3 yTS4 entre abril y agosto 2015 2) Área TS5 entre julio y octubre 2015 3) Áreas TN1/TN2/TN3 y TN4 entre septiembre y noviembre 2015 | Contar con cobertura vegetal en los sectores identificados en la acción 4. | 1. Haber generado cobertura vegetal. 0. No haber generado cobertura vegetal. |  |  | 1.- Respecto a TN, se supone la obtención de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, a Junio de 2015, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo. 2.- Se supone que la cobertura vegetal NO sea afectada por acciones de vandalismo, plagas o incendios, en cuyo caso se denunciará, si corresponde, dando aviso a la SMA dentro de los 10 días hábiles desde la fecha que se tome conocimiento del siniestro, solicitando nuevo plazo para generar la cobertura vegetal afectada. 3.- Para reforestación en TS3 se supone aprobación de PAS 102 por CONAF dentro de primer semestre del año 2015. En caso contrario, se insistirá ante CONAF informando de ello a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles a contar de insistencia. | M$11.580.-
| 5) Construir Drenajes de Aguas lluvias para acondicionar el perímetro de las áreas de manera de permitir el escurrimiento rápido de las aguas, en sectores TS1/TS2/TS3/TS4/TN1/TN2/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3 y TS4 entre febrero y julio 2015 2) Área TS5 entre julio y octubre 2015 3) Áreas TN1/TN2/TN3 y TN4 entre septiembre y diciembre 2015 | Permitir un escurrimiento rápido de las aguas lluvias fuera del área de explotación. | 1. Haber realizado obras de drenaje de aguas lluvias. 0. No haber realizado obras de drenaje de aguas lluvias. |  |  | 1.- Respecto a TN, se supone la obtención de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, a Junio de 2015, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo. 2.- Se supone la ausencia de Factores climáticos que imposibiliten als obras, tales como (lluvias, inundaciones en zonas bajas), en cuyo caso se dará aviso a la SMA dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del evento, acompañando informe técnico y solicitando nuevo plazo para continuar y terminar los trabajos. | M$ 15.260.-
| 6) Barreras Visuales mediante construcción de cerco vivo en torno al perímetro de cada una de las áreas productivas, en sectores TS1/TS2/TS3/TS4/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3/TS4/TS5 entre junio y octubre 2015 2) Áreas TN3 y TN4 entre octubre y diciembre 2015 | Minimizar el impacto visual de las áreas explotadas sobre posibles observadores. | 1) Haber plantado cerco vivo. 0) No haber plantado cerco vivo. |  |  | 1.- Respecto a TN, se supone la obtención de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, a Junio de 2015 para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción. 2.- Se supone que la Barrera Visual NO sea afectada por acciones de vandalismo, destrozos por agentes naturales, plagas o incendios, en cuyo caso se denunciará, si corresponde, dando aviso a la SMA dentro de los 10 días hábiles desde la fecha que se tome conocimiento del siniestro, solicitando nuevo plazo para replantar. | M$0.- (precio incluido en Cerco Vivo Perimetral, cargo N°6)
| 7) Retiro y limpieza: Se retirará del área todos los equipos, insumos remanentes e infraestructura general utilizada durante la etapa de operación, y se limpiará totalmente las áreas de explotación de residuos de tipo industrial y domésticos, en sectores TS1/TS2/TS3/TS4/TN1/TN2/TS5/TN3/TN4, definidos en Estudio Técnico de Cierre (Anexo C) adjunto al Programa de Cumplimiento. | 1) Áreas TS1/TS2/TS3 y TS4 entre septiembre y octubre 2015. 2) Áreas TS5/TN1/TN2/TN3 y TN4 entre noviembre y diciembre 2015. | Dejar los sectores limpios y libres de residuos. | 1.Área limpia y libre de residuos. 0. Área sucia y sin retiro de residuos. |  |  | Respecto a TN, se supone la obtención de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, a Junio de 2015, para acceso a terrenos superficiales. En caso de no obtenerse autorizaciones de propietarios superficiales ni servidumbre legal provisoria o definitiva dentro del plazo, se informará a la SMA y se pedirá un nuevo plazo. | M$900.-

## CARGO 3
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 3
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 3 No se ha instalado la barrera acústica en la parte alta del área de extracción, donde se encuentra el límite con el vecino (R Nº 6), de acuerdo a la RCA Nº 131/2005, Considerando 6.2.3
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005, Considerando 6.2.3 en relación al DS. 38/2012 MMA que derogó el D.S. 146/97. Artículo 35 letra a) LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Falta de barrera acústica vegetal frente al Receptor R-6
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con barrera acústica vegetal en el perímetro cercano del receptor R-6 . | 1) Comprar las especies arbustivas y arbóreas que formarán la barrera acústica | Entre mayo y junio de 2015. | Contar con la cantidad y tipo de especies para garantizar anticipadamente que la plantación se realizará dentro del plazo ejecución | 1) Haber comprado las especies arbustivas y arbóreas que formarán la barrera acústica dentro del plazo 0) No Haber comprado las especies arbustivas y arbóreas que formarán la barrera acústica dentro del plazo | Entregar a la SMA copia de la factura que acredite la compra de las especies en julio de 2015 | En el mes de diciembre de 2016, se hará un Reporte Final del Programa, de acuerdo a Carta Gantt del Anexo L | No hay. | M$ 5.300.-
| 2) Plantar barrera arbustiva y arbórea en el perímetro cercano al receptor R6, que consistirá en un seto arbustivo apto para la zona, de 4mts. de ancho, junto una barrera arbórea doble, de una distancia de 100mts lineales, teniendo como centro el frontis del receptor. Las especies arbustivas ( romerillo o colluguay, etc), y arbóreas (ciprés o molle o eucaliptus, etc), recomendadas, y aspectos técnicos para la plantación, se detallan en Anexo Técnico D. | Durante julio de 2015. | Contar con Barrera Acústica en el perímetro cercano del receptor R6 . | 1) Haber plantado barrera arbustiva y arbórea. 0) No haber plantado barrera arbustiva y arbórea. | Informe a SMA del término de plantación, con pruebas fotográficas que acrediten especies plantadas y metraje de la barrera, dentro de plazo informado en Carta Gantt. | Informe a SMA de de plantación, con pruebas fotográficas que acrediten especies plantadas y metraje de la barrera, en plazo informado en Carta Gantt. | Autorización simple del propietario y/o servidumbre legal del inmueble receptor R6, para plantar la barrera. Ante la negativa de éste se informará a la SMA y se solicitará nuevo plazo para tramitar nueva autorización o servidumbre legal minera. Se entenderá acaecido el supuesto de la negativa si no se cuenta con ésta al 30 de mayo de 2015.
| 3) Se mantendrá la Barrera Acústica plantada, mediante riego, con la periodicidad recomendada por el profesional experto y recogida en el informe Técnico del Anexo D. | Entre agosto de 2015 y diciembre de 2016. | Establecimiento de la barrera acústica vegetal en al menos un 70% de prendimiento. | 1) Establecimiento de la barrera acústica vegetal en cantidad igual o mayor al 70% de prendimiento. 0) Establecimiento de barrera acústica vegetal en cantidad inferior al 70% de prendimiento. | Se entregará a la SMA informes técnico que incluya fotografías, en diciembre 2015 y julio 2016, sobre el estado de la plantación de la barrera acústica vegetal. | Se entregará a la SMA reporte al término de la mantención (diciembre 2016), o hasta fecha que se inicie la explotación minera en el área donde se ubica el R-6 (comprendida en el área aprobada por RCA 131/2005), que incluya fotografías. | 1. Se supone que la propietaria del R-6 no revoque la autorización ni transfiera el dominio de su propiedad a un tercero, en cuyo caso se informará a la SMA solicitando nuevo plazo para obtener nueva autorización con la propietaria actual o con el eventual nuevo propietario o para tramitar la servidumbre legal minera. 2. Que la plantación no se vea afectada por vandalismo, destrozo animal, plagas o incendios, en cuyo caso se efectuará la denuncia a la autoridad policial correspondiente (vandalismo o incendio) y se informará a la SMA dentro de los 10 días siguientes de efectuado haber tomado conocmiento del hecho, entregando copia de la denuncia en su caso,, y solicitando nuevo plazo para replantar. | M$ 14.400.-

## CARGO 4
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 4
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº4, No haber realizado las mediciones de ruido, en la forma, método, número y oportunidad contemplada en la RCA.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 9.1.3 de la RCA N°131/2005, relacionado con el D.S 146/97 y Decreto 38/2011 que deroga el D.S 146. Artículo 35 letra a) LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Falta de monitoreos en número, formas y oportunidades contemplada en el considerando 9.1.3 de la RCA
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Volver al cumplimiento del considerando 9.1.3 de la RCA 131/2005, referido a realizar un monitoreo de ruido anual, que permita por una parte determinar la efectividad de la pantalla acústica construida en torno al receptor R6 y por otra parte realizar un Plan de Monitoreo que contempla mediciones 4 veces al año en los puntos A, B, C y D señalados en el referido considerando de la RCA. | 1) Entregar a la SMA los informes de monitoreo de ruidos realizados en diciembre de 2013 y marzo, septiembre, noviembre y diciembre de 2014. | Inmediata, conjuntamente con la presentación del Programa de Cumplimiento. (Anexo F) | Proporcionar a la SMA toda la información disponible a la fecha respecto de los monitoreos de ruidos efectuados en diciembre de 2013 y marzo, septiembre, noviembre y diciembre de 2014. | 1. Haber entregado, conjuntamente con el presente Programa de Cumplimiento, los informes de monitoreos de ruidos efectuados en diciembre de 2013 y marzo, septiembre, noviembre y diciembre de 2014. 0. No haber entregado, conjuntamente con el presente Programa de Cumplimiento, los informes de monitoreo ofrecidos. | Entrega a la SMA de informe de monitoreos y comporbantes del sistema de seguimiento RCA, dentro de 10º día hábil siguiente a la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento | Adjuntar al Informe Final del Programa, en diciembre de 2016 según carta gantt, los monitoreos realizados en diciembre de 2013 y marzo, septiembre, noviembre y diciembre de 2014, con sus respectivos reportes de Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | No aplica | M$0.-
| 2) Celebrar contrato de prestación de servicios con una empresa de consultoría ambiental, para la realización indefinida del monitoreo anual de ruido del receptor R6, y de los 4 monitoreos (1 por cada época del año) para receptores A, B, C, y D, de acuerdo al considerando 9.1.3., indicando en el contrato fechas de ejecución sin necesidad de órdenes de compra. | Inmediata, en conjunto con presentación de Programa de Cumplimiento.(anexo K.1) | Contar con encargo anticipado de servicio de Monitoreos de Ruido en número, formas y oportunidades señalados en Considerando 9.1.3. | 1. Contar con Contrato de monitoreo 0. No contar con Contrato de monitoreo de ruido | Entrega a la SMA de copia del contrato anticipado, dentro de 10º día hábil siguiente a la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento. | Acompañar al Informe Final del Programa, en diciembre de 2016 según carta gantt, copia del Contrato de prestación de Servicios respectivo. | No aplica | M$0.-
| 3) Realizar monitoreos de ruido a través de la empresa contratada, para el receptor R6, mientras se mantenga, en dos puntos frente a la pantalla acústica y dos puntos detrás de la misma, conforme Considerando 9.1.3 de la RCA y subirlos al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA. | Mes de abril de los años 2015 y 2016. | Contar con Monitoreos de Ruido anuales mientras se mantenga el R6. | 1. Haber realizado el monitoreo de ruido en el mes de abril de los años 2015 y 2016, en los puntos indicados, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 38/2011. 0. No Haber realizado el monitoreo de ruido en el mes de abril de los años 2015 y 2016, en los puntos indicados, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 38/2011. | Entrega a la SMA en Julio de 2015, y Julio de 2016, de informe del monitoreo de ruido de abril 2015 y abril 2016, y sus respectivos comprobantes del sistema de seguimiento ambiental de RCA. | Entregar a la SMA en el mes de diciembre de 2016, informe que comprenda los monitoreos de ruido de abril 2015 y abril 2016 en torno al receptor R6, y sus respectivos comprobantes, conforme a RCA. | 1.- Autorización simple del propietario del inmueble receptor R6 o servidumbre legal minera provisoria o definitiva para realizar el monitoreo una vez al año. Si al 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016 no se cuenta con la autorización respectiva, se informará a la SMA de la negativa, y se solicitará un nuevo plazo para realizar el monitoreo dentro del año correspondiente. En el caso de que la negativa se mantenga durante todo el año , se informará a la SMA dentro del año, para solicitar un nuevo plazo. 2.- En caso que en la ejecución de los monitoreos o en sus respectivos informes, se incurra en errores u omisiones, se dará cuenta de ello a la SMA, justificándolo, dentro de 10º día hábiles siguientes de detectado el error u omisión y se solicitará un nuevo plazo para realizar un nuevo monitoreo, y subir la información corregida al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | M$688.- anuales
| 4) Realizar el Plan de Monitoreos de Ruido consistente en mediciones en los 4 puntos A,B,C y D del poblado El Turco, en cada época del año, las que deberán contemplar mediciones de dos días cada una (día hábil y día sábado), en tres horarios durante el día, para determinar el Nivel equivalente Diurno, consignando además los valores individuales de las mediciones realizadas, y subirlos al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA. | En enero, abril, julio y octubre de 2015 y 2016. | Contar con Monitoreos de Ruido en cada época del año. | 1. Haber realizado los 4 monitoreos anuales en tiempo y forma. 0. No haber realizado 1 o más de los monitoreos en tiempo y forma. | Entrega a la SMA en Julio y Diciembre de 2015 y Julio de 2016 de los monitoreos efectuados con sus respectivos comprobantes. | Entrega a la SMA en el mes de diciembre de 2016, de informe con todos los monitoreos acústicos asociados a esta acción, realizados en los años 2015 y 2016, y sus respectivos comprobantes. | 1.- En caso de que en la ejecución de los monitoreos o en sus respectivos informes, se incurra en errores u omisiones, se dará cuenta de ello a la SMA dentro de 10º día hábiles siguientes de detectado el error u omisión y se solicitará un nuevo plazo para realizar un nuevo monitoreo, y subir la información corregida al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | M$6.150.- anuales

## CARGO 5
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 5
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005.
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°5. Explotación se realizó en un horario mayor al autorizado en la RCA.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 6.2.3 de la RCA N°131/2005. Artículo 35 letra a) LO-SMA.
Efectos negativos por remediar: Explotación fuera del horario autorizado.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Operación entre las 07.00 y las 20.30hrs de Lunes a Sábado. | Desarrollar las Faenas Mineras en el horario entre las 07.00 y las 20.30hrs de Lunes a Sábado, con Libro Diario de Asistencia del personal de faena en la mina. | Inmediata, y durante la ejecuciópn del Programa de Cumplimiento. | Cumplimiento del horario establecido en la RCA correspondiente. | 1) Explotación dentro del horario establecido en la RCA. 0) Explotación fuera del horario establecido en la RCA. | Informe Escrito adjuntando copias del Libro Diario de Asistencia del personal de faena en la mina, donde se indique el horario de ingreso y término de jornada, que será entregado a la SMA los meses de julio y diciembre del año 2015 y julio de 2016. | Informe Escrito adjuntando copias del Libro Diario de Asistencia del personal de faena en la mina, donde se indique el horario de ingreso y término de jornada, que será entregado en diciembre del 2016. | No aplica | No aplica

## CARGO 6
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 6
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005.
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N° 6 No construir íntegramente el cerco vivo en torno al perímetro de cada una de las áreas productivas, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N° 131/2005, Considerando 4.10.1.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Artículo 35 letra a) de la LO-SMA y RCA N° 131/2005 considerando 4.10.1.
Efectos negativos por remediar: Falta de construcción del cerco vivo en torno al perímetro de áreas productivas, como medida de mitigación del impacto visual de las áreas explotadas sobre posibles observadores.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos $M
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con Cerco Vivo en torno al perímetro de las áreas productivas señaladas en Anexo E, con vegetación arbórea de crecimiento sobre los 5 m y vegetación arbustiva, para atenuar el impacto visual sobre posibles observadores. | 1.- Compra de las especies a plantar. | Hasta mayo 2015 referidas para sectores TS TCA (TS1, TS2, TS3, TS4 y TS5). Hasta septiembre de 2015, referidas a sectores TN3 y TN4. Hasta mayo 2016 para otros tramos sin acceso. | Contar con la cantidad y tipo de especies anticipadamente garantizando que la acción de plantación se realizará dentro del plazo ejecución. | 1) Haber comprado arbóles y arbustos para la plantación del cerco vivo, según fechas indicadas. 0) No haber comprado arbóles y arbustos para la plantación del cerco vivo en fchas indicadas. | Entrega a la SMA de la copia de la factura que acredite la compra de las especies, en los meses de julio y diciembre de 2015 para los sectores TS-TCA (TS1-TS2-TS3-TS4 y TS5) y sectores TN3 y TN4 respectivamente, de acuerdo a Carta Gantt de Anexo L. Para TS -TSA (otros sectores) y TN-TSA (otros sectores) se entregará copia de la factura de la compra de las especies en el mes de julio de 2016, de acuerdo a Carta Gantt de Anexo L. | En el mes de diciembre de 2016, se acompañarán las copias de las facturas respectivas en el Reporte Final del Programa, de acuerdo a Carta Gantt del Anexo L | No hay. | M$ 50.621.-
| 2.- Plantar y completar cerco vivo en torno al perímetro de las áreas productivas, con vegetación arbórea que logren una altura de 5 mts y arbustiva, del tipo recomendado por profesional experto e incorporado en Estudio Técnico del Anexo E. | Las plantaciones en los tramos con autorización de acceso (TCA) se completarán hasta el mes de octubre de 2015. (Incluye sectores TS1, TS2, TS3, TS4 y TS5 de Estudio de Cierre Anexo C) La plantación en el tramo especial asociado al sector de cierre TN3 y TN4, se completará antes 31 de diciembre de 2015. Las plantaciones en los demás tramos sin autorización en TN y TS se completarán hasta el mes de octubre de 2016. | Contar con cerco vivo en el perímetro de las áreas explotadas señaladas en Anexo E. | 1) haber plantado y completado el cerco vivo en el perímetro de las áreas explotadas señaladas en Anexo E. 0) No haber plantado y completado el cerco vivo en el perímetro de las áreas exploradas señaladas en Anexo E. | Para Sectores TS1,TS2,TS3, TS4, TS5, se contempla Reportes en julio y diciembre 2015, con informe técnico de plantación. Para Sectores TN3,TN4, se contempla reporte en diciembre de 2015, con informe técnico de plantación. Para Sectores TS-TSA (Otros Sectores) y TN-TSA (Otros Sectores), se contempla reporte en julio 2016 con informe técnico de plantación. | Reporte Final a SMA de término de plantación en todos los sectores de las áreas explotadas señaladas en Anexo E, en diciembre de 2016, de acuerdo a Carta Gantt de Anexo L. | Para el tramo especial asociado los sectores de cierre TN3 y TN4, se considera como supuesto el contar con acceso al predio para junio de 2015. Para los demás terrenos de TN que no cuentan actualmente con explotación, se consideran como supuestos la obtención o confirmación de autorizaciones y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva y de permiso de explotación minero al 31 de agosto de 2016, para la explotación efectiva en el área. Para los demás tramos TS sin autorización se supone obtener las autorizaciones y/o servidumbres legales al 31 de agosto de 2016. En caso de no obtenerse las autorizaciones, derechos y/o permisos anteriores dentro del plazo señalado, o de no haber inicado explotación en el sector TN sin autorización, se informará a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes a los plazos indicados anteriormente, acompañando antecedentes que acrediten gestiones para la obtención respectiva, y se pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción.
| 3.- Se mantendrá el cerco vivo, mediante el riego, en la forma y periodicidad recomendada por el profesional experto y recogida en el Estudio Técnico del Anexo E. | Desde la plantación de las especies, hasta diciembre 2016. | Establecimiento de las especies plantadas en al menos un 70% de prendimiento por sector. | 1) Cerco vivo establecido en cantidad igual o mayor al 70% de prendimiento. 0) Cerco vivo establecido en cantidad menor al 70% de prendimiento. | Se entregará a la SMA reportes con informe y fotografías de las acciones de mantención y del estado de las plantaciones en diciembre de 2015 y en julio de 2016, de acuerdo a la Carta Gantt de Anexo L. | Se entregará a la SMA un Reporte Final al término de la mantención (diciembre 2016) que incluya fotografías de las mantenciones y estado de las plantaciones, de acuerdo a Carta Gantt de Anexo L. | Que la plantación no se vea afectada por vandalismo, destrozo animal, plagas o incendios, en cuyo caso se efectuará la denuncia a la autoridad policial correspondiente (vandalismo o incendio) y se informará a la SMA dentro de los 10 días siguientes de tomado conocimiento del hecho, entregando copia de la denuncia en su caso y solicitando nuevo plazo para replantar. | M$33.600.-

## CARGO 7
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 7
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 7 No haber realizado el monitoreo anual de las aguas (sedimentos en suspensión y sedimentables) aguas abajo de la obra de contención de sedimentos, en los Esteros Cartagena, desde Quebrada El Motero, y del Estero de la Viña, correspondientes al año 2013, de acuerdo a la RCA Nº 131/2005, Considerando 9.1.2
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005, Considerando 9.1.2. Artículo 35 letra a) de la LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Falta de realización del monitoreo anual de las aguas correspondiente al año 2013.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con los monitoreos de agua señalados en la RCA, y con un procedimiento para cumplir anualmente con la exigencia de monitorear las aguas, que contemplará la realización de análisis de los sedimentos aguas arriba y aguas abajo, sobre muestras de sedimentos de los lechos de ambos esteros (La Viña y Cartagena), para determinar la eficacia del sistema de captación y conducción de aguas lluvia. | 1.- Entregar informe de monitoreo de contenido de sílices y granulometría en muestras provenientes de los esteros La Viña y Cartagena, realizado en Abril de 2014. | Inmediata, conjuntamente con la presentación del Programa de Cumplimiento. | Proporcionar a la SMA toda la información respecto al monitoreo de contenido de sílices y granulometría en muestras provenientes de los esteros La Viña y Cartagena, realizado en Abril de 2014. | 1) Haber entregado, en conjunto con el presente Programa de Cumplimiento, informes sobre monitoreo de contenido de sílices y granulometría en muestras provenientes de los esteros La Viña y Cartagena, realizado en Abril de 2014. 0) No haber entregado, en conjunto con el presente Programa de Cumplimiento, informes sobre monitoreo de contenido de sílices y granulometría en muestras provenientes de los esteros La Viña y Cartagena, realizado en Abril de 2014. | Entrega a la SMA de informe de monitoreo y comprobantes del sistema de seguimiento RCA, dentro de 10º día hábil siguiente a la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento. | Adjuntar al Informe Final del Programa, en diciembre de 2016 según carta gantt, el monitoreo realizado, con su respectivo reporte de Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | No aplica | Sin Costo.
| 2.- Contratar anticipadamente los servicios de una empresa de gestión ambiental, que coordinará y subcontratará con un laboratorio acreditado, el cual deberá tomar las muestras de las aguas y los sedimentos en conformidad con el procedimiento prescrito en el Considerando 9.1.2 de la RCA 131/2005. | Inmediatamente, conjuntamente con la presentación del Programa de Cumplimiento. (Ver Anexo k.2) | Contratar una empresa de gestión ambiental, para que dentro del plazo, se efectúe el análisis de las aguas en los puntos de captación de los Esteros La Viña y Cartagena. | 1) Haber entregado copia del contrato con una empresa de gestión ambiental, para que dentro del plazo, se efectúe el análisis de las aguas en los puntos de captación de los Esteros La Viña y Cartagena. 0) No haber entregado copia del contrato con empresa de gestión ambiental, para que dentro del plazo, se efectúe el análisis de las aguas en los puntos de captación de los Esteros La Viña y Cartagena. | Entrega a la SMA de copia del contrato anticipado, dentro de 10º día hábil siguiente a la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento. | Acompañar al Informe Final del Programa, en diciembre de 2016 según carta gantt, copia del Contrato de prestación de Servicios respectivo. | No aplica | Sin Costo.
| 3.- Realizar monitoreo de aguas (sedimentos en suspensión y sedimentables), aguas abajo de la obra de contención de sedimentos, y en los esteros (La Viña y Cartagena), para determinar la eficacia del sistema de captación y conducción de aguas lluvia. | Una vez al año, en época invernal. | Volver al cumplimiento del Considerando 9.1.2. | 1) Hacer el monitoreo anual. 0) No hacer el monitoreo anual. | Se contemplan reportes a la SMA en los meses de julio y diciembre de 2015 y en julio 2016, dando cuenta de los monitoreos realizados, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | En diciembre de 2016, se remitirá a la SMA reporte final acumulativo de los informes de 2015 y 2016, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | 1) Que los cursos y lechos donde deben realizarse los monitoreos tengan agua. Caso contrario, se informará a la SMA y se realizará un monitoreo de los sedimentos en los esteros señalados. 2) En caso de que en la ejecución de los monitoreos o en sus respectivos informes, se incurra en errores u omisiones, se dará cuenta de ello a la SMA dentro de 10º día hábiles siguientes de detectado el error u omisión y se solicitará un nuevo plazo para realizar un nuevo monitoreo, y subir la información corregida al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | M$344,4.-anuales

## CARGO 8
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°8
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005.
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°8 Explotación del frente de trabajo El Turco Norte, en bancos de una altura superior a los 3 metros, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N° 131/2005, Considerando 4.9.2.2.
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Artículo 35 letra a) de la LO-SMA y RCA N 131/2005, Considerando 4.9.2.2.
Efectos negativos por remediar: Eventual riesgo para la seguridad de las personas y la operación.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con bancos de 3 mts de altura en los frentes de explotación del Turco Norte, que minimice riesgos para las personas y la operación. | 1.- Regularizar los bancos existentes en el sector Turco Norte una altura no mayor a los 3 m, de acuerdo al diagnóstico y método para regularización elaborado por el Ingeniero en Minas del Proyecto que se adjunta en Anexo I. | Diciembre 2015. | Contar con bancos señalados en Estudio Técnico de Anexo I, con no más de 3 m. de altura. | 1.- Contar con bancos a una altura no mayor a los 3 m. 0) No contar con los bancos a una altura no mayor a los 3 m. | Se contempla entregar un reporte en diciembre de 2015, que incluya fotografías y plano topográfico, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | Se entregará a la SMA informe de término de los trabajos de regularización, con apoyo de plano topográfico, que de cuenta de que los bancos se encuentran regularizados a una altura no superior a los 3 m en diciembre de 2016, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | 1.-Obtención de Servidumbre Legal Minera provisoria o definitiva, para acceso a terreno en TN, hasta junio 2015. Si a esta fecha no se ha decretado judicialmente la servidumbre, se informará a la SMA solicitando la ampliación del plazo. 2.- Ausencia de precipitaciones intensas y persistentes que imposibiliten la operación de compactado, o que produzcan inundación en zonas de trabajo, o necesidad de cierre de área por cuña en riesgo de deslizamiento, todo según informe de Ingeniero en Minas que será remitido a la SMA, informando el retraso producido. El informe del Ingeniero en Minas será remitido a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles de concluido el incidente de que se trate. | M$ 13.300.-

## CARGO 9
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°9
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 9. No realizar manejo y acopio de capa vegetal para faenas de cierre, en la forma prescrita en la RCA Nº 131/2005 Considerando 4.8.1
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005 Considerando 4.8.1. Artículo 35 letra a) de la LO-SMA
Efectos negativos por remediar: Pérdida o mezcla de la capa vegetal con el material estéril, removidos desde los sectores de avance.
Resultado Esperado | Acción | Plazos de Ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos $M
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Contar con capa de suelo vegetal en acopios independientes al material estéril para las faenas de cierre. | 1) Hacer y acompañar a la SMA "Estudio Técnico Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015", que establece un procedimiento para el manejo y acopio de la capa vegetal para faenas de cierre, se adjunta como Anexo J del Programa de Cumplimiento. | De inmediato, conjuntamente con el presente Programa de Cumplimiento. | Contar con un procedimiento para el manejo y acopio de la capa vegetal para faenas de cierre que evite la mezcla con material estéril. | 1. Haber hecho y entregado el Estudio Técnico Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015. 0. No haber hecho y entregado el Estudio Técnico Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015. | Se acompañará informe dentro de 10º día hábil siguiente a la notifiación de la aprobación del programa de cumplimiento. | Entrega a la SMA de Estudio Técnico Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015, en Diciembre 2016. | No aplica | No aplica
| 2) Capacitación del personal sobre Procedimiento de Extracción de Arena de acuerdo a lo descrito en el "Estudio Técnico Separación y Acopio de Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015" (Anexo J). | Febrero 2015. | Que los operarios, conductores y supervisores que se encuentren involucrados en la extracción y explotación de la Mina, tengan pleno conocimiento del procedimiento para la separación de la capa vegetal . | 1.- Capacitación realizada. 0.- No haber realizado la capacitación. | Entrega a la SMA, en julio de 2015, de Informe con Registro capacitación realizada, suscrita por personal asistente, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | Entrega a la SMA, en diciembre de 2016, Informe con Registro capacitación realizada, suscrita por personal asistente adjunto al reporte final del programa, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | No aplica | No aplica
| 3) Acopiar la capa vegetal, en zona definida (parte del TS7), y separada del material estéril. | Inmediato. | Mantener y respetar los lugares establecidos para el acopio diferenciado del material. | 1.- Efectuar el acopio diferenciado de capa vegetal y material estéril. 0.- No efectuar el acopio diferenciado de capa vegetal y material estéril. | En los meses de Julio y Diciembre de 2015, y Julio de 2016, el titular realizará reportes de profesional experto de los lugares de acopio de capa vegetal y de acopio de estériles diferenciados, que incluya a su vez un inventario de los suelos que se han extraído, utilizado o reservado para el plan de cierre, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | En mes de Diciembre de 2016, el titular realizará el reporte final con registros fotográficos de los lugares de acopio de capa vegetal y de acopio de estériles diferenciados, que incluya a su vez un inventario o de los suelos que se han extraído, utilizado o reservado para el plan de cierre, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | Derrumbes o deslizamientos de tierra, no imputables al regulado, que abarcaren tanto el área destinada para el suelo vegetal como el área destinada para acopio de material estéril. En dichos casos se informará a la SMA dentro de los 10 días habiles siguientes a ocurrido el evento, y se adoptarán las medidas necesarias para el resguardo del suelo vegetal. | No aplica

## CARGO 10
TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°10
Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos
Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005
Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 10 No haber reportado a la autoridad, el informe de monitoreo de fauna correspondiente al año 2013 en la forma prescrita por la RCA Nº 131/2005 Considerando 9.1.5
Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005 Considerando 9.1.5 y artículo 35 letra a) LO-SMA.
Efectos negativos por remediar: No haber reportado a la autoridad el informe de fauna al año 2013
Resultado Esperado | Acción | Plazos de ejecución | Metas | Indicadores | Medio de Verificación |  | Supuestos | Costos M$
[5 empty] | Reporte Periódico | Reporte Final
Ejecutar y acompañar al SAG y a la SMA oportunamente los informes de monitoreo de fauna anuales y establecer un procedimiento para cumplir la exigencia de realizarlos anualmente en época de primavera. | 1) Reportar a la SMA los informes de monitoreo de fauna efectuados en Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 2014, con sus respectivos reportes de Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | Inmediato, conjuntamente con la presentación del Programa de cumplimiento. (Ver anexo H) | Proporcionar a la SMA toda la información disponible a la fecha respecto de los monitoreos de fauna realizados en Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 2014. | 1. Haber entregado, en conjunto con el presente Programa de Cumplimiento, los monitoreos de fauna realizados en Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 2014. 0. No haber entregado, en conjunto con el presente Programa de Cumplimiento, los monitoreos de fauna realizados en Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 2014. | Se entregará a la SMA reporte dentro de 10º día hábil siguiente de notificada la aprobación del programa de cumplimiento. | Adjuntar al Informe Final del Programa, en diciembre de 2016 según carta gantt, los monitoreos de fauna realizados en Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 2014, con sus respectivos reportes de Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | No aplica | No aplica
| 2) Contratar anticipadamente los servicios de una empresa del rubro, la cual deberá, por medio de profesionales especializados del área, previa autorización del SAG, constituirse en terreno y realizar la campaña de monitoreo de fauna, en el marco de un Programa de Seguimiento Ambiental. | Inmediata, conjuntamente con la presentación del Programa de cumplimiento. (anexo k.3) | Cumplir con los informes de monitoreo de fauna a realizar en primavera, con una frecuencia anual, durante la vida útil del proyecto y hasta un año después de su abandono definitivo y entregarlo al SAG para su aprobación con copia a la SMA. | 1. Haber entregado copia del contrato de los servicios de una empresa del rubro para el cumplimiento de los monitoreos anuales, en época de primavera. 0. No haber entregado copia del contrato de los servicios de una empresa del rubro para el cumplimiento de los monitoreos anuales, en época de primavera. | Se entregará a la SMA reporte dentro de 10º día hábil siguiente de notificada la aprobación del programa de cumplimiento. | Adjuntar al Programa, en diciembre de 2016, copia del contrato con la empresa del rubro. | no aplica | No aplica
| 3) Realizar monitoreos de fauna con el procedimiento prescrito en el Considerando 9.1.5 de la RCA Nº 131/2005, redactar el Informe respectivo y presentarlo al SAG e informar a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA. | Una vez al año, en primavera. | Contar con los informes de monitoreo de fauna una vez al año en época de primavera. | 1. Haber realizado el monitoreo de fauna una vez al año en época de primavera. 0. No Haber realizado el monitoreo de fauna una vez al año en época primavera. | Hacer entrega a la SMA en diciembre de 2015 del Informe de Monitoreo efectuado y del comprobante del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | En el mes de diciembre de 2016 hacer entrega a la SMA de un Informe de síntesis de monitoreos de fauna, de los años 2015 y 2016 con su respectivos comprobantes del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA, de acuerdo a Carta Gantt adjunto en Anexo L. | 1.- Obtención oportuna de la autorización del SAG para realizar el monitoreo respectivo, en caso contrario se informará a la SMA, acreditando la gestión de solicitud en el plazo de 10 días del rechazo de la solicitud. 2.-El cumplimiento se basa en el supuesto de que en la ejecución de los monitoreos o en sus respectivos informes, no se incurra en errores u omisiones. En este caso se dará cuenta de ello a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes de detectado el error u omisión y se solicitará un nuevo plazo para realizar un nuevo monitoreo y subir la información corregida al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. | M$2.706.- anuales