## Hoja1
CARTA GANTT
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO SMA
CHILE METAL LTDA. - 2016
Día 1 Aprobación PDC
| Nombre de Tarea |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | Día | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 1 | Plazo de ejecución | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | 120
1 | Elaborar e implementar un procedimiento en el que se definen las responsabilidades relacionadas con la aplicación del check list, así como la verificación en su aplicación y archivo de los mismos | 2 semanas
2 | Verificar en cada salida de camiones la confección del chek list correspondiente, constatando el llenado de todos los ítems que lo componen | 1 día
3 | Verificar periódicamente el archivo del registro correspondiente y su disponibilidad permanente, tanto para revisión interna, como para revisión por parte de la autoridad sanitaria y ambiental | 1 día
4 | Capacitar al chofer de la empresa y a los choferes externos en materias de seguridad personal, de la carga y vial por parte del Prevencionista de Riesgos y entrega de un procedimiento escrito adjunto al check list del camión | 30 días
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 2 | Plazo de ejecución
1 | Identificar los lotes de pallet con baterías a la llegada del camión con etiqueta de registro de datos (fecha de llegada, tipo de residuo, datos del transporte) | Permanente
2 | Verificar el envío de los pallets a disposición final en empresa autorizada identificando el número de pallets. | Permanente
3 | Habilitar una bodega de residuos peligrosos de 140 m2 al interior de la planta de reciclaje según lo establece el D.S. 148/2003 y obtener autorización de Seremi de Salud | 75 días
N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 3 | Plazo de ejecución
1 | Chequear la condición del destinatario autorizado en el SIDREP antes del envío de camiones con pasta de plomo | 2 días
2 | Verificar periódicamente el ingreso del SIDREP correspondiente al envío de cada camión con pasta de plomo desde la planta y cerrar el ciclo con Transportista y Destinatario de las mismas | 2 días
3 | Archivar todos los SIDREP ingresados al sistema en carpetas debidamente identificados como material de consulta interna y externa. | 2 días
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 4 | Plazo de ejecución
1 | Reparar pisos erosionados con hormigón y pintura antiácido en el área de almacenamiento de baterías | 120 días
2 | Reparar pisos erosionados con hormigón y pintura antiácido en el área de almacenamiento de polipropileno picado | 90 días
3 | Reparar pisos erosionados con hormigón y pintura antiácido en el área de almacenamiento de Yeso | 60 días
4 | Reparar pisos erosionados con hormigón y pintura antiácido en el área de almacenamiento de plomo recuperado | 30 días
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 5 | Plazo de ejecución
1 | Elaborar e Implementar un procedimiento de almacenamiento de polipropileno en bodega de plástico con registro de ingreso a bodega | 2 días
2 | Implementar un sistema de identificación de los lotes de plástico producidos en el día. (tarjeta identificatoria) | 10 días
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 6 | Plazo de ejecución
1 | Implementar un sistema de identificación de baterías industriales no aptas para proceso a través de una etiqueta de datos. | 30 días
2 | Implementar una planilla de registro de almacenamiento de baterías industriales con fecha de ingreso, cantidad y origen. | 30 días
3 | Acreditar envío a destino autorizado de las baterías no utilizadas en el proceso | Permanente
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 7 | Plazo de ejecución
1 | Regularizar, mediante la solicitud de una carta de pertinencia ante autoridad ambiental, los puntos de muestreos de suelo para el seguimiento del componente suelo, dado que los puntos de muestreo georeferenciados actualmente contenidos en la RCA del proyecto, quedaron cubiertos por la construcción de la planta. | 30 días
2 | Tramitar ante la autoridad ambiental, en caso que así lo disponga él SEA, el ingreso del proyecto para que regularicen los puntos georeferenciados de muestreo de suelo para la determinación de las concentraciones de plomo y de pH. | 90 días
3 | Contratar laboratorio acreditado para efectuar los análisis de los parámetros establecidos en la RCA | 3 días
4 | Elaborar un estudio que identifique la extensión en superficie y profundidad del incremento de plomo en suelo, posibles causas, y propuestas de remediación que contenga disposición autorizada de las capas de suelo retiradas y medidas correctivas que eviten eventos futuros | 30 días
5 | Ejecutar las propuestas de remediación y medidas correctivas definidas en el Estudio de la acción 1 | 30 días
6 | Efectuar monitoreos trimestrales que determinen posibles excedencias de plomo en puntos propuestos en regularización ante autoridad ambiental | 1 año
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 8 | Plazo de ejecución
1 | Realizar los monitoreos de las aguas superficiales con la frecuencia establecida en la RCA del proyecto para el año 2 de operaciones (trimestralmente), en los puntos aguas arriba y aguas abajo del Estero El Sauce y con la evaluación de los parámetros según NCh 1.333/78 | 1 año
Acción N° | ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 9 | Plazo de ejecución
1 | Presentar a la autoridad los monitoreos de aguas lluvia para el parámetro plomo realizado durante el primer año de operaciones (23-11-2012), a través del sistema de seguimiento de la SMA | 3 días
2 | Realizar muestreos de la primera lluvia de cada mes durante la duración del PDC, para lo que se efectuará contrato con laboratorio acreditado de manera que suministre los insumos para realizar el monitoreo por parte de la empresa y capacite al personal de planta que realizará dichos monitoreos | Primer muestreo se realizará con la primera lluvia desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC. Frecuencia mensual para cada lluvia durante la duración del PDC
|  |  | Tarea inactiva |  |  |  |  | Tarea proyectada
|  |  | Tarea permanente |  |  |  |  | Tarea condicionada
Final del Proyecto
Final del Proyecto
Final del Proyecto
Se proyecta 1er monitoreo en abril 2016
Se proyecta monitoreo mensual para los meses de mayor precipitación