## SEMANA 01
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 01 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 30-12-15
MANTENIMIENTO PLANTA ARD-INCINERADOR
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4927358 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 30-12-15 | 2015-12-30 | 1 | 100
EVALUAR CONDICION DE ELEMENTOS DE DUCHA DE EMERGENCIA EXTERIOR DE PLANTA LECHADA DE CAL (LAVA OJOS, BALIZA, ALARMA SONORA) | COO001 | 4927395 | SCHED | 7 hrs | 2 | 14 | Thu 31-12-15 | 2015-12-31 | 1 | 100
REVISION DE COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SALA DE IMPULSION, VERIFICAR ESTADO PARA ENVIO A REPARACION SI AMERITA (ELABORAR INFORME TECNICO PARA RESPALDO DE ENVIO A REPARACION) | MEZ100 | 4927401 | SCHED | 7 hrs | 2 | 14 | Fri 01-01-16 | 2016-01-01 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4927412 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 02-01-16 | 2016-01-02 | 1 | 100
REALIZAR LEVANTAMIENTO Y SOLICITUD DE INSUMOS (MANGUERAS Y FITTING) A MOTOBOMBA GODWIN HL125 QUE SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA 7 (NO DAR CONDICION DE PARTIDA) | MEZ100 | 4927416 | SCHED | 4,5 hrs | 2 | 9 | Sun 03-01-16 | 2016-01-03 | 1 | 100
REVISION DE SISTEMA BOMBA DE PLANTA FLOCULANTE EN BOMBAS 306-307 (REVISION DE OPERATIVIDAD, PARAMETROS) | DEC001 | 4927435 | SCHED | 2,5 hrs | 2 | 5 | Mon 04-01-16 | 2016-01-04 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4927439 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 05-01-16 | 2016-01-05 | 1 | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%

## HH Sem 01
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Diego Gonzalez | Cesar Cañas | Pascua | Electrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Franco Robles | Cesar Cañas | Pascua | Electrico | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95
Carlos Campos | Cesar Cañas | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Claudio Zarricueta | Cesar Cañas | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Diego Rivera | Cesar Cañas | Pascua ARD | Soldador | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Juan Viñales | Cesar Cañas | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | BRIGADA | 9 | 9
Mauricio Gonzalez | Cesar Cañas | Pascua | Gruero | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES | VACACIONES
Hugo Rojas | Cesar Cañas | Pascua | Aprendiz | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ
Marcos Morales | Cesar Cañas | Pascua ARD | Mecanico | KM 95 | KM 95 | KM 95 | SISTEMA VENTURI | SISTEMA VENTURI | KM 95 | KM 95
Patricio Palta | Cesar Cañas | Pascua ARD | Electrico | Permiso | Permiso | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Jaime Morales | Cesar Cañas | Pascua ARD | Mecanico | OPER ARD | OPER ARD | OPER ARD | OPER ARD | OPER ARD | OPER ARD | OPER ARD
|  |  | HH PASCUA | 27 | 27 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36
|  |  | HH PLANTA ARD-INCINERADOR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 225 | 70% | 157.5
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 351

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 01
FECHA | HH PROGRAMADAS
2015-12-30 | 18 | 24 hrs | 48
2015-12-31 | 14
2016-01-01 | 14
2016-01-02 | 16 |  | 18
2016-01-03 | 9 |  | 18
2016-01-04 | 5
2016-01-05 | 12
TOTAL | 88
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8