## SEMANA 02
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 02 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 06-01-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD-INCINERADOR
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4932977 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 06-01-16 | 2016-01-06 | 1 | 100
CAMBIO CONJUNTO BOMBA PU05 PLANTA RO | CNC001 | 4932985 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Thu 07-01-16 | 2016-01-07 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4932990 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Fri 08-01-16 | 2016-01-07 | 1 | 100
PAUTA ELECTRICA MENSUAL PLANTA AJUSTE PH | REE001 | 4932994 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 09-01-16 | 2016-01-09 | 1 | 100
PAUTA ELECTRICA MENSUAL PLANTA OSMOSIS | CNC001 | 4932996 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Sun 10-01-16 | 2016-01-10 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4933005 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 12-01-16 | 2016-01-12 | 1 | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro
LABOR MISCELANEA
REPARACION CORREDERAS Y ESTACION GAS ARGON (SOLDADOR) | MEZ100 | 4933006 | SCHED | 18 hrs | 1 | 18 | Tue 12-01-16 | 2016-01-11 | 1 | 100

## HH Sem 02
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Rodrigo Bruna Alfaro | Raúl Morales | Pascua | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Abraham Leiva Figueroa | Raúl Morales | Pascua | Mecanico | KM95 | KM95 | KM95 | KM95 | 9 | 1 | KM95
Waldo Cortes Mujica | Raúl Morales | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9
Jonathan Carmona Jara | Raúl Morales | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9
Mauricio Arratia Faundez | Raúl Morales | Pascua | Gruero | KM95 | KM95 | KM95 | KM95 | 9 | 1 | KM95
Aníbal Aliro Guerrero Contreras | Raúl Morales | Pascua | Soldador | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9
Ivan Diaz García | Raúl Morales | ARD | Mecanico | OP ARD | OP ARD | OP ARD | OP ARD | OP ARD | 1 | OP ARD
Cristian Saez Cardena | Raúl Morales | Pascua | Eléctrico | vacaciones | vacaciones | vacaciones | vacaciones | vacaciones | vacaciones | vacaciones
Alexander Valenzuela Cerda | Raúl Morales | ARD | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ricardo Avila Yenke | Raúl Morales | ARD | Eléctrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | HH PASCUA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 36
|  |  | HH PLANTA ARD-INCINERADOR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 228 | 70% | 159.6
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 378

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 02
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-01-06 | 18 | 24 hrs | 48 | 2016-01-06 | 1
2016-01-07 | 18 |  |  | 2016-01-07 | 1
2016-01-08 | 16 |  |  | 2016-01-07 | 1
2016-01-09 | 16 |  | 18 | 2016-01-09 | 1
2016-01-10 | 8 |  | 18 | 2016-01-10 | 1
2016-01-11 | 0 |  |  | 2016-01-12 | 1
2016-01-12 | 12
TOTAL | 88
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8
|  |  |  | 2016-01-11 | 1