## SEMANA 03
Nombre de tarea | Equipo | N° de OT | Estatus de OT | Duration | Personas Requeridas | HH | Start | Fecha Ejecución | Horómetro | %
PROGRAMACIÓN SEMANA 03 |  |  |  | 19,13 days |  |  | Wed 13-01-16
MANTENIMIENTO PLANTA ARD
INSPECCION GENERAL DE LA PLANTA ARD | GEN.PBX | 4937071 | SCHED | 9 hrs | 2 | 18 | Wed 13-01-16 | Wed 13-01-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA AGUAS DUCHAS | COO001 | 4937079 | SCHED | 4,5 hrs | 2 | 9 | Thu 14-01-16 | Thu 14-01-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA AGUAS FRESCAS | HYS001 | 4937087 | SCHED | 4,5 hrs | 2 | 9 | Thu 14-01-16 | Thu 14-01-16 | 1 | 100
VERIFICACION Y ENGRASE DE PRENSA ESTOPA DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION LODO (301-302); LOOP 1-2 LECHADA 307-308 ( 1HR X DIA) | CLA001 | 4937095 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Fri 15-01-16 | Fri 15-01-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA PLANTA DE CAL | BIN001 | 4937110 | SCHED | 8 hrs | 2 | 16 | Sat 16-01-16 | Sat 16-01-16 | 1 | 100
PAUTA MANTENCION ELECTRICA PLANTA CLARIFICADOR | CLA001 | 4937137 | SCHED | 4 hrs | 2 | 8 | Sun 17-01-16 | Sun 17-01-16 | 1 | 100
ASEO Y ORDEN SECTOR MANTENIMIENTO PLANTA ARD | MEZ100 | 4937141 | SCHED | 4 hrs | 3 | 12 | Tue 19-01-16 | Tue 19-01-16 | 1 | 100
[6 empty] | 88 |  |  |  | 100
| TOTAL HH DISPONIBLES |  |  | 126
| % PROGRAMADO |  |  | 69.84%

## HH Sem 03
MANTENEDORES PASCUA |  |  | HH DIPONIBLES | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 2016-01-19
Nombre | Supervisor | Ubicación | Especialidad | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes
Diego Gonzalez | Cesar Cañas | Pascua ARD | Electrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Franco Robles | Cesar Cañas | Pascua | Electrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Carlos Campos | Cesar Cañas | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Diego Rivera | Cesar Cañas | Pascua | Soldador | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER | TALLER
Juan Viñales | Cesar Cañas | Pascua | Mecanico | 9 | 9 | 9 | 9 | BRIGADA | 9 | 9
Mauricio Gonzalez | Cesar Cañas | Pascua | Gruero | KM95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95
Hugo Rojas | Cesar Cañas | Pascua | Aprendiz | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ | APRENDIZ
Marcos Morales | Cesar Cañas | Pascua ARD | Mecanico | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95 | KM 95
Jaime Morales | Cesar Cañas | Pascua ARD | Mecanico | OPERADOR PLANTA | OPERADOR PLANTA | OPERADOR PLANTA | OPERADOR PLANTA | OPERADOR PLANTA | OPERADOR PLANTA | 9
Patricio Palta | Cesar Cañas | Pascua ARD | Electrico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | HH PASCUA | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27
|  |  | HH PLANTA ARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
[7 empty] | TOTAL HH PASCUA | 180 | 70% | 126
[7 empty] | TOTAL HH ARD-INCINERADOR | 126 | 70% | 88.2
[7 empty] | TOTAL HH | 378

## HH por dia
BALANCE DE HH PROGRAMAS POR DIA EN SEMANA 03
FECHA | HH PROGRAMADAS
2016-01-13 | 18 | 24 hrs | 48
2016-01-14 | 18
2016-01-15 | 16
2016-01-16 | 16 |  | 18
2016-01-17 | 8 |  | 18
2016-01-18 | 0
2016-01-19 | 12
TOTAL | 88 |  |  | #DIV/0!
12
TOTAL HH DISPONIBLE | 126
% PROGRAMADO | 69.84% |  | 8